საქართველოს საპატრიარქოსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის/UNICEF ერთობლივი სამოქმედო გეგმა 2017

| აქტივობები | ვადები | კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| საკოორდინაციო მექანიზმის დაარსება |  |  |
| სამუშაო ჯგუფის შექმნა, ერთობლივი აქტივობებისა და მათი განხორციელების შესამუშავებლად | იანვარი 2017 | მემორანდუმის მხარდაჭერის შემდეგ, UNICEF შეიმუშავებს ამ სამუშაო ჯგუფის კომპეტენციების აღწერილობას და გაუზიარებს საპატრიარქოს, შემდგომი კომენტარებისათვის. UNICEF-ს მიაჩნია რომ სამუშაო ჯგუფი უნდა შეხვდეს რეგულარულად რათა გაუწიოს მონიტორინგი და შეფასება ერთობლივი სამოქმედო გეგმის განხორციელებას. |
| ცნობიერების ამაღლება |  |  |
| ცნობიერების ამაღლების ერთობლივი გზავნილების და გავრცელების სტრატეგიების შემუშავება | თებერვალ – მარტი 2017 | 2016 წლის შეთანხმებისამებრ, ეს გზავნილების ფოკუსირებული იქნება შემდეგ საკითხებზე: ბავშვთა მიმართ ძალადობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა უფლებები და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა |
| ეპარქიის დონეზე, მრგვალი მაგიდის შეხვედრების მოწყობა, გზავნილებისა და გავრცელების გზების წარდგენის, განხილვისა და დახვეწის მიზნით | მარტი – აპრილი 2017 | ამ შეხვედრების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება საპატრიარქოს რეკომენდაციის საფუძველზე |
| ცნობიერების ამაღლების აქტივობების ჩატარება | აპრილ -დეკემბერი 2017 |  |
| ადვოკატირება |  |  |
| ერთობლივი ადვოკატირების სტრატეგიისა და გეგმის შემუშავება საქართველოში ბავშვთა დაცვის სისტემის გასაუმჯობესებლად. | თებერვალ – მარტი 2017 | ადვოკატირება მიმართული იქნება, არსებული სოციალური მომსახურებების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაზრდისკენ, ასევე სოციალური სამუშაოს სისტემის გაუმჯობესებისაკენ. |
| ერთობლივი ადვოკატირების სტრატეგიის განხორციელება | აპრილ -დეკემბერი 2017 |  |
| ტექნიკური დახმარება |  |  |
| „ტექნიკური დახმარების“ გეგმის შემუშავება, UNICEF-ის მხრიდან საპატრიარქოსათვის არსებული ოჯახის დამხმარე მომსახურებებთან მიმართებაში | თებერვალ – მარტი 2017 | UNICEF ითვალისწინებს ამ ტექნიკურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთათვის არსებულ მომსახურებებთან მიმართებით, როგორიცაა დღის ცენტრები |
| „ტექნიკური დახმარების“ გეგმის განხორციელება | აპრილ -დეკემბერი 2017 |  |