საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შპს ,,ელსელემას" შორის სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისათვის" სპეციალიზებული ფორმების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2017 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების მდგომარეობის შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შპს ,,ელსელემას" შორის 2017 წლის 25 დეკემბერს გაფორმდა Nპ/3504/43 ხელშეკრულება სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისათვის" სპეციალიზებული ფორმების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2018 წლის 1 მაისის ჩათვლით. ხელშეკრულების პირობის თანახმად შპს ,,ელსელემას" 2018 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით უნდა მოეწოდებინა ზამთრის კომპლექტი (ქურთუკი - 2890 ცალი, დათბილული შარვალი - 2890 ცალი, ზამთრის მაისური - 2890 ცალი), ხოლო 25 მარტის ჩათვლით ზაფხულის კომპლექტი (ზაფხულის შარვალი -2890 ცალი, ჟილეტი - 2890 ცალი და ზაფხულის მაისური - 2890 ცალი).  2017 წლის 29 დეკემბერს შპს ,,ელსელემას" მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის (N5947-12/17, სს ,,ბანკი ქართუ")   საფუძველზე  განხორციელდა  ანგარიშსწორება წინასწარი გადახდით, სახელშეკრულებო ღირებულების 100% ოდენობით - 535 806 ლარი, (დანართი N1).

2018 წლის 23 თებერვალს შპს ,,ელსელემამ" თხოვნით (წერილი N18796,) მომართა სამინისტროს  საქონლის მოწოდების ვადის 21 აპრილის ჩათვლით გადაწევის თაობაზე. ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის მიზეზად დასახელდა ჩინეთის რესპუბლიკიდან, საახალწლო დღესასწაულების (ჩინეთის რესპუბლიკაში საახალწლო დღესასწაული აღინიშნება თებერვლის თვის მეორე ნახევარში) გამო ნედლეულის შემოტანის შეფერხება. ვინაიდან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საახალწლო დღესასწაული აღინიშნება ყოველწლიურად,  ეს გარემოება გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო  მიმწოდებლის მიერ. შესაბამისად,   სამინისტრომ არ გაითვალისწინა აღნიშნული არგუმენტი და არ გაზარდა საქონლის მიწოდების ვადა. შპს ,,ელსელემას" ეცნობა, რომ მას დაეკისრებოდა პიგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გაანგარიშებით (დანართიN2,N3).

აღსანიშნავია, რომ შპს ,,ელსელემას" მიერ დათქმულ ვადაშიც (21 აპრილი) არ განხორციელებულა საქონლის მოწოდება.  უფრო მეტიც, 2018 წლის 24 აპრილს კვლავ მომართა (წერილი N38988,) სამინისტროს, ამჯერად ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გადაწევის თაობაზე 2018 წლის ივნისის ბოლომდე, ვინაიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისთვის ესაჭიროებოდა რამდენიმე კვირა (დანართიN4).

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ამოიწურა 2018 წლის 1 მაისს. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, ამავე ხელშეკრულების 14.1 პუნქტის შესაბამისად, შპს ,,ელსელემას" დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, რაც შეადგენს 26790.30 ლარს.  ასევე, მოხდება საბანკო გარანტიის საფუძველზე გადარიცხული თანხის - 553 806 ლარის  და ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის, სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ის ოდენობით - 11 076.12 ლარის  სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართვა და შპს ,,ელსელემას" მიმართ განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის  N19 ბრძანებით დამტკიცებული ,,შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების" მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული ქმედებები.

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში, სამინისტრომ უნდა განახორციელოს ხელახალი შესყიდვის პროცედურები, რისთვისაც უნდა გამოიყოს ,,სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის" 2018 წლის სახელმწიფო  პროგრამის ბიუჯეტში დამატებითი სახსრები და კიდევ რამდენიმე თვით გადაიწიოს   სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის  თანამშრომლების სამუშაო სპეციალური ფორმებით აღჭურვა. ამასთანავე, შპს ,,ელსელემას" შეექმნება მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემები (წერილი N40240, 26.04.2018,  დანართი N5).

საქართველოს მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემდეგ, შპს ,,ელსელემას" ხელშეკრულების მე-14 მუხლის 14.2. პუნქტის თანახმად, დაეკისრება პირგასამტეხლო საქონლის მოწოდების თარიღამდე, შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გაანგარიშებით. ამასთან, ზამთრის კომპლექტის მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2018 წლის 15 მაისამდე, ხოლო ზაფხულის კომპლექტისა - 1 ივნისამდე.