C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #3

26 დეკემბერი, 2014 წელი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 2014 წლის   26 დეკემბერს ჩატარდა შეხვედრა, სხდომას ესწრებოდნენ:

ვალერი კვარაცხელია - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი

ამირან გამყრელიძე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული - სსიპ- ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ჯგუფის წევრი

თეა ჯიქია - სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული - სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ეკატერინე ადამია - სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს შტატგარეშე მუშაკი, სამუშაო ჯგუფის წევრი;

თენგიზ ცერცვაძე - სს“ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი-ს გენერალური დირექტორი;

ლალი შარვაძე - ექიმი ინფექციონისტი, შპს ქართულ ფრანგული ერთობლივი ჰეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“

ვახტანგ ქერაშვილი- ექიმი - სს“ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი“ ვირუსული ჰეპატიტების განყოფილების გამგე;

ანა კასრაძე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული - სსიპ- ლ. საყვარელიძის სახელობის ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის სპეციალისტი სამუშაო ჯგუფის წევრი.

მარი ჩოხელი- ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ ზიანის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი;

პაატა საბელაშვილი -ა(ა)იპ „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ პროექტის მენეჯერი.

სხდომაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

- მცირე სამუშაო ჯგუფების მიერ, ამოცანების მიხედვით დრაფტების წარმოდგენა;

- პროცესის დედლაინის განსაზღვრა;

- შესასრულებელი დავალებების გადანაწილება.

საკითხების განხილვა მოხდა ამგვარი სახით:

- პირველ რიგში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა, ბატონმა ამირან გამყრელიძემ მოკლე პრეზენტაციის სახით, წარმოადგინა C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შინაარსის პირველადი პროექტი, რომლის შესაბამისად ჯგუფის წევრებს ელექტრონული სახით, უნდა გამოეხატათ თავიანთი მოსაზრებები, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

დოკუმენტი წარმოდგენილია დანართის სახით (იხ. დანართი #1)

ასევე სხდომაზე განხილულ იქნა, შესაძლო რისკები. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბატონმა ამირანმა დააფიქსირა, რომ აქვს შემუშავებული რისკების ჩამონათვალი, რომელიც სამომავლოდ უფრო დეტალურ განხილვას საჭიროებს ამასთან დაკავშირებითაც ჯგუფის წევრებს მიმართა თხოვნით, რომ ყველა საკითხთან დაკავშირებით ელექტრონულ რეჟიმში დაფიქსირდეს მათი მოსაზრებები და რეკომენდაციები.

- ასევე მსჯელობა გაიმართა სამოქმედო გეგმის   შემუშავებისთვის სამუშაო ჯგუფის ოთხი სპეციალობის პოზიციებზე, კერძოდ, ექიმ-ინფექციონისტის, ფინანსისტის, ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტისა და ეპიდემიოლოგის ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტის პოზიციებზე,  სამუშაოთა აღწერილობის პროექტები წარმოდგენილია დანართში. (იხ. დანართი #2) , საბოლოოდ გადაწყდა, რომ თითოეული მათგანი არჩეულ უნდა იქნას კონკურსით, მეტი გამჭირვალეობის უზრუნველსაყოფად.

რაც შეეხება, ვადებს ა.წ 29 დეკემბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ უნდა გამოცხადდეს კონკურსი შესაბამის ვაკანტურ პოზიციებზე და შემდეგი შეხვედრისთვის, კერძოდ, 9 იანვრისთვის შერჩეულ უნდა იქნან კანდიდატები ზემოთხსენებულ პოზიციებზე.

კონკრეტული პოზიციების ანაზღაურების საკითხზე მსჯელობისას მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება,  (წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, სასჯელაღსრულების პროექტის მაგალითი), რომ ანაზღაურება უნდა შეადგენდეს 3500 ლარს 6 თვეზე.

- განხილული იქნა, მოკლევადიან სამოქმედო გეგმაში შესული, პირველადი მნიშვნელობის საკითხები, როგორიცაა მედიკამენტის მოძრაობა, მიღების მეთოდი, თუ ვის უნდა მიეცეს მედიკამენტი პირველ ეტაპზე, ასევე განხილული იყო წამლის მიღების სხვადასხვა ხერხი.

- საბოლოოდ პროცესი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, კომისიის წევრები შეთანხმდნენ, რომ იანვრის ბოლოსთვის მზად უნდა იყოს მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა.

ხელმოწერები:

ვალერი კვარაცხელია -

ამირან გამყრელიძე -

თეა ჯიქია -

ეკატერინე ადამია -

თენგიზ ცერცვაძე -

ლალი შარვაძე -

ვახტანგ ქერაშვილი-

მაია ბუწაშვილი -

პაატა საბელაშვილი -

მარი ჩოხელი-

დანართი #1

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, 2015-2020

1. წინასიტყვაობა

2. აბრევიატურა

3. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი/ეპიდემიოლოგი;

ექიმი-ინფექციონისტი;

ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტი;

ეკონომისტი/ფინანსისტი;

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი;

პაციენტთა თემის  წარმომადგენლები;

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები;

სასჯელაღსრულების სამინისტროს   წარმომადგენლები;

დაავადებათა კონტროლისა და  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები.

4. მიმოხილვა

4.1. შესავალი

რა არის С ჰეპატიტი, რა იწვევს, გადაცემის გზები, რისკ ფაქტორები, გენოტიპი და ქვეტიპები, შესაძლო გართულებები, მკურნალობა და დიაგნოსტირება.

4.2. პრობლემის აქტუალობა

როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა (გლობალურ და ნაციონალურ დონეზე),  სახელმწიფო პოლიტიკა და რეგულაცები, პროგრამები, კვლევები (მ.შ.  BSS - ები შიდსზე რომელიც მოიცავს С ჰეპ-ის კომპონენტს).

4.3. ეპიდემიოლოგიური მიმოხილვა

С ჰეპატიტის გავრცელება, გლობალურ, რეგიონულ და ნაციონალურ დონეზე; ტენდენციები; С ჰეპატიტისგან გამოწვეული გართულებების და სიკვდილის შემთხვევების მაჩვენებლები და %; მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა და %;  გავრცელება რისკის ჯგუფებში (მ.შ. BSS -ები), წინა პოპლაციური და სხვა კვლევების მონაცემები.

5. პროგრამის მიზნები და ამოცანები

მიზანი

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაცია - პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფის გზით.

ამოცანები

დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა; კლინიკურ-ლაბორატორიული კვლევების უზრუნველყოფა; გავრცელების შემცირება პრევენციული ღონისძიებების გატარებსი გზით.

6. პროგრამის მოსარგებლეები

საქართველოს ყველა მოქალაქე და საქართველოში დროებით ან მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები:

C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე ყველა პაციენტი;

რისკის ჯგუფები (ინმ, დონორები, ორსულები, ტბ პაციენტები, B ჰეპატიტის მქონე პაციენტები, მსმ, სექს-მუშაკები, აივ ინფიცირებულები; სქესობრივი ძალადობის მსხვერპლი ქალები);

ჰოსპიტალიზებული პაციენტები;

დახურული კონგტინგენტები (პატიმრები, სამხედრო მოსამსახურეები, სტუდენტები, პოლიცია, საჯარო სექტორი;

ტესტირების მსურველი ყველა პირი.

7. C ჰეპატიტის გავრცელების პრევენცია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

7.1. პრევენცია

მაღალი რისკის ჯგუფებისა და სამედიცინო პერსონალის განათლება:

- დიპლომამდელი და დიპლომის შემდგომი განათლების კურიკულუმების ადაპტაცია;

- ტრენინგ მოდულის შემუშავება უმაღლესი და საშუალო სამედ. პერსონალისათვის;

- ტრენინგ მოდულის შემუშავება მაღალი რისკის ჯგუფებისათვის;

- მაღალი რისკის ჯგუფების ინფორმირებულობის ამაღლება მედიის, საზოგადოების, მოზარდთა  განათლების გზით.

მედიისა და საზოგადოების განათლება, მედია კამპანიების წარმოება:

- ტრენინგ მოდულის შემუშავება ჟურნალისტებისათვის;

- ტელე და რადიო საგანმანათლებლო რგოლის მომზადება;

- ადვოკატირების ჯგუფების ჩამოყალიბება და ტრენირება და მათი გამოყენება როგორც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისათვის, ასევე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე პრობლემის აქტუალობის მიწოდებისათვის;

- სამედიცინო პროფილის სტუდენტებისა და მაგისტრანტების ჩართვა საგანმანათლებლო კამპანიების წარმოებაში

გაიდლაინების და საგანმანათლებლო სტრატეგიის  შემუშავება:

C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტოკისა და მკურნალობის გაიდლაინების შემუშავება, არსებულის განახლება .

ინფექციური კონტროლის პოლიტიკის განსაზღვრა, დაწესებულებების ლიცენზირების და მონიტორინგის დანერგვა/გამკაცრება (სამედიცინო დაწესებულებები, სტომატოლოგიური კაბინეტები, სილამაზისა და ტატუს სალონები და სხვა);

ყურადღება უნდა გამახვილდეს სისხლის გზით გადამდები დაავადებების კონტროლზე, უსაფრთხოების წესების დაცვაზე (დეზინფექცია, სტერილიზაცია, ნარჩენების მენეჯმენტი და სხვ.), გადაიხედოს და  დამტკიცდეს შესაბამისი პროტოკოლები და გაიდლაინები.

სახელმწიფო პროგრამების გაფართოება და განვითარება (დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, უსაფხო სისხლი, აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა, ეპიდზედამხედველობის პროგრამა, ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამა და ა.შ..)

დედათა და ბავშვთა პროგრამა - C ჰეპატიტის სკრინინგის კომპონენტის დამატება, ეპიდზედამხედველობის სისტემაში ინტეგრირება (პაციენტისათვის პასუხის შეტყობინება და კონტაქტების კვლევა);

უსაფრთხო სისხლის სახელმწოფო პროგრამა - სისხლის ბანკებისა და სისხლის გადასხმის კაბინეტების ხარისხის კონტროლის სისტემების შემუშავება/გაუმჯობესება, სისხლის ნიმუშების შენახვა/დამზადებისა და ეპიდზედამხედველობის გაძილიერება (პაციენტისათვის პასუხის შეტყობინება და კონტაქტების კვლევა), უანგარო დონაციის ხელშეწყობა;

აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა - C ჰეპატიტის მქონე პაციენტების კონსულტირებისა და ტესტირების ლიმიტის გაზრდა ან ვაუჩერული დაფინანსება;

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა -  უზრუნველყოს C ჰეპატიტის ინფორმაციული ნაკადების შემუშავება და ნიმუშების დინების მექანიზმების შექმნა;

ნარკომანიის სახელმწოფო პროგრამა - ინმ-ების მანდატორული კვლევა C ჰეპატიტზე.

7.2. დიაგნოსტიკა

რისკის ჯგუფების, ჰოსპიტალიზებული პაციენტები, დახურული კონგტინგენტების სკრინინგი.

ინმ-ების, სექს-მუშაკების, მსმ-ების მოძიება და სკრინინგი;

ტბ პაციენტების, აივ ინფიცირებულების,  ჰეპატიტის მქონე პაციენტების, დონორების, ორსულების, სქესობრივი ძალადობის მსხვერპლი ქალების სკრინინგი;

დახურული კონტინგენტების, როგორებიცაა პატიმრები, სამხედრო მოსამსახურეები, სტუდენტები, პოლიცია, საჯარო სექტორი და სხვ.

ყველა ჰოსპიტალიზებული პაციენტის სავალდებულო სკრინინგი.

სადაზღვეო პაკეტებში C ჰეპატიტზე უფასო სკრინინგის შეტანა (საჭიროებს განხილვას)

საყოველთაო ჯანდაცვაში დარეგიტრირებული პირების სკრინინგი;

კერძო და კორპორატიული დაზღვევის მქონე პირების სკრინინგი.

კონტაქტების გამოვლენა, კონსულტირება და ტესტირება

ზიანის შემცირების ღონისიებები

ლაბორატორიული ხარისხის კონტროლი

შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების შემუშავება

პოპულაციური კვლევა

დიაგნოსტიკის ალგორითმის შემუშავება

7.3. მკურნალობა

სამკურნალო პროტოკოლების, გაიდლაინების შემუშავება/ არსებულის განახლება და მკურნალობის ალგორითმი;

დიაგნოსტიკის და პაციენტების მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

წამლის დისტრიბუციის და ლოჯისტიკის სისტემის შემუშავება/აწყობა;

ყველა პაციენტისათვის ან ცუდი დამყოლობის მქონე პაციენტებში წახალისების მექანიზმის შემუშავება.

8. მონიტორინგი და შეფასება

მონიტორინგის და შეფასების ჩარჩოს შემუშავება

პარენტერალური ჰეპატიტებიის უნივერსალური რეგისტრისა და მონაცემთა ბაზის შემუშავება

სამოქმედო გეგმის (Measuring Progress )შუალედური და საბოლოო შეფასება (შესაბამისი ინდიკატორებით)

9. ეკონომიკური გათვლები და ფინანსური საჭიროების შეფასება

10.გამოყენებული ლიტერატურა

დანართი #2

- სამუშაოს იდენტიფიცირება ორგანიზაცია: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი„ თანამდებობა: ფინანსისტი თანამდებობრივი სარგო: უშუალო ხელმძღვანელის თანამდებობა:

- სამუშაოს მოკლე აღწერა უშუალოდ მონაწილეობს ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის 2015-2020 და სამუშაო გეგმის შემუშავების პროცესში. აღნიშნული პროცესი მოიცავს პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფას.

3. სამუშაო სპეციფიკაცია 3.1. განათლება: - სავალდებულოა: უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული) ეკონომიკის ან ფინანსური მენეჯმენტის ან ჯანდაცვის ეკონომიკის განხრით; - სასურველია: მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკის ან ფინანსური მენეჯმენტის ან ჯანდაცვის ეკონომიკის განხრით; 3.2. გამოცდილება, პრაქტიკული ცოდნა და უნარ-ჩვევები: სავალდებულოა: - პროფესიული საქმიანობის არანაკლებ ხუთწლიანი სამუშაო გამოცდილება ეკონომიკის ან ფინანსური მართვის მიმართულებით, სასურველია ჯანდაცვის სფეროში; - ეროვნული სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის ან მსგავსი დოკუმენტების მომზადების გამოცდილება; სავალდებულოა: - ქართული ენის სრულყოფილი ცოდნა; - ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი); უპირატესობა მიენიჭებათ პირებს, რომლებსაც აქვთ: - საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ჯანდაცვის ეკონომიკის სფეროში შესაბამისი ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება; - ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველოში C ჰეპატიტთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა და გამოცდილება; 3.3. პიროვნული თვისებები: - სავალდებულოა: მაღალი პასუხისმგებლობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება; გუნდური მუშაობის უნარი; ლიდერობა; ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; კომუნიკაბელურობა; კონფიდენციალობა, მოწესრიგებულობა და პუნქტუალობა; მაღალი ორგანიზაციული კულტურა; დისციპლინირებულობა და საიმედობა;

4. სამუშაო პირობები - საოფისე სამუშაო გარემო; - ნორმალური სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები და უსაფრთხო სამუშაო გარემო; - სამუშაო ადგილის დაგეგმარებისა და აღჭურვის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობა; - ანალიტიკური მუშაობისათვის აუცილებელი მშვიდი გარემო;

5. დამატებითი ინფორმაცია: კონკურსის წესით შერჩეულ კანდიდატთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება ექვსი თვის ვადით. დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: hr@ncdc.ge

- სამუშაოს იდენტიფიცირება ორგანიზაცია: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი„ თანამდებობა: ექიმი - ინფექციონისტი თანამდებობრივი სარგო: უშუალო ხელმძღვანელის თანამდებობა:

- სამუშაოს მოკლე აღწერა უშუალოდ მონაწილეობს ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის 2015-2020 და სამუშაო გეგმის შემუშავების პროცესში. აღნიშნული პროცესი მოიცავს პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფას.

3. სამუშაო სპეციფიკაცია 3.1. განათლება: - სავალდებულოა: უმაღლესი სამედიცინო განათლება ექიმი-ინფექციონისტის სპეციალობით; 3.2. გამოცდილება, პრაქტიკული ცოდნა და უნარ-ჩვევები: სავალდებულოა: - პროფესიული საქმიანობის არანაკლებ ხუთწლიანი სამუშაო გამოცდილება ინფექციური სნეულებების მიმართულებით; - სახელმწიფო სერთიფიკატი ნებადართული სპეცილობით ‘’ინფექციური სნეულებები“; - ეროვნული სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის ან მსგავსი დოკუმენტების მომზადების გამოცდილება; - ვირუსული ჰეპატიტების (კოინფექციების ჩათვლით) ეპიდზედამხედველობის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება; - ვირუსული ჰეპატიტების (კოინფექციების ჩათვლით) დიაგნოსტიკის და მკურნალობის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება; სავალდებულოა: - ქართული ენის სრულყოფილი ცოდნა; - ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი); უპირატესობა მიენიჭებათ პირებს, რომლებსაც აქვთ: - საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და კლინიკური მედიცინის (ინფექციური სნეულებები) სფეროში შესაბამისი ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება; - ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველოში C ჰეპატიტთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა და გამოცდილება; - მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება; 3.3. პიროვნული თვისებები: - სავალდებულოა: მაღალი პასუხისმგებლობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება; გუნდური მუშაობის უნარი; ლიდერობა; ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; კომუნიკაბელურობა; კონფიდენციალობა, მოწესრიგებულობა და პუნქტუალობა; მაღალი ორგანიზაციული კულტურა; დისციპლინირებულობა და საიმედობა;

4. სამუშაო პირობები - საოფისე სამუშაო გარემო; - ნორმალური სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები და უსაფრთხო სამუშაო გარემო; - სამუშაო ადგილის დაგეგმარებისა და აღჭურვის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობა; - ანალიტიკური მუშაობისათვის აუცილებელი მშვიდი გარემო;

5. დამატებითი ინფორმაცია: კონკურსის წესით შერჩეულ კანდიდატთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება ექვსი თვის ვადით. დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: hr@ncdc.ge

- სამუშაოს იდენტიფიცირება ორგანიზაცია: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი„ თანამდებობა: ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტი თანამდებობრივი სარგო: უშუალო ხელმძღვანელის თანამდებობა:

- სამუშაოს მოკლე აღწერა უშუალოდ მონაწილეობს ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის 2015-2020 და სამუშაო გეგმის შემუშავების პროცესში. აღნიშნული პროცესი მოიცავს პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფას.

3. სამუშაო სპეციფიკაცია 3.1. განათლება: - სავალდებულოა: უმაღლესი სამედიცინო ან ბიოლოგიური განათლება; - სასურველია: მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი ლაბორატორიული მედიცინის სფეროში; 3.2. გამოცდილება, პრაქტიკული ცოდნა და უნარ-ჩვევები: სავალდებულოა: - პროფესიული საქმიანობის არანაკლებ ხუთწლიანი სამუშაო გამოცდილება ლაბორატორიული მედიცინის მიმართულებით; - სახელმწიფო სერთიფიკატი ნებადართული სპეცილობით ‘’ლაბორატორიული მედიცინა“; - სამუშაო გამოცდილება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში, სასურველია მენეჯერულ პოზიციაზე; - ეროვნული სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის ან მსგავსი დოკუმენტების მომზადების გამოცდილება; - ვირუსული ჰეპატიტების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების შესახებ ინფორმაციის ცოდნა საერთაშორისო ბაზრის გათვალისწინებით და გამოცდილება ამ ტიპის პროდუქციის შესყიდვების სფეროში; სავალდებულოა: - ქართული ენის სრულყოფილი ცოდნა; - ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი); უპირატესობა მიენიჭებათ პირებს, რომლებსაც აქვთ: - საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ლაბორატორიული მედიცინის სფეროში შესაბამისი ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება; - ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველოში C ჰეპატიტთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა და გამოცდილება; - მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება; 3.3. პიროვნული თვისებები: - სავალდებულოა: მაღალი პასუხისმგებლობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება; გუნდური მუშაობის უნარი; ლიდერობა; ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; კომუნიკაბელურობა; კონფიდენციალობა, მოწესრიგებულობა და პუნქტუალობა; მაღალი ორგანიზაციული კულტურა; დისციპლინირებულობა და საიმედობა;

4. სამუშაო პირობები - საოფისე სამუშაო გარემო; - ნორმალური სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები და უსაფრთხო სამუშაო გარემო; - სამუშაო ადგილის დაგეგმარებისა და აღჭურვის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობა; - ანალიტიკური მუშაობისათვის აუცილებელი მშვიდი გარემო;

5. დამატებითი ინფორმაცია: კონკურსის წესით შერჩეულ კანდიდატთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება ექვსი თვის ვადით. დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: hr@ncdc.ge

- სამუშაოს იდენტიფიცირება ორგანიზაცია: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი„ თანამდებობა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი/ეპიდემიოლოგი თანამდებობრივი სარგო: უშუალო ხელმძღვანელის თანამდებობა:

- სამუშაოს მოკლე აღწერა უშუალოდ მონაწილეობს ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის 2015-2020 და სამუშაო გეგმის შემუშავების პროცესში. აღნიშნული პროცესი მოიცავს პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფას.

3. სამუშაო სპეციფიკაცია 3.1. განათლება: - სავალდებულოა: უმაღლესი განათლება (ბაკალავრი ან მაგისტრთან გათანაბრებული) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან ეპიდემიოლოგიის განხრით; - სასურველია: მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან ეპიდემიოლოგიის განხრით; 3.2. გამოცდილება, პრაქტიკული ცოდნა და უნარ-ჩვევები: სავალდებულოა: - პროფესიული საქმიანობის არანაკლებ ხუთწლიანი სამუშაო გამოცდილება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში; - სამუშაობის გამოცდილება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამული მართვის სფეროში; - ეროვნული სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის ან მსგავსი დოკუმენტების მომზადების გამოცდილება; - ვირუსული ჰეპატიტების (კოინფექციების ჩათვლით) ეპიდზედამხედველობის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება; სავალდებულოა: - ქართული ენის სრულყოფილი ცოდნა; - ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი); უპირატესობა მიენიჭებათ პირებს, რომლებსაც აქვთ: - საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ჯანდაცვის ეკონომიკის სფეროში შესაბამისი ცოდნა და სამუშაო გამოცდილება; - ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველოში C ჰეპატიტთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა და გამოცდილება; - მაღალი რისკის ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება; 3.3. პიროვნული თვისებები: - სავალდებულოა: მაღალი პასუხისმგებლობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება; გუნდური მუშაობის უნარი; ლიდერობა; ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; კომუნიკაბელურობა; კონფიდენციალობა, მოწესრიგებულობა და პუნქტუალობა; მაღალი ორგანიზაციული კულტურა; დისციპლინირებულობა და საიმედობა;

4. სამუშაო პირობები - საოფისე სამუშაო გარემო; - ნორმალური სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები და უსაფრთხო სამუშაო გარემო; - სამუშაო ადგილის დაგეგმარებისა და აღჭურვის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობა; - ანალიტიკური მუშაობისათვის აუცილებელი მშვიდი გარემო;

5. დამატებითი ინფორმაცია: კონკურსის წესით შერჩეულ კანდიდატთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება ექვსი თვის ვადით. დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ ელ. ფოსტაზე: hr@ncdc.ge