- პირველი ფაზის იმპლემენტაცია შეფასება და ვადა

ა) რა არის პირველი ფაზის მიზნები

- მიზანი 1: C ჰეპატიტით დაავადებულთა მკურნალობის და დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება

- მიზანი 2: მეორე ფაზისთვის C ჰეპატიტის პრევენციისა და კონტროლის კუთხით ყოვლისმომცველი სიმძლავრეების შექმა;

- მიზანი 3: C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის შემუშავება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ელიმინაციის მიზნები ყოვლისმომცველი პრევენციისა და კონტროლის აქტივობები

ბ) რა რესურსებია საჭირო ამ მიზნების მისაღწევად.

- პირველი ფაზის კრიტიკული სამოქმედო საკითხები:

ა) პროვაიდერები

- პროვაიდერების საწყისი შეფასება (უნდა ხორციელდებოდეს სპეციალური ხელსაწყოს გამოყენებით)

- პროვაიდერების მონიტორინგი

- CDC უზრუნველყოფს ტექნიკურ მხარდაჭერას

- შემთხვევათა მართვაში მხარდაჭერის საჭიროება

ბ) ლაბორატორიები

- 4 პროვაიდერ ლაბორატორიაში ნიმუშების ვალიდაცია (არ არის შესრულებული)

- შიდა ხარისხის კონტროლი და უზრუნველყოფა

- საჭიროა სამინისტროს მხრიდან ანაზღაურება და დაწესებულებათა დავალდებულება

გ) მონიტორინგი და შეფასება

- Stop-c-ს ძირითად ცვლადების იმპლემენტაცია

- Stop-c-ს მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე მონაცემთა ბაზის გამოყენება მიმდინარე მონიტორინგისა და შეფასებისთვის

- პირველი ფაზისთვის მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის შემუშავება: უნდა განისაზღვროს ინდიკატორები ჩვენი მიღწეული მიზნების შესაფასებლად

დ) კომუნიკაციის გეგმა

- საჭიროებს მუშაობის დაწყებას პირველი ფაზისთვის

ე) ელიმინაციის გეგმის შემუშავების დაგეგმვა

- რა უნდა განხორციელდეს

- ვინ იქნებიდან პარტნიორები

- რა რესურსები გვაქვს