საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის მიერ 2014 წელს განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები (დეპარტამენტის უფროსი - ზურაბ უტიაშვილი)

დაგეგმარებისა და ანალიზის სამმართველო (სამმართველოს უფროსი - დავით ტორუა)

| № | განსახორციელებელი ღონისძიებები | განხორციელების თარიღი | ანგარიშგება/ ინფორმაციის მიწოდება | საჭირო რესურსები | შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/ წინაპირობები | სხვა სამუშაო ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს #415 ბრძანებულების მე-15 მუხლის შესაბამისად საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტთან სამედიცინო დაწესებულებების საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შეთანხმება და რევიზია | მარტი - დეკემბერი | თვეში 10 დაწესებულების გეგმის განხილვა | ეკა კაპანაძე, ეთერ ყიფიანი, ლალი ჩუთლაშვილი, თამარ ალანია | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 2 | მომზადება (ტრენინგი) გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში 150 ექიმის (50 სამხედრო ექიმი, ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლების მომსახურე 50 სოფლის ექიმი და შიდა ქართლის რეგიონის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებში დასაქმებული 50 ექიმი) | სწავლება განხორციელდება ეტაპობრივად და ჩატარდება თბილისში, გორში, ქარელში და კასპში. (ტენდერში გამოვლენილ გამარჭვებულთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, სავარაუდო თვეებია: აპრილი, მაისი, ივნისი) | ყოველთვე | ეთერი ყიფიანი, ეკა კაპანაძე | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 3 | საველე სიმულაცია რამოდენიმე დაწესებულებების ჩართვით | ივნისი | სწავლების დამთავრებისთანავე | ეთერი ყიფიანი, ეკა კაპანაძე, მეგი გვრიტიშვილი, ნათია ქობულაშვილი, ნინო შანშიაშვილი | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |
| 4 | განსაკუთრებით მნიშვნელოვან, სრულიად საიდუმლო და საიდუმლო მონაცემებზე დასაშვებად გასაფორმებელ მუშაკთა თანამდებობებისა ნომენკლატურის განახლება | აპრილი | დამთავრებისთანავე | ზურაბ უტიაშვილი, დავით ტორუა | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | _ |
| 5 | "ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს #415 ბრძანებულების შესაბამისად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის რევიზია და 2014-2015 წლის გეგმის დამტკიცება | მარტი - აპრილი - მაისი | დამთავრებისთანავე | ზურაბ უტიაშვილი, დავით ტორუა | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |
| 6 | ქვეყანაში შემოსული ჰუმანიტარულ ტვირთზე სტატუსის მინიჭება | წერილის შემოსვლისთანავე | ყოველთვიური | ეკა კაპანაძე | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |
| 7 | ,,გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკისა და სოფლის ამბულატორიების მშენებლობის დასაფინანსებლად სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 26.08.2013. №1117 განკარგულების თანახმად, 81 ამბულატორიების მშენებლობის პროცესის მიმდინარეობის მონიტორინგი | მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით | ყოველკვირეული | ეკა კაპანაძე, ლალი ჩუთლაშვილი, ბესიკ ესებუა, კოტე შეყლაშვილი, გიორგი კობიაშვილი, თამარ მელიქია, თეიმურაზ იმედაძე, გოჩა თვალავაძე, დავით ფიფია, ზამირ რატიანი, ამირან მურუსუძე, ალავერდ ხვედელიანი, დავით დოლიძე, ზებურ ავალიანი, ანზორ მიქელაძე, ვასილ კობიაშვილი, მანანა ბერიკაშვილი, ივანე ნატროშვილი, დავით მაისურაძე, კარენ ზალალიანი, მამუკა რეხვიაშვილი, ჯონდო ზურაბიშვილი, ზურაბ ჯალაბაძე | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |
| 8 | ,,გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკისა და სოფლის ამბულატორიების მშენებლობის დასაფინანსებლად სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 26.08.2013. №1117 განკარგულების თანახმად, უკვე დასრულებული ამბულატორიებისათვის საოფისე ავეჯისა და სამედიცინო ინვენტარის გადაცემა. | თითოეული ამბულატორიის მშენებლობის დასრულების შემდეგ | ყოველთვე | მეგი გვრიტიშვილი, ლალი ჩუთლაშვილი, ბესიკ ესებუა, | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |
| 9 | მუნიციპალიტეტებიდან ინფორმაციის მიღება - ანალიზი | მარტი - დეკემბერი | ყოველთვე | ეკა კაპანაძე, ლალი ჩუთლაშვილი, რუსუდან სოლომონიძე, ნათია ქობულაშვილი, კოტე შეყლაშვილი, გიორგი კობიაშვილი, თამარ მელიქია, თეიმურაზ იმედაძე, გოჩა თვალავაძე, დავით ფიფია, ზამირ რატიანი, ამირან მურუსუძე, ალავერდ ხვედელიანი, დავით დოლიძე, ზებურ ავალიანი, ანზორ მიქელაძე, ვასილ კობიაშვილი, მანანა ბერიკაშვილი, ივანე ნატროშვილი, დავით მაისურაძე, კარენ ზალალიანი, მამუკა რეხვიაშვილი, ჯონდო ზურაბიშვილი, ზურაბ ჯალაბაძე | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 10 | თითოეულ რეგიონზე სტრატეგიის მომზადება | მარტი - ოქტომბერი | ყოველთვე | ეკა კაპანაძე, ეთერ ყიფიანი, მეგი გვრიტიშვილი, ნათია ქობულაშვილი, ლალი ჩუთლაშვილი, რუსუდან სოლომონიძე, კოტე შეყლაშვილი, გიორგი კობიაშვილი, თამარ მელიქია, თეიმურაზ იმედაძე, გოჩა თვალავაძე, დავით ფიფია, ზამირ რატიანი, ამირან მურუსუძე, ალავერდ ხვედელიანი, დავით დოლიძე, ზებურ ავალიანი, ანზორ მიქელაძე, ვასილ კობიაშვილი, მანანა ბერიკაშვილი, ივანე ნატროშვილი, დავით მაისურაძე, კარენ ზალალიანი, მამუკა რეხვიაშვილი, ჯონდო ზურაბიშვილი, ზურაბ ჯალაბაძე | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 11 | „სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის პასპორტიზაციის წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 6 აგვისტოს №01-33/ნ ბრძანების შესაბამისად სამინისტროს საინფორმაციო პორტალთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა სამედიცინო დაწესებულებებისათვის | მარტი - დეკემბერი | ყოველდღე | ეკა კაპანაძე, ნინო შანშიაშვილი, ნათია ქობულაშვილი | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი |
| 12 | მიუსაფარ პირთა თავშესაფარში, რომელიც განლაგებულია ქ. თბილისში, მოსკოვის პროსპექტზე მონიტორინგის განხორციელება | მარტი - დეკემბერი | ყოველდღე | ბესიკ ესებუა | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | სოციალური დაცვის დეპარტამენტი |
| 13 | რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის (ზუგდიდის კლინიკა, ტყვიავის ,გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკა, სოფლის ამბულატორიები) მონიტორინგი | მარტი - დეკემბერი | ყოველკვირეული | ეკა კაპანაძე, კოტე შეყლაშვილი, გიორგი კობიაშვილი, თამარ მელიქია, თეიმურაზ იმედაძე, გოჩა თვალავაძე, დავით ფიფია, ზამირ რატიანი, ამირან მურუსუძე, ალავერდ ხვედელიანი, დავით დოლიძე, ზებურ ავალიანი, ანზორ მიქელაძე, ვასილ კობიაშვილი, მანანა ბერიკაშვილი, ივანე ნატროშვილი, დავით მაისურაძე, კარენ ზალალიანი, მამუკა რეხვიაშვილი, ჯონდო ზურაბიშვილი, ზურაბ ჯალაბაძე | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |
| 14 | მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის მრავალპროფილური გასინჯვების ორგანიზება | მარტი - დეკემბერი | ყოველთვე | კოტე შეყლაშვილი, გიორგი კობიაშვილი, თამარ მელიქია, თეიმურაზ იმედაძე, გოჩა თვალავაძე, დავით ფიფია, ზამირ რატიანი, ამირან მურუსუძე, ალავერდ ხვედელიანი, დავით დოლიძე, ზებურ ავალიანი, ანზორ მიქელაძე, ვასილ კობიაშვილი, მანანა ბერიკაშვილი, ივანე ნატროშვილი, დავით მაისურაძე, კარენ ზალალიანი, მამუკა რეხვიაშვილი, ჯონდო ზურაბიშვილი, ზურაბ ჯალაბაძე | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | - |
| 15 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სასაწყობე მეურნეობის ზედამხედველობა და კვარტალური ანგარიშის წარდგენა. 2014 წლის მარაგების შევსების ორგანიზება (მედიკამენტები - პრეჰოსპიტალური ეტაპზე 50 დაზარალებულზე, ჰოსპიტალური ეტაპზე 100 დაზარალებულზე და სპეციფიკური მედიკამენტები ტამიფლუ და რელენზა). | მარტი - აგვისტო | კვარტალში ერთხელ | ზებურ ავალიანი, ლამარა გველესიანი, ეთერ ყიფიანი, ეკა კაპანაძე | შესაძლებელია განიცადოს ცვლილება | ადმინისტრაციული დეპარტამენტი |

კატასტროფების მართვის სამმართველო (სამმართველოს უფროსი - ზვიად ჟიჟილაშვილი)

| № | განსახორციელებელი ღონისძიებები | განხორციელების თარიღი | ანგარიშგება/ინფორმაციის მიწოდება | საჭირო რესურსები | შესაძლო ბარიერები/პრობლემები/ წინაპირობები | სხვა სამუშაო ჯგუფებთან კავშირი/კოორდინაცია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის 24 სთ. რეჟიმში მონიტორინგი და ტრანსპორტირების კოორდინაცია | მარტი - დეკემბერი | ყოველდღე | ანი თომაძე, ნინო ლოჩოშვილი, რუსუდან კაკოიშვილი, ნანა გოგობერიშვილი, ბიჭიკო მახათაძე, ია ჭკადუა | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, სოციალური მომსახურების სააგენტო |
| 2 | სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ (თბილისი) და სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ (რეგიონები) მუშაობის ინფორმაციის მინიტორინგი | მარტი - დეკემბერი | ყოველდღე | სალომე გიორგობიანი, თამარ მერაბიშვილი, თამარ ალანია, ია ჭკადუა, რუსუდან სოლომონიძე | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | სსიპ „112“, სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ (თბილისი) და სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ (რეგიონები) |
| 3 | სსიპ „112“-დან მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზი | მარტი - დეკემბერი | ყოველკვირეული | სალომე გიორგობიანი, თამარ ალანია | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | - |
| 4 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირების რეესტრის წარმოება და მონაცემების შედარება შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულთან (საყოველთა ჯანდაცვა). | მარტი - დეკემბერი | ყოველკვირეული | ლალი ჩუთლაშვილი, ნინო შანშიაშვილი | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ |
| 5 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 3 აპრილის №01-17/ნ ბრძანების ,,სასწრაფო დახმარების ბაზისური მედიკამენტების და ბაზისური სამედიცინო დანიშნულების საგნების, კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა ტრანსპორტირებისათვის მინიმალური მოთხოვნების და პროგრამა „პატრიოტით“ განსაზღვრული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ბრძანების შესაბამისად რეფერალურ პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების ავტოპარკის შერჩევითი ინსპექტირება | მარტი - დეკემბერი | ყოველთვე | სალომე გიორგობიანი, ნინო ლოჩაშვილი, ბიჭიკო მახათაძე, თამარ ალანია, ნინო შანშიაშვილი, კოტე შეყლაშვილი, გიორგი კობიაშვილი, თამარ მელიქია, თეიმურაზ იმედაძე, გოჩა თვალავაძე, დავით ფიფია, ზამირ რატიანი, ამირან მურუსუძე, ალავერდ ხვედელიანი, დავით დოლიძე, ზებურ ავალიანი, ანზორ მიქელაძე, ვასილ კობიაშვილი, მანანა ბერიკაშვილი, ივანე ნატროშვილი, დავით მაისურაძე, კარენ ზალალიანი, მამუკა რეხვიაშვილი, ჯონდო ზურაბიშვილი, ზურაბ ჯალაბაძე | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |
| 6 | სხვადასხვა სახის კატასტროფისა და საომარი მდგომარეობის დროს დამდგარი საგანგებო სიტუაციებისა და ყოველდღიურ რეჟიმში სათანადო სამედიცინო დაწესებულებებს შორის გადაუდებელი მდგომარეობებისას დროული სამედიცინო ტრანსპორტირების კოორდინაცია; | მარტი - დეკემბერი | ოპერატიული | დეპარტამენტის ყველა თანამშრომელი | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ (თბილისი) და სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ (რეგიონები) |
| 7 | „დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის/ მკვდრადშობადობის შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 ივლისის № 01-30/ნ ბრძანების შესაბამისად ინფორმაციის მიღება | მარტი - დეკემბერი | ყოველდღე | ეკა კაპანაძე, ნინო შანშიაშვილი, თამარ მერაბიშვილი, ანი თომაძე, ნინო ლოჩოშვილი, რუსუდან კაკოიშვილი, ნანა გოგობერიშვილი, ბიჭიკო მახათაძე, ია ჭკადუა | შეუძლებელია განიცადოს ცვლილება | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი |

დამტკიცებულია (დეპარტამენტის უფროსის მიერ)

___________________________________________                    __________________________

ხელმოწერა	თარიღი

___________________________________________                    __________________________

თანამდებობა	როლი