ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წლიური შეხვედრის

სამედიცინო უსაფრთხოების გეგმა

2015 წლის მაისი, თბილისი

ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ:

ღონისძიების დასახელება:

ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის წლიური შეხვედრა

ღონისძიების თარიღი:  2015 წლის 12-14 მაისი

სამედიცინო დაცვა უზრუნველყოფილი იქნება დღეში  12 საათის განმავლობაში შეხვედრის მიმდინარეობის დროს.

სამედიცინო გუნდი იმუშავებს დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე დღის განმავლობაში.

ასევე სამედიცინო დაცვა უზრუნველყოფილი იქნება დღეში 24 საათის განმავლობაში EBRD-ის შეხვედრის ორგანიზების დღეებში  (დილის 8 საათიდან მეორე დილის 8 საათამდე, მონაცვლეობით) ზემოთ აღნიშნული გრაფიკის მიხედვით.

| მონაწილეთა რაოდენობა | მაქსიმუმ 1500 |
| --- | --- |
| მათშორის |  |
| ბავშვები და ახალგაზრდები 18 წლის ქვემოთ: 60 წელს გადაცილებული პიროვნებები: ფიზიკური ნაკლის მქონე პირები: მოძრაობა შეზღუდული სმენა დაქვეითებული მხედველობა დაქვეითებული VIP სტუმრები |  |

პარლამენტის ეს სამედიცინო უსაფრთხოების გეგმა დამტკიცებულია ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის წლიური შეხვედრისთვის 2015 წლის 12-14 მაისს.

სამედიცინო და სამაშველო კოორდინატორი

სახელი                     ხელმოწერა

უსაფრთხოების მენეჯერი

სამედიცინო მომსახურება

სარჩევი

- მიზანი............................................................................................... 7

ინფორმაცია......................................................................................7

  - ზოგადი ინფორმაცია.............................................................................7

  - სამედუცინო ინფრასტრუქტურა ..........................................................8

- სამედიცინო ჯგუფი/თანამშრომლები.............................................8

  - ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს შეხვედრის სამედიცინო მომსახურების ჯგუფი...........................................................9

    - წლიური შეხვედრის მონაწილეთა , სამუშაო ჯგუფის, და მედიის სამედიცინო მომსახურება............................................................................................................9

    - ღონისძიებაზე მასობრივი ინციდენტის თავიდან აცილება............................10

2.2,       სამედიცინო ჯგუფის ორგანიზება..........................................................................10

2.3,      სამედიცინო მომსახურების ხანგრძივობა..................................................................11

2.3.1     ღონისძიებამდე ერთი დღით ადრე.............................................................................11

2.3.2    ღონისძიებიდან ერთი დღის შემდეგ..............................................................................11

3         თათბირები..........................................................................................................................11

3.1      თათბირი მოვალეობის შესრულების დაწყებამდე.......................................................11

3.2      თათბირი ღონისძიების დასრულების შემდეგ..............................................................12

3.3      სამედიცინო დახმარების ცენტრი და სხვა სამედიცინო შესაძლებლობები................12

3.4      სამედიცინო დახმარების ცენტრისა და სხვა სამედიცინო შესაძლებლობების მდებარეობის ადგილი...................................................................................................................13

3.5       ექიმები...................................................................................................................................13

3.6       სასწრაფო დახმარების ბრიგადა.........................................................................................13

3.7   დეფიბრილატორები.................................................................................................................14

4      კომუნიკაცია................................................................................................................................14

5      აღჭურვილობა..............................................................................................................................16

5.1    სამედიცინო დახმარების ცენტრის აღჭურვილობა..............................................................16

5.1.2 სამედიცინო აღჭურვილობა......................................................................................................16

5.1.3 ერთჯერადი აღჭურვილობა .....................................................................................................17

5.1.4 მედიკამენტები..............................................................................................................................18

5.2  ექიმების აღჭურვილობა.........................................................................................................20

5.2.1 სამედიცინო აღჭურვილობა.................................................................................................20

5.2.2 ერთჯერადი აღჭურვილობა....................................................................................................20

5.2.3 პედიატრიული აღჭურვილობა..............................................................................................21

5.2.4 მედიკამენტები

6 დოკუმენტაცია...................................................................................................................................22

6.1  სამედიცინო დოკუმენტაცია  - პაციენტთა საინფორმაციო ანკეტა........................................22

6.2 სამედიცინო უსაფრთხოების ანგარიში......................................................................................27

7    პიროვნების დაცვითი აღჭურვილობა..............................................................................28

8 უნიფორმა...........................................................................................................................................28

8.1 სამედიცინო პერსონალი.................................................................................................................28

8.2 S და P  ტიპის სასწრაფო დახმარების ჯგუფი...............................................................................29

სამედიცინო უსაფრთხოების თემა შეიცავს შემდეგ ელემენტებს:

- მენეჯმენტის სტრუქტურა და სამედიცინო გუნდის სუბორდინაცია, მათი პასუხისმგებლობები

- სამაშველო სამსახურის ოპერაციების გამანაწილებელი და მაკონტროლებელი სისტემის სტრუქტურა

- სამედიცინო დახმარების სადგურების რაოდენობა, ზომა და მდებარეობა

- ექიმების მდებარეობა და რაოდენობა

- S და P ტიპის სასწრაფო დახმარების გუნდების ფუნქცია, რაოდენობა და მდებარეობა,განსაზღვრული დრო მზადყოფნისთვის ღონისძიების დაწყებამდე და მისი დასრულების შემდეგ

- სამედიცინო დახმარების სადგურების აღჭურვილობის, ექიმებისა და მედიკამენტების ჩამონათვალი

- პირადი შემადგენლობის თათბირის პროცედურები და დრო ღონისძიების დაწყებამდე და მას შემდეგ

- სამედიცინო გუნდის საკომუნიკაციო სისტემა გუნდის შიგნით და მის გარეთ

- ჯანმრთელობის მოულოდნელი საფრთხის გამოვლენის და რეაგირების პროცედურები

- ღონისძიების მონაწილეთა რაოდენობა და პროფაილი, განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია ბავშვების, ასაკოვანი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების არსებობა.

- ღონისძიების თარიღი და დრო. დრო როდესაც სამედიცინო და გადაუდებელი სამსახურების მომსახურება იწყება და სრულდება

- სამედიცინო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წესები.

- სამედიცინო გუნდის აღნიშვნის მანერა/წესი და აკრედიტაციის სისტემა

- სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების შენობების და აღჭურვილობის ინსპექტირების პროცედურები. ასევე ვადაგასული და გამოყენებული/ნახმარი მედიკამენტების შეცვლის პროცედურები

- იმ ინდივიდუალური შემთხვევების პროცედურების, რომლების საჭიროებენ დახმარების გაწევას შემთხვევის ადგილას,სამედიცინო დახმარების ცენტრში, ჰოსპიტალში ტრანსპორტირებისას

- მასობრივი ინციდენტის პროცედურები

მიზანი

დოკუმენტის მიზანია განსაზღვროს:

- ექსპო-ჯორჯიაში (საქართველოს პსრლამენტი - თბილისი )არსებული სამედიცინო და სამაშველო ინფრასტრუქტურის მზაობა და ხელმისაწვდომი აღჭურვილობა

- ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წლიური შეხვედრის სამედიცინო დაცვის ვადები და პირობები

ინფორმაცია შენობის შესახებ

პარლამენტის შენობა  მდებარეობს მისამართი

პარკირების შესასვლელი არსებობს ?

ადგილზე მიტანის სერვისი, პოლიცია, სახანძრო და მანქანები ასევე იყენებენ შესასვლელს

სამედიცინო ინფრასტრუქტურა

სამედიცინო დახმარების პუნქტების და სხვა სამედიცინო შესაძლებლობების რუკა დატანილია იმ რუკაზე რომელიც ხელმისაწვდომია სამედიცინო უსაფრთხოების კოორდინატორის მიერ.

არსებობს სამედიცინო დახმარების 1 პუნქტი რომელიც, მდებარეობს პარლამენტის შენობაში და აღჭურვილია შესაბამისი სპეციალური გაიდლაინის მიხედვით. დამატებით შემდეგი სხვა სამედიცინო შესაძლებლობებით:

ღონისძიების განმავლობაში 2 სამედიცინო დახმარების მანქანა და 1 კატასტროფის მედიცინის სამსახურის მანქანა, რომლებიც განთვსებული  შენობასთან ახლოს.

პარლამენტის შენობაში არსებული სამედიცინო პუნქტის სამედიცინო გუნდი

სამედიცინო გუნდი შედგება   (დამოკიდებულია ღონისძიების ხასიათზე)

- სამედიცინო კოორდინატორი

- გადაუდებელი დახმარების გუნდი (1 ექიმი და 1 ექთანი)

- სასწრაფო დახმარების ბრიგადა (1 ექიმი, 1 ექთანი და 1 მძღოლი)

- კატასტროფის მედიცინის სამსახურის ბრიგადა  (1 გადაუდებელი დახმარების ექიმი, 1 ექთანი და 1 მძღოლი)

- პატრული

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წლიური შეხვედრის  მმართველთა საბჭოს სამედიცინო ჯგუფი

წარმოდგენილი სამედიცინო გუნდი მოემსახურება ევროპის  რეკონსტრუქციისა და განვითრების ბანკის წლიური შეხვედრის  მმართველთა საბჭოს. 1500 მონაწილე დაესწრება ღონისძიებას ყოველდღიურად.

სამედიცინო დაცვა უზრუნველყოფილი იქნება 12-14 მაისის ჩათვლით 12 საათის განმავლობაში დღის მანძილზე,ჯგუფის სამუშაო განრიგის მიხედვით, რომელიც უზრუნველყოფილია სამედიცინო ოპერატორის მიერ. ჯგუფი იმუშავებს  დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე.

ასევე სამედიცინო დაცვა უზრუნველყოფილი ღონისძიების მოსამზადებელი სამუშაოების დროს 5-14 მაისს, ასევე 16-19 მაისს. სამედიცინო ბრიგადა ეყრდნობა გუნდის სამუშაო გრაფიკს რომელიც წარმოდგენილია სამედიცინო ოპერატორის მიერ. გუნდი იმუშავებს 24 საათის განმავლობაში

სამედიცინო დაცვა მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

- ღონისძიების მონაწილეთა, თანამშრომლების და მედიის სამედიცინო უსაფრთხოება

- ღონისძიების მსვლელობისას მასობრივი ინცინდენტის თავიდან არიდება

სასწრაფო დახმარების ოთახში განთავსებილი ექიმი პასუხისმგებელია გეგმის განხორციელების კოორდინაციასა და მონიტორინგზე, სამედიცინო კოორდინატორთან თანამშრომლობის შედეგად, ეს სამედიცინო კოორდინატორი ექვემდებარება უსაფრთხოების მენეჯერს.

ღონისძიების მსვლელობისას მასობრივი ინცინდენტის თავიდან არიდება

სამედიცინო გუნდი არის დატრეინინგებული უსაფრთხოების, ევაკუაციის და მასობრივი ინცინდენტის თავიდან არიდების პროცედურებში.

გუნდის მოვალეობაა ჩაატროს სამედიცინო ტრიაჟი და შესაძლო სამაშველო ოპერაციები დაახლოებით  75 პერსონაზე.

ღონისძიების დროს  შენობიდან ევაკუაციისთვის შემდეგი მდებარეობა შეირჩა  როგორც სამედიცინო გუნდის მობილიზაციის ადგილი

ღონისძიების მსვლელობისას მასობრივი ინცინდენტის შემთხვევაში შემოსასვლელის  გვერდით არსებული გარაჟი განისაზღვრა გარდაცვლილთა სხეულების შეგროვების ადგილად.

სამედიცინო გუნდის ორგანიზება

სამედიცინო კოორდინატორი პასუხისმგებელია ყველა სახის სამედიცინო უსაფრთხოებაზე იმ ღონისძიებებზე რომელიც ჩატარდება. სამედიცინო კოორდინატორი არის მუდმივ კონტაქტში ქალაქის სამედიცინო კოორდინატორთან (სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის დეპარტამენტის სადისპეჩერო, რომელიც მუშაობს 24/7), ჰოსპიტალებთან და უსაფრთხოების მენეჯერთან საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშიებით .

სამედიცინო დაცვა უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო გუნდის მიერ რომელიც უპასუხებს ზარებს  და უზრუნველყოფს სამედიცინო დახმარებას ადგილზე ან მოახდეს პაციენტის ტრანპორტირებას ჰოსპიტალში.

სამედიცინო დახმარების პუნქტში იქნება 1 ექიმი და 1 ექთანი, რომლებიც გაუწევენ დახმარებას პაციენტებს, ასევე შესაძლებელია სამედიცინო გუნდის გადაყვანა სამედიცინო კოორდინატორის მიერ და ისინი გაუწევენ დახმარებას პაციენტს შემთხვევის ადგილას.

სასწრაფო დახმარების  გუნდი უზრუნველყოფს სამედიცინო ტრანსპორტირებას ჰოსპიტალებში. გადაწყვეტილებას ტრანსპორტირების აუცილებლობის შესახებ იღებს სამედიცინო კოორდინატორი სამედიცინო გუნდის მოთხოვნიდან გამომდინარე. სამედიცინო კოორდინატორის პასუხისმგებლობაა რომ აცნობოს შესაბამის ჰოსპიტალს.

ასევე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია რომ სამედიცინო კოორდინატორმა გამოიძახოს სასწრაფო დახმარების გუნდი შემთხვევის ადგილას.

სამედიცინო გუნდის თითოეულ წევრს აქვს გავლილი გეგმის განხორციელების თეორიული და პრაქტიკული ტრეინინგი. სამედიცო გუნდის თითოეული წევრი ადასტურებს გეგმის განხორციელებასთან  დაკავშირებული ვადების და პირობების ცოდნას ხელმოწერით.

სამუშაო ჯგუფის განრიგი, სამედიცინო გუნდის წევრების სახელების ჩამონათვალი  წარმოადგენს სამედიცინო უსაფრთხოების გეგმის შემადგენელ ნაწილს.

სამედიცინო დაცვის უზრუნველყოფის მიმდინარეობა

ღონისძიებამდე ერთი დღით ადრე

2015 წლის 11 მაისი 08.00. სამედიცინო დახმარების პუნქტის  აღჭურვა.

2015 წლის 11 მაისს 08:00 -ზე სამედიცინო დახმარების პუნქტის აღჭურვილობის ინსპექცია. სამედიცინო კოორდინატორების ჯგუფი ახორციელებს სამედიცინო შესაძლებლობებისა და პირობების ინსპექტირებას.  ვადაგასული მედიკამენტებისა და მარაგის რაოდენობის დადგენა.

2015 წლის 11 მაისი 06:50   ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს სამედიცინო დაცვაზე პასუხისმგებელი მთლიანი სამედიცინო გუნდის თათბირი. თათბირის ადგილი უნდა განისაზღვროს წინასწარ.

აკრედიტაცია და საჭირო საშვები უზრუნველყოფილია სამედიცინო ჯგუფისთვის.

კონფერენციაზე სამედიცინო გუნდის შემადგენლობა დადასტურებულია.

ღონისძიების დღეს

2015 წლის 12 მაისს 06:45 შეხვედრის პირველ დღეს მომუშავე სამედიცინო გუნდი არის  ადგილზე .......

სამედიცინო კოორდინატორი ადასტურებს სამედიცინო გუნდის ყველა მონაწილის ყოფნას მათი კუთვნილი ლოკაციის ადგილას რადიოს მეშვეობით. კომუნიკაციების შემოწმება.

06:55 ყველა ბრიგადის სრული მზადყოფნა

07:00 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს სამედიცინო დაცვის დაწყება.

სამედიცინო დახმარების პუნქტი არის ღია და მზად რომ მიიღონ პაციენტები.

სასწრაფო დახმარების  გუნდები იმყოფებიან  მათი ლოკაციის ადგილას ღონისძიების შენობასთან და მზად არიან სამედიცინო დახმარების გაწევისთვის.

08:00 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს წლიური შეხვედრა იწყება.

თათბირები

ბრიფინგი მოვალეობის შესრულების დაწყებამდე

ყოველ დილით, სამედიცინო კოორდინატორი მოკლე ბრიფინგს ჩაუტარებს თითოეულ გუნდს მოვალეობის დაწყებამდე.

სამედიცინო გუნდის თითოეულმა წევრმა ხელისმოწერით უნდა დაადასტუროს დასწრება და აიღოს მისთვის განკუთვნილი სამედიცონო აღჭურვილობა, უნიფორმა და კომუნიკაციის საშუალება. მოვალეობაზე გასვლამდე 15 წუთით ადრე სამედიცინო გუნდის თითოეული წევრის დასწერებას ადსტურებს უსაფრთხოების კოორდინატორი.

თათბირის დროს განიხილება:

- ღონისძიების ხასიათი

- თითოეული ადამიანის მოვალეობა

- კომუნიკაციის წესები

- ევაკუაციის პროცედურები

- სამედიცინო ტრანსპორტის წესები

- სამედიცინო დახმარების გაწევის წესები

- სამედიცინო დოკუმენტაცია

ბრიფინგი კონფერენციის დასრულების შემდეგ

კონფერენციის დასრულების შემდეგ ჩატარდება მოკლე თათბირი სამედიცინო კოორდინატორის, სამედიცინო დახმარების გუნდების უფროსების და ექიმების მონაწილეობით.

თათბირზე განიხილება:

- კონფერენციაზე გაწეული სამედიცინო დახმარების შეჯამება

- სამედიცინო ჩარევები

- Q&A

თათბირი შეიძლება გაგრძელდეს იმ შემთხვევაში თუკი რაიმე არაორდინალურ შემთხვევას ქონდა ადგილი კონფერენციის დროს. აღნიშნული თათბირი შეტანილი უნდა იყოს ღონისძიების  საბოლოო სამედიცინო ანგარიშში, რომელიც ინახება 2 წელი.

სამედიცინო დახმარების სადგურები და სხვა სამედიცინო დაწესებულებები

სამედიცინო დახმარების პუნქტი (1 ექიმი და 1 ექთანი)  განკუთვნილია იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ხანგრძლივ დაკვირვებას, მაგრამ აუცილებელი არ არის მათი ჰოსპიტალში გადაყვანა. ხოლო სასწრაფო დახმარების ბრიგადის (1 ექიმი, 1 ექთანი და 1 მძღოლი) და კატასტროფის მედიცინის სამსახურის ბრიგადის (1 გადაუდებელი დახმარების ექიმი, 1 ექთანი და 1 მძღოლი) მიერ მოხდება პაციენტის გადაყვანა ჰოსპიტალში.

სხვა სამედიცინო დახმარების სადგურები, რომლებიც არ გამოიყენება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭოს წლიური შეხვედრის დროს იქნება აღნიშნული როგორც მოქმედი სამედიცინო დახმარების სადგურები.

სამედიცინო გუნდი

ექიმი იმუშავებს გუნდში ექთანთან ერთად. ექიმი არის სამედიცინო კოორდინატორის დაქვემდებარებაში.

ექიმის მოვალეობაა:

- მოახდინოს რეაგირება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემქმნელ სიტუაციებზე ღონისძიების მსვლელობისას

- გაუწიოს მეთვალყურეობა სამედიცინო დახმარების სადგურის მუშაობას

გუნდში ექთნის მოვალეობაა ექიმისთვის სამედიცინო აღჭურვილობის უზრუნველყოფა და მასთან ერთად მუშობა გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების დროს.

სასწრაფო დახმარების გუნდი

სასწრაფო დახმარების ბრიგადა და კატასტროფის მედიცინის სამსახურის ბრიგადა ხელმისაწვდომია  შენობის მახლობლად და ადგილხე მუშაობს დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე, ასევე ხელმისაწვდომია ღონისძიების გრაფიკის შესაბამისად ხოლო დანარჩენ დროს  გამოძახებით.

სასწრაფო დახმარების გუნდი განთავსებულია.........................

თუ ექიმის მოთხოვნის საფუძველზე პაციენტი საჭიროებს ჰოსპიტალში გადაყვანას,  მაშინ შენობის სამედიცინო კოორდინატორი გამოიძახებს სასწრაფო დახმარების გუნდს და მიაწვდის შესაბამის ჰოსპიტალს ინფორმაციას პაციენტის სტატუსის და ადგილზე მიყვანის სავარაუდო დროის შესახებ.

სასწრაფო დახმარების გუნდის ევაკუაციის გზა ჰოსპიტალამდე........

ღონისძიების დროს სამზე მეტი სასწრაფო დახმარების გუნდის ერთდროული დისპეჩერიიზაცისას  შენობის სამედიცინო კოორდინატორს შეუძლია სთხოვოს სასწრაფო დახმარების დისპეჩერს დაამატოს სარეზერვო სასწრაფო დახმარების გუნდები.

პაციენტის ჰოსპიტალში გადაყვანის შემდეგ სასწრაფო დახმარების გუნდი სწრაფად ბრუნდება თავისი დისლოკაციის ადგილას და უდასტურებს თავის მზადყოფნას შენობის სამედიცინო კოორდინატორს.

დეფიბრილატორები

დეფიბრილატორები მოთავსებულია სამედიცინო დახმარების პუნქტში  და სასწრაფო სამედიცო დახმარების მანქანებში.

დამატებითი ავტომატური დეფიბრილატორი ასევე ხელმისაწვდომია.

პაციენტის უგონო მდგომარეობასთან და გულის მოულოდნელ შეტევასთან დაკავშირებულ გამოძახებებზე უნდა მოხდეს მყისიერი რეაგირება. მას შემდეგ რაც დადგინდება რომ პაციენტი არ სუნთქავს და არ აღენიშნება სიცოცხლის ნიშნები ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა გადაეცეს სამედიცინო კოორდინატორს, პაციენტის მდებარეობის და ღონისძიების ტიპის განსაზღვრებასთან ერთად. გულ-ფილტვის რეანიმაცია უნდა დაიწყოს დაუყოვნებლივ, ასევე ხელოვნური სუნთქვის ჩატარება.

თუ დადგინდა, რომ პიროვნების სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, და საჭიროებს სამედიცინო ჩარევას, უსაფრთხოების სამსახური ვალდებულია ხელი შეუწყოს  სამედიცინო სამსახურს, აჩვენოს მას გზა და მისცეს საშუალება გაუწიოს საჭირო დახმარება პაციენტს. უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა იციან პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა, ასე რომ საჭიროების შემთხვევაში შეუძლიათ ხელოვნური სუნთქვის ჩატარება.

კომუნიკაცია

სამედიცინო გუნდი ფლობს:

- შიდა რადიო კომუნიკაციას

- ტელეფონებს (მობილურ  და ქალაქის ტელეფონებს)

- მობილური ტელეფონების ნომრები უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო პერსონალის ჩამონათვალთან ერთად

- სამედიცინო კოორდინატორს აქვს სხვა ერთეულებთან ტელეფონით კომუნიკაციის საშუალება

საკუთარ ლოკაციის ადგილზე გამოცხადების შემდეგ, თითოეული სამედიცინო გუნდი გამოხატავს მზადყოფნას სამედიცო კოორდინატორის წინაშე შეასრულოს თავისი ვალდებულება.

გამოძახებაზე რეაგირების ან მდებარეობის შეცვლის შემდეგ თითოეული გუნდი ადასტურებს თავის სტატუსს და მდებარეობას ღონისძიების სამედიცინო კოორდინატორის წინაშე.

აღჭურვილობა

სამედიცინო დახმარების სადგურის აღჭურვილობა

ავეჯი, მუდმივი აღჭურვილობა

- სამედიცინო გარემოსთვის შესაფერისი იატაკი

- ცხელი და ცივი წყალი

- საპნის დისპენსერი

- დეზინფექციის დისპანსერი

- პირსახოცის კონტეინერი

- მაგიდა

- ექიმის სკამი

- სკამები

- საბუთების კარადა

- სამედიცინო აქსესუარების კარადა

- გასასინჯი ტახტი

- ფუნქციური საწოლი შტატივით (3)

- გადასატანი გორგოლაჭებიანი საკაცე

- შირმა/ფარდის ტიხარი გასაინჯი ტახტის ან საკაცეების რაოდენობის შესაბამისად

- სარეამინაციო აღჭურვილობის ურიკა მედიკამენტებისთვის და სამედიცინო აღჭურვილობებისთვის

- ქალაქის ტელეფონი

- ორ ხაზიანი რაცის დამტენით და ელემენტებით

- პლაზმური ტელევიზორი

- ნაგვის ურნა

- სამედიცინო ნარჩენების ურნა

- კონდინციონერი

- წყლის გამაგრილებელი აპარატი ერთჯერადი ჭიქებით

- მაცივარი

- ოთახის და აღჭურვილობის დეზინფექციის დისპენსერი

- ნათურა

სამედიცინო აღჭურვილობა

ინტუბაცია ბავშვებისა და მოზრდილებისთის

- ლარინგოსკოპი თავისი პირებით ბავშებისა და მოზრდილებისათვის

- ასპირატორი ელემენტებით

- ინტუბაციის მილები

- შეწოვის კათეტერების კომპლექტი

- ლარინგიალური მილების კომპლექტი

- პინცეტი

- წყალზე დამზადებული გელი

- შპრიცი

- სახელურები ინტუბაციის მილებისათვის

- სასუნთქი გზების კათეტერი

- ამბუს პარკი (1 მოზრდილთა 1 პედიატრიული)

- სამედიცინო ჟანგბადი 10 ლიტრიანი ბალონი რედუქტორით

- ავტომატური დეფიბრილატორი, სამედიცინო დახმარების ძირითად სადგურში

- სტეტოსკოპი

- გლუკომეტრი

- კისრის სამაგრის კომპლექტი

- ხერხემლის საიმობილიზაციო გრძელი ფარი

- კრამერის არტაშანი

- ელექტრო თერმომეტრი

- მაკრატელი

- თვალის ამორეცხვის მოწყობილობა

- სამედიცინო სანათი

- ჩვეულებრივი სანათი

- მშობიარობის ნაკრები

- სფიგმომანომეტრი

- მომჭერი

ერთჯერადი აღჭურვილობა

- საპონი

- ხელის დეზინფექსანტი

- სამედიცინო აღჭურვილობის და ზედაპირების დეზინფექსატორი

- ნაგვის ჩანთები

- სამედიცინო ნარჩენების კონტეინერები

- ერთჯერადი ჭიქები

- ნიღბები, დრენაჟები და ფილტრები ბავშვებსთვის და მოზრდილებისთვის

- ერთჯერადი ნიღბები, ცხვირის კათეტერები

- დეფიბრილატორის ელექტროდები

- დეფიბრილატორის გელი

- შაქრის შესამოწმებელი ტესტის ჩხირები

- თერმომეტრი

- ჩანაცვლებადი ელემენტები

- საწოლის ქაღალდის ზეწრები 5 რულონი

- საბნები

- პირღებინების ჩანთები

- ერთჯერადი ხელთათმანები

- ერთჯერადი წინსაფრები

- უსაფრთხოების ერთჯერადი ნიღბები

- უსაფრთხოების სათვალეები

- შპადელი

- 5მგ, 10მგ, 20მგ -იანი  შპრიცები

- ერთჯერადი ნემსები

- ვენის კათეტერი

- გადასხმის მოწყობილობა

- ვენაზე კათეტერის დასაფიქსირებელი პლასტირი

- ლეიკოპლასტირი

- სანტავიკი

- სტერილური დოლბანდი

- არასტერილური დოლბანდი

- ნაქსოვი დოლბანდები

- ბამბა

- ელასტიური დოლბანდები

- სამკუთხა დოლბანდები

- CODOFIX 8-12 ელასტიური ბანდი

- არაგაზირებული წყალი 0.51

მედიკამენტები

ალერგია

- Clemastin - ამპულები

- Loratadine -აბები. სიროპი

- Epinephrine

- Prednisolone -ამპულები

- Dimentindene

- დექსამეტაზონი

ტკივილგამაყუჩებელი და სპაზმის მომხსნელი

- Paracetamol -აბები, სიროპები

- Ketoprofen - აბები, ამპულები

- Drotaverine -აბები, ამპულა

გულისრევა

- Metoclopramide - ამბები ,ამპულა

გული

- Aspirin

- Glyceryl trinitrate, nitroglycerin  -სპრეი

- Captopril 25მგ

- Furosemide

- მეტოპროლოლი

- ნიფედიპინი

ანტიჰიპოტენზიური

- კოფეინი

დიაბეტი

- Glucose 20%

- Glucose 40%

- Glucagon

ასთმა

- Salbutamol -აეროზილი, ამპულები

- ამინოფილინი საინექციო

რეანიმაციისთვის

- Epinephrine

- Atropine

- Amiodarone

- Naloxone

საინფუზიო სითხეები

- 0.9%NACI

- 5% glucose

- PWE

კრუნჩხვის საწინააღმდეგ

- Diazepam

- Clonazepam -ამპულები

- Midazolam -ამპულები

- Hydroxyzine -აბები, სიროპი

- Flumazenil

ინექციები

- aqua pro injectlone

- 0.9% NAC1

თვალები

- Sulfacetamide

ანტისეპტიკი

- იოდინი

- სპირტი

- წყალბადის ზეჟანგი

მედიკამენტები სასწრაფო დახმარების და კატასტროფის მედიცინის ბრიგადებისთვის

| დასახელება |  | დოზა | ერთეული | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ტრანკვილიზატორები |  |  |  |  |
|  | დიაზეპამი | 10 მგ/2 მლ | ამპ | 3 |
| ცენტრალური მოქმედების ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები |  |  |  |  |
|  | კეტოროლაკი | 3% 1 მლ | ამპ | 3 |
| არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები |  |  |  |  |
|  | აცეტილსალიცილის მჟავა | 500 მგ | ტაბ | 10 |
|  | ბარალგინი | 5 მლ | ამპ | 3 |
|  | დიკლოფენაკი ნატრიუმი | 7 5 მგ/3 მლ | ამპ | 5 |
|  | პარაცეტამოლი | 500 მგ | ტაბ | 10 |
|  | პარაცეტამოლი | 250 მგ | სანთელი | 5 |
| ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები – ადრენოსტიმულატორები |  |  |  |  |
|  | ადრენალინი | 0.18% - 1 მლ | ამპ | 10 |
| ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები |  |  |  |  |
|  | დიფენჰიდრამინი | 1% 1 მლ | ამპ | 10 |
| ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები |  |  |  |  |
|  | ამინოფილინი საინექციო | 250 მგ/10 მლ | ამპ | 5 |
|  | სალბუტამოლის სულფატი ინჰალ. აეროზოლი | 100 მკგ 200 დოზა | ბალონი | 1 |
| სედატიური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | კორვალოლი | 25 მლ | ფლაკონი | 1 |
| ანტიარითმიული საშუალებები |  |  |  |  |
|  | ვერაპამილი | 80 მგ | ტაბ | 10 |
| სპაზმოლიზური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | დროტავერინის ჰ/ქ | 2 მლ | ამპ | 3 |
| ანტიჰიპოტენზიური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | კოფეინი | 10%1 მლ | ამპ | 10 |
| დიურეზული საშუალებები |  |  |  |  |
|  | ფუროსემიდი | 20 მგ/2 მლ | ამპ | 3 |
| ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები |  |  |  |  |
|  | მეტოკლოპრამიდი | 10 მგ | ამპ | 5 |
| საფაღარათო საშუალებები |  |  |  |  |
|  | მაგნიუმის სულფატი | 25%,5 მლ | ამპ | 5 |
| მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები |  |  |  |  |
|  | გააქტივებული ნახშირი | 250 მგ | ტაბ | 10 |
| საშვილოსნოს მასტიმულირებელი საშუალებები |  |  |  |  |
|  | ოქსიტოცინი | 10 IU/1 მლ | ამპ | 3 |
| ჰემოსტატური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | ვიკასოლი | 10 მგ 1 მლ | ამპ | 5 |
| გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები |  |  |  |  |
|  | დექსამეტაზონი | 4 მგ/მლ | ამპ | 5 |
| პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები – ქოლინობლოკატორები |  |  |  |  |
|  | ატროპინი | 0.1% 1 მლ | ამპ | 10 |
| ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები |  |  |  |  |
|  | იოდინი | 25% ხსნარი | 1მლ | 100 |
|  | სადეზინფექციო საშუალებები (ლიზოფორმინი) |  | მლ | 1000 |
|  | სპირტი | 96% | 100მლ ფლაკონი | 1 |
|  | ქლორჰექსიდინი | 5% ხსნარი | 100მლ ფლაკონი | 1 |
|  | წყალბადის ზეჟანგი | 3%/40 მლ | ფლაკონი | 1 |
|  | პანთენოლი |  | ბალონი | 1 |
| სითხეები, ელექტროლიტები და დეზინტოქსიკაციური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | გლუკოზა, საინექციო ხსნარი იზოტონური | 5% | 500 მლ ფლაკონი | 2 |
|  | გლუკოზა, საინექციო ხსნარი ჰიპერტონული | 40% 10 მლ | ფლაკონი | 5 |
|  | ნატრ. ქლორ. საინ. ხს 0,9% | 5 მლ | ამპულა | 10 |
|  | ნატრ. ქლორ. საინ. ხს 0,9% | 500 მლ | ფლაკონი | 3 |
|  | რეჰიდრონი |  | პაკეტი | 5 |
| კალციუმის შემცველი პრეპარატები |  |  |  |  |
|  | კალციუმის გლუკონატი | 10% 10 მლ | ამპ | 5 |
| ნიტრატები |  |  |  |  |
|  | გლიცერილი ტრინიტრატი | 0,5 მგ | სუბლინგვ.ტაბ | 10 |
|  | გლიცერილი ტრინიტრატი – აეროზოლი |  | ბალონი | 1 |
|  | ჟანგბადი |  | ლ | 1500 |
| საგულე გლიკოზიდები |  |  |  |  |
|  | ლანატოზიდი | 0.06% 1 მლ | ამპ | 1 |
|  | ოუაბაინი (სტროფანტინი) | 0.05% 1 მლ | ამპ | 3 |
| ანალეპტიური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | კორდიამინი | 30%/5 მლ | ამპ | 3 |
| ნარკოტიკული ნივთიერებების ანტაგონისტები |  |  |  |  |
|  | ნალოქსონი | 0.4 მგ.-1 მლ | ამპ | 5 |
| ბეტა-ბლოკერები |  |  |  |  |
|  | მეტოპროლოლი | 50 მგ | ტაბ | 10 |
| აგფ ინჰიბიტორები |  |  |  |  |
|  | კაპტოპრილი | 25 მგ | ტაბ | 10 |
|  | ნიფედიპინი | 40 მგ | ტაბ | 10 |
| ვიტამინები |  |  |  |  |
|  | ვიტამინი B1 | 5% 1 მლ | ამპ | 5 |
|  | ვიტამინი B6 | 5% 1 მლ | ამპ | 5 |
| მეტაბოლური პროცესების გასუმჯობესებელი საშუალებები |  |  |  |  |
|  | ადენოზინი (ATF) | 1% 1 მლ | ამპ | 10 |
| ნარკოტიკული ანალგეზიური საშუალებები |  |  |  |  |
|  | მორფინის ჰიდროქლორიდი (morphine hydrochloridy) | 1% 1.0 | ამპ | 2 |

სამედიცინო აღჭურვილობა

სამედიცინო დანიშნულების საგნები სასწრაფო დახმარების ბრიგადისათვის

| № | დასახელება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | ამბუ ნაკრებით მოზრდილთა/პედიატრიული | 1 |
| 2 | არასტერილური ხელთათმანი | 30 |
| 3 | ბამბა არასტერილური | 2 |
| 4 | ლეიკოპლასტირი | 2 |
| 5 | ბინტი არასტერილური 7X14 | 5 |
| 6 | ბინტი სტერილური 7X14 | 3 |
| 7 | ცხვირის კანულა ჟანგბადის | 1 |
| 8 | ელასტიური ბინტი | 1 |
| 9 | ერთჯერადი სკალპელი | 2 |
| 10 | გადასასხმელი სისტემა უფილტრო | 5 |
| 11 | გრძელი საიმობილიზაციო ფარი | 1 |
| 12 | ჰაერგამტარი (ნაკრები) | 1 |
| 13 | კისრის საყელო უნივერსალური | 1 |
| 14 | კრამერის არტაშანი | 2 |
| 15 | მაკრატელი დიდი | 1 |
| 16 | პერიფერიული ვენის კათეტერი 20G | 2 |
| 17 | პერიფერიული ვენის კათეტერი 24G | 2 |
| 18 | პერიფერიული ვენის კათეტერი 14G | 2 |
| 19 | შპრიცი ერთჯერადი 10მლ | 2 |
| 20 | შპრიცი ერთჯერადი 20მლ | 2 |
| 21 | შპრიცი ერთჯერადი 2მლ | 5 |
| 22 | შპრიცი ერთჯერადი 5მლ | 5 |
| 23 | სტერილური საფენი 4X4 | 2 |
| 24 | თერმომეტრი | 1 |
| 25 | წნევის აპარატი ფონენდოსკოპით | 1 |
| 26 | ავადმყოფის საიზოლაციო ერთჯერადი ზეწარი | 3 |
| 27 | სანაციის მილი №14 | 3 |
| 28 | საქაჩი მილი | 1 |
| 29 | ლახტი | 1 |
| 30 | პირბადე | 5 |
| 31 | ასპირატორი | 1 |
| 32 | კარდიოგრაფი | 1 |
| 33 | დეფიბრილატორი | 1 |

კატასტროფის მედიცინის ბრიგადა:

| 1 | სადისპეტჩერო სამსახური, აღჭურვილი საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის ერთიან კომპიუტერულ პროგრამაში ჩართული კომპიუტერიზებული სისტემით და ერთიან ცენტრალიზებულ სისტემასთან თავსებადი სტაციონარული და ავტომანქანის რადიოსადგურებით |
| --- | --- |
| 2 | სპეციალიზებული ბრიგადა (ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი და/ან კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტი და/ან გადაუდებელი მედიცინის სპეციალისტი) |
| 3 | ექიმ-სპეციალისტთა პანელი |
| რეანიმობილის ტექნიკური მახასიათებლები მოზრდილთა და ახალშობილთა ტრანსპორტირებისათვის |  |
| რეანიმობილის კომპლექტაცია |  |
| 1 | ჟანგბადით უწყვეტი (მინიმუმ 6 საათის განმავლობაში) უზრუნველყოფის მოწყობილობა ნიღბით ან კანულით |
| 2 | სამედიცინო სალონის განათება |
| 3 | სავარძლები და დასაჯდომები სამედიცინო პერსონალისთვის აღჭურვილი უსაფრთხოების ინერციული ქამრებით |
| 4 | სამედიცინო ნარჩენების კონტეინერი |
| 5 | სასიგნალო და მეგაფონური სისტემა |
| 6 | სალონის ტემპერატურული რეგულირება |
| აპარატურა რეანიმობილისათვის |  |
| 1 | მოზრდილთა საკაცე მიმღები მოწყობილობით |
| 2 | მოზრდილთა ხელოვნური სუნთქვის აპარატი (IPPV, SIMV, CPAP, BIPAP, PEEP) სატრანსპორტო აკუმულატორით |
| 3 | ახალშობილთა ტრანსპორტირების შემთხვევაში: სატრანსპორტო ინკუბატორი ინტეგრირებული ახალშობილის ხელოვნური სუნთქვის აპარატით (IPPV, SIMV, BIPAP, PEEP, HFV) |
| 4 | მონიტორი - რეანიმაციული (ECG, NIBP, SpO2, T, R, P), აკუმულატორით, მოზრდილთა და ახალშობილთა აქსესუარებით |
| 5 | დეფიბრილატორი აკუმულატორით, მოზრდილთა და ახალშობილთა ელექტროდებით |
| 6 | პორტატული მქაჩი |
| 7 | მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების საცავი |
| 8 | სამედიცინო დანიშნულების საგნები: |
|  | ა) ლარინგოსკოპის ნაკრები |
|  | ბ) ენდოტრაქეული მილი |
|  | გ) სტილეტი |
|  | დ) ჰაერგამტარი მილი |
|  | ე) ამბუს პარკი |
|  | ვ) სფიგმომანომეტრი ფონენდოსკოპით |
|  | ზ) ცენტრალური ვენის კათეტერიზაციის ნაკრები |
|  | თ) პერიფერიული ვენის კათეტერი |
|  | ი) ჟანგბადის ნიღაბი |
|  | კ) ჟანგბადის კანულა |
|  | ლ) სკალპელი (ერთჯერადი) |
|  | მ) ნაზოგასტრალური ზონდი |
|  | ნ) ენდოტრაქეული სანაციის მილი |
|  | ო) ფოლეის კათეტერი |
|  | პ) შარდის მიმღები |
|  | ჟ) თერმომეტრი |
|  | რ) ხელთათმანი (არასტერილური და სტერილური) |
|  | ს) ნებულაიზერი |
|  | ტ) ლახტი |
|  | უ) პერსონალური დაცვის საშუალება (C დონის) |
|  | ფ) გადასასხმელი სისტემა |
|  | ქ) გლუკომეტრი |
|  | ღ) აღჭურვილობა თავის, კისრის და კიდურების ფიქსაციისათვის |
|  | ღ.ა) კისრის საყელო |
|  | ღ.ბ) კიდურის საიმობილიზაციო არტაშანი |
|  | ღ.გ) საიმობილიზაციო ფარი |
|  | ღ.დ) სატრაქციო არტაშანი |
|  | ღ.ე) ჰეინდრიკის არტაშანი |

დოკუმენტაცია

ყველა სამედიცინო რეაგირება უნდა იყო დოკუმენტირებული პაციენტის სამედიცინო ფურცლის სახით, მზადდება დოკუმენტის 2 ასლი და გადაეცემა პაციენტს, ხოლო თუ პაციენტი გაყვანილია ჰოსპიტალში, მაშინ დოკუმენტი გადაეცემა ჰოსპიტალს.

პერსონალის დაცვითი აღჭურვილობა

სამედიცინო გუნდის თითოეული წევრი ვარდებულია გაიაროს უსაფრთხოების და საევაკუაციო გზების სწავლება

სასწრაფო გამოძახებაზე რეაგირებისას სამედიცინო გუნდის თითოეული წევრი ვალდებულია გამოიყენოს ერთჯერადი ხელთათმანი.

ერთჯერადი სათვალეები და პირბადეები ასევე ხელმისაწვდომია სამედიცინო ჯგუფისთვის.

სამედიცინო ნარჩენები და გამოყენებული მასალა უნდა მოთავსდეს შესაბამის კონტეინერში დაუყოვნებლივ ღონისძების დასრულების შემდეგ.

სამედიცინო სადგურში სამედიცინო ზედაპირი უნდა დამუშავდეს სამედიცინო ანტისეპტიკური საშუალებით თითოეული სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ.

ექიმი და სამედიცინო კოორდინატორი დაუყოვნებლივ უნდა იყოს გაფრთხილებული ინფექციის საფრთხის შესახებ.

უნიფორმა

სამედიცინო პერსონალი

სამედიცინო გუნდის ყველა წევრს უნდა ეცვას მსგავსი უნიფორმა და ყველა მათგანმა უნდა ატაროს დამცავი ფეხსაცმელი.