# სამუშაო შეხვედრა

# საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის პილოტური

დაავადებათა კონტროლის  და საზოგადოებრივის ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მცირე სატრენინგო დარბაზი (თეთრი დარბაზი)

20 აპრილი, 2018

მონაწილეთა სია:

- მაია ლაგვილავა, მინისტრის მოადგილე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის (შჯსდ)სამინისტრო;

- ამირან გამყრელიძე, დირექტორი, დაავადებათა კონტროლის  და საზოგადოებრივის ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC);

- მარინა დარახველიძე, ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი, შჯსდ სამინისტრო;

- ალექსანდრე ტურძელაძე, დირექტორის მოადგილე, NCDC;

- ნათია ვერძაძე, ჯანდაცვის პროგრამების განყოფილების უფროსი, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური;

- თათია ძაგნიძე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური;

- გვანცა გასვიანი - ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, შჯსდ სამინისტრო.

- ლია მგალობლიშვილი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- ვლადიმერ გეთია, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC);

- ნინო ჯვარელია, სახელმწიფო პროგრამების დეპარტამენტის ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი, NCDC;

- ნანა მებონია - ქრონიკულ დაავადებათა სამმართველოს უფროსი, NCDC;

- ეთერ ყიფიანი - პროგრამების მართვის სამმართველოს უფროსი, NCDC;

- ეთერ კიღურაძე, ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი, დირექტორი;

- თამარ ცანკაშვილი, კახეთი-იონის ცენტრის მენეჯერი;

- ფილიპ დევისი, საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის საერთაშორისო ასოციაცია, გენერალური დირექტორი; UNFPA-ის ექსპერტი.

- ლევან ჯუღელი, ექსპერტი;

- ლელა ბაქრაძე, UNFPA-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი;

- გიორგი მატარაძე, პროგრამის ანალიტიკოსი, UNFPA.

## შეხვედრის გახსნა

შეხვედრა გახსნა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ, ქ-ნ მაია ლაგვილავამ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა შეხვედრის მონაწილეებს მობრძანებისთვის და ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ქვეყანაში სიმსივნური დაავადებებით სიკვდილიანობის მაღალი დონის შენარჩუნება უმეტესწილად განპირობებულია ადრეულ I და II სტადიაზე დაბალი გამოვლენის მაჩვენებლით, რაც თავის მხრივ სკრინინგული პროგრამების არასრულფასოვან დანერგვაზე მიუთითებს. აუცილებელია, ჯანდაცვის მომსახურების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის შენარჩუნება და უწყვეტობის უზრუნველყოფა, პრევენციული და პირველადი ჯანდაცვის უპირატესი განვითარებით. ამასთან, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის განუხრელი გაუმჯობესება სამედიცინო ინფრასტრუქტურისა და პერსონალის უწყვეტი განათლების და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემების განვითარების გზით.

თავის მისასალმებელ სიტყვაში, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი ხელმძღვანელმა, ქ-ნ ლელა ბაქრაძემ, აღნიშნა, რომ UNFPA-თვის მნიშვნელოვანია ხელი შეუწყოს კოორდინაციასა და დიალოგს ყველა ჩართულ მხარეს შორის, რათა კიდევ უფრო ამაღლდეს მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა მაღალი ხარისხის მომსახურებაზე სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში; სადაც, საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციას, ადრეულ გამოვლენას და ეფექტურ მართვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. როგორც მოწინავე ევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს, კიბოს სკრინინგის პროგრამების მაღალი ეფექტურობის და მაქსიმალური ხარჯთ-ეფექტიანობის მიღწევა მხოლოდ ორგანიზებულ მოდელზე გადასვლით არის შესაძლებელი. ასევე, ქ-ნ ლელამ ხაზი გაუსვა, რომ 2018 წელს დაწყებული, სკრინინგის ეროვნული რეგისტრის შექმნის ერთობლივი ინიციატივა უმნიშვნელოვანეს წვლილს შეიტანს ამ საქმეში;  ორგანიზებული სკრინინგის მოდელის სრულფასოვანი დანერგვის საფუძველზე,  დროთა მანძილზე, შესაძლებელი იქნება HPV ტესტზე დაფუძნებული სკრინინგის დანერგვა, რაც ვაქცინაციასთან ერთად, ამ დაავადებით გამოწვეული სიკვდილიანობის და ავადობის შემცირების ეფექტიანი გზაა.

ბ-ნ ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ სიმსივნეების სკრინინგის ეროვნული პროგრამის ამოქმედების მიუხედავად, საქართველოში სკრინინგით მოცვის მაჩვენებლები ძალიან დაბალია. კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება პჯდ დონეზე პრიორიტეტულ დაავადებათა სკრინინგისა და პრევენციული ღონისძიებების სრულფასოვანი დანერგვის ხელშეწყობა; სუსტი უკუკავშირი პჯდ და ჰოსპიტალურ დაწესებულებებს შორის; მომსახურების ფრაგმენტულობა. მან ასევე აღნიშნა, რომ სისტემის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება პჯდ სერვისების კაპიტაციური/ფიქსირებული დაფინანსებიდან შედეგზე ორიენტირებულ დაფინანსებაზე გადასვლა; გარდამავალ პერიოდში შესაძლებელია შერეული მექანიზმის გამოყენებაც. დაფინანსების ასეთი მოდელი აამაღლებს მოტივაციას და დამატებით სტიმულს მისცემს სამედიცინო პერსონალის და სამედიცინო დაწესებულებების მიერ სამუშაოს შესრულებას. პჯდ-ში შედეგზე დაფუძნებული დაფინასების სქემები უნდა შედიოდეს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების პაკეტის და სექტორის განვითარების სტრატეგიის შემადგენლობაში. ამჟამად, ასეთი მიდგომის პილოტირება იგეგმება აჭარაში, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით.

## პილოტური პროექტების შეფასების პირველადი შედეგები

პრეზენტაციით წარსდგა ბ-ნი  გეგი მატარაძე, რომელმაც წარმოადგინა თბილისის და გურჯაანი პილოტური პროექტების შეფასების წინასწარი შედეგები.

ბ-ნ მატარაძემ ყურადღება გაამახვილა  შემდეგ პრობლემებსა და გამოწვევებზე:

თბილისი:

მიუხედავად ბოლო 8 წლის მიღწევებისა, მოცვის მაჩვენებელი 2009 წლიდან მოყოლებული მეტ-ნაკლებად უცვლელი რჩება და შეადგენს  16%-18%.

საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი კვლავ არა-ორგანიზებული ფორმით ხორციელდება - პროვაიდერების განმარტებით, სერვისის ერთეულის დაბალი ფასი არ ფარავს ამ კუთხით გაწეულ ხარჯებს.

პრობლემად რჩება არა-რეზიდენტი ქალების სკრინინგი თბილისის კლინიკებში; შეფასებული 4 კლინიკიდან არ განხორციელებული არცერთი არა-რეზიდენტი პაციენტის რეფერირება EVEX-ის ქსელში; და შესაბამისად, არ განხორციელებულა მათი შემდგომი ზედამხედველობა.

პროგრამაში ჩართული ციტოლოგიური-ლაბორატორიები არ აკმაყოფილებენ საერთაშორისო რეკომენდაციას უნარ-ჩვევების შენარჩუნება/განვითარებისთვის თითოეული ციტოლოგის მიერ წელიწადში მინიმუმ 3,000 პაპ-ნაცხის ნახვის თაობაზე; რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს ჩატარებული ციტოლოგიური კვლევების ხარისხზე.

მიუხედავად იმისა, რომ სერვისის ერთეულის ფასი გაიზარდა 12,2-დან 18,8 ლარამდე, ამ ფასში აღარ შედის პაპ-ტესტის სკრინინგის ფასი (ადრე ამ ხარჯებს სკრინინგ-ცენტრი იღებდა თავის თავზე), რაც მიმწოდებლის მიერ ამ სერვისის გარე შესყიდვის პირობებში თვითღირებულებას ზრდის ≈20 ლარამდე. გადახდის ასეთმა სტრუქტურამ შესაძლოა უბიძგოს ზოგიერთ მიმწოდებელს დაბალი ხარისხის სერვისის მოწოდებისკენ.

კოლპოსკოპიის და ბიოფსიის შედარებით მაღალი ფასი (33 და 59 ლარი, შესაბამისად), ხარისხის კონტროლის ეფექტური მექანიზმების არარსებობის პირობებში, ქმნის ჰიპერ-დიაგნოსტიკის საშიშროებას.

ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურში არ არსებობს ცალკე მდგომი  სტრუქტურა, რომელიც ექსკლუზიურად განახორციელებს  სკრინინგის მონიტორინგს ეროვნული გაიდლაინების და პროგრამის დამტკიცებული სტანდარტების (SOP) შესაბამისად.

ამჟამად არსებული შეფასების ინდიკატორები არ არის საკმარისი სკრინინგის პროგრამის სრულფასოვანი ანალიზისთვის.

საგანმანათლებლო მასალები არ არის ხელმისაწვდომი პროგრამაში ჩართულ დაწესებულებებში არც პაციენტების მოსაცდელ არეალში, არც რეგისტრატურაში.

გურჯაანი:

მთლიანობაში გურჯაანის პილოტურმა პროექტმა აჩვენა დადებითი ტენდენცია - სკრინინგის მოცვის 9%-დან ≈25 %-მდე ზრდა; გაიზარდა პჯდ/ოჯახის ექიმების ცნობიერება/როლი საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის და ადრეული დიაგნოსტიკის საქმეში.

ატიპიური პაპ-ტესტის 226 შემთხვევიდან, მხოლოდ 23%-თან მიმართებაში იქნა განხორციელებული სრულყოფილი შემდგომი ზედამხედველობა (follow up) არსებული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის (SOP) მიხედვით.

რეგულარულად არ მიმდინარეობს ხარისხის შიდა კონტროლი; არც თუ იშვიათია კოლპოსკოპიის ჩატარების პრაქტიკა ვიზუალურ ინსპექციაზე დაყრდნობით, პაპ-ციტოლოგიური და/ან ბიოფსიის/ჰისტოლოგიის შედეგების გათვალისწინების გარეშე.

დასახვეწია KIC-სა და სოფლის ექიმებს შორის ეფექტური უკუკავშირის სისტემა.

სოფლის ექიმების დაბალი მოტივაცია პაპ-ტესტის დამოუკიდებლად აღებასთან მიმართებაში.

ცალკე თემად იყო წარმოდგენილი რომის წმინდა ანდრეას სახ. საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ჩატარებული პაპ-ტესტის გარე აუდიტის შედეგები:

თბილისი (200 ბრმა რანდომიზაციით შერჩეული, 2016 წელს ჩატარებული პაპ-ტესტი)

2011 წლის ანალოგიურ კვლევაში, დამაკმაყოფილებელი პაპ-ტესტების 40% გარე აუდიტმა შეაფასა როგორც არადამაკმაყოფილებელი. ამჟამად, ასეთი პაპ-ტესტების რაოდენობა შემცირდა 15%-მდე, რაც მიუთითებს პაპ ტესტის შერჩევის, შეღებვის და დაფარვის პროცესის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებაზე.

75 პაპ-ტესტიდან, რომლებიც თბილისში შეფასდა როგორც ნორმა (NILM), უმრავლესობა - 73% დადასტურდა გარე აუდიტის მიერ.

არაადეკვატურ მოსაზღვრე ცვლილებად (ASCUS) / დაბალი ხარისხის დაზიანებად (LSIL) მიჩნეული პაპ-ტესტებიდან, მხოლოდ 14% იქნა დადასტურებული გარე აუდიტის მიერ.

მხოლოდ 65% პაპ-ტესტებისა, რომლებიც თბილისში შეფასდა როგორც HSIL/ASC-H/Cancer, დადასტურებულ იქნა აუდიტის მიერ.

პაპ-ტესტების 67%, რომლებიც კლასიფიცირებული იყო როგორც ატიპიური (ASCUS, LSIL, HSIL), შეფასებისას აღმოჩნდა უარყოფითი (ე.წ. ცრუ დადებითი).

გურჯაანი (100 ბრმა რანდომიზაციით შერჩეული, 2016 წელს ჩატარებული პაპ-ტესტი)

პაპ ტესტების მომზადების ტექნიკური ხარისხი იმდენად დაბალი აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი შეიქმნა მათი ადექვატური ინტერპრეტაცია (სისხლით გადაფარვა, ცუდი ფიქსაჟი, ა.შ.), რის გამოც პროცესი შეჩერდა 50 პაპ ტესტის შესწავლის შემდეგ.

14 პაპ-ტესტიდან, რომლებიც გურჯაანში შეფასდა როგორც ნორმა, აუდიტმა დაადასტურა 79%.

17 პაპ-ტესტიდან, რომლებიც გურჯაანში შეფასდა როგორც ASCUS, არც ერთი არ იქნა ასეთად მიჩნეული!

5 პაპ-ტესტიდან, რომლებიც გურჯაანში შეფასდა როგორც UNSAT, აუდიტმა მხოლოდ 20% მიიჩნია ასეთად, ხოლო დანარჩენი შეფასდა როგორც ნორმა;

13 პაპ-ტესტიდან, რომლებიც გურჯაანში შეფასებულ იყო LSIL-დ, აუდიტმა დაადასტურა მხოლოდ 1 (8%)!

31 პაპ-ტესტიდან, რომლებიც გურჯაანში შეფასდა, როგორც ატიპიური (ASCUS, LSIL, HSIL), 45% გარე აუდიტის მიერ შეფასდა, როგორც უარყოფითი (ე.წ. ცრუ დადებითი).

ასევე, პრეზენტაციაში წარმოდგენილ იქნა პილოტების შესწავლის საფუძველზე შემუშავებული პირველადი რეკომენდაციები:

თბილისი

სერვისის მიმწოდებლების რაოდენობისა და მოცვის მაჩვენებლის გაზრდის სანაცვლოდ, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს მომსახურების ხარისხის ობიექტურ შეფასებას და მის გაუმჯობესებას.

მერიამ უნდა გაზარდოს პროგრამის მართვაში ჩართული ადამიანური რესურსების რაოდენობა და უზრუნველყოს მათი შესაბამისი ტრენინგები.

სასურველია გადაიხედოს და გამდიდრდეს პროგრამის შესრულების ინდიკატორების ჩამონათვალი; და მიმწოდებლებთან კონტრაქტებში ჩაიდოს მათი ანგარიშგების ვალდებულება, როგორც გადახდის წინაპირობა (სელექტიური კონტრაქტირების მიდგომა).

მერიამ ყოველკვარტლურად უნდა უზრუნველყოს ეპიდ/ლაბ მონაცემების შეკრება, მათი სრულყოფილი ანალიზი და უკუკავშირი მიმწოდებლებთან არსებული ნაკლოვანებების დროული აღმოფხვრის მიზნით.

სკრინინგში ჩართული მიმწოდებელი კლინიკების ყველა თანამშრომლისთვის უნდა შემუშავდეს სავალდებულო სტანდარტული სასწავლო პროგრამა.

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის რეგისტრი უნდა განახლდეს/შეიქმნას, რათა:

  - ხელმისაწვდომი გახდეს ისტორიული ინფორმაცია სამიზნე პოპულაციის თითოეული ქალის შესახებ;

  - ამოქმედდეს გამოძახება-გამოცხადების კომპიუტერიზებული სისტემა;

  - უზრუნველყოფილ იქნას  მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ხარისხის კონტროლი სკრინინგის ყველა დონეზე;

  - იმის გამო, რომ როგო ინსტრუმენტული გამოკვლევების შედეგები არ ხვდება საინფორმაციო სისტემაში, განსაკუთრებით იმ კლინიკებიდან, რომლებიც არ არიან ჩართული პროგრამაში, ყველა კოლპოსკოპისტისთვის სავალდებულო უნდა გახდეს ქალების ვიზიტის და გამოკვლევის შედეგის ანგარიშგება.

მუნიციპალიტეტმა შესაძლოა განიხილოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ერთ (ან ორ) ლაბორატორიასთან ცენტრალიზებულ მომსახურებაზე ხელშეკრულების დადების და პირდაპირი ანაზღაურების საკითხი, მიმწოდებლებისთვის სერვისის ერთეულის ღირებულების შემცირების გარეშე.

ქალაქისა და რეგიონული პროგრამის უფრო ეფექტური მართვის მიზნით მომავალში შესაძლოა განხილულ იქნას სკრინინგის პროგრამის ერთიანი მენეჯმენტის ქვეშ მოქცევის საკითხი.

გურჯაანი:

კახეთი იონის კლინიკის (KIC) გინეკოლოგების და ლაბ პერსონალის ტრენინგი/უსგ ისეთ საკითხებში როგორიცაა - კოლპოსკოპიური შეფასება და საშვილოსნოს ყელის ბიოფსიის ჩატარება; CIN-ის მკურნალობა, პაპ-ნაცხის აღება/დამზადების ტექნიკა.

გარკვეული დროის განმავლობაში,  რეგულარულად, პაპ ტესტის პასუხების განმეორებითი წაკითხვა ქვეყნის რომელიმე წამყვანი ციტოლოგის მიერ, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ციტოლოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

შემდგომი დაკვირვების/ზედამხედველობის გასაუმჯობესებლად:

  - დადებითი პაპ-ტესტის შემთხვევაში ქალი უნდა იყოს რეფერირებული KIC-ში კოლპოსკოპიისა და/ან ბიოფსიისთვის, შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით;

  - CIN2/3-ის მქონე პაციენტების შემთხვევაში მკურნალობა გაგრძელდეს KIC-ში; და მხოლოდ ინვაზიური კიბოს რისკის მქონე პაციენტების რეფერირება უნდა მოხდეს თბილისში.

KIC დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს იმ 173 ქალს, რომლებსაც ჰქონდათ ატიპიური პაპ-ტესტი, და მოიწვიოს ისინი შემდგომი სრულყოფილი ზედამხედველობისთვის - დიაგნოსტიკური პროცედურების და/ან მკურნალობის ჩასატარებლად.

## დისკუსია

ამის შემდგომ, შეხვედრის წამყვანმა, ქ-ნ მარინა დარახველიძემ სიტყვა გადასცა შეხვედრის მონაწილეებს და შესთავაზა მსჯელობა იმის ირგვლივ თუ რა შედეგები მოგვცა პილოტმა, რა გაუმჯობესდა, რა პროგრესს მივაღწიეთ, რა გაკვეთილები ვისწავლეთ...

მონაწილეებმა ყურადღება გაამახვილეს და იმსჯელეს შემდეგ საკითხებზე:

### ციტოლოგია

ქ-ნ მაია ლაგვილავამ აღნიშნა, რომ ამ მხრივ ვდგევართ სერიოზული გამოწვევების წინაშე და გარე აუდიტის მიერ გამოვლენილი ხარვეზები მიმანიშნებელია ქვეყანაში ციტოლოგიური და ლაბ სერვისების დაბალი ხარისხის. თბილისის მასშტაბით კი შეიძლება ერთი კვალიფიციური ლაბორატორიის შერჩევა, როგორც ამას დ-რი ფილიპ დევისი გვირჩევს, მაგრამ რეგიონებში კვალიფიციური ლაბორატორიების სიმცირის გამო ასეთი მიდგომის დანერგვა შეიძლება საკმაოდ პრობლემატური იყოს.  აქედან გამომდინარე, ციტოლოგიის პოტენციალი თბილისის მიღმა უნდა გაიზარდოს, რათა დააკმაყოფილოს სკრინინგ პროგრამის საჭიროებები. აგრეთვე, გასათვალისწინებელია გარე შეფასების რეკომენდაციები,  დაკავშირებული ციტოლოგიური მასალის აღების და დამუშავების ხარისხის გაუმჯობესებასთან. ციტოლოგებმა, რომლებიც ჩაერთვებიან სკრინინგის პროგრამაში,  უნდა გაიარონ დამატებით მომზადება და ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განხორციელება სკრინინგის პროგრამაში უნდა გახდეს პრიორიტეტი. საჭიროა ასეთი სისტემური ხედვის ჩამოყალიბება, და ამაში უნდა დაგვეხმაროს პილოტების შეფასების რეკომენდაციები.

ქ-ნი თამარ ცანკაშვილი: კახეთი-იონის ცენტრმა უკვე დაიწყო იტალიიდან დაბრუნებული მინების გადამოწმება. გარდა ამისა, 2018 წლიდან დაიდო თანამშრომლობის ხელშეკრულება ლაბორატორიასთან  „ციტო“ თბილისში, და ყოველთვიურად 10 რანდომიზებულად შერჩეული მინა იგზავნება ამ ლაბორატორიაში ხარისხის გარე კონტროლის მიზნით.

ამ საკითხზე კომენტირებისას ქ-ნ ეთერ კიღურაძემ აღნიშნა, რომ ანგარიშში აღნიშნული შენიშვნა თბილისის პროგრამაში ჩართული ლაბორატორიების არასაკმარისი დატვირთულობის თაობაზე, არ ეხება ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის (ესც) ლაბორატორიას, სადაც, მარტო თბილისის პროგრამის ფარგლებში თითო ციტოლოგი წელიწადში მინიმუმ 8-9 ათას მინას ნახულობს. ამასთანავე, ლაბორატორია ახორციელებს ხარისხის როგორც შიდა, ასევე გარე აუდიტს; ამ მიზნით ჩეხეთში, ქ. ოლომოუცში ყოველკვარტლურად იგზავნება 10 მინა და უმრავლეს შემთხვევაში დასტურდება თბილისში დადგენილი დიაგნოზი. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ მოულოდნელი აღმოჩნდა იტალიური აუდიტის შედეგები. ამჟამად, იტალიიდან დაბრუნებულ მასალებს უტარდება დეტალური განმეორებითი ანალიზი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საბოლოო დასკვნებზე საუბარი ნაადრევია, უკვე ამ ეტაპზე ვლინდება  გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები - ზოგ შემთხვევაში არ ემთხვეოდა მინის ნომრები. ციტოლოგია შედარდა შესაბამის მორფოლოგიური კვლევის შედეგებს (კოლპოსკოპია, ბიოფსია) აქაც გარკვეულ შემთხვევაში თანხვედრა იყო; სადღაც ორაზროვანი ინტერპრეტაცია იყო დასაშვები; იყო ასაკობრივი თავისებურებები და ანამნეზური თავისებურებები (მაგ. კონტრაცეპტივების გამოყენება) - ანუ რიგი ფაქტორები, რომლებიც ობიექტური მიზეზების გამო ვერ იქნა იტალიელების მიერ გათვალისწინებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია  ციტოლოგიის ხარისხი, ამიტომ მზად ვართ ჩავატაროთ ყველა მინის განმეორებითი ანალიზი.

საპასუხოდ ბ-ნ ფილიპ დევისმა აღნიშნა, რომ ცდომილება რა თქმა უნდა დასაშვებია, მაგრამ სავარაუდოდ ის არ გადააჭარბებს 5-10%-ს, და რადიკალურად მთლიან სურათს არ შეცვლის. რაც შეეხება ოლომოუცში გარე კონტროლზე ყოველკვარტლურად გაგზავნილ 10 მინას, აქედან მხოლოდ ნახევარია პაპ-ტესტი, რაც ესც-ის ლაბორატორიის მიერ წელიწადში ჩატარებული პაპ-ტესტების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 0,06%-ს შეადგენს; ეს კი ერთობ მცირეა სტატისტიკურად სანდო დასკვნების გასაკეთებლად. გარდა ამისა, ციტოლოგიური ანალიზი საკმაოდ სუბიექტური პროცესია, და როდესაც აუდიტის ჩამტარებელმა წინასწარ იცის დასმული დიაგნოზი (როგორც ეს ხდება ოლომოუცის შემთხვევაში, როდესაც შემფასებლისთვის წინასწარ ცნობილია თბილისში დასმული დიაგნოზი), დიდი ალბათობით იგი დაეთანხმება გამოტანილ დიაგნოზს. საერთაშორისო ექსპერტები ასეთ შემთხვევაში „ბრმა შერჩევის“ მეთოდს ანიჭებენ უპირატესობას.

რაც შეეხება „ციტო“-ს ჩართვას გურჯაანის კახეთი იონის გარე კონტროლისათვის, ბ-ნმა დევისმა დასვა კითხვა, თუ რამდენად ადექვატურია ასეთი კონტროლი, რადგან გასარკვევია, თუ მიმართავს თავად „ციტო“ ლაბორატორიის ციტოლოგიის სფეროში საერთაშორისო დამოუკიდებელ გარე აუდიტს და ხარისხის კონტროლს. სასურველი იქნება, ასევე, თუ სახელმწიფო დააფინანსებს თუნდაც რამდენიმე სპეციალისტის მომზადებას საზღვარგარეთ ევროპული სტანდარტების მიხედვით, რათა ქვეყანას ჰყავდეს ექსპერტი/ები, რომელიც უზრუნველყოფს ციტოლოგიის ხარისხის კონტროლს.

ამის პასუხად, ქ-ნმა მარინა დარახველიძემ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო ამჟამად არ აფინანსებს უსგ-ს, მხოლოდ სარეზიდენტო პროგრამებს. მაგრამ, შესაძლებელია გავაჩინოთ შესაბამისი მოთხოვნა სერვისის მომწოდებლებისათვის სელექტიური კონტრაქტირების ინსტრუმენტის საშუალებით. რაც შეეხება ISO სტანდარტს, ის ქვეყანაში მხოლოდ 3 ლაბორატორიას აქვს, და ისიც პროცესების მენეჯმენტში, და არა ციტოლოგიის ხარისხში. ამ მიმართულებით პერსპექტიული შეიძლება აღმოჩნდეს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიის ჩართვა სკრინინგის პროგრამაში.

### ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის (პჯდ) დონეზე

ქ-ნ მაია ლაგვილავა: სკრინინგის პროგრამის ძირითადი დატვირთვა, რასაკვირველია პჯდ-ს რგოლზე უნდა იყოს გადატანილი, მათ უნდა აიღონ ამაზე პასუხისმგებლობა. თუმცა ამ გზაზე ძირითად გამოწვევებად რჩება სოფლის ექიმების კვალიფიკაცია - 55 წელს გადაცილებულ სოფლის თერაპევტების გადამზადება სოფლის ექიმებად ასევე დიდი გამოწვევაა. ამას თან ერთვის სტიგმა, მოსახლეობის დაკარგული ნდობა, და ა.შ. თუმცა მარტო სოფლის ექიმების დადანაშაულება სკრინინგის მოცვის დაბალ მაჩვენებლებში არ იქნებოდა სწორი; ჩვენ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა დავსახოთ კონკრეტული ნაბიჯები, რომ დროში იყოს რეალური. მაგ. როდესაც გინეკოლოგი მიდის სოფელში და ადგილზე ეხმარება სოფლის ექიმს, ამან შეიძლება ამ უკანასკნელის მიმართ გაზარდოს ნდობის ხარისხი.

ქ-ნ ეთერ ყიფიანი: უფრო ღრმად არის გამოსაკვლევი, რატომ არიდებენ სოფლის ექიმები პაპ-ტესტის დამოუკიდებლად აღებას თავს; კვალიფიკაციის თუ მოტივაციის ნაკლებობა?! ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2017 წელს გურჯაანის რაიონში პაპ-ტესტის 50% აღებულ იქნა სოფლის ექიმის მიერ; ხოლო მიმდინარე, 2018 წელს, არც ერთი.

თამარ ცანკაშვილი: როგორც UNFPA-ის დახმარებით ასევე საკუთარი ძალებით, კახეთი იონის ცენტრში ჩატარდა რამდენიმე ტრენინგი SOP-ის და პაპ-ტესტის აღების თემაზე სოფლის ექიმებისათვის. ამ ტრენინგების დროს სოფლის ექიმები არასდროს არ აფიქსირებენ, თუ კონკრეტულად რატომ არ იღებენ პაპ-ტესტს თავად, პირიქით, გამოთქვამდნენ მზადყოფნას; მაგრამ, რეალურად ეს ასე არ ხდება. აქ ალბათ გასათვალისწინებელია მათი რთული სამუშაო პირობებიც - თითო სოფელში სამიზნე ასაკის 200-220 ქალი ჰყავთ საშუალოდ, ხშირად არ აქვთ კომპიუტერი და ინტერნეტი, პაპ-ტესტის ასაღებად საჭირო შესაბამისი პრივატული პირობები, გათბობა, და ა.შ. კახეთი-იონის კლინიკის სკრინინგის კოორდინატორი თვეში ერთხელ ამზადებს და უგზავნის თითოეულ ოჯახის ექიმს იმ ქალების/პაციენტების სიებს, რომლებმაც: (ა) ჩაიტარეს საშვილოსნოს ყელის პირველადი ან განმეორებითი სკრინინგი (პაპ-ტესტი) კახეთი-იონის კლინიკაში; (ბ) კოლპოსკოპიური გამოკვლევა - წინა თვის მანძილზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენი და UNFPA-ის ძალისხმევით კახეთში საქართველოს ბანკის ფილიალებში რიგდება სკრინინგის პრომო-მასალები, გურჯაანის ტელევიზიით ვუშვებთ ტელე შოუებს, ვაკრავთ ბანერებს, მაგრამ ამაზე მაღალ მოცვას მაინც ვერ ვაღწევთ. ზოგიერთი სოფლის ექიმი უკვე გაღიზიანებითაც კი ხვდება ჩვენ ზარებს სკრინინგის გააქტიურების თაობაზე. რაც შეეხება ზემოთ აღნიშნულ კოლეგიალურ სუპერვიზიას კახეთი-იონის გინეკოლოგების მიერ, 2017 წელს ეს ხორციელდებოდა UNFPA-ის ფინ მხარდაჭერით, ხოლო 2018-ში ეს მხარდაჭერა შეწყდა; ამიტომ წელს სოფლის ექიმებს ჯერ არ აუღიათ დამოუკიდებლად პაპ-ტესტი.

ქ-ნ მარინა დარახველიძე: მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის ექიმებს შევუქმენით პაპ-ტესტის დამოუკიდებლად აღებისთვის საჭირო ყველა პირობა - ჩავუტარეთ ტრენინგი, მივაწოდეთ აღჭურვილობა, დავუმატეთ პაპ-ტესტის აღების ვალდებულება სამუშაოთა აღწერილობაში -  ხომ არ დავუშვით შეცდომა, როდესაც მივეცით ალტერნატივა კახეთი-იონში რეფერალის სახით? როგორც გამოჩნდა, თითოეულ პაპ-ტესტზე დამატებითი 3 ლარის ფინანსური მოტივატორი არ აღმოჩნდა საკმარისი; და ხომ არ ვიფიქროთ ასევე უარყოფითი მოტივატორის შემოღებაზე?! მაგ. 3 ლარიანი ჯარიმა პაპ-ტესტის არ აღების შემთხვევაში? ასეთი მიდგომა მარტო სკრინინგთან მიმართებაში როდი უნდა განვიხილოთ, არამედ კომპლექსურად, სხვა პროგრამებშიც; მაგ. ქრ. დაავადებების მართვა, ორსულები, იმუნიზაცია და ა.შ. ამის გაერთიანება უნდა მოხდეს ერთიან ჭრილში და ეს უნდა გახდეს შედეგზე-დაფუძნებული კონტრაქტის ნაწილი. გურჯაანის პილოტის შემთხვევაში, ჩვენ უბრალოდ გავტესტეთ, თუ როგორ მოქმედებს კონკრეტულ აქტივობაზე მიბმული კონკრეტული მოტივატორი. პილოტის დაგეგმვის ეტაპზე განიხილებოდა ასევე მე-3 სცენარი, რომ სოფლის ექიმებს გაეგზავნათ ქალები გურჯაანში, სადაც კახეთი იონის კლინიკის გინეკოლოგს უნდა აეღო პაპ-ტესტი. მაგრამ, მაშინ უარი ვთქვით, რათა სერვისი ახლოს მიგვეტანა ქალთან და მიგვეცა სტიმული პჯდ-ს დონეზე ამ სერვისების ინტეგრაციისთვის.

ფილიპ დევისი: თქვენ, რასაკვირველია შეგიძლიათ სოფლის ექიმს დაავალოთ პაპ-ტესტის აღება, მაგრამ თქვენ ვერ დაავალდებულებთ ქალებს პჯდ-ს ექიმთან მისვლას! ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვამ გურჯაანის და სოფლების სამიზნე ასაკის ქალების მონაწილეობით ნათლად აჩვენა, რომ ქალები გინეკოლოგს უფრო ენდობიან.

ამ საკითხის ირგვლივ მსჯელობისას ქ-ნ ლელა ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ იდეალური იქნებოდა სამივე სცენარის პარალელურ რეჟიმში დატესტვა, მაგრამ მაშინ რეგულატორული გარემოს გათვალისწინებით დაიგეგმა პილოტი ერთი სცენრით მთელ რაიონში. გურჯაანის პილოტის ნასწავლი გაკვეთილებიდან გამომდინარე ხომ არ ვსინჯოთ, და გარდამავალ პერიოდში მაინც, სოფლის ექიმს დავუტოვოთ მხოლოდ სკრინინგის პოპულარიზაციის, კონსულტირების და რეფერალის ფუნქცია, სოფლის ექიმს დაეკისრება ასევე სამიზნე ასაკის ქალების მობილიზატორის როლი; ხოლო სერვისის ქალთან მაქსიმალურად ახლოს მიტანის მიზნით უზრუნველვყოთ ”რაიონული სკრინინგ-ცენტრების“ გინეკოლოგების კოლეგიალური სუპერვიზია სოფლად.  ეს, რასაკვირველია ცოტა ძვირი იქნება, მაგრამ, როგორც გურჯაანის პილოტმა გვაჩვენა, ასეთი მიდგომა რეალურად მუშაობს. აღნიშნულის განსახორციელებლად პჯდ-ს სამედიცინო პერსონალს კარგად უნდა ესმოდეს სკრინინგის პროცესი და იცოდნენ, როგორ გაუწიონ ეფექტური კონსულტაცია მოსახლეობას სკრინინგის მნიშვნელობის, პაპ-ტესტის განსხვავებული შედეგების, შემდგომი მეთვალყურეობის, პროცედურებისა და მკურნალობის  შესახებ. ამჟამად ეს ინფორმაცია მათ კომპეტენციებში არ შედის;  ამიტომ, საჭიროა სათანადო მარეგულირებელი მექანიზმების შექმნა და შესაბამისად სასწავლო პროგრამების შემუშავება, რათა მათ მეთვალყურეობა გაუწიონ დადებითი პასუხის მქონე პაციენტების მიმართვას შემდგომი  დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის უფრო მაღალი - „მეორადი -რაიონული სკრინინგ-ცენტრების“  დაწესებულებებში.

პასუხად, ქ-ნ მარინა დარახველიძე აღნიშნა, რომ შორს გათვლილ პერსპექტივაში ასეთი მიდგომა არ იქნება მდგრადი, რადგან ის არ გააძლიერებს პჯდ-ს - გამოდის რომ უნდა ჩავნერგოთ გინეკოლოგი პჯდ-ში. სკრინინგის პროგრამა უნდა განვიხილოთ ჯანდაცვის ერთიანი სიტემის კონტექსტში. სამინისტრო ამჟამად მუშაობს პჯდ-ს განვითარების ერთიანი სისტემური ხედვის ჩამოყალიბებაზე, და ამ კუთხით ჩვენს მოსაზრებებს უახლოეს მომავალში გაგიზიარებთ.

ბ-ნ ამირან გამყრელიძე: სამწუხაროდ, კახეთი-იონის მსგავსი სამაგალითო ცენტრი სხვა რაიონებში ბევრი არ არის, ამიტომ განსახილველია, რამდენად იმუშავებს ეს სცენარი  ქვეყნის მასშტაბით. აქვე აღსანიშნავია, რომ სკრინინგის პროგრამის არსებულმა ფორმატმა უდავოდ ითამაშა დადებითი როლი - მოსახლეობის მინიმუმ 10%-მა უკვე იცის რა არის სკრინინგი, რაც 10 წლის წინათ წარმოუდგენელი იყო! ასე განსაჯეთ, და C-ჰეპატიტის პროგრამა, რომელსაც დღეს აქვს ქვეყანაში ყველაზე მაღალი პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა, მაინც ვერ აღწევს მოცვის მაღალ მაჩვენებლებს. ასე რომ, სკრინინგის პროგრამის დიზაინი და მოწყობა საჭიროებს შემდგომ დახვეწას ძირითადი აქცენტების პჯდ-ზე გადატანით, ჩვენ ცალსახად, სკრინინგის პჯდ დონეზე სრულფასოვნად ინტეგრირების გზით უნდა ვიაროთ. საჭიროა პჯდ პერსონალის სავალდებულო უსგ-ში ჩართვა, მოტივაცია, გონიერი სანქციები, და ა.შ. მოცემულ  ეტაპზე პირველი რიგის ამოცანად ისახება პჯდ რგოლის ექიმების განათლება, მათი ეფექტური და ორმხრივი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა მეორეულ და მესამეულ დონესთან.

### პროგრამის პოპულარიზაცია

ქ-ნი მარინა დარახველიძე: ქვეყანაში 2015 წლიდან ინერგება ჯანმრთელობის ხელშწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისი სერვისების შესყიდვა ხდება გარედან (ე.წ. outsourcing). იგივე მიდგომა გამოიყენება EVEX-თან კონტრაქტის შემთხვევაშიც, სახელმწიფო ყიდულობს ორი სახის სერვისს: (ა) სამედიცინო მომსახურების გაწევა; და (ბ) საკომუნიკაციო კამპანიის წარმოება. ეს უფრო ზედამხედველობის თემაა, რომ ამ მხრივ გააქტიურდეს კონტრაქტორი და მოახდინოს ამ თემის აქტუალიზაცია.

ქ-ნი ლელა ბაქრაძე: როგორც თბილისის პროგრამამ დაგვანახა, 12 ლარი სერვისის ერთეულზე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მიმწოდებელმა ერთდროულად, მიაწოდეს მომხმარებელს ხარისხიანი სერვისი; და პლუს, აწარმოოს ეფექტური საკომუნიკაციო კამპანია. ამისათვის საჭიროა ერთიანი ბრენდიგული ქუდის ქვეშ საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, ცენტრალიზებული მართვით და დაფინასებით; და უნიფიცირებული საგანმანათლებლო მასალების, საკომუნიკაციო გზავნილების რეგულარული მიწოდება პჯდ ექიმებისა და ექთნებისადმი.

პასუხად ბ-ნ ხვიჩა გეთიამ აღნიშნა, რომ მარტო ეროვნულ დონეზე კამპანია არ არის საკმარისი მოსახლეობის მობილიზებისთვის და უსაფრთხო სისხლის კამპანიის მაგალითი ამას ადასტურებს. აქედან გამომდინარე, პარალელურად, აქცენტი უნდა გაკეთდეს პჯდ-ს და საზ. ჯანმრთელობის ცენტრების გადამზადებაზე, მათზე, ვისაც აქვს უშუალო კავშირი ბენეფიციარებთან.

### თბილისის პროგრამა

შეფასების პირველადი შედეგების კომენტირებისას, ქ-ნ ნათია ვერძაძემ აღნიშნა, რომ არა-მატერიალურ ვაუჩერზე დაფუძნებულ პროგრამას დანერგვის სულ 8-9 თვიანი გამოცდილება აქვს, ამიტომ ცოტა ნაადრევია საბოლოო დასკვნების გამოტანა იმის თაობაზე, გაამართლა თუ არა პროგრამის ამ დიზაინმა. აღსანიშნავია, რომ პროგრამაში წელს ერთვებიან ახალი პროვაიდერები, და შესაძლებელია ჩვენ უფრო მაღლა ავწიოთ ხარისხის თამასა და შესაბამისად გავამკაცროთ პროგრამაში ჩართვის წინა-საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; რამაც საბოლოო ჯამში ხარისხის გაუმჯობესებამდე უნდა მიგვიყვანოს. ერთი კვალიფიციური ლაბორატორიის ცენტრალიზებული შერჩევა თბილისში სავსებით შესაძლებელია; ამასთანავე, სელექტიური კონტრაქტირების შემოტანით თავისთავად მოხდება მაქსიმალური გაცხრილვა და შემცირება ჩართული ლაბორატორიების, მაგრამ ეს პრობლემას გლობალურად ვერ მოაგვარებს. მნიშვნელოვანია, გავამკაცროთ ხარისხის გარე აუდიტის კონტროლი. სრულად ვიზიარებთ ანგარიშში აღნიშნულ ადამიანური რესურსების ნაკლებობის საკითხს. თავის მხრივ, მერია ამ საკითხის აქტუალობას აცნობიერებს და წლის ბოლომდე მოსალოდნელია დადებით ძვრები ამ კუთხით.

ბ-ნ ხვიჩა გეთია გამოეხმაურა ანგარიში წამოჭრილ არა-რეზიდენტი ქალების საკითხს, და  აღნიშნა, რომ თბილისში ნამდვილად არის საშუალება ასეთმა ქალებმა მიიღონ მომსახურება; ოღონდ, მხოლოდ განსაზღვრულ მიმწოდებლებთან, ძირითადად EVEX-ის ქსელში, სადაც ხორციელდება სკრინინგის რეგიონალური პროგრამა... ამიტომ, საჭიროა ამ მხრივ ქალების ინფორმირება როგორც მედია-კამპანიების მეშვეობით, ასევე პჯდ ქსელის საშუალებით.

### გურჯაანის პილოტი

გურჯაანის პილოტში მოცვის საბაზისო მაჩვენებლის კომენტირებისას ბ-ნ ხვიჩა გეთიამ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ გურჯაანში ის თავიდანვე იყო 20%-ზე მაღალი და დარჩა ასეთად. კახეთი-იონის ცენტრი ძალიან ცდილობს, მაგრამ სოფლის ექიმების პასიურობის გამო დიდ პროგრესს ვერ აღწევს.

პასუხად ბ-ნ გეგი მატარაძემ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ 2015 წელს, საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებში არ იყო მოცვის მაჩვნებელი დეზაგრეგირებული რაიონების მიხედვით; ამიტომ პილოტის საბაზისოდ აღებულ იქნა ქვეყნის მასშტაბით გასაშუალოებული 9%-იანი მაჩვენებელი, რაც მართლზომიერად იქნა მიჩნეული და შეთანხმებული. 2015 წლამდე, ამ ინდიკატორის განსაზღვრისთვის გამოყენებული იყო მოსახლეობის აღწერის 2002 წლის მონაცემები. მეტი სიზუსტისათვის,  პილოტის პირველ თვეებში, UNFPA-მ უზრუნველყო სოფლის ექიმების მეშვეობით  გურჯაანის რ-ნის სოფლების სამიზნე მოსახლეობის აღწერა ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ხდებოდა მოცვის მაჩვენებლის გამოთვლა. ეს გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მოცვის მაჩვენებელი გურჯაანის პილოტში არ დარჩენილა უცვლელი და მას გააჩნია ზრდის დადებით ტენდენცია 9-დან 25%-მდე.

### სკრინინგის/კიბოს რეგისტრი

ბ-ნ ალეკო ტურძელაძე: სკრინინგის/კიბოს პოპულაციური რეგისტრი წარმოადგენს ონკოლოგიური მონაცემების სისტემური შეგროვების, შენახვის, ანალიზის, ინტერპრეტაციის და წარდგენის ორგანიზებულ სისტემას. იგი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს კიბოს ინციდენტობის და პრევალენტობის ხარისხიანი მონაცემების შეკრების თვალსაზრისით. ასეთი ტიპის რეგისტრის გამოყენება ასევე მნიშვნელოვანია სკრინინგის და კიბოს კონტროლის პროგრამების შეფასებისა და, შესაბამისად, პრიორიტეტების განსაზღვრის და პროგრამების დაგეგმარებისათვის.

ამიტომაც, 2018 წელს დაწყებული სკრინინგის/კიბოს პოპულაციური რეგისტრის შექმნის/დახვეწის ოთხმხრივი (NCDC, UNFPA, ესც და ქალაქის მერია) ინიციატივა უაღრესად მნიშვნელოვანია კიბოს სკრინინგის/პრევენციის გაუმჯობესების, გაწეული სერვისების ეფექტურობის განსაზღვრის, და ონკოლოგიური პაციენტის სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფის საქმეში. ამ ინიციატივაში ჩართვის სურვილი გამოთქვეს ასევე ჩეხეთის განვითარების სააგენტომ და ნორვეგიელმა კოლეგებმა. NCDC-ის უკვე გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება C-ჰეპატიტის ანალოგიურ მოდულთან მიმართებაში, როდესაც ხორციელდება სკრინინგი და შემდგომ პაციენტის რეალურ დროში მიდევნება/მეთვალყურეობა.  როდესაც დღეს არის საუბარი ცენტრალიზებულ შესყიდვებზე, ერთიანი საინფორმაციო კამპანიების ჩატარებაზე, ქალაქის და რეგიონული პროგრამების გაერთიანებაზე, სწორედ რეგისტრი მოგვცემს ამის ტექნიკურ და მეთოდოლოგიურ საშუალებას. აქვე, ბ-ნ ტურძელაძემ დასძინა, რომ უზრუნველყოფილი იქნება რეგისტრის მონაცემთა ბაზის საჯარო რეესტრის ბაზასთან კავშირი, ბენეფიციართა დადგენის, მათი მოზიდვის, კიბოს დიაგნოზის მქონე პაციენტთა გარდაცვალების შემთხვევის დროული გამოვლენისა და კიბოს გადარჩენის მაჩვენებელთა შეფასების მიზნით.

### სხვადასხვა

ფილიპ დევისი: კიბოს სკრინინგის მოცვის გაზრდა ხარისხის გაუმჯობესების გარეშე შესაძლოა კონტრ პროდუქტიული იყოს! მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს, თუ როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესები, ისე, რომ ხარისხმა არ იზარალოს და არც ხელმისაწვდომობა შემცირდეს. უნდა იყოს სტრუქტურირებული ერთიანი კოორდინირებული მიდგომა - ტრენინგი (შეიძლება კასკადური ტრენინგები, თითო რეგიონებში წამყვანი ტრენერების მომზადება), საინფორმაციო კამპანია, მონიტორინგის და ხარისხის კონტროლის მძლავრი მექანიზმების ამოქმედება (აზრი არა აქვს სკრინინგზე ქალების მოწვევას, თუ არ გაქვს კოლპოსკოპია) - ეს ყველაფერი ერთიან მოზაიკაში უნდა ჩაჯდეს.

საჭიროა პროგრამის ინდიკატორების პერმანენტული ანალიზი და სწორი დასკვნების გამოტანა; და ამის საფუძველზე მუდმივი უკუკავშირი მიმწოდებლებთან ნაკლოვანებების დროული აღმოფხვრის მიზნით. 18 თვის შემდეგ დაწერილ ანგარიშს აზრი არა აქვს, მონაცემები, მინიმუმ კვარტალურად უნდა გაანალიზდეს და უკუ-კავშირი მიეწოდოს სერვისის მიმწოდებლებს! სწორედ ამას სჭირდება ელექტრონული რეგისტრი, საიდანაც, სწორი ანალიტიკური ძრავის არსებობის შემთხვევაში, თითის ერთი დაჭერით უნდა მივიღოთ საჭირო ინფორმაცია ინდიკატორების შესახებ. სკრინინგის რეგისტრი არ გახლავთ უბრალოდ მონაცემთა ბაზა, იგი მენეჯმენტის მძლავრ იარაღს წარმოადგენს.

რაც შეეხება პროგრამის შეფასების ინდიკატორებს, ამ მხრივ გასათვალისწინებელია ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მაგალითი; მოლდოვაში, მხოლოდ მოცვის ინდიკატორის შემოღებამ გამოიწვია ამ უკანასკნელის ხელოვნური  გაზრდა თითქმის 90%-მდე, რაც თავისთავად ცხადია, რომ შორს დგას რეალობიდან. ამიტომ, სასურველია არსებული ინდიკატორების ნუსხის გადახედვა და მისი გამდიდრება იმ დამატებითი ინდიკატორებით, რომლებიც მოგვცეს ჯვარედინი კონტროლის საშუალებას და ადვილად მოხდება მათი გენერაცია სკრინინგის რეგისტრის საშუალებით.

ყურადსაღებია ე.წ. ცრუ-პოზიტიური ტესტების უკუ-ეფექტი. არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები, რომ ქალთა უმრავლესობაში ასეთი შედეგი იწვევს უარყოფით ფსიქოლოგიურ ეფექტს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი დამოკიდებულება სკრინინგის გაგრძელებისა და შემდგომი დაკვირვების მიმართ. ეს არის კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც სასწრაფოდ უნდა მოგვარდეს, რადგან ის პირდაპირ გავლენას ახდენს საშვილოსნოს ყელის სკრინინგის პროექტის მდგრადობასა და ხარჯების ეფექტურობაზე.

ლელა ბაქრაძე: ორგანიზებული სკრინინგი მხოლოდ მომსახურეობის შესყიდვა არ არის, იგი წარმოადგენს საზ. ჯანდაცვის პროგრამას და საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის მოწყობის თავისებურებებიდან გამომდინარე, კერძო მიმწოდებელთა დომინატურობა, საჭიროებს ინოვაციური მიდგომების შემუშავებას, მაგ. ცენტრალიზებული ლაბორატორიული სერვისები და/ან საკომუნიკაციო კომპანია.

ეთერ კიღურაძე: მიუხედავ იმისა, რომ პროგრამის შეიძლება გააჩნდეს ორი ან მეტი დაფინანსების წყარო, მიზანშეწონილია პროგრამის ერთიანი ადმინისტრირება, ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, ერთიანი ცენტრალიზებული ლაბორატორია;  ერთი ბრენდინგი - ერთი ვებ-გვერდი, ერთი ლოგო, ერთი ტელეფონი - რომ ბენეფიციარმა/პაციენტმა მარტივად შეძლოს სისტემაში ნავიგაცია. როგორც ალტერნატივა, შესაძლოა ვიფიქროთ ინდივიდუალურად ექიმების და არა კლინიკების დაკონტრაქტებაზე; სავარაუდოთ მათ მეტი ინტერესი ექნებათ პროგრამაში მონაწილეობის, მათ შორის ფინანსური.

ლევან ჯუღელი: 2008 წლის შემდეგ სერვისის ერთეულის ფასები არ შეცვლილა, და ამჟამინდელი ფასი არ არის საკმარისი მოტივაციის გასაჩენად. აგრეთვე,   IARC,  კიბოს კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, განიხილავს ადამიანის პაპილომა ვირუსის (HPV) ტესტის დანერგვას იმ ქვეყნებში, სადაც  იწყებენ საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამას და სადაც ციტოლოგიური კვლევის ხარისხი დაბალია ან/და განიცდიან კვალიფიციური ციტო-პათოლოგების ნაკლებობას; ჩვენც ხომ არ ვიფიქროთ ამ მიმართულებით?

ამასთან დაკავშირებით ქ-ნმა ლელა ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ, როგორც შეხვედრის დასაწყისში აღინიშნა, სკრინინგის ორგანიზებული მოდელის დანერგვაა წინაპირობა ახალი ტესტების შემოტანისათვის; სხვაგვარად, ვერც ერთი ახალი ტესტი ვერ შეამცირებს საშვილოსნოს ყელის კიბოს მიზეზით გამოწვეულ ავადობას და სიკვდილიანობას

## დასკვნა

აღინიშნა, რომ კიბოს სკრინინგი, რომელიც არასწორად ხორციელდება, შეიძლება ზიანის მომტანი იყოს. ამიტომ საჭიროა პილოტების შედეგების შემდგომი სიღრმისეული ანალიზი და ნასწავლ გაკვეთილებზე დაყრდნობით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის დასახვა.

შეხვედრის ბოლოს შეთანხმდნენ, რომ დღევანდელი შეხვედრაზე გამოთქმული მოსაზრებების და კომენტარების საფუძველზე, ბ-ნი ფილიპ დევისი დაასრულებს პილოტების შეფასების დოკუმენტს, რომლის დაინტერსებული მხარეებისთვის დროულ მიწოდებას UNFPA უზრუნველყოფს. დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეკომენდაციულ ნაწილს, რაც დაინტერსებულ მხარეებს შორის შემდგომი უფრო საგნობრივი განხილვის საგანი გახდება.

დაახლოებით სამ საათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა.

# დღის წესრიგი

| 13:30 – 14:00 | ხემსი |
| --- | --- |
| 14:00 – 14:15 | მისალმება შეხვედრის გახსნა: მაია ლაგვილავა, შჯსდ სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე; ალექსანდრე ტურძელაძე, NCDC, გენერალური დირექტორის მოადგილე; ლელა ბაქრაძე, UNFPA საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი |
| 14:15 – 15:15 | საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტური პროექტების შეფასების წინასწარი მიგნებები. მომხსენებელი: გიორგი მატარაძე, UNFPA |
| 15:15 – 18:00 | დისკუსია ფასილიტატორი: მარინა დარახველიძე, შჯსდ სამინისტრო, ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი |
| სადისკუსიო საკითხები (შერჩევითი): - დაინტერესებულ მხარეთა კომენტარები შეფასების პირველად მონაცემებთან დაკავშირებით; - მოცვის გაზრდა ხარისხის გაუმჯობესების გარეშე შესაძლოა კონტრ პროდუქტიული იყოს! როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესები, ისე, რომ ხარისხმა არ იზარალოს და არც ხელმისაწვდომობა შემცირდეს გეოგრაფიული თვალსაზრისით; - ხარისხის კონტროლი: ხარისხის კონტროლის/შეფასების ფუნქციის განმახორციელებელი ორგანიზაცია (?); ამ კუთხით, ქალაქის მერიაში და NCDC-ში არსებული რესურსები; - ციტოლოგიური კვლევის სერვისის შესყიდვა (ცენტრალიზებული შეძენა სახელმწიფოს მიერ?); - იურიდიულად არა-რეზიდენტი, მაგრამ ფაქტობრივად თბილისში მცხოვრები, ქალების სკრინინგი ქალაქის სკრინინგის ქვე-პროგრამის მიმწოდებლებთან; - ორგანიზებული სკრინინგის მომავალი მოწყობის სტრატეგიული ხედვა: პაპ-ტესტის აღების პჯდ რგოლში სრული ინტეგრირება სოფლად და ქალაქად (ორი სცენარი), პროგრამის ერთიანი მენეჯმენტი? საინფორმაციო-საკომუნიკაციო კომპონენტის მდგრადი დაფინანსების უზრუნველყოფის გზები...; - სკრინინგის ეროვნული რეგისტრის განვითარება - გამოძახება/გამოცხადების კომპიუტერიზებული სისტემა სკრინინგის ყველა დონის ხარისხის კონტროლით, ქალების დასწრების და გამოკვლევის შედეგების ანგარიშგება/ანალიზი - და მისი ინკორპორირება ერთიან კიბოს ელ. რეგისტრში, ეროვნული რეგისტრის გამოყენება ორგანიზებული სკრინინგის პროგრამის მართვისათვის; - სხვადასხვა. |  |

პილოტის დაწყებისათვის, საჯაროდ არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, დადგინდა და დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმდა ეს საბაზისო მაჩვენებელი, რაც წარმოადგენს სკრინინგის პროგრამის მოცვის საშუალო მაჩვენებელს რეგიონული პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს.

განმარტების სახით: 2017 წელს UNFPA-ის დახმარება მოიცავდა სოფლის ექიმების კოლეგიალურ სუპერვიზიას, როდესაც გინეკოლოგები ჩადიოდნენ სოფლებში გრაფიკის მიხედვით.

2014 აღწერის მონაცემები ამ დროისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი; გარდა ამისა, ცნობილია, რომ  2002 წლის აღწერის მონაცემები გადათვლილ იქნა 2014 წლის აღწერის მონაცემების მიხედვით.

შემოთავაზებული დამატებითი ინდიკატორების ნუსხა თან ერთვის დ-რ ფილიპ დევისის ანგარიშს.