SWOT ანალიზი

S - სიძლიერე

- სახელმწიფო კლინიკის - ონკოლოგიის ცენტრის ბაზაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებითა (ხაზოვანი ამაჩქარებელი, ბრაქითერაპია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მინი ციკლოტრონი, PET სკანერი და სხვ) და გადამზადებული პერსონალით აღჭურვილი სხივური და ბირთვული მედიცინის ცენტრის დაფუძნება

- ონკოლოგიური პაციენტების საზღვარგარეთ გადინების შემცირება (ციკლოტრონის და PET სკანერის დამონტაჟება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მდგომარეობას ამ კუთხით)

- კომპლექსური მიდგომა - ცენტრის დაფუძნება, აღჭურვა, პერსონალის მომზადება/გადამზადება და მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები

- ავსტრიული მხრიდან პროექტზე ცნობილი ავსტრიელი ონკოლოგების მიერ პასუხისმგებლობის აღება

- პროექტის იურიდიული სტრუქტურა - ერთიანი Turn-Key კონტრაქტი

- კიბოს რეესტრის მონაცემთა ხარისხის დახვეწა (ელექტრონულ პლატფორმაზე გადასვლა)

- პალიატიური მედიცინის სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

- ონკოლოგიაში ტელემედიცინის და დისტანციური უწყვეტი განათლების განვითარების ხელშეწყობა

W - სისუსტე

- ონკოლოგიური სერვისების მიმართულებით სიტუაციური ანალიზის არასრულყოფილება (მაგ. ქვეყანაში არსებული სიმძლავრეები არ ასახავს რეალობას, ამასთან, კიბოს რეგისტრი  -ფუნქციონირებს 2015წლიდან), და, შესაბამისად, პროექტის ღონისძიებებისა და გათვლების არამართებულობა

- ონკოლოგიური სერვისები ფრაგმენტული განხილვა  (პროექტი ორიენტირებულია ბირთვულ მედიცინასა და რადიაციულ ონკოლოგიაზე) და ონკოლოგიური სერვისების მიწოდების უწყვეტობის (სკრინინგი, მკურნალობა (მ.შ. ქიმიო და ჰორმონთერაპია, ონკოქირურგია, ბირთვული მედიცინა და რადიაციული ონკოლოგია), დიაგნოსტიკა (პათომორფოლოგიური სერვისი), პალიატიური მოვლა) არგათვალისწინება

- საქართველოშიბირთვული მედიცინისა და რადიაციული ონკოლოგიის მიმართულებით ადამიანური რესურსების დეფიციტის უგულებელყოფა: რეალურად, საქართველოში სამედიცინო ფიზიკოსებისა და რადიაციული ონკოლოგების მოძიება საკმაოდ პრობლემურია, ბირთვული მედიცინის ექიმები კი, ამ ეტაპზე, საერთოდ არ მზადდებიან. შესაბამისად, კადრი, რომლის მომზადება/გადამზადებაც იქნება შესაძლებელი, რთული მოსაძიებელია. პროექტის ხანგრძლივობა - 40 თვე საკმაოდ მცირეა ექიმთა ახალი ნაკადის მოსამზადებლად. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ ციკლოტრონის მომსახურებას სჭირდება რადიოფარმაცევტი, რომლის მოძიება საქართველოში შეუძლებელია

- განათლებისა და საკონსულტაციო მომსახურების კომპონენტის მაღალი ღირებულება, ამასთან, ამ მიმართულებით ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მხარდაჭერის შესაძლებლობის არგათვალისწინება

- პროექტის ღირებულების დეტალური გაწერის არარსებობა

- აღჭურვილობის (აქსელერატორი) საკმაოდ მაღალი ღირებულება (პროექტში  მითითებული ფასი აღემატება  მის  საბაზრო ღირებულებას)

- პროექტის ხარჯთაღრიცხაში აღჭურვილობის ტექნიკური მომსახურების ღირებულების გათვალისწინება, როდესაც,,ძირითადად, აღნიშნული მომსახურება, პირველ წლებში, შესაძლებელია, შედიოდეს მათ ღირებულებაში

- მოგება-ზარალის გაანგარიშებისას საქართველოს რეალობის არგათვალისწინება

O - შესაძლებლობები

- თანამშრომლობა მაღალი რანგის ავსტრიელ პარტნიორებთან

- ბირთვული მედიცინის სერვისის მიმწოდებელი სხვა ცენტრების მიერ ციკლოტრონის გამოყენების შესაძლებლობა

- საქართველოში სამედიცინო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (ციკლოტრონისა და PET სკანერის დამონტაჟება ხელს შეუწყობს უცხოელი პაციენტების ნაკადის ზრდას)

- სახელმწიფო და კერძო მომწოდებლებს შორის კონკურენციის ზრდა, რაც დადებითად აისახება საქართველოში ონკოლოგიური სერვისების ხარისხსა და ფასზე

- საქართველოში ონკოლოგიის მიმართულებით ადამიანური რესურსის შემდგომი განვითარება

- საქართველოში მიწოდებული სერვისებისადმი პაციენტების ნდობის ამაღლება

T - საფრთხეები

- პროქტის ღირებულების  32% გრანტი (6 მლნ ევრო), ხოლო დანარჩენი  13 მილიონი ევრო - 20-წლიანი სესხი 1%-იანი განაკვეთით

- ფინანსთა სამინისტროს უარი სესხზე

- პროექტის ხანგრძლივობა  (40 თვე)

- პირველ ხანებში პაციენტების დაბალი ნდობა ახლად ამოქმედებული სერვისებისადმი

- ონკოლოგიურ ბაზარზე მაღალი კონკურენცია