# ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების სამქომედო გეგმა

მოკლე მიმოხილვა

ფსიქიკური დაავადებები ევროპის რეგიონის ავადობის ტვირთის თითქმის 20%-ს შეადგენს. საქართველოშიც ბოლო ათი წლის მანძილზე, ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის შემთხვევებს ზრდის ტენდენცია ახასიათებს. 2016 წელს რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა შედაგენდა 90139-ს (პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე - 2423.5). საერთო რაოდენობის 6%-ს შეადგენდა ახალი შემთხვევები (ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე - 10140.6).

ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტულობდან გამომდინარე, საქართველოს პარლემენტის მიერ 2013 წელს  დამტკიცდა  „ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონცეფცია“, ხოლო 2014 წელს კი “ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის და 2015-2020 წლის სამოქმედო გეგმა“.

სერვისები და ინფრასტრუქტურა: საქართველოში ხორციელდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისების, ისე კრიზისული ინტერვენციის, ფსიქორეაბლიტაციის, სათემო მობილური გუნდების მომსახურების და თავშესაფრის სრულად დაფინანსებას.

ფსიქიატრიულ სტაციონარულ მომსახურებას ახორციელებს 10 დაწესებულება, 2 განყოფილება ინტეგრირებულია მრავალპროფილიან საავადმყოფოში. ქვეყანაში რეგისტრირებულია 1392 ფსიქიატრიული პროფილის საწოლი (სპეციალიზებული საწოლი და თავშესაფრის საწოლი), მათ შორის 10 საწოლი ბავშვთა ფსიქიატრიული მომსახურებისათვის (უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 3.7 ათი ათას მოსახლეზე). დაწესებულებების უმეტესობა ძველი და ამორტიზებულია,  ხშირად ვერ პასუხობსდ მკურნალობის და მოვლის ხარისხობრივ სტანდარტებს.

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ამბულატორიულ მომსახურებას 19 დაწესებულება ახორციელებს, რომელთა უმრავლესობა განთავსებულია დიდ ქალაქებში (დანართი 1).  ქვეყანაში არსებული ფსიქო-ნევროლოგიური დისპანსერები და ფსიქიატრიული კაბინეტები მხოლოდ ნაწილობრივ უზრუნველყოფს მოსახლეობისთვის სერვისის გეოგრაფიულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას.

2018 წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი 5 მილიონი ლარით გაიზარდა და 21 მილიონი ლარი შეადგინა. გაიზარდა სათემო სერვისების დაფინანსება. გაზრდილი თანხის 54%-ზე მეტი სათემო ამბულატორიულ მომსახურებაზე გადანაწილდა.

მომსახურების მიწოდება ხორციელდება ბიო-ფსიქო-სოციალური მოდელისა და მულტიდისციპლინური მიდგომის გამოყენებით. ამბულატორიული მომსახურების მიწოდება დაეფუძნა ტერიტორიული გადანაწილების პრინციპს. გაიზარდა სათემო მობილური გუნდების რაოდენობა (3-დან 11-მდე), რომლებიც სერვისებს მიაწვდიან ასევე, შემოსაზღვრულ არეალში მცხოვრებ პირებს. სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისწვდომობის გაზრდის მიზნით, ამბულატრიული სერვისების ბიუჯეტის 35% გათვალისწინებულია ბენეფიციართათვის საჭირო მედიკამენტების შესასყიდად.

სერვისის მიწოდება ხორციელდება სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის, ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისი (თბილისი), ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი) და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია (თბილისი, თელავი, ქუთაისი).

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენციის ადვოკატირება.

ამბულატორიული სერვისების რეგულირების მექანიზმი საკმაოდ სუსტია, არ არსებობს რუტინული ზედამხედველობის შესაძლებლობა, მიმწოდებლებს მოეთხოვებათ მხოლოდ გარკვეული სტანდარტის შესრულება, თუმცა, ადმინისტრირების შესაბამისი ბერკეტი მხოლოდ საჩივრის შემთხვევაში იძლევა რეაგირების შესაძლებლობას. სტაციონარული დაწესებულების სანებართვო პირობები საჭიროებს გადახედვას, ამასთან, ის ორიენტირებულია სერვისის მიწოდებაზე მწვავე პაციენტებისათვის. ამასთან, ხანგრძლივი მოვლის სერვისის მიმწოდებელ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებსაც მოეთხოვებათ იგივე სანებართვო პირობების დაკმაყოფილება.

უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც ფსიქიატრიული, ასვე ნარკოლოგიური სერვისების დაგეგმვა და განვითარება მიმდინარეობდეს ერთმნიშვნელოვნად სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტრატეგიის და სტანდარტის შესაბამისად. მით უფრო, რომ ნარკომანიასთან ბრძოლის თანამედროვე ვექტორი (“მკურნალობა დასჯის ნაცვლად”) ითვალისწინებს ნარკოლოგიური სერვისების  ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად ზრდას.

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩანაცვლებითი თერაპიის  მიწოდებას უზრუნველყოფს ერთი დაწესებულება ქვეყნის მასშტაბით 17 ფილიალის მეშვეობით.

მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქიატრიული პროფილის ორგანიზაციათა ქსელი გაცილებით უკეთაა განვითარებული საქართველოს რეგიონებში, ვიდრე ნარკოლოგიური პროფილის. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ფსიქიატრის გადამზადება ნარკოლოგიური მიმართულებით სხვა სპეციალობებთან შედარებით ბევრად უფრო მარტივი პროცესია, რაც პერსპექტივაში შეამცირებს საკადრო რესურსში არსებულ დეფიციტს.

ადამიანური რესურსები: საქართველოში ფსიქიატრიული სერვისების ადამიანური რესურსით უზრუნვეყოფის მაჩვენებელი დაბალია, ეს განსაკუთრებით ეხება საექთნო პერსონალს. მაგალითად, 2014 წელს გერმანიაში 100 000 მოსახლეზე მოდიოდა15.23 ფსიქიატრი, დანიაში - 9.57, ესტონეთში - 13.87, პოლონეთში - 5.07,  აშშ-ში - 12.4, გაერთიანებულ სამეფოში -  14.63, საფრანგეთში - 14.12, იგივე ქვეყნებში ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი კი შემდეგი გახლდათ: გერმანია - 56.06, დანია - 60.02, ესტონეთი - 21.42, პოლონეთი - 18.66,  აშშ - 4.25, გაერთიანებული სამეფო -  67.35, საფრანგეთი - 90.86, მაშინ როცა საქართველოში ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 5.85,  ხოლო ექთნების 5.60-ია (წყარო - WHO, Human Resources Data by Country). ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ადამიანური რესურსის, განსაკუთრებით ექთნების დრამატული სიმცირე სამედიცინო მომსახურების დაბალ ხარისხთან ასოცირდება.

2016 წლის სტატისტიკური ცნობარის - „ჯანმრთელობის დაცვა“ თანახმად, საქართველოში ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი არის 6.8. ამასთან, თვალსაჩინოა, ადამიანური რესურსის არათანაბარი გეოგრაფიული განაწილება და ბავშვთა ფსიქიატრების ნაკლებობა:

| რეგიონი | პოპულაცია | ექიმი-ფსიქიატრი | ბავშვთა ფსიქიატრი | 100 000 მოსახლეზე |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| თბილისი | 1 113 800 | 133 | 6 | 12.5 |
| იმერეთი | 531 300 | 34 |  | 6.4 |
| აჭარა | 338 000 | 15 | 1 | 4.7 |
| კახეთი | 317 900 | 6 |  | 1.9 |
| გურია | 112 800 | 6 |  | 5.3 |
| სამეგრელო/ზემო სვანეთი | 329 000 | 16 | 1 | 5.2 |
| ქვემო ქართლი | 426 900 | 19 |  | 4.5 |
| სამცხე-ჯავახეთი | 160 500 | 3 |  | 1.9 |
| მცხეთა-მთიანეთი | 94 000 | 3 |  | 3.2 |
| შიდა ქართლი | 263 800 | 11 |  | 4.2 |
| რაჭა/ლეჩხუმი/ქვ. სვანეთი | 31 300 | 1 |  | 3.2 |
| სულ | 3 719 300 | 246 | 8 | 6.8 |

ადამიანური რესურსის არათანაბარი გეოგრაფიული განაწილების ერთ-ერთი მიზეზი (თუმცა, ყოველთვის არა), ასევე, სტაციონარული ქსელის განაწილებაა.

რაც შეეხება სერტიფიცირებული ექიმების რაოდენობას, სახელმწიფო სასერტიფიკაციო რეესტრის მონაცემებით ექიმი-ფსიქიქტრის სახელმწიფო სერტიფიკატს ფლობს 206 ექიმი ფსიქიატრი, ხოლო ბავშვთა ფსიქიატრიაში მუშაობის უფლება აქვს 34 პირს (14- სახელმწიფო სერტიფიკატი „ბავშვთა ფსიქიატრია“, 20 - შესაბამისი სუბსპეციალობის მოწმობა).

რაც შეეხება ექიმ-ფსიქიატრების ასაკობრივ-სქესობრივ განაწილებას, საქართველოში შემდეგი მდგომარეობაა:

როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ფსიქიატრების ასაკობრივ სტრუქტურაში ჭარბობენ ქალები, ამასთან, სახეზეა ექიმი-ფსიქიატრების დაბერების ტენდენცია (ექიმების 65% 50 და მეტი ასაკისაა).

ამ ეტაპზე „ფსიქიატრიაში“ ექიმთა მზადება ხორციელდება 3 წლიანი სარეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში, ხოლო „ბავშვთა ფსიქიატრიაში“ მუშაობის მიზნით დამატებით აუცილებელია 6-თვიანი სუბსპეციალობის კურსის დასრულება და სუბსპეციალობის მოწმობის მიღება.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში „ფსიაქიატრიის“ სარეზიდენტო პროგრამას ახორციელებს მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რომელსაც მზადებისათვის მინიჭებული აქვს 44 ადგილი.

რაც შეეხება ფსიქიატრიულ სერვისებში დასაქმებულ ექთნებს, მათი ასაკობრივ-სქესობრივი სტრუქტურის თაობაზე ინფორმაცია არ გვაქვს, შესაბამისი მონაცემთა ბაზის არარსებობის გამო.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ექიმ-ფსიქიატრს, გადაუდებელ შემთხვევებში, ასევე, ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით განპირობებული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მართვის უფლება აქვს (დიაგნოსტიკა, გადაუდებელ შემთხვევებში პირველადი დახმარება, შემთხვევის მართვა ორმაგი დიაგნოზის (თანმხლები ფსიქიკური აშლილობა) შემთხვევებში).

ძირითადი გამოწვევები:

- მომსახურების ხარისხი (მომსახურების მოცულობების და ხარისხის მართვის რეგულაციების გაძლიერება);

- ამორტიზებული ინფრასტრუქტურა

- სახელმწიფო დაფინანსების სიმწირე

- პროფესიული რესურსების ნაკლებობა და არსებულის კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროება

- სათემო სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა

- რეაბილიტაციის სერვისების არარსებობა

- სოციალური ინტეგრაციის სერვისების ნაკლებობა

- თანამედროვე კლინიკური გაიდლაინების/სტანდარტების ნაკლებობა

მიზანი: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის განვითარება მიზნად ისახავს  მაღალ ხარისხიან ფსიქიატრულ და ადიქტიურ ინტეგრირებულ სერვისებზე გეოგრაფიულ და დროულ ხელმისაწვდომობას, მოსახლეობის საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული და დაბალანსებული სისტემის შექმნის უზრუნველყოფას.

სტრატეგიის დანერგვით შესაძლებელი იქნება ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა თვითგამორკვევისა და საზოგადოებაში ინტეგრირების უზრუნველყოფა, ფსიქიკური დარღვევების პრევენცია და შესაბამისად ავადობისა და  სიკვდილიანობის შემცირება.

| მიმართულება | ღონისძიებები | ეფექტიანობის ძირითადი ინდიკატორები (KPI) | პასუხისმგებელი პირი/ჯგუფი | ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ინფრასტრუქტურა | სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის, მმართველობის და ორგანიზაციული მოწყობის არსებული მდგომარეობის შეფასება/რევიზია და საჭიროებების განსაზღვრა | ფჯ სერვისების მიმწოდებელი სამედიცნო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის, მმართველობის და ორიგანიზაციული მოწყობის არსებული დგომარეობა შეფასებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | აპრილი, 2018 |
|  | ინფრასტრუქტურის/ აღჭურვილობის განვითარების გეგმის მომზადება | ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა მომზადებულია და მიმდინარეობს მისი დანერგვა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და განვითარების სააგენტო, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | მაისი, 2018 |
|  | მმართველობის და ორიგანიზაციულ მოწყობასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება და დანერგვა | მმართველობის და ორიგანიზაციული მოწყობის ახალი მოდელი დანერგილია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და განვითარების სააგენტო, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | მაისი, 2018 |
| სერვისების მიწოდება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების საჭიროებების შეფასება და განვითარების გეგმის მომზადება | შეფასებისა და დაგეგმვის დოკუმენტი მომზადებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; სსმ; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | მაისი, 2018 |
|  | სათემო სერვისების გეოგრაფიული მოცვის გაფართოვების მიზნით, მულტიდისციპლინური გუნდების შექმნა და დაფარვის ზონების/მოცვის არეალის განსაზღვრა | სათემო სერვისები შესაბამისი საჭიროების მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომია ქვეყნის მასშტაბით | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; სსმ; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | ამბულატორიული და სათემო სერვისების პჯდ სისტემაში ინტეგრაციის გეგმის შემუშავება |  | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2018 |
|  | ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სამსახურის განვითარების გეგმის შემუშავება | პროგრამები შემუშავებულია სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობისთვის | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2019 |
|  | ფსიქიკური და ნარკოლოგიური სერვისების ინტეგრირების გეგმის შემუშავება | სერვისები ინტეგრირებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური სერვისების სანებართვო პირობების გადახედვა/სრულყოფა (მ.შ. მწვავე და ხანგრძლივი მოვლის სერვისებისათვის განსხვავებული მიდგომების ჩამოყალიბება) | ახალი სანებართვო პირობები, რომელიც შესაბამისობაშია მოწინავე ქვეყნების შესაბამის დოკუმენტებთან, მომზადებული და დამტკიცებულია | სშჯსდს, სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმის შემუშავება | დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმა შემუშავებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2019 |
| ადამიანური რესურსები | ადამიანური რესურსის (ექიმი, ექთანი) საჭიროების შეფასება | ადამიანურ რესურსზე არსებული საჭიროებები განსაზღვრულია და ის შესაბამისობაშია ავტორიტეტული ორგანიზაციების რეკომენდაციებთან | სშჯსდს | 2018 |
|  | ადამიანური რესურსის საჭიროების შეფასების საფუძველზე ადამიანური რესურსის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის მომზადება | განსაზღვრულია ინსტრუმენტი, რომლის თანახმადაც განხორციელდება ადამიანური რესურსის მომზადება/დასაქმება | სშჯსდს | 2018 |
|  | „ფსიქიატრიაში“ დიპლომისშემდგომი მზადების ადგილების ადამიანური რესურსის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შესაბამისად დაგეგმვა | სარეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად არის საკმარისი ადგილები „ფსიქიატრთა“ მოსამზადებლად | სშჯსდს | 2018 |
|  | „ფსიქიატრიაში“ დიპლომისშემდგომი განათლების მიზნობრივი დაფინანსება | ექიმ-ფსიქიატრთა საკადრო დეფიციტი %-ით შემცირებულია | სშჯსდს | 2018 (შემდეგ ყოველწლიურად) |
|  | „ბავშვთა ფსიქიატრიის“ სუბსპეციალობის პროგრამაში მზადების მიზნობრივი დაფინანსება | ბავშვთა ფსიქიატრთა დეფიციტი %-ით შემცირებულია | სშჯსდს | 2018 (შემდეგ - გეგმის შესაბამისად) |
|  | „ფსიქიატრიის“ სარეზიდენტო პროგრამისა და „ბავშვთა ფსიქიატრიის“ სუბსპეციალობის პროგრამის გადახედვა/სრულყოფა | დიპლომისშემდგომი განათლების (მ.შ. სუბსპეციალობის) პროგრამები, რომლებიც შესაბამისობაშია აშშ-სა და ევროკავშირის ქვეყნების შესაბამის პროგრამებთან, აკრედიტებულია | სშჯსდს | 2018 |
|  | „საოჯახო მედიცინის“ სარეზიდენტო პროგრამის გადახედვა/სრულყოფა | „ოჯახის ექიმების“ კომპეტენცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით გაზრდილია | სშჯსდს | 2018 |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის შექმნა ექიმი-ფსიქიატრებისათვის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით ექიმი-ფსიქიატრების კვალიფიკაცია მუდმივად მზარდია | სშჯსდს | 2019 |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) შექმნა ოჯახის ექიმებისათვის | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით „ოჯახის ექიმების“ კვალიფიკაცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით მუდმივად მზარდია | სშჯსდს | 2019 |
|  | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში ექთანთა სპეციალიზაციის (მ.შ. სამაგისტრო პროგრამები) მომზადება | ფსიაქიატრიის ექთნებისათვის მზადების სპეციალური (მ.შ. სამაგისტრო) პროგრამები, რომლებიც შესაბამისობაშია მომზადებულია | სგმს სშჯსდს | 2019 |
|  | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში ექთანთა სპეციალიზაციის (მ.შ. სამაგისტრო პროგრამები) მიზნობრივი დაფინანსების ინსტრუმენტის შექმნა | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში მზადების პროგრამები ხელმისაწვდომია | სგმს სშჯსდს | 2019 |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) შექმნა ფსიქიატრიის ექთნებისათვის | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით ფსიქიატრიულ სერვისებში დასაქმებული ექთნების კვალიფიკაცია მუდმივად მზარდია | სშჯსდს | 2019 |
|  | „ფსიქიატრიის“ სარეზიდენტო და ექთანთა სპეციალიზაციის/სამაგისტრო პროგრამებში ჩართვის მიზნით მიზნობრივი კონტინგენტის ცნობიერების ამაღლება | სარეზიდენტო და საპეციალიზაციის (მ/შ. სამაგისტრო) პროგრამებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ადგილების % შევსებულია | სშჯსდს სგმს | 2018 |
| მართვა | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტის ყოველწლიური ზრდის ადვოკატირება | ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება %-ით | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; პარლამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | აგვისტო, 2018, ყოველწლიყრად |
|  | ფჯ სერვისების ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმის შექმნა და დანერგვა (ინდიკატორების სისტემა, შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემა, ინდიკატორების ნაკრები...) | ფჯ სერვისების მიმწოდებელი იმ დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დაინერგა ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმი | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სისტემის შექმნა და დანერგვა | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემით მიღებული მონაცემები შესაბამისობაშია ჯანმოს სტანდარტებთან | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დკსჯეც; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2019 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიმოხილვა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით, შესაბამისი აქტების/ცვლილებების მომზადება, მ.შ.ფიზიკური შეზღუდვის მექანიზმების გადახედვა და ქიმიური შეზღუდვის მექანიზმების შემუშავება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | სექტემბერი 2019 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სახელმწიფო დაფინანსების მდგრადი, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების შემუშავება (შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსება) | სახელმწიფო პროგრამა მოდერნიზებულია პროგრამული რესურსის ხარჯთეფექტურობის და ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | დეკემბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების (სტაციონარული, ამბულატორიული, თემზე დაფუძნებული, რეაბილიტაციის და ა.შ) სტანდარტების შემუშავება და დამტკიცება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების სტანდარტები დამტკიცებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება და დანერგვა | სუიციდის პრევენციის სტარტეგია შემუშავებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | მარტი 2019 |
| ჯანმრთელობის უფლებები | შიდა მონიტორინგის (ჯანმოს ხარისხის უფლებების გაზომვის) განმახორციელებელი ჯგუფის ჩამოყალიბება და მონიტორინგის პროცესის ინსტიტუციონალიზაცია | შიდა მონიტორინგის ჯგუფი ჩამოყალიბებულია შექმნილია ლეგალური და ფინანსური საფუძვლები ჯგუფის მდგრადი ფუქციონირებისათვის შექმნილია შესაბამისი ლეგალური საფუძვლები ჯგუფის მიერ განხორცელებული მონტორინგისა და მისი შედეგების (გაცემული რეკომენდაციების) აღსრულებისათვის | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ივნისი, 2018 |
|  | ფსიქიატრიული საავადმყოფოების და ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების შეფასება და რეკომენდაციების მომზადება და მათი შესრულების მდგომარეობის შეფასება | ფსიქიკური დაწესებულებები შეფასებულია ყოველწლიურად და რეკომენდაციები გათვალისწინებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, აპრილი-სექტემბერი |
|  | მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული შეფასების პროცესის ყოველწლიური ანალიზის დოკუმენტის მომზადება | ყოველწლიური ანგარიში მომზადებულია და გამოქვეყნებულია სამინისტროს ვებ-გვერდზე | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, დეკემბერი |
| საკომუნიკაციო კამპანია | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სტიგმის შესამცირებლად საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება | საკომუნიკაციო კამპანიები ჩატარებულია | დკსჯეც; მედია; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში შემუშავებული სტრატეგიებისა (მაგ.: სუიციდის სტრატეგია) და განხორციელებული პროცესების/ ცვლილებების (მაგ.:გაზრდილი ფჯ სერვისები, მონიტორინის პროცესი და ა.შ.) თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება | საკომუნიკაციო კამპანიები შემუშავებულია და განხორციელებულია | დკსჯეც; მედია; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, |

მონიტორინგის მექანიზმები

რეკომენდაციები

დანართი 1. ფსიქიკური და ნარკოლოგიური სამსახური

| რეგიონი | მუნიცი-პალიტეტი | მოსახლეობის რაოდენობა |  | პროგნოზული პაციენტების რაოდენობა |  | ფსიქიკური სტაციონარი | ფსიქიკური ამბულატორია | ჩანაცვლე-ბითი თერაპია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თბილისი | გლდანი | 177,214 | 1,108,717 | 5316.42 | 33,261.51 | 1 | 1 | 1 |
|  | დიდუბე | 70,018 |  | 2100.54 |  |  | 1 | 1 |
|  | ვაკე | 111,903 |  | 3357.09 |  |  |  |  |
|  | ისანი | 125,610 |  | 3768.3 |  |  |  |  |
|  | კრწანისი | 39,286 |  | 1178.58 |  |  |  |  |
|  | მთაწმინდა | 49,052 |  | 1471.56 |  |  |  | 1 |
|  | ნაძალადევი | 154,067 |  | 4622.01 |  | 1 |  | 1 |
|  | საბურთალო | 138,493 |  | 4154.79 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | სამგორი | 177,844 |  | 5335.32 |  | 1 |  | 1 |
|  | ჩუღურეთი | 65,230 |  | 1956.9 |  |  | 1 | 1 |
| აჭარა | ქ. ბათუმი | 152,839 | 333,953 | 4585.17 | 10,018.59 | 1 | 1 | 1 |
|  | ქედა | 16,760 |  | 502.8 |  |  |  |  |
|  | ქობულეთი | 74,794 |  | 2243.82 |  |  |  | 1 |
|  | შუახევი | 15,044 |  | 451.32 |  |  |  |  |
|  | ხელვაჩაური | 51,189 |  | 1535.67 |  |  |  |  |
|  | ხულო | 23,327 |  | 699.81 |  |  |  |  |
| გურია | ქ. ოზურგეთი | 14,785 | 113,350 | 443.55 | 3,400.50 |  |  |  |
|  | ლანჩხუთი | 31,486 |  | 944.58 |  |  | 1 |  |
|  | ოზურგეთი | 48,078 |  | 1442.34 |  |  | 1 | 1 |
|  | ჩოხატაური | 19,001 |  | 570.03 |  |  |  |  |
| იმერეთი | ქ. ქუთაისი | 147,635 | 533,906 | 4429.05 | 16,017.18 | 1 | 1 | 1 |
|  | ბაღდათი | 21,582 |  | 647.46 |  |  |  |  |
|  | ვანი | 24,512 |  | 735.36 |  |  |  |  |
|  | ზესტაფონი | 57,628 |  | 1728.84 |  |  | 1 | 1 |
|  | თერჯოლა | 35,563 |  | 1066.89 |  |  |  |  |
|  | სამტრედია | 48,562 |  | 1456.86 |  |  |  |  |
|  | საჩხერე | 37,775 |  | 1133.25 |  |  |  |  |
|  | ტყიბული | 20,839 |  | 625.17 |  |  |  |  |
|  | წყალტუბო | 56,883 |  | 1706.49 |  |  |  |  |
|  | ჭიათურა | 39,884 |  | 1196.52 |  |  |  |  |
|  | ხარაგაული | 19,473 |  | 584.19 |  |  |  |  |
|  | ხონი | 23,570 |  | 707.1 |  | 1 | 1 |  |
| კახეთი | ქ. თელავი | 19,629 | 318,583 | 588.87 | 9,557.49 |  | 1 | 1 |
|  | ახმეტა | 31,461 |  | 943.83 |  |  |  |  |
|  | გურჯაანი | 54,337 |  | 1630.11 |  |  |  |  |
|  | დედოფლისწყარო | 21,221 |  | 636.63 |  |  |  |  |
|  | თელავი | 38,721 |  | 1161.63 |  |  |  |  |
|  | ლაგოდეხი | 41,678 |  | 1250.34 |  |  |  |  |
|  | საგარეჯო | 51,761 |  | 1552.83 |  |  |  |  |
|  | სიღნაღი | 29,948 |  | 898.44 |  |  | 1 |  |
|  | ყვარელი | 29,827 |  | 894.81 |  |  |  |  |
| მცხეთა-მთიანეთი | ქ. მცხეთა | 7,940 | 94,573 | 238.2 | 2,837.19 |  | 1 |  |
|  | დუშეთი | 25,659 |  | 769.77 |  |  |  |  |
|  | თიანეთი | 9,468 |  | 284.04 |  |  |  |  |
|  | მცხეთა | 47,711 |  | 1431.33 |  |  |  |  |
|  | ყაზბეგი | 3,795 |  | 113.85 |  |  |  |  |
| რაჭა-ლეჩხუმი | ქ. ამბროლაური | 2,047 | 32,089 | 61.41 | 962.67 |  |  |  |
|  | ამბროლაური | 9,139 |  | 274.17 |  |  |  |  |
|  | ლენტეხი | 4,386 |  | 131.58 |  |  |  |  |
|  | ონი | 6,130 |  | 183.9 |  |  |  |  |
|  | ცაგერი | 10,387 |  | 311.61 |  |  |  |  |
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ქ. ზუგდიდი | 42,998 | 330,761 | 1289.94 | 9,922.83 |  | 1 | 1 |
|  | ქ. ფოთი | 41,465 |  | 1243.95 |  |  |  | 1 |
|  | აბაშა | 22,341 |  | 670.23 |  |  |  |  |
|  | ზუგდიდი | 62,511 |  | 1875.33 |  |  |  |  |
|  | მარტვილი | 33,463 |  | 1003.89 |  |  |  |  |
|  | მესტია | 9,316 |  | 279.48 |  |  |  |  |
|  | სენაკი | 39,652 |  | 1189.56 |  | 1 | 1 |  |
|  | ჩხოროწყუ | 22,309 |  | 669.27 |  |  |  |  |
|  | წალენჯიხა | 26,158 |  | 784.74 |  |  |  |  |
|  | ხობი | 30,548 |  | 916.44 |  |  |  |  |
| სამცხე-ჯავახეთი | ქ. ახალციხე | 17,903 | 160,504 | 537.09 | 4,815.12 |  | 1 |  |
|  | ადიგენი | 16,462 |  | 493.86 |  |  |  |  |
|  | ასპინძა | 10,372 |  | 311.16 |  |  |  |  |
|  | ახალქალაქი | 45,070 |  | 1352.1 |  |  |  |  |
|  | ახალციხე | 20,992 |  | 629.76 |  |  |  |  |
|  | ბორჯომი | 25,214 |  | 756.42 |  |  |  |  |
|  | ნინოწმინდა | 24,491 |  | 734.73 |  |  |  |  |
| ქვემო ქართლი | ქ. რუსთავი | 125,103 | 423,986 | 3753.09 | 12,719.58 | 1 | 1 |  |
|  | ბოლნისი | 53,590 |  | 1607.7 |  |  |  |  |
|  | გარდაბანი | 81,876 |  | 2456.28 |  |  |  |  |
|  | დმანისი | 19,141 |  | 574.23 |  |  |  |  |
|  | თეთრი წყარო | 21,127 |  | 633.81 |  |  |  |  |
|  | მარნეული | 104,300 |  | 3129 |  |  |  |  |
|  | წალკა | 18,849 |  | 565.47 |  | 1 |  |  |
| შიდა ქართლი | ქ. გორი | 48,143 | 263,382 | 1444.29 | 7,901.46 |  | 1 | 1 |
|  | გორი | 77,549 |  | 2326.47 |  |  |  |  |
|  | კასპი | 43,771 |  | 1313.13 |  |  |  |  |
|  | ქარელი | 41,316 |  | 1239.48 |  |  |  |  |
|  | ხაშური (სურამი) | 52,603 |  | 1578.09 |  | 1 | 1 |  |
|  | სულ | 3,713,804 | 3,713,804 | 111,414 | 111,414 | 11 | 19 | 17 |