ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების სამოქმედო გეგმა

| მიმართულება | ღონისძიებები | ეფექტიანობის ძირითადი ინდიკატორები (KPI) | პასუხისმგებელი პირი/ჯგუფი | ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეყნის მასშტაბით მოდერნიზებული/რესტრუქტურებული ფჯ საწოლების/ადგილების რაოდენობის გაზრდა | ქვეყნის მასშტაბით მოდერნიზებული/რესტრუქტურებული ფჯ საწოლების/ადგილების რაოდენობის გაზრდის თანმიმდევრული გეგმის შემუშავება | ფჯ საწოლების/ადგილების მოდერნიზების/რესტრუქურირების გეგმა შემუშავებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | აპრილი-მაისი 2018 |
|  | რეგიონების მიხედვით მოდერნიზებული/რესტრუქტურებული ფჯ საწოლების/ადგილების ზრდის საჭიროების შესწავლა | ფჯ საწოლების/ადგილების მოდერნიზების/რესტრუქურირების გეგმა მომზადებულია და მიმდინარეობს მისი დანერგვა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | ოქტომბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმის შემუშავება | დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმა შემუშავებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; | აპრილი-მაისი 2018 |
| ინფრასტრუქტურა | სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის, მმართველობის და ორგანიზაციული მოწყობის არსებული მდგომარეობის შეფასება/რევიზია და საჭიროებების განსაზღვრა | ფჯ სერვისების მიმწოდებელი სამედიცნო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის, მმართველობის და ორიგანიზაციული მოწყობის არსებული დგომარეობა შეფასებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | აპრილი, 2018 |
|  | ინფრასტრუქტურის/ აღჭურვილობის განვითარების გეგმის მომზადება | ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა მომზადებულია და მიმდინარეობს მისი დანერგვა | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და განვითარების სააგენტო, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | მაისი, 2018 |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მართვის გაუმჯობესება | არსებული მართვის ფორმების ანალიზი და მათი ეფექტურობის შეფასება სახელმწიფო პოლიტიკის მონიტორინგისა და დაფინანსების კუთხით | ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მართვის არსებული პრაქტიკა გაანალიზებულია და მათი ეფექტურობა სახელმწიფო პოლიტიკის მონიტორინგისა და დაფინანსების კუთხით შეფასებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და განვითარების სააგენტო, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2018 |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მართვის ახალი ფორმების განვითარების ხელშეწყობა | მმართველობის და ორგანიზაციულ მოწყობასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება და დანერგვა | მმართველობის და ორიგანიზაციული მოწყობის ახალი მოდელი დანერგილია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და განვითარების სააგენტო, დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები ფსიქიატრთა საზოგადოება | ნოემბერი-ოქტომბერი 2018 |
| სერვისების მიწოდება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათმო სერვისების საჭიროებების შეფასება და განვითარების გეგმის მომზადება | ფჯ სათემო სერვისების შეფასებისა და დაგეგმვის დოკუმენტი მომზადებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; სსმ; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | სათემო სერვისების გეოგრაფიული მოცვის გაფართოვების მიზნით, მულტიდისციპლინური გუნდების შექმნა და დაფარვის ზონების/მოცვის არეალის განსაზღვრა | სათემო სერვისები შესაბამისი საჭიროების მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომია ქვეყნის მასშტაბით | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; სსმ; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | ამბულატორიული და სათემო სერვისების პჯდ სისტემაში ინტეგრაციის გეგმის შემუშავება |  | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2018 |
|  | ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სამსახურის განვითარების გეგმის შემუშავება | პროგრამები შემუშავებულია სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობისთვის | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2019 |
|  | ფსიქიკური და ნარკოლოგიური სერვისების ინტეგრირების გეგმის შემუშავება | სერვისები ინტეგრირებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; ნარკოლოგიის დარგის ექსპერტები/ ნარკოლოგიის დარგის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები | დეკემბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური სერვისების სანებართვო პირობების გადახედვა/სრულყოფა (მ.შ. მწვავე და ხანგრძლივი მოვლის სერვისებისათვის განსხვავებული მიდგომების ჩამოყალიბება) | ახალი სანებართვო პირობები, რომელიც შესაბამისობაშია მოწინავე ქვეყნების შესაბამის დოკუმენტებთან, მომზადებული და დამტკიცებულია | სშჯსდს, სამუშაო ჯგუფი |  |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმის შემუშავება | დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმა შემუშავებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2019 |
| ადამიანური რესურსები | ადამიანური რესურსის (ექიმი, ფსიქიატრიული ექთანი, ფსიქოთერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, კლინიკური სოციალური მუშაკი) საჭიროების შეფასება | ადამიანურ რესურსზე არსებული საჭიროებები განსაზღვრულია და ის შესაბამისობაშია ავტორიტეტული ორგანიზაციების რეკომენდაციებთან | სშჯსდს, პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 |
|  | ადამიანური რესურსის საჭიროების შეფასების საფუძველზე ადამიანური რესურსის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის მომზადება | განსაზღვრულია ინსტრუმენტი, რომლის თანახმადაც განხორციელდება ადამიანური რესურსის მომზადება/დასაქმება | სშჯსდს, პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 |
|  | „ფსიქიატრიაში“ დიპლომისშემდგომი მზადების ადგილების ადამიანური რესურსის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შესაბამისად დაგეგმვა | სარეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად არის საკმარისი ადგილები „ფსიქიატრთა“ მოსამზადებლად | სშჯსდს პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 |
|  | „ფსიქიატრიაში“ დიპლომისშემდგომი განათლების მიზნობრივი დაფინანსება | ექიმ-ფსიქიატრთა საკადრო დეფიციტი %-ით შემცირებულია | სშჯსდს | 2018 (შემდეგ ყოველწლიურად) |
|  | „ბავშვთა ფსიქიატრიის“ სუბსპეციალობის პროგრამაში მზადების მიზნობრივი დაფინანსება | ბავშვთა ფსიქიატრთა დეფიციტი %-ით შემცირებულია | სშჯსდს | 2018 (შემდეგ - გეგმის შესაბამისად) |
|  | „ფსიქიატრიის“ სარეზიდენტო პროგრამისა და „ბავშვთა ფსიქიატრიის“ სუბსპეციალობის პროგრამის გადახედვა/სრულყოფა | დიპლომისშემდგომი განათლების (მ.შ. სუბსპეციალობის) პროგრამები, რომლებიც შესაბამისობაშია აშშ-სა და ევროკავშირის ქვეყნების შესაბამის პროგრამებთან, აკრედიტებულია | სშჯსდს, თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები | 2018 |
|  | „საოჯახო მედიცინის“ სარეზიდენტო პროგრამის გადახედვა/სრულყოფა | „ოჯახის ექიმების“ კომპეტენცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით გაზრდილია | სშჯსდს | 2018 |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის შექმნა ექიმი-ფსიქიატრებისათვის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით ექიმი-ფსიქიატრების კვალიფიკაცია მუდმივად მზარდია | სშჯსდს, თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები | 2019 |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) შექმნა ოჯახის ექიმებისათვის | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით „ოჯახის ექიმების“ კვალიფიკაცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით მუდმივად მზარდია | სშჯსდს, თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები | 2019 |
|  | ფსიქიატრიაში/ფსიქიატრიული ექთნის სპეციალიზაციის (მ.შ. სამაგისტრო პროგრამები) მომზადება | ფსიაქიატრიის ექთნებისათვის მზადების სპეციალური (მ.შ. სამაგისტრო) პროგრამები, რომლებიც შესაბამისობაშია მომზადებულია | სგმს სშჯსდს თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები | 2019 |
|  | ფსიქიატრიაში/ფსიქიატრიული ექთის სპეციალიზაციის (მ.შ. სამაგისტრო პროგრამები) მიზნობრივი დაფინანსების ინსტრუმენტის შექმნა | ფსიქიატრიაში/მენტალურ ჯანმრთელობაში მზადების პროგრამები ხელმისაწვდომია | სგმს სშჯსდს თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები | 2019 |
|  | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის (მ.შ. უსგ პროგრამების ჩამონათვალი, მონაწილეობის ვადები, პროგრამები, დაფინანსების მექანიზმი) შექმნა ფსიქიატრიის ექთნებისათვის | უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში მონაწილეობის საშუალებით ფსიქიატრიულ სერვისებში დასაქმებული ექთნების კვალიფიკაცია მუდმივად მზარდია | სშჯსდს, თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები | 2019 |
|  | „ფსიქიატრიის“ სარეზიდენტო და ექთანთა სპეციალიზაციის/სამაგისტრო პროგრამებში ჩართვის მიზნით მიზნობრივი კონტინგენტის ცნობიერების ამაღლება | სარეზიდენტო და საპეციალიზაციის (მ/შ. სამაგისტრო) პროგრამებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ადგილების % შევსებულია | სშჯსდს სგმს, თსსუ, თსუ, ილიაუნის ფსიქიატრიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დეპარტამენტები. პროფესიული ორგანიზაციები არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2018 |
| მართვა | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტის ყოველწლიური ზრდის ადვოკატირება | ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება %-ით | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; პარლამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | აგვისტო, 2018, ყოველწლიყრად |
|  | ფჯ სერვისების ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმის შექმნა და დანერგვა (ინდიკატორების სისტემა, შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემა, ინდიკატორების ნაკრები...) | ფჯ სერვისების მიმწოდებელი იმ დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დაინერგა ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის გაუმჯობესების სისტემური მექანიზმი | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სისტემის შექმნა და დანერგვა | ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემით მიღებული მონაცემები შესაბამისობაშია ჯანმოს სტანდარტებთან | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დკსჯეც; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები | დეკემბერი, 2019 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიმოხილვა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით, შესაბამისი აქტების/ცვლილებების მომზადება, მ.შ.ფიზიკური შეზღუდვის მექანიზმების გადახედვა და ქიმიური შეზღუდვის მექანიზმების შემუშავება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები უფლებადამცველები, | სექტემბერი 2019 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სახელმწიფო დაფინანსების მდგრადი, მოქნილი და ეფექტური მექანიზმების შემუშავება (შედეგზე ორიენტირებული დაფინანსება) | სახელმწიფო პროგრამა მოდერნიზებულია პროგრამული რესურსის ხარჯთეფექტურობის და ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | დეკემბერი, 2018 |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების (სტაციონარული, ამბულატორიული, თემზე დაფუძნებული, რეაბილიტაციის და ა.შ) სტანდარტების შემუშავება და დამტკიცება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების სტანდარტები დამტკიცებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | სექტემბერი, 2018 |
|  | სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება და დანერგვა | სუიციდის პრევენციის სტარტეგია შემუშავებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | მარტი 2019 |
| ჯანმრთელობის უფლებები | შიდა მონიტორინგის (ჯანმოს ხარისხის უფლებების გაზომვის) განმახორციელებელი ჯგუფის ჩამოყალიბება და მონიტორინგის პროცესის ინსტიტუციონალიზაცია | შიდა მონიტორინგის ჯგუფი ჩამოყალიბებულია შექმნილია ლეგალური და ფინანსური საფუძვლები ჯგუფის მდგრადი ფუქციონირებისათვის შექმნილია შესაბამისი ლეგალური საფუძვლები ჯგუფის მიერ განხორცელებული მონტორინგისა და მისი შედეგების (გაცემული რეკომენდაციების) აღსრულებისათვის | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ივნისი, 2018 |
|  | ფსიქიატრიული საავადმყოფოების და ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების შეფასება და რეკომენდაციების მომზადება და მათი შესრულების მდგომარეობის შეფასება | ფსიქიკური დაწესებულებები შეფასებულია ყოველწლიურად და რეკომენდაციები გათვალისწინებულია | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, აპრილი-სექტემბერი |
|  | მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული შეფასების პროცესის ყოველწლიური ანალიზის დოკუმენტის მომზადება | ყოველწლიური ანგარიში მომზადებულია და გამოქვეყნებულია სამინისტროს ვებ-გვერდზე | ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, დეკემბერი |
| საკომუნიკაციო კამპანია | ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სტიგმის შესამცირებლად საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორციელება | საკომუნიკაციო კამპანიები ჩატარებულია | დკსჯეც; მედია; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, |
|  | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში შემუშავებული სტრატეგიებისა (მაგ.: სუიციდის სტრატეგია) და განხორციელებული პროცესების/ ცვლილებების (მაგ.:გაზრდილი ფჯ სერვისები, მონიტორინის პროცესი და ა.შ.) თაობაზე შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება | საკომუნიკაციო კამპანიები შემუშავებულია და განხორციელებულია | დკსჯეც; მედია; ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი; დარგის ექსპერტები/ ასოციაციები; დონორი ორიგანიზაციები | ყოველწლიურად, |

მონიტორინგის მექანიზმები

რეკომენდაციები

დანართი 1. ფსიქიკური და ნარკოლოგიური სამსახური

| რეგიონი | მუნიცი-პალიტეტი | მოსახლეობის რაოდენობა |  | პროგნოზული პაციენტების რაოდენობა |  | ფსიქიკური სტაციონარი | ფსიქიკური ამბულატორია | ჩანაცვლე-ბითი თერაპია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| თბილისი | გლდანი | 177,214 | 1,108,717 | 5316.42 | 33,261.51 | 1 | 1 | 1 |
|  | დიდუბე | 70,018 |  | 2100.54 |  |  | 1 | 1 |
|  | ვაკე | 111,903 |  | 3357.09 |  |  |  |  |
|  | ისანი | 125,610 |  | 3768.3 |  |  |  |  |
|  | კრწანისი | 39,286 |  | 1178.58 |  |  |  |  |
|  | მთაწმინდა | 49,052 |  | 1471.56 |  |  |  | 1 |
|  | ნაძალადევი | 154,067 |  | 4622.01 |  | 1 |  | 1 |
|  | საბურთალო | 138,493 |  | 4154.79 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | სამგორი | 177,844 |  | 5335.32 |  | 1 |  | 1 |
|  | ჩუღურეთი | 65,230 |  | 1956.9 |  |  | 1 | 1 |
| აჭარა | ქ. ბათუმი | 152,839 | 333,953 | 4585.17 | 10,018.59 | 1 | 1 | 1 |
|  | ქედა | 16,760 |  | 502.8 |  |  |  |  |
|  | ქობულეთი | 74,794 |  | 2243.82 |  |  |  | 1 |
|  | შუახევი | 15,044 |  | 451.32 |  |  |  |  |
|  | ხელვაჩაური | 51,189 |  | 1535.67 |  |  |  |  |
|  | ხულო | 23,327 |  | 699.81 |  |  |  |  |
| გურია | ქ. ოზურგეთი | 14,785 | 113,350 | 443.55 | 3,400.50 |  |  |  |
|  | ლანჩხუთი | 31,486 |  | 944.58 |  |  | 1 |  |
|  | ოზურგეთი | 48,078 |  | 1442.34 |  |  | 1 | 1 |
|  | ჩოხატაური | 19,001 |  | 570.03 |  |  |  |  |
| იმერეთი | ქ. ქუთაისი | 147,635 | 533,906 | 4429.05 | 16,017.18 | 1 | 1 | 1 |
|  | ბაღდათი | 21,582 |  | 647.46 |  |  |  |  |
|  | ვანი | 24,512 |  | 735.36 |  |  |  |  |
|  | ზესტაფონი | 57,628 |  | 1728.84 |  |  | 1 | 1 |
|  | თერჯოლა | 35,563 |  | 1066.89 |  |  |  |  |
|  | სამტრედია | 48,562 |  | 1456.86 |  |  |  |  |
|  | საჩხერე | 37,775 |  | 1133.25 |  |  |  |  |
|  | ტყიბული | 20,839 |  | 625.17 |  |  |  |  |
|  | წყალტუბო | 56,883 |  | 1706.49 |  |  |  |  |
|  | ჭიათურა | 39,884 |  | 1196.52 |  |  |  |  |
|  | ხარაგაული | 19,473 |  | 584.19 |  |  |  |  |
|  | ხონი | 23,570 |  | 707.1 |  | 1 | 1 |  |
| კახეთი | ქ. თელავი | 19,629 | 318,583 | 588.87 | 9,557.49 |  | 1 | 1 |
|  | ახმეტა | 31,461 |  | 943.83 |  |  |  |  |
|  | გურჯაანი | 54,337 |  | 1630.11 |  |  |  |  |
|  | დედოფლისწყარო | 21,221 |  | 636.63 |  |  |  |  |
|  | თელავი | 38,721 |  | 1161.63 |  |  |  |  |
|  | ლაგოდეხი | 41,678 |  | 1250.34 |  |  |  |  |
|  | საგარეჯო | 51,761 |  | 1552.83 |  |  |  |  |
|  | სიღნაღი | 29,948 |  | 898.44 |  |  | 1 |  |
|  | ყვარელი | 29,827 |  | 894.81 |  |  |  |  |
| მცხეთა-მთიანეთი | ქ. მცხეთა | 7,940 | 94,573 | 238.2 | 2,837.19 |  | 1 |  |
|  | დუშეთი | 25,659 |  | 769.77 |  |  |  |  |
|  | თიანეთი | 9,468 |  | 284.04 |  |  |  |  |
|  | მცხეთა | 47,711 |  | 1431.33 |  |  |  |  |
|  | ყაზბეგი | 3,795 |  | 113.85 |  |  |  |  |
| რაჭა-ლეჩხუმი | ქ. ამბროლაური | 2,047 | 32,089 | 61.41 | 962.67 |  |  |  |
|  | ამბროლაური | 9,139 |  | 274.17 |  |  |  |  |
|  | ლენტეხი | 4,386 |  | 131.58 |  |  |  |  |
|  | ონი | 6,130 |  | 183.9 |  |  |  |  |
|  | ცაგერი | 10,387 |  | 311.61 |  |  |  |  |
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ქ. ზუგდიდი | 42,998 | 330,761 | 1289.94 | 9,922.83 |  | 1 | 1 |
|  | ქ. ფოთი | 41,465 |  | 1243.95 |  |  |  | 1 |
|  | აბაშა | 22,341 |  | 670.23 |  |  |  |  |
|  | ზუგდიდი | 62,511 |  | 1875.33 |  |  |  |  |
|  | მარტვილი | 33,463 |  | 1003.89 |  |  |  |  |
|  | მესტია | 9,316 |  | 279.48 |  |  |  |  |
|  | სენაკი | 39,652 |  | 1189.56 |  | 1 | 1 |  |
|  | ჩხოროწყუ | 22,309 |  | 669.27 |  |  |  |  |
|  | წალენჯიხა | 26,158 |  | 784.74 |  |  |  |  |
|  | ხობი | 30,548 |  | 916.44 |  |  |  |  |
| სამცხე-ჯავახეთი | ქ. ახალციხე | 17,903 | 160,504 | 537.09 | 4,815.12 |  | 1 |  |
|  | ადიგენი | 16,462 |  | 493.86 |  |  |  |  |
|  | ასპინძა | 10,372 |  | 311.16 |  |  |  |  |
|  | ახალქალაქი | 45,070 |  | 1352.1 |  |  |  |  |
|  | ახალციხე | 20,992 |  | 629.76 |  |  |  |  |
|  | ბორჯომი | 25,214 |  | 756.42 |  |  |  |  |
|  | ნინოწმინდა | 24,491 |  | 734.73 |  |  |  |  |
| ქვემო ქართლი | ქ. რუსთავი | 125,103 | 423,986 | 3753.09 | 12,719.58 | 1 | 1 |  |
|  | ბოლნისი | 53,590 |  | 1607.7 |  |  |  |  |
|  | გარდაბანი | 81,876 |  | 2456.28 |  |  |  |  |
|  | დმანისი | 19,141 |  | 574.23 |  |  |  |  |
|  | თეთრი წყარო | 21,127 |  | 633.81 |  |  |  |  |
|  | მარნეული | 104,300 |  | 3129 |  |  |  |  |
|  | წალკა | 18,849 |  | 565.47 |  | 1 |  |  |
| შიდა ქართლი | ქ. გორი | 48,143 | 263,382 | 1444.29 | 7,901.46 |  | 1 | 1 |
|  | გორი | 77,549 |  | 2326.47 |  |  |  |  |
|  | კასპი | 43,771 |  | 1313.13 |  |  |  |  |
|  | ქარელი | 41,316 |  | 1239.48 |  |  |  |  |
|  | ხაშური (სურამი) | 52,603 |  | 1578.09 |  | 1 | 1 |  |
|  | სულ | 3,713,804 | 3,713,804 | 111,414 | 111,414 | 11 | 19 | 17 |