უსაფრთხო სისხლის სამოქმედო გეგმა (2018-2032 წლები)

(საწყისი  ვერსია)

| მოკლევადიანი 2018-2020 | საშუალოვადიანი 2021-2025 | გრძელვადიანი 2025-2032 |
| --- | --- | --- |
| უსაფრთხო სისხლის რეფორმის საექსპერტო სამუშაო ჯგუფის შექმნა) (2019 მაისი) სამიზნე: ჯგუფი შექმნილია (2019 მაისი) |  |  |
| ნებაყოფლობითი უანგარო რეგულარული დონაციისთვის მდგრადი საგანმანათლებლო და ხელშეწყობის კამპანიის დაწყება და გაგრძელება 100%–იან უანგარო დონაციაზე ეტაპობრივად გადასასვლელად (2019 წლის დასაწყისი) სამიზნე მაჩვენებელი : 70%-ით უანგარო რეგულარული დონაცია (2019 წლის ბოლოს ) | ნებაყოფლობითი უანგარო დონაციის მდგრადი საგანმანათლებლო და ხელშეწყობის კამპანიის გაგრძელება 100%–იან უანგარო რეგულარულ დონაციაზე გადასასვლელად (2025? წელი) სამიზნე მაჩვენებელი: 100%-ით უანგარო რეგულარული დონაცია (2021 წელი) | ნებაყოფლობითი უანგარო დონაციის მდგრადი საგანმანათლებლო და ხელშეწყობის კამპანიის გაგრძელება 100%–იან უანგარო რეგულარული დონაციის მაჩვენებლის სტაბილურად შესანარჩუნებლად (2032). სამიზნე მაჩვენებელი: 100%-ით უანგარო რეგულარული დონაცია (2032) |
|  | სისხლის სამსახურის დაწესებულებების მომგებიანი სტატუსის - ადამიანის სისხლით მოგების მიღების - აკრძალვა? (2021?) სამიზნე მაჩვენებელი: სისხლის სამსახურის დაწესებულებების 100% მუშაობს არამომგებიან საფუძველზე (2021) წელი) |  |
| სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის ეფექტური მარეგულირებელი ოფიციალური ორგანოს განსაზღვრა (2019 წელი) სამიზნე: მარეგულირებელი ორგანო განსაზღვრულია (2019 წელი) სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების რეგულარული ინსპექტირების (პროცედურები, აღჭურვილობა) და აუდიტის სტანდარტების შემუშავება (2020 წელი) სამიზნე: აუდიტის და ინსპექტირების სისტემა და სტანდარტები შემუშავებულია (2020) | სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის ოფიციალური მარეგულირებელი ორგანოს ამოქმედება (2021? ) სამიზნე: მარეგულირებელი ორგანო ამოქმედებულია (2021) სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების რეგულარული ინსპექტირების და აუდიტის სისტემის და სტანდარტების ამოქმედება (2021 წელი) სამიზნე: ინსპექტირების და აუდიტის სისტემა ამოქმედებულია (2022) | სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის მარეგულირებელი ორგანოს მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| მეთოდოლოგიური ინსტიტუციის განსაზღვრა (საბჭო)(2019 წლის ბოლო) მეთოდოლოგიური ინსტიტუციის ამოქმედება (საბჭო) (2020 წლის ბოლო) სამიზნე: საბჭო შექმნილია (2020 ბოლო?) |  |  |
| სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული სისხლის დაწესებულებების (თუ ყველა მოქმედი სისხლის დაწესებულების?) შეფასება (2018 წლის ბოლომდე) და ეროვნული სქემის შემუშავება არსებული ინფრასტრუქტურის, ასევე სახარჯი მასალების და აღჭურვილობის გასაუმჯობესებლად (2019 წლის ბოლომდე?) |  |  |
|  | სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული სისხლის დაწესებულებების შერწყმის ბაზაზე სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის ამოქმედება (2021 წელი) სამიზნე: სისხლის ცენტრალური დაწესებულება და რეფერენს ლაბორატორია მოქმედებს (2021?) ცენტრალური სისხლის დაწესებულების მიერ უანგარო რეგულარული დონორების რეკრუტირების და შენარჩუნების სტრატეგიის შემუშავება (2020) , და რეკრუტირების სამსახურის შექმნა (2021) სამიზნე: რეკრუტირების სამსახური მოქმედებს (2021) | სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
|  | „მასშტაბის ეკონომიაზე“ („economy of scale”) დაფუძნებული რეგიონალური სისხლის ბანკების სისტემის შექმნა (2023 წელი? ) სამიზნე: რეგიონალური სისხლის ბანკების სისტემა შექმნილია (2023) რეგიონალური სისხლის ბანკების მიერ უანგარო რეგულარული დონორების რეკრუტირების და შენარჩუნების სტრატეგიის შემუშავება, და რეკრუტირების სამსახურის შექმნა (2023) სამიზნე: სტრატეგია შემუშავებულია, რეკრუტირების სამსახური შექმნილია (2023) | რეგიონალური სისხლის ბანკების სისტემის მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| სგგ ინფექციებზე სისხლის ტესტირების ცენტრალიზებული სისტემის შექმნა? (2019?) |  |  |
| არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადახედვა შესყიდვების კუთხით, სათანადო ინვესტირება სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (2018?) |  |  |
| საკანონმდებლო ბაზის მომზადება სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული სისხლის დაწესებულებების შერწყმის ბაზაზე სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის ასამოქმედებლად (2018) |  |  |
| სგგ ინფექციებზე ტესტირებისთვის სწრაფი მარტივი ტესტების გამოყენების აკრძალვა (2018) |  |  |
| სისხლის პროდუქტების ეროვნული რეგისტრაციის/იდენტიფიკაციის სისტემის და შესაბამისი ელექტრონული ბაზის გადახედვა და გაუმჯობესება, შტრიხკოდის შემოღება. სისხლის სამსახურსა და ჰოსპიტლებს შორის ყველა ტრანფუზიის დოკუმენტირებისა და მონიტორინგისთვის კომუნიკაციის, ასევე ტრანსფუზიის გართულებების ანგარიშგების სისტემის გაძლიერება . (2018 წლის ბოლო ?) |  |  |
| სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის ეროვნული სტანდარტების შემუშავება, რომლებიც მოიცავს ტრანსფუზიული ჯაჭვის ყველა რგოლს : 1. დონორთა სელექციის სტანდარტის , ასევე სისხლის კოლექციის, ტესტირების, დამუშავების, შენახვის და დისტრიბუციის სტანდარტების შემუშავება; 2. ჰოსპიტალური სისხლის ბანკების სტანდარტის შემუშავება; 3. სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების ხარისხის და ხარისხის მართვის სისტემების შემუშავება, ხარისხის სტანდარტების მიღება (ISO, GMP, თუ ეროვნული სტანდარტი?) 4. სისხლის კლინიკური გამოყენების სტანდარტის შემუშავება სამიზნე: სისხლის სამსახურის ეროვნული სტანდარტები შემუშავებულია (2020) |  |  |
| სისხლის დაწესებულებების ლიცენზირების კრიტერიუმების გამკაცრება, სისხლის სამსახურის შემუშავებული ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად (2020 წლის ბოლოსთვის ?) სამიზნე: ლიცენზირების კრიტერიუმები შემუშავებულია (2020 წლისთვის ?) |  |  |
| სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების რეგულარული ინსპექტირების (პროცედურები, აღჭურვილობა) და აუდიტის განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევა და თრეინინგი (2019-2020?) სამიზნე: ინსპექტირების და აუდიტის პერსონალი შერჩეულია, თრეინინგი ჩატარებულია (2020) სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის პერსონალის შერჩევა და თრეინინგი (2019-2020) სისხლის ეროვნული სამსახურის და ცენტრალური დაწესებულების ადმინისტრაციის (აღმასრულებელი და მენეჯმენტის ფუნქციები) შერჩევა (2020) სამიზნე: სისხლის ცენტრალური დაწესებულების პერსონალი შერჩეულია, თრეინინგი ჩატარებულია (2020) რეგიონალური სისხლის ბანკების პერსონალის შერჩევა და თრეინიგი (2021-2022) რეგიონალური სისხლის ბანკების პერსონალის შერჩულია, თრეინინგი ჩატარებულია (2020) |  |  |