პროექტი

პოლიფარმაცია

მიზანი:

პოლიფარმაციის შემთხვევების შემცირება.

ამოცანები:

პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების სისტემის ჩამოყალიბება და მისი მდგრადობის უზრუნველყოფა.

ღონისძიებები:

1.  პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების მიმართულებით მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება;

2. პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი კომისიის/სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება და  მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრა;

3. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების უზრუნველსაყოფად ელექტრონული პლატფორმის დამუშავება;

4. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების ერთიანი სისტემის ფუნქციონირების მიზნით ადმინისტრაციულ-ფინანსური მხარდაჭერის მოძიება;

5. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების სისტემის ამოქმედება.

განხორციელების გზები:

1. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების მიმართულებით მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება:

ა) მომზადდება მესიჯები მოქალაქეებისათვის პოლიფარმაციის თაობაზე შემდგომი ინფორმირების მიზნით. მესიჯების შინაარსი შეეხება პოლიფარმაციის შემთხვევების თაობაზე ინფორმაციის მოწოდებასა და უკუკავშირთან დაკავშირებული ძირითად ასპექტებს (დანართი 1). მესიჯები გავრცელდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების, სოციალურ ქსელით, შესაძლებელია, განხილული იქნეს ფლაერების დაბეჭდვaz და გავრცელებაც (მაგალითად, სოციალური მომსახურების ფილიალების საშუალებით);

ბ) სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების ფორმატში (მ.შ. ტელევიზია, რადიო), სამედიცინო დარგის პროფესიონალების, სამედიცინო სამეცნიერო წრეების (ფარმაკოლოგები), მიზნობრივი ჯგუფების (პენსიონერები, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები) მონაწილეობით განხილული იქნება პოლიფარმაციასთან დაკავშირებული საკითხები.

2. პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი კომისიის/სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება და  მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრა:

სამინისტროსთან შეიქმნება პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი კომისია/სამუშაო ჯგუფი, რომლის ორგანიზაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა ევალება მის სამდივნოს. სამდივნო იღებს პოლიფარმაციის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას („დანიშნულებები“), ამუშავებს მათ წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების (დანართი 2) თანახმად და უზრუნველყოფს შერჩეული „დანიშნულებების“ კლინიკური ფარმაკოლოგებისათვის მიწოდება/გადაგზავნას.

კლინიკური ფარმაკოლოგები, წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების (დანართი 3) მიხედვით, შეისწავლიან „დანიშნულებებს“ და შედეგებს უგზავნიან სამდივნოს, რომელიც კლინიკური ფარმაკოლოგების მიერ მომზადებული განხილვის შედეგების საფუძველზე, იმ შემთხვევაში, თუ დანიშნულება საჭიროებს კორექტირებას,  უზრუნველყოფს უკუკავშირს როგორც პაციენტთან, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებასთან (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კლინიკური ფარმაკოლოგების დასკვნის საფუძველზე საკითხი მოითხოვს კომისიურ (სპეციალისტების ჩართულობით) განხილვას).

იმ შემთხვევებში, თუ კლინიკური ფარმაკოლოგების დასკვნის საფუძველზე საკითხი მოითხოვს კომისიურ (სპეციალისტების ჩართულობით) განხილვას, კომისიის სამდივნო უზრუნველყოფს კომისიის  სხდომის მოწვევას და კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე უკუკავშირს როგორც პაციენტთან, ასევე, სამედიცინო დაწესებულებასთან.

კომისიის სამდივნო, კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილების არსებობისას, ასევე, უზრუნველყოფს საკითხის პროფესიული განვითარების საბჭოსადმი წარდგენას.

კომისიის სამდივნოს მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ დანიშნულება საჭიროებს კორექტირებას, ინფორმაცია მიეწოდება სამედიცინო დაწესებულებას/ექიმს და ასევე პაციენტს (3 დღის შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა საკითხი საჭიროებს კომისიურ განხილვას). პაციენტი იღებს შემდეგ შეტყობინებას (3 დღის შემდეგ):

  - დანიშნულებას სჭირდება კორექტირება, შესაბამისად მიმართეთ თქვენს დაწესებულებას/ექიმს;

  - დანიშნულებას კორექტირება არ სჭირდება;

  - საკითხი საჭიროებს კომისიურ განხილვას, შედეგების თაობაზე გეცნობებათ დამატებით.

კომისიური განხილვის შემდეგ უკუკავშირი განხორციელდება ანალოგიურად (ინფორმაცია მიეწოდება დაწესებულებას/ექიმს, ასევე, პაციენტს)

აღსანიშნავია, რომ სამედიცინო დაწესებულება/ექიმი ვალდებულია, კომისიას მიაწოდოს ინფორმაცია კომისიის მიერ მიწოდებული რეკომენდაციების შესრულების მიზნით გატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

კომისიის/სამუშაო ჯგუფის ბრძანების პროექტი განსაზღვრულია დანართი 4-ით.

3. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების უზრუნველსაყოფად ელექტრონული პლატფორმის დამუშავება:

ა)	ელქტრონული დანიშნულები შემთხვევში ინფორმაციის მიღება განხორციელდება შემდეგი სქემით:

ა.ა) ელექტრონული რეცეპტების სისტემაში არსებობს პაციენტის გვერდი, სადაც პაციენტი ნახულობს თავის დანიშნულებებს. ამ გვერდზე დაემატება ფუნქციონალი, სადაც პაციენტი მონიშნავს საჭირო დანიშნულებას (საკმარისია კონკრეტული ერთი მედიკამნეტის მონიშვნა, ავტომატურად მოინიშნება,ამ პაციენტისათვის ამ დღეს ამ ექიმის მიერ  გამოწერილი ყველა მედიკამენტი), გაუკეთებს კომენტარს და დააჭერს გაგზავნას. შედეგად მთლიანი დანიშნულება გადაიგზავნება საჭირო პირებთან შესამოწმებლად.

ა.ბ) თუ პაციენტი ვერ ახერხებს თავად შევიდეს პაციენტის გვერდზე, მაშინ იგი მიდის სოც. მომსახურების სააგენტოს უახლოეს ფილიალში. ფილიალის  ოპერატორისათვის შეიქმნება სპეციალური იუზერი, სადაც პაციენტის ნაცვლად ზემოთ აღწერილ ოპერაციას განახორციელებს ოპერატორი (პაციენტის თანხმობით).

ბ)  არაელქტრონული (მატერიალური) დანიშნულების შემთხვევში ინფორმაციის მიღება განხორციელდება შემდეგი სქემით:

პაციენტი მიდის სოც. მომსახურების სააგენტოს ოპერატორთან, რომელიც დაასკანერებს და ატვირთავს დანიშნულებას. ოპერატორივე განახორციელებს დოკუმენტის პირველად შეფასებას (დარწმუნდებას რომ ნამდვილად დანიშნულება სკანერდება და არა სხვა რამე) და გააკონტროლებს დასკანერებული დოკუმენტის ზომას (ხომ არ აღემატება 5 მეგა ბაიტს). დასკანერებული დოკუმენტი მოხვდება პორტალზე, ან სპეციალურად შექმნილ Facebook ის გვერდზე.

დასკანერებული დოკუმენტები არ შეინახება ხანგრძლივად. ისინი წაიშლება მათზე რეაგირების მოხდენისთანავე.

ალტერნატივა: თუ პაციენტი დარეგისტრირებულია პორტალზე, მაშინ ოპერატორი მისი სახელით იმოქმედებს, თუ არა, მაშინ ჯერ უნდა განხორციელდეს რტეგისტრაცია და ამის შემდეგ დოკუმენტის ატვირთვა (განსახილველია სმს-სთან).

4. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების ერთიანი სისტემის ფუნქციონირების მიზნით ადმინისტრაციულ-ფინანსური მხარდაჭერის მოძიება:

განისაზღვრება სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული, რომელსაც დაევალება კომისიის სამდივნოს ფუნქციის შესრულება.

სამდივნოს ფუნქციის შესრულების მიზნით აღნიშნულ ერთეულს დაემატება 1 (2) საშტატო ერთეული.

კომისიის ფარმაკოლოგების და მოწვეული ექსპერტების დაფინანსება, ასევე, კომისიის სამდივნოს ცხვა ხარჯების (მ.შ. დაწესებულების/პაციენტის შეტყობინება, საოფისე ხარჯები) განხორციელდება აღნიშნული ერთეულისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში.

5. პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების სისტემის ამოქმედება:

მას შემდეგ, რაც 1-4 პუნქტებით განსაზღვრული აქტივობები განხორციელდება, დაიწყება პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების პილოტის ეტაპი (დაახლოებით 1 თვე) - შესაძლებელია დაიყოს კონკრეტული კონტინგენტის ან დასახლებული პუნქტის ჩართვით, უნქტს, რათა სატესტო რეჟიმში მოხდეს ყველა იმ პრობლემის იდენტიფიცირება და გამოსწორება, რაც შესაძლოა წარმოიშვას სისტემის მუშაობისას.

პილოტის დასრულების შემდეგ სისტემა შეძლებს გამართულ ფუნქციონირებას.

პროექტის განხორციელების გეგმა:

|  | მაისი | ივნისი | ივლისი |
| --- | --- | --- | --- |
| მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება |  |  |  |
| კომისიის/სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება |  |  |  |
| ელექტრონული პლატფორმის დამუშავება |  |  |  |
| ადმინისტრაციულ-ფინანსური მხარდაჭერის მოძიება |  |  |  |
| რეაგირების სისტემის ამოქმედება |  |  |  |
| პილოტის ფაზა |  |  |  |
| პროექტის გავრცელება |  |  |  |

პროექტის ბიუჯეტი:

|  |  | ერთეულის ფასი | თვიური ბიუჯეტი | წლიური ბიუჯეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება |  |  |  |
| 2. | კომისიის სამდივნოს მხარდაჭერა |  |  |  |
| 2.1 | 1 (2) თანამშრომლის ხელფასი | 1000 | 1000 (2000) | 12000 (24000) |
| 2.2 | 2 კლინიკური ფარმაკოლოგის ხელფასი | 1500 | 3000 | 36 000 |
| 2.3 | მოწვეული ექსპერტების ხელფასი |  |  |  |
| 2.4 | კომისიის სამდივნოს ტექნიკური ხარჯი |  |  |  |

დანართი 1.

მესიჯები მოქალაქეებისათვის

- პოლიფარმაციის შემთხვევებზე რეაგირების მიზნით შეგიძლიათ, მიმართონ სშჯსდ სამინისტროს;

  - რეაგირება  მოხდება 5-ზე მეტი მედიკამენტის დანიშვნის შემთხვევაში;

  - რეაგირების მიზნით მოქალაქეებს შეუძლიათ სამინისტოს მიუთითონ/მიაწოდონ:

    - ელექტრონული რეცეპტის სისტემაში დაფიქსირებული დანიშნულება;

    - „დანიშნულება“ მატერიალურ ფორმატში.

  - რეცეპტის ელექტრონულ სისტემაში არსებული დანიშნულებების გადამოწმება შესაძლებელი გახდება 1 კვირის, ხოლო დანიშნულებების მატერიალური ვერსიების - 1 თვის შემდეგ;

  - ქაღალდის მატარებელზე მიცემული დანიშნულების განხილვა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დანიშნულება აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

    - დანიშნულება მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: სამედიცინო დაწესებულების დასახელება/ექიმის სახელი, გვარი, მომსახურების მიწოდების ადგილი (მისამართი), პაციენტის სახელი, გვარი, ასაკი. დანიშნულება დამოწმებული უნდა იყოს ექიმის ხელმოწერით. ამასთან, ყველა ჩანაწერი უნდა იყოს მკაფიო და კითხვადი;

    - დანიშნულება დაფიქსირებულია სამედიცინო დაწესებულების/მკურნალი ექიმის მიერ გაცემულ სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა N IV–100/ა-ში.

(ალტერნატიული ვერსიის სახით, შესაძლებელია, განხილული იქნეს „დანიშნულების ფურცლის“ როგორც სამედიცინო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების საკითხიც).

  - უკუკავშირი, ზოგადად (ძირითადად), განხორციელდება განაცხადის წარმოდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა დანიშნულებას სჭირდება უფრო ღრმა (კომისიური წესით) განხილვა;

  - განხილვის შედეგების თაობაზე, იმ შემთხვევაში, თუ დანიშნულება საჭიროებს კორექტირებას, ინფორმაცია მიეწოდება სამედიცინო დაწესებულებას, პაციენტი კი მიიღებს შემდეგ შეტყობინებას:

    - დანიშნულებას სჭირდება კორექტირება, შესაბამისად მიმართეთ თქვენს დაწესებულებას/ექიმს;

    - დანიშნულებას კორექტირება არ სჭირდება;

    - საკითხი საჭიროებს კომისიურ განხილვას, შედეგების თაობაზე გეცნობებათ დამატებით.

  - ინფორმირება, რომ მიუხედავად განაცხადის წარდგენისა, პაციენტი იწყებს/აგრძელებს ექიმის მიერ მიცემულ დანიშნულებას.

  - დამატებითი მესიჯი პაციენტებს:

    - მოითხოვონ მატერიალური დანიშნულება მხოლოდ ზემოაღწერილი სახით;

    - რეცეპტით გასაცემ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, დანიშნულებასთან ერთად მოითხოვონ რეცეპტ(ებ)ი.

დანართი 2

კრიტერიუმები კომისიის სამდივნოსათვის

- დანიშნულება ხუთი და მეტი ფარმაცევტული პროდუქტით;

- დანიშნულების ფურცელი (მატერიალური ვერსიის მოწოდებისას) ტექნიკური ხარვეზის (დანიშნულების ფურცელზე ექიმის ხელმოწერის არარსებობა, არამკაფიო ჩანაწერები და სხვ.) გარეშე.

დანართი 3

კლინიკური კრიტერიუმები

- გენერიული პროდუქტი ორი და მეტი სავაჭრო დასახელებით;

- ურთერთჩანაცვლებადი და/ან ერთი და იგივე ფარმაკოლოგიური ჯგუფის მედიკამენტების ერთდროულად დანიშვნა;

- მედიკამენტების ფარმაკოლოგიური შეუთავსებლობა;

- დანიშნულებაში ორზე მეტი ანტიბიოტიკის არსებობა.

დანართი 4

პროექტი

„პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი კომისია/სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“

„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის №249 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

ვბრძანებ:

1.   შეიქმნას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში პოლიფარმაციის საკითხების შემსწავლელი კომისიის/სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - კომისია/სამუშაო ჯგუფი) შემდეგი შემადგენლობით:

ა) მინისტრი -  თავმჯდომარე;

ბ) მინისტრის მოადგილე;

ბ) სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

გ) ჯანმრთელობის დაცვის დეპარატმენტი;

დ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

2.    სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მოწვეული წევრის/ექსპერტის სტატუსით მონაწილეობის მიღება ეთხოვოთ:

ა) კლინიკური ფარმაკოლოგები;

ბ) შინაგანი მედიცინა;

გ) პედიატრი;

დ) კარდიოლოგი;

ე) ენდოკრინოლოგი;

ვ) ოჯახის ექიმი;

ზ) ნევროლოგი;

თ) ინფექციონისტი.

2. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციებია:

ა) კლინიკური ფარმაკოლოგების მიერ პაციენტის დანიშნულების შესწავლა/ანალიზი და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება;

ბ) კომისიის/სამუშაო ჯგუფის ფორმატში კონკრეტული შემთხვევების გარჩევა და მათ თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება;

გ) პოლიფარმაციის შემთხვევების მინიმიზაციის მიზნით წინადადებების მომზადება;

დ) პოლიფარმაციის მიმართულებით საგანმანათლებლო/სარეკომენდაციო საქმიანობის განხორციელება.

3. კომისიის/სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა დაევალოს -------- (სამდივნო).

4. კომისიის/სამუშაო ჯგუფის სამდივნოს ფუნქციებია:

ა) შემუშავებული კრიტერიუმების თანახმად, შერჩეული რეცეპტების კლინიკური ფარმაკოლოგებისათვის  მიწოდება;

ბ) წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების თანახმად, მიღებული ინფორმაციის („დანიშნულების“) დამუშავება;

გ) შერჩეული ინფორმაციის („დანიშნულების“) კლინიკური ფარმაკოლოგებისათვის გადაგზავნა;

დ) კლინიკური ფარმაკოლოგების მიერ მომზადებული განხილვის შედეგების საფუძველზე  სამედიცინო დაწესებულების/ექიმისადმი უკუკავშირის უზრუნველყოფა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კლინიკური ფარმაკოლოგების დასკვნის საფუძველზე საკითხი მოითხოვს კომისიურ (სპეციალისტების ჩართულობით) განხილვას);

ე) საჭიროებისამებრ (იმ შემთხვევებში, თუ კლინიკური ფარმაკოლოგების დასკვნის საფუძველზე საკითხი მოითხოვს კომისიურ (სპეციალისტების ჩართულობით) განხილვას ) კომისიის  სხდომის მოწვევა და კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად დაწესებულების/ექიმისადმი უკუკავშირის უზრუნველყოფა;

ვ) კომისიის სხდომის გადაწყვეტილების საფუძველზე საკითხის პროფესიული განვითარების საბჭოსადმი წარდგენა;

ზ) კომისიის სხდომის მოწვევის ორგანიზება;

თ) კომისიის ტექნიკური მხარდაჭერა;

ი) შემოსულ კორესპონდენციაზე რეაგირების უზრუნველყოფა;

კ) სხვა საქმიანობები, სამუშაოი ჯგუფის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

5. კომისიის სხდომები იმართება საჭიროების შემთხვევაში.

6. კომისიის სხდომა იმართება წინასწარ შეთანხმებული დღის წესრიგის მიხედვით.

7. კომისიის გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს ჯგუფის დამსწრე წევრთა ნახევარზე მეტი. ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია თავმჯდომარის ხმა.

8. კომისიის გადაწყვეტილება სათანადოდ აისახება სხდომის ოქმში, რომელსაც ხელს აწერენ თავმჯდომარე და სხდომის მდივანი.

9.  სხდომის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს სხდომის მდივანი.

10. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

დავით სერგეენკო