უსაფრთხო სისხლის სამოქმედო გეგმა (2018-2032 წლები)

(პირველადი   ვერსია)

| ი ნ ტ ე რ ვ ე ნ ც ი ე ბ ი |  |  |
| --- | --- | --- |
| მოკლევადიანი (2018-2020 ) | საშუალოვადიანი (2021-2025 ) | გრძელვადიანი ( 2025-2032) |
| 1. უსაფრთხო სისხლის რეფორმის საექსპერტო სამუშაო ჯგუფის შექმნა) (2018 მაისი) სამიზნე: ჯგუფი შექმნილია (2018 მაისი) | - მეთოდოლოგიური ინსტიტუციის განსაზღვრა (საბჭო)(2020 წელი) - მეთოდოლოგიური ინსტიტუციის ამოქმედება (საბჭო) (2020 წელი) სამიზნე: საბჭო შექმნილია (2020 ბოლო?) | - საბჭოს მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| - სისხლის დაწესებულებების სიმძლავრის და ინფრასტრუქტურული საჭიროების შეფასება (2018 წლის ბოლომდე) და ეროვნული სქემის შემუშავება არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად (2019 წლის ბოლომდე?) |  |  |
| - სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის ეროვნული სტანდარტების შემუშავება, რომლებიც მოიცავს ტრანსფუზიული ჯაჭვის ყველა რგოლს: ა) დონორთა სელექციის, სისხლის კოლექციის, ტესტირების, დამუშავების, შენახვის და დისტრიბუციის სტანდარტები; ბ) ჰოსპიტალური სისხლის ბანკის სტანდარტი გ) სისხლის კლინიკური გამოყენების სტანდარტები - სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების ხარისხის და ხარისხის მართვის სისტემის შემუშავება, ხარისხის სტანდარტების მიღება (ISO, GMP, თუ ეროვნული სტანდარტი?) სამიზნე: სისხლის სამსახურის ეროვნული სტანდარტები შემუშავებულია (2020) |  |  |
| - სისხლის დაწესებულებების ლიცენზირების კრიტერიუმების შემუშავება, სისხლის სამსახურის შემუშავებული ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად (2020 წლის ბოლოსთვის ?) სამიზნე: ლიცენზირების კრიტერიუმები შემუშავებულია (2020 ) |  |  |
|  | - სისხლის პროდუქტების ეროვნული რეგისტრაციის/იდენტიფიკაციის სისტემის და შესაბამისი ელექტრონული ბაზის გადახედვა და გაუმჯობესება, შტრიხკოდის შემოღება. სისხლის სამსახურსა და ჰოსპიტლებს შორის ყველა ტრანფუზიის დოკუმენტირებისა და მონიტორინგისთვის კომუნიკაციის, ასევე ტრანსფუზიის გართულებების ანგარიშგების სისტემის გაძლიერება - ?) |  |
| - ნებაყოფლობითი უანგარო რეგულარული დონაციისთვის მდგრადი საგანმანათლებლო და ხელშეწყობის კამპანიის დაწყება და გაგრძელება 100%–იან უანგარო დონაციაზე ეტაპობრივად გადასასვლელად (2020 წელი) სამიზნე მაჩვენებელი : 70%-ით უანგარო რეგულარული დონაცია (2020 წლის ბოლოს) | - ნებაყოფლობითი უანგარო დონაციის მდგრადი საგანმანათლებლო და ხელშეწყობის კამპანიის გაგრძელება 100%–იან უანგარო რეგულარულ დონაციაზე გადასასვლელად (2022? წელი) სამიზნე მაჩვენებელი: 100%-ით უანგარო რეგულარული დონაცია (2022 წელი) | - ნებაყოფლობითი უანგარო დონაციის მდგრადი საგანმანათლებლო და ხელშეწყობის კამპანიის გაგრძელება 100%–იან უანგარო რეგულარული დონაციის მაჩვენებლის სტაბილურად შესანარჩუნებლად (2032). სამიზნე მაჩვენებელი: 100%-ით უანგარო რეგულარული დონაცია (2032) |
|  | - სისხლის სამსახურის დაწესებულებების მომგებიანი სტატუსის - ადამიანის სისხლით მოგების მიღების - აკრძალვა? (2022?) სამიზნე მაჩვენებელი: სისხლის სამსახურის დაწესებულებების 100% მუშაობს არამომგებიან საფუძველზე (2022) წელი) |  |
| - საკანონმდებლო ბაზის მომზადება სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული სისხლის დაწესებულებების ბაზაზე სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის ასამოქმედებლად (2020 წლის ბოლო) სამიზნე: კანონმდებლობა შემუშავებულია | - სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის პერსონალის შერჩევა და თრეინინგი (2020-2021) - სისხლის ეროვნული სამსახურის და ცენტრალური დაწესებულების ადმინისტრაციის (აღმასრულებელი და მენეჯმენტის ფუნქციები) შერჩევა (2021) სამიზნე: სისხლის ცენტრალური დაწესებულების პერსონალი შერჩეულია, თრეინინგი ჩატარებულია (2021) - სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული სისხლის დაწესებულებების ბაზაზე სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის ამოქმედება (2022 წლის ბოლო) სამიზნე: სისხლის ცენტრალური დაწესებულება და რეფერენს ლაბორატორია მოქმედებს (2022) - სისხლის ცენტრალური დაწესებულების მიერ უანგარო რეგულარული დონორების რეკრუტირების და შენარჩუნების სტრატეგიის შემუშავება (2022) , და რეკრუტირების სამსახურის შექმნა (2022) სამიზნე: რეკრუტირების სამსახური მოქმედებს (2022) | - სისხლის ცენტრალური დაწესებულების და მასთან ეროვნული კონფირმაციის სისტემის – რეფერენს ლაბორატორიის მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
| - სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის ეფექტური მარეგულირებელი ოფიციალური ორგანოს განსაზღვრა (2021 წელი) სამიზნე: მარეგულირებელი ორგანო განსაზღვრულია (2019 წელი) - სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების რეგულარული ინსპექტირების სტანდარტების შემუშავება (2020 წელი) სამიზნე: ინსპექტირების სისტემა და სტანდარტები შემუშავებულია (2020) | 10 . სისხლის მწარმოებელი დაწესებულებების რეგულარული ინსპექტირების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევა და თრეინინგი (2020-2021?) სამიზნე: ინსპექტირების განმახორციელებელი პერსონალი შერჩეულია, თრეინინგი ჩატარებულია (2021?) - სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის ოფიციალური მარეგულირებელი ორგანოს ამოქმედება (2021? ) სამიზნე: მარეგულირებელი ორგანო და ინსპექტირების სისტემის და სტანდარტები ამოქმედებულია (2021) | 4. სისხლის ტრანსფუზიის სამსახურის მარეგულირებელი ორგანოს მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |
|  | - „მასშტაბის ეკონომიაზე“ („economy of scale”) დაფუძნებული რეგიონალური სისხლის ბანკების სისტემის შექმნა (2023 წელი? ) სამიზნე: რეგიონალური სისხლის ბანკების სისტემა შექმნილია (2023) - რეგიონალური სისხლის ბანკების მიერ უანგარო რეგულარული დონორების რეკრუტირების და შენარჩუნების სტრატეგიის შემუშავება, და რეკრუტირების სამსახურის შექმნა (2023) სამიზნე: სტრატეგია შემუშავებულია, რეკრუტირების სამსახური შექმნილია (2023) | 5.რეგიონალური სისხლის ბანკების სისტემის მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა |