სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 2019 წ სამოქმედო გეგმის შესრულება

| ამოცანა: 1.3.3 საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| შესრულებული ღონისძიებები | გაზომვადი ინდიკატორები | პასუხისმგებელი უწყება | შესრულების ვადა |
| 1.3.3.1. „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ „უსაფრთხო სისხლის“ და „დაავადებათა ადრეული გამოვლება და სკრინინგი“ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხებზე საგანმანათლებლო ბეჭდური და ვიდეო მასალების მომზადება/გავრცელება. | ეროვნული უმცირესობების (სომხურ და აზერბაიჯანულ) ენებზე მომზადებული საგანმანათლებლო ბეჭდური მასალა 8 პრიორიტეტულ თემაზე; სულ წლის განმავლობაში დაიბეჭდა 15 სახეობის მასალა); მომზადდა 3 სატელევიზიო კლიპი ქართულ ენაზე სუბ-ტიტრებით ეროვნული უმცირესობების ენაზე; | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2019 წლის განმავლობაში ნოემბერი 2019 წ ნოემბერი-დეკემბერი 2019 წ |
| 1.3.3.2. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში; განხორციელდა 2 შეხვედრა ცენტრის წარმომადგენელთა მონაწილეობით, სადაც შხვედრის მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია C ჰეპატიტისა და კიბის სკრინინგის სახელწმიფო პრპოგრამებსი შესახებ. ადგილზე განხორციელდა C ჰეპატიტის სკრინიგნის აქცია. მონაწილეებს გადაეცათ საგანმანათლებლო სახის მასალები. | 2 საინფორმაციო სახის შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და შეხვედრების ფარგლებში C ჰეპატიტის სკრინინგის აქცია | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ნოემბერი, 2019 წ |
| 1.3.3.3. „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალარური ცენტრების წარმომადგენელთა მონაწილეობით, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეთნიკურიუმცირესობებით დასახლებული რეგიონების მუნიციპალიტეტების (მ.შ. ახალქალაქი, ნიოწმინდა, ახმეტის რ-ნი) წარმომადგენლები. ტრენინგებზე განხილულ იქნა ციფრული ჯანმრთელობა და კომუნიკაციის პრინციპები საზოგადოებრი ჯანმრთელობაში. | სულ 4 ტრენინგი სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ნოემბერი-დეკემბერი, 2019 წ |
| განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის კვლევები დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მ.შ. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში: „ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევა- ESPAD 2019“ - ESPAD კვლევის დროს ეთნიკური უმცირესობებისათვის გამოყენებულ იქნა კითხვარები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. „კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში“; „ბავშვთა ასაკის სიმსუქნის ეპიდზედამხედველობის ინიციატივა“; „თამბაქოს პრევალენტობის პოპულაციური კვლევა; | კვლევებში ჩართულ პირთა რაოდენობა; კვლევის შედეგები | სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტრო დონორი ორგანიზაციები: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, UNFPA | 2019 წლის განმავლობაში |