დანართი N1

შესასრულებელი სამუშაოს გეგმა - გრაფიკი

|  | ჯანდაცვის ეროვნული პროგრამების როლის გაძლიერება მასში სახელმწიფო, კერძო სექტორის, მოსახლეობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდის გზით |  |
| --- | --- | --- |
|  | საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამისა და ჯანდაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამებისთვის ხარჯების შეკავების, შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების მეთოდების (Pay for performance) და მათი დანერგვის გეგმის შემუშავება | III კვარტალი |
|  | საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამისა და ჯანდაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამების ეფექტური განხორციელების (მ.შ. მონიტორინგის) მექანიზმების და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შექმნა | III კვარტალი |
|  | საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამისა და ჯანდაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამებისთვის შეფასების თვლადი ინდიკატორების სისტემის შემუშავება | III კვარტალი |
|  | დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) და/ან სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების ალტერნატიული სისტემის დანერგვის გეგმის შემუშავება | III კვარტალი |
|  | ჯანდაცვის ისეთი სტრატეგიული პროგრამების შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული გეგმების ჰარმონიზაციას ევროკავშირის ანალოგიურ პროგრამებთან |  |
|  | საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის განხორციელების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება | III კვარტალი |
|  | პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების სტრატეგიის და მისი იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება | IV კვარტალი |
|  | ჯანდაცვის სისტემის (მ.შ. ფარმაცევტული სფეროს) რეგულირების მექანიზმების განვითარების სტრატეგიის და მისი იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება | IV კვარტალი |
|  | ჯანდაცვის ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიის და მისი იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება | IV კვარტალი |
|  | ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესების სტრატეგიის და მისი იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება (მ.შ.ჯანდაცვის სისტემისა და სამედიცინო დაწესებულების დონეზე ხარისხის შეფასების ინდიკატორების სისტემის შემუშავება) | IV კვარტალი |
|  | ევროკავშირსა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში აღიარებული გაიდლაინების და პროტოკოლების ადაპტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება | III კვარტალი |
|  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება |  |
|  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ძირითადი საფრთხეების კომპლექსური შეფასების ინსტრუმენტების შექმნა და ადაპტაცია | II კვარტალი |
|  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებებში საშუალოვადიანი პროგრამების შემუშავება | II კვარტალი |
| 4. | სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის საფუძველზე ისეთი საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სისტემის შემდგომ განვითარებას სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით | IVკვარტალი |
| 5. | ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემების (მათ შორის, სტატისტიკის) როლის გაზრდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკების დროული შეფასების, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებისა და გასატარებელი ღონისძიებების დროული დაგეგმვისთვის |  |
|  | ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის განვითარების და მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების მექანიზმების შემუშავება | IVკვარტალი |