DRG-ს  სამუშაო ჯგუფის წევრები:

ბ-ნ. ზაზა სოფრომაძე - მინისტრის მოადგილე;

ბ-ნ. ლაშა ნიკოლაძე - მინისტრის მრჩეველი

ქ-ნ. სოფიკო ბელქანია - ადამიანური რესურსების მართვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი ;

ქ-ნ. მარინა დარახველიძე - ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ;

ქ-ნ. ქეთევან გოგინაშვილი - პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი;

ქ-ნ. ეკატერინე ადამია - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველო, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი;

ქ-ნ თეა ბაქრაძე - მასმედიასთან ურთიერთობის სამმართველო, მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ქ-ნ. მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი - საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბ-ნ. ირაკლი ტაბატაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

სამუშაო ჯგუფისა და ჯანმოს ექსპერტების მიერ შემუშავებული ToR-ის მიხედვით საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირები:

- DRG ლიცენზიის მიღების პროცესის  (Grouper, software)

უზრუნველყოფა - ზაზა სოფრომაძე, სოფიკო ბელქანია;

- გარდამავალი სტრატეგიის გეგმის შემუშავება - ზაზა სოფრომაძე, მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი; ქეთევან გოგინაშვილი;

- IT- თან დაკავშირებული საქმიანობის ანალიზი ( დადებითი და უარყოფითი მხარეების გათვალისწინება) DRG გრუპერის ადაპტაცია სოც. მომსახურების სააგენტოს სისტემაში - ირაკლი ტაბატაძე;

- სოც. მომსახურების სააგენტოს IT სისტემის ადაპტირება გრუპერის software-თან - ირაკლი ტაბატაძე;

- ICD-10 და NCSP  განახლება - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი;

- ICD-10 და NCSP კოდირების სახელმძღვანელოს გადახედვა და გაუმჯობესება - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი;

- გარე კლინიკური კოდირების აუდიტის შემუშავება - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი;

- სოც. სააგენტოს საჩივრების/პრეტენზიების (claims)   მართვის პროცესის გადახედვა და გაუმჯობესება - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი;

- DRG სისტემის დანერგვისათვის, სამართლებრივი ბაზის ანალიზი და კანონმდებლობაში საჭირო ცვლილებების იდენტიფიცირება. - მარინა დარახველიძე,  ეკატერინე  ადამია;

- DRG სისტემის დანერგვისათვის საჭირო სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადება - მარინა დარახველიძე, ეკატერინე  ადამია;

- ვერტიკალური პროგრამების ანალიზი, DRG-ის განხორციელების გათვალისწინებით - მარინა დარახველიძე, ეკატერინე  ადამია;

- ხარჯების წონის და საბაზისო შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება – ლაშა ნიკოლაძე, ქეთევან გოგინაშვილი;

- DRG- ის ალტერნატიული ღირებულების წონების გამოსათვლელად, სიმულაციების ჩატარება - ლაშა ნიკოლაძე, ქეთევან გოგინაშვილი;

- DRG ის საბაზისო  ფასების სცენარების სიმულაცია - ლაშა ნიკოლაძე, ქეთევან გოგინაშვილი;

- DRG მიხედვით ანაზღაურების პოლიტიკის განსაზღვრა – ზაზა სოფრომაძე, მარინა დარახველიძე;

- DRG მიხედვით ანაზღაურების პოლიტიკის სცენარების შემუშავება– მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი, ქეთევან გოგინაშვილი;

- მონაცემების დაჯგუფება, მიღებული შედეგების ანალიზი და პროვაიდერებთან შედეგების გაზიარება - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი, ირაკი ტაბატაძე

- DRG- ის გამოყენებით პროვაიდერების რეგულარული მონიტორინგისა და ანგარიშგების წარმართვის ინდიკატორებისა და პრინციპების შემუშავება– ქეთევან გოგინაშვილი, მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი;

- დაინტერესებული მხარეებისათვის შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის ტრეინინგების გეგმის შემუშავება - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი, ირაკი ტაბატაძე, ნინო ცეცხლაძე

- DRG სისტემებში კომპეტენციის გაუმჯობესება ყველა დაინტერესებულ მხარეთათვის ტრენინგისა და საგანმანათლებლო შესაძლებლობების საჭიროების მიხედვით - მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი, ირაკი ტაბატაძე, ნინო ცეცხლაძე

- DRG-ის განხორციელების საკომუნიკაციო გეგმის შემუშავება– თეა ბაქრაძე, ქეთევან გოგინაშვილი

DRG-ს განხორციელებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ბოლო ვიზიტის მიხედვით. (26-28 თებერვალი, 2018)

აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში მისიის მიზანი იყო:

- DRG-ს განხორციელების (იმპლემენტაციის) სტატუსის განახლება;

- DRG-ს ძირითადი ჯგუფის ToR-ს და DRG- ს გარდამავალი სტრატეგიის გაწერა და სამინისტროს DRG-ს სამუშაო ჯგუფთან დისკუსია აღნიშნულის თაობაზე;

- გადამზადების მიზნით  სასწავლო გეგმის  სამუშაო ვერსიის განხილვა/შემუშავება (training plan for capacity building);

- NordDRG სისტემის ძირითადი პრინციპებისა და დანერგვის (maintenance), NCSP-ისა და ICD10- ის გადახედვა და განახლება;

- DRG- ის განხორციელებასთან დაკავშირებული მონიტორინგის სისტემაზე მუშაობა;

- DRG-ს განხორციელების საკომუნიკაციო სამოქმედო გეგმის შემუშავება/განხილვა.

გაწერილ იქნა შემდგომი ნაბიჯები :

- სამინისტროს DRG ჯგუფს უნდა გადაეგზავნა ICD10 და NCSP კოდები (ქართულის და ინგლისური დასახელებებით) რათა, ჯანმოს ექსპერტს 13 მარტს Casemix Centre-ის უფროსთან ჩანიშნული შეხვედრისთვის ჰქონოდა ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ, რის მიხედვითაც გადაწყდებოდა, თუ როდის მიიღებდა სამინისტრო DRG კოდების განმარტებების ცხრილს და   ლიცენზიას. (რიგი გარემოებების გათვალისწინებით)

- სამინისტროს უნდა გადაეგზავნა ელ. ფოსტის მეშვეობით ოფიციალური წერილი, პროდაკაპოს წარმომადგენელთათვის, რათა დაწყებულიყო დისკუსიები გრუპერთან დაკავშირებით.

- სამინისტროს უნდა განეახლებინა DRG განხორციელების და გარდამავალი გეგმის ვადები;

- სამინსიტროს უნდა განეახლებინა ToR-ის დოკუმენტი შემდგომის გათვალისწინებით:

- გაწერილი უნდა ყოფილიყო თუ ვისთან იქნება DRG-ს  სამუშაო ჯგუფი ანგარიშვალდებული, შეთანხმებულიყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების ინტერვალი და სიხშირე (მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებით,  დოკუმენტაციისა და აქტივობების სტატუსის განსახილველად)

- დეტალურად გაწერილიყო ტრეინინგების გეგმა შესაძლებლობების განვითარების თაობაზე (training plan for capacity building) გაწერილიყო is to identify and train those persons who train others (hospitals, SSA staff)

WHO can support in training trainers

- ჯანმოს ექსპერტთა მიერ გადმოგზავნილი კომენტარების მიხედვით, განახლებულიყო მონიტორინგის კონცეფცია.

- DRG- ის განხორციელების საკომუნიკაციო გეგმის თაობაზე რეკომენდაციები მდგომარეობდა შემდგომში:

- სამიზნე ჯგუფებისთვის ერთიანი MESSAGE BOX- ის შექმნა;

- DRG- ის საინფორმაციო/საკომუნიკაციო სახელმძღვანელოს (DRG background note) შექმნა, რომელშიც ასევე აისახებოდა ხშირად დასმული შეკითხვები თემიდან გამომდინარე და ასევე ერთიანად შემუშავებული პასუხები.

- გაწერილიყო საკომუნიკაციო გეგმასთან დაკავშირებული დეტალური აქტივობები (ტრეინინგები, შეხვედრები)

ჯანმოს ექპსერტთა მოთხოვნის შესაბამისად, სამინისტროს DRG სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაგზავნილი დოკუმენტაცია:

1.    DRG_Implementation_plan_2018_FeedbackWHO_28022018

2.    Areas_for_capacity_building_28022018

3.    ToR_DRGWG_Feb12_FeedbackWHO_28022018

4.    DRG_monitoring_feedbackWHO_28022018

5.    Draft_DRG_communication_plan_feedbackWHO_28022018

ამასთან დამატებით, პარალელურად გადაიგზავნა ორი ოფიციალური წერილი ელ. ფოსტის მეშვეობით :

Dear Mr. Järveläinen,

I would like to kindly address you from the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia regarding NordDRG grouper software.

The Ministry initiated the cooperation with Nordic Casemix Center to obtain "Certificate of Acceptance" for NordDRG grouper software. The definition tables required for the grouper have not produced yet.

However, we would like to start the negotiations with you as a potential grouper software producer to clarify the terms and conditions for our further cooperation.

We are interested in getting more information about the conditions under which the grouper software can be acquired (contract and license fee) and technical parameters/requirements which are needed for adoption the grouper software and also, possible technical support from your side if this might be needed.

Thank you in advance for cooperation and support.

2: Dear Mr. Hanssen,

I would like to kindly address you from the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of Georgia regarding NordDRG grouper software.

As we are informed by Martti Virtanen, Norwegian Board of Health has produced a new grouper that may be available as open source product. We are interested in getting more information about the availability of the grouper and the conditions under which this can be acquired. We are also interested to get more information about technical parameters/requirements which are needed for adoption the grouper software and possible technical support from your side if this might be needed.

Thank you in advance for cooperation and support.

რაც შეეხება მიმდინარე წლის 13 მარტს ჯანმოს ექსპერტსა და კასემიქსის ცენტრის უფროსის  შეხვედრას :

- მიღებულ იქნა შეთანხმება რომ არსებული definition Table-ები შექმნილი იქნება მაისის ბოლოს

- როგორც კი აღნიშნული definition Table-ები  მზად იქნება და კასემიქს ცენტრის მიერ დამტკიცდება (ლიცენზირებული იქნება), ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს გრუპერის გამომშვებს( grouper producer), რომელიც შემდგომში შექმნის გრუპერის სოფთვეარს.  (IT -ის შემდგომი კომენტარების განხილვის მიზნით 24 აპრილს ჩანიშნულია სკაიპ შეხვედრა ჯანმოს ექპერტებთან, რათა მიღებულ იქნას შეკითხვებზე პასუხი, რის შემდგომაც გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული თუ რომელი ერთი უნდა ავირჩიოთ სოფთვეარის დასამზადებლად.

- ღიად რჩება საკითხი კასსემიქს ცენტრის ლიცენზიის გადასახადთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული როგორც კი კასემიქსის საბჭო დაამტკიცებს საქართველოსთვის DRG kodebis ganmartebebis cxrili (definition table) -ების გამოშვების საკითხს.

მიმდინარე წლის 24 აპრილს 14:00 საათზე ჩაინიშნა სკაიპ ქოლი ჯანმოს ექსპერტებთან, რათა დეტალურად იყოს განხილული სამინისტროს მიერ მიწოდებული დოკუმენტაცია და შემდგომი ნაბიჯები.

ჯანმოს ექსპერტთა შემდგომი მისია დაგეგმილია მაისის თვეში