აქტივობა: 2.2.22. სოფლის ექიმი

შესრულების ინდიკატორი: ერთ სულ მოსახლეზე ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა

2018 წლის შესრულების ინდიკატორების თაობაზე (ერთ სულ მოსახლეზე ვიზიტების რაოდენობა) ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება 2019 წლის ივნისში (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის N01-2/ნ ბრძანება "სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ"

იანვარი-ივნისი - განხორციელებული აქტივობები:

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილებით დამტკიცდა სოფილის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა

საანგარიშო პერიოდში (იანვარი-იცნისი) პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის;

- სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმწოდებელია 1210 ექიმი (ერთი ექიმის ვაკანსია აჭარაში, 1 ქვემო ქართლში, 1 კახეთში, 1 სამეგრელოში) და 1450 ექთანი (1 ექთნის ვაკანსია იმერეთში). სულ, პროვაიდერების ჩათვლით: 1279 ექიმი და 1544 ექთანი, პროვაიდერების მიერ დაკონტრაქტებულია 69 ექიმი და 94 ექთანი.

ბიუჯეტი: სოფლის ექიმის პროგრამის 2018 წლის ბიუჯეტი - 26 000 000 ლარი

იანვარი-ივნისის თვის ბიუჯეტი - 13 041 000 ლარი

ფაქტიური ხარჯი	- 12 142 304

შესრულების % - 93%