პროექტი

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №

2016 წლის                                          ქ. თბილისი

საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 27 მაისის N5146-IIს დადგენილების შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი      				გიორგი კვირიკაშვილი

დანართი

საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

შესავალი

მოსახლეობის დაბერების საკითხი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში მიმდინარე დემოგრაფიული გადასვლა, რომელიც გამოიხატება მოსახლეობის სტრუქტურის ცვლილებაში, მოსახლეობის დაბერებაში და რაოდენობის კლებაში, მზარდ გავლენას ახდენს ქვეყნისა და საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.

მოსახლეობის დაბერება საქართველოში სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის წილი, რომლის ასაკი 65 და ზემოთაა, გაიზრდება 14%-დან (2015 წელი) 19%-მდე 2030 წლისათვის.  პროგნოზების მიხედვით, საქართველოში დაბადებისას სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, რომელიც 2010 წელს ქალებისთვის 78 წელი იყო, მამაკაცებისთვის კი − 71 წელი, 2030 წლისთვის ქალებისთვის 80 წლამდე გაიზრდება, ხოლო მამაკაცებისთვის − 73 წლამდე.

შემუშავების საფუძვლები და პროცესი

2016 წლის 27 მაისს პარლამენტის დადგენილებით (N5146-IIს) მიღებულ იქნა ,,საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის ჩარჩო კონცეფცია“ (შემდგომში კონცეფცია).

კონცეფცია ეყრდნობა მოსახლეობის ,,დაბერების საკითხის მეინსტრიმინგის გზამკვლევს’’, რომელიც 2015 წელს შემუშავდა საქართველოს მთავრობის თხოვნით და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ტექნიკური დახმარებით, დაბერების საკითხის შესახებ მადრიდის 2002 წლის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმისა და მისი განხორციელების რეგიონალური სტრატეგიის პრინციპების გათვალისწინებით.

კონცეფციაში წარმოდგენილია სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და მიზნები, ხოლო განსახორციელებელი რეკომენდაციები დეტალურად არის ასახული ზემოთ მითითებულ გზამკვლევში. სწორედ აღნიშნულ დოკუმენტებში მოცემული ხედვის განხორციელების მიზნით,  საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს პარლამენტის მიერ დადგენილ ვადებში შეიმუშავა ,,საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა’’, რომელიც მიზნად ისახავს სახელმწიფო პოლიტიკასა და პროგრამებში  „აქტიური დაბერების“ მიდგომების აქტუალიზაციას.

დაბერების საკითხებთან დაკავშირებული წინამდებარე სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის 2015 წლის 23 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით და მისი გადაწყვეტილების შედეგად, შეიქმნა მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფი მთავრობის, გაეროს, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეებისა და ხანდაზმულთა ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. გაეროს მოსახლეობის ფონდს (UNFPA), გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიას (UNECE) და აშშ-ს განვითარების სააგენტოს დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროექტს (GGI) ეთხოვა სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის ტექნიკური მხარდაჭერა.

2015 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა  მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფის დებულება, სამოქმედო გეგმის ჩარჩო და პროცესის სამუშაო გეგმა.  სამუშაო პერიოდში (2015-2016 წლის აპრილი) გაიმართა მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფის და ოთხი თემატური ქვეჯგუფის შეხვედრები და ორმხრივი კონსულტაციები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან.

წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმა შეთანხმებულია ყველა მონაწილე სამინისტროს წარმომადგენლებთან, დაბერების საკითხებთან  დაკავშირებული პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის  შემუშავების მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში  და  მოწონებულია  შემდგომი მსვლელობისათვის.

აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის დაბერების საკითხი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციისა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დადგენილებით (N5586-IIს) მიიღო 2016 წლის 24 ივნისს. ზემოთ-მოხსენიებული დოკუმენტების ძირითადი პრიორიტეტები და მიზნები თანხვედრაშია ერთმანეთთან, რითაც უზრუნველყოფილია ერთიანი მიდგომა მოსახლეობასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართ.

მონიტორინგი და შეფასება

,,საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის’’ განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება განხრორციელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. ამ გეგმით განსაზღვრულია გეგმის თითოეულ საქმიანობასთან მიმართებით ინდიკატორები და პასუხისმგებელი უწყებები.

გეგმის შესრულების შუალედური მიმოხილვა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თაოსნობით ჩატარდება 2017 წელს, რომლის შედეგები სრულად იქნება გათვალისწინებული  მომდევნო 2-წლიან გეგმაში.

ამასთანავე, რეგულარულად მომზადდება მიღწეული პროგრესის შესახებ ანგარიშები, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მოსახლეობის დაბერების საკითხზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფისათვის, განსაკუთრებით − სამუშაო ჯგუფის წლიური შეხვედრებისათვის.

საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

დაბერების შესახებ 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 1: დაბერების მეინსტრიმინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 1: ხელშემწყობი გარემოსა და ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნა და მონაწილეობითი მიდგომის უზრუნველყოფა დაბერების მეინსტრიმინგისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 1.1 გზამკვლევის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მიღება |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტის შემუშავება და დამტკიცება ხანდაზამულ პირთა გაერთიანებების და ორგანიზაციების სამოქალაქო სექტორის და აკედემიური წრეების ჩართულობით | 2016 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | UNFPA | დონორი ორგანიზაციიის ეროვნული სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში | გეგმა დამტკიცებულია |
|  | 1.1.2 |  | დაბერების თემაზე მრავალსექტორეული სამუშაო ჯგუფის წევრების გაცნობიერების და ცოდნის ამაღლება დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის პრინციპების შესახებ. | 2016 | საქართველოს პარლმანეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი | UNFPA | დონორი ორგანიზაციიის ეროვნული სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში | მრავალსექტორეული სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის სემინარი ჩატარებულია |
| ამოცანა 1.2 საკანონმდებლო ბაზის, პოლიტიკისა და პროგრამების გადახედვა მათში დაბერებაზე მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმის/იმპლემენტაციის რეგიონალური სტრატეგიის (MIPAA/RIS) პრინციპების ასახვისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | მექანიზმების შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც არსებული კანონების ასევე კანონ პროექტების გადახედვას ცვლილებების შესატანად MIPAA/RIS პრინციპების ასახვისათვის. |  | 2018 | საქართველოს პარლმანეტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი |  | ადმინისტრაციული რესურსი | მექანიზმები შემუშავებულია |
|  | 1.2.2 | საქართველოს სოციალურ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში მოსახლეობის დინამიკის მათ შორის დაბერების საკითხების მეინსტრიმინგი |  | 2018 | ფინანსთა სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი | სოციალური -ეკონომიკურ სტრატეგიაში ასახულია შესაბამისი პრინციპები |
|  | 1.2.3 | რეგიონული განვითარების გეგმებში დაბერების შესახებ სამოქმედო გეგმის პრინციპების განხორციელების ხელშეწყობა მუნიციპალურ დონეზე |  | 2018 | რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუტურის სამინსიტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი | რეგიონული განვითრების გეგმებში დაბერების შესახებ სამოქმედო გეგმის პრინციპები ასახულია |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია |  | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიოტიტეტი : ასაკოვანი მოქალაქეების საზოგადოებაში ინტეგრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 2: ასაკოვან პირთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირებისა და ჩართულობის უზრუნველყოფისათვის ასაკობრივად შეუზღუდავი გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 2.1 საკონომდებლო ბაზის მოწესრიგება სატრანსპორტო კავშირის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | საავატომობილო ტრანსპორტის შესახებ და ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონებში ცვლილებების შეტანა და მათში ხანდაზმულთა საჭირობების ასახვა ქვეყნის შიდა სამგზავრო საავტომობილო გადაყვანების ხელმისაწვდომობის (მარშრუტების, რეისების, გრაფიკების, ტარიფების და გადამზიდველების შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა და მათი დაცვის უზრუნველყოფა) მიზნით | 2016-2017 | ეკონომიკის სამინისტრო | საქართველოს პარლამენტი |  | ადმინისტრაციული რესურსები | საავატომობილო ტრანსპორტის შესახებ კანონში და ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ კანონში ცვლილების პროექტი მომზადებულია |
| ამოცანა 2.2 ასაკოვანი პირების სოციალიზიის ხელშეწყობა მათ შორის მოხალისეობის გზით. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | მოხალისეობის შესახებ კანონში ხანდაზმული მოხალისეების როლის გამოკვეთა | 2016-2017 | პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი |  |  |  | კანონში შესაბამისი ჩანაწერი გაკეთებულია |
|  | 2.2.2 | მოხალისეობის შესახებ კანონის ცნობადობის ამაღლება ხანდაზმულთა შორის | 2016-2017 | სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო | არასამთავრობო სექტორი/ |  | აადმინისტრაციული რესურსი/ხალგაზრდული პლიტიკის განვითარების პროგრამა | საინფორმაციო მასალების გავრცელებულია (ბენერი ბუკლეტი, ბეჭდვითი და სოციალური მედია) |
| ამოცანა 2.3 კულტურულ ღონისძიებებში ხანდაზმულთა ჩართვის ხელშეყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | კულტურულ ღონისძიებებზე ხანდაზმული მოქალაქეების დასწრების შესაძლებლობების/ ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | 2016–2018 | კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო | პენსიონერთ კავშირი | ადმინისტრაციული რესური |  | ხანდაზმულთათვის გაწეული შეღავათების რაოდენობა |
|  | 2.3.2 | სპორტულ ღონისძიებებში ხანდაზმულთა მონაწილეობის ჩართვის ხელშეწყობა | 2016–2017 | სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო | არასამთავრობო და სპორტული ორგანიზაციები, ფედერაცია, კავშირი, კომიტეტი და სხვა | ადმინისტრაციული რესურსი/სპორტის პოლიტიკის და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამის |  | ხანდაზმულთა მონაწილეობით მინიმუმ ერთი ღონისძიების გამართვა |
|  | 2.3.3 | სპორტულ ფედერაციებთან მოლაპარაკებების წარმოება ხანდაზმულთათვის შეღავათიანი ბილეთებით უზრუნველსაყოფად სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრების მიზნით | 2016–2017 | სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო | სპორტული ფედერაციები | ადმინისტრაციული რესურსი |  | მინიმუმ 1 ან 2 სპორტულ ფედერაციასთან შეთანხმების მიღწევა ხანდაზმულთათვის შეღავათიანი ბილეთებით უზრუნველყოფის თაობაზე. |
| ამოცანა 2.4 საკომუნიკაციო საშუალებებზე ასაკობრივად შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა და დამწყებთათვის კურსების ორგანიზება. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | Ⴑაზოგადობერივ ცენტრებში ხანდაზმულთათვის კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების ორგანიზება. |  | სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარები სააგენტო |  |  | დონორული დაფინანსება , ადმინისტრაციული რესურსი | საზოგადოებრივი ცენტრების რაოდენობა და ორგანიზებული კურსების რაოდენობა თითოეულ ცენტრში |
| ამოცანა 2.5 ხანდაზმულთა პოლიტიკური და სოციალური ჩართულობის, მხარდაჭერა დაბერების პროცესთან დაკავშრებული პოლიტიკის მიღების პროცესში მათი საჭიროებების და უფლებების გათვალისწინებისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | მუნიციპალიტეტებთან ხანდაზმულთა მონაწილეობით სათემო საკონსულტაციო ჯგუფების ჩამოყალიბებისთვის შესაბამისი უწყებებისთვის რეკომენდაციის მომზადება |  | ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო | საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება. |  |  | რეკომენდაცია მომზადებულია და გაგზავნილი |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 3. ხანდაზმული ადამიანების აღქმა და მათი გამოსახვა და გაშუქება მედია საშუალებებით |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 3. ხანდაზმული ადამიანების აღქმის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მათი ცხოვრების, პრობლემების, ინტერესებისა და ა.შ. გაშუქების გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 3.1 საზოგადების გაცნობიერების ხელშეწყობისთვის დაბერებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კამპანიის წარმოება არსებული სტრეოტიპების თუ არასწორი შეხედულებების შესაცვლელად. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობების განხორციელება დაბერების საკითხთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით. | 2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინსიტრო | UNFPA | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორული დახმარება | საინფორმაციო მასალები გავრცელებულია ( ტელე და რადიო რეკლამა, ბენერი ბუკლეტი, ბეჭდვითი და სოციალური მედია) |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 4. სოციალური დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 4 : ხანდაზმულთათვის სათანადო სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა დემოგრაფიული და სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილების შედეგების გათვალისწინებით. |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 4.1 საპენსიო ასაკის პირების ძირითადი შემოსავლით უზრუნველყოფა; საპენსიო რეფორმა და გაცნობიერების ამაღლება საპენსიო სისტემის რეფორმის შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | საპენსიო რეფორმის განხორციელება: 1.არსებული სოციალური პენსიის ინდექსირება; 2.კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა | 2016-2018 | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეროვნული ბანკი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | World Bank, ADB, USAID (G4G-ის პროექტი). | ადმინისტრაციული რესურსები დონორების დახმარებები | ინდექსირებულია სოციალური საპენსიო სისტემა; დანერგილია კერძო დაგროვებითი საპენსიო მოდელი შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები შემუშავებულია |
| ამოცანა 4.2 ხანზამული პირებისთვის სოციალური დაცვის მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის ხელმსაწვდომობის აუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | ადგილობრივი და სახელმწიფო პროგრამების თაობაზე მზა საინფორმაციო მასალის განთავსება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, სსიპ იუსტიციის სახლის და საზოგადობრივი ცენტრების სტენდებზე და სხვ. საშუალებით) | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | სსიპ "სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო", სსიპ იუსტიციის სახლისაჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, ადგილობრივი თითმმართველობის ორგანოები და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები | ადმინისტრაციული რესურსები | საინფორმაციო მასალები შექმნილია და გავრცელებულია (ტელე და რადიო რეკლამა, ბენერი ბუკლეტი, ბეჭდვითი და სოციალური მედია) კომუნიკაციის სტრატეგია შემუშავებულია |
| ამოცანა 4.3 ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა ზრუნვისა და მხარდაჭერისთვის, მათ შორის ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომის საფუძველზე ინტეგრირებული ზრუნვის მოდელების განვითარებით |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მინიჭების სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე გადასვლა | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები, UNICEF, USAID | სოციალური მოდელი პილოტირებულია და საკანონმდებლო აქტები მომზადებულია |
|  | 4.3.2 | ხანდაზმულთა საჭიროებებზე მორგებული სათემო სერვისების განვითარება (24-საათიანი) და შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, არასამთავრობო სექტორი | ადმინისტრაციული რესურსები | ხანდაზმულთა საჭიროებებზე მორგებული სადღეღამისო დაწესებულებებისა და დღის ფუნქციონირებს; ბენეფიციართა რაოდენობა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა დაცულია; სტანდარტები შემუშავებულია |
|  | 4.3.3 | შინ მოვლის პროგრამის შემუშავების და საპილოტე მუნიციპალურ ბიუჯეტებში მისი დაფინანსების გათვალისწინება |  | ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | აადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, არასამთავრობო სექტორი | ადმინისტრაციული რესურსები და დონორების დახმარება | შინ მოვლის პროგრამა შემუშავებულია და საპილოტე მუნიპალურ ბიუჯეტებში გათვალისწინებულია შესაბამისი ასიგნებები |
|  | 4.3.4 | ხანდაზმულთა სერვისების ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა (გასაჩვრების მექანიზმების, მონიტორინგის მექანიზმები, სტანდარტები და სხვა) | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები და დონორების დახმარება | მონიტორინგის მექანიზმები დამტკიცებულია და სტანდარტები შეცვლილია |
|  | 4.3.5 | საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებით და ადგილობირვი კონტექსტის გათვალისწინებით, დაბერების საკითხებზე სოციალური მუშაკების როლის კონცეფციის შემუშავება. | 2016 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთლობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, | სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია | ადმინისტრაციული რესურსი | კონცეფცია შემუშავებულია |
|  | 4.3.6 | ხანდაზმული პირების სერვისების მიწოდებაში ახალგაზრდა მოხალისეების ჩართვის ხელშეწყობა |  | სპორტისა და ახალაგზროდბის სამინისტრო, პარლამენტის ახალგაზრდობის კომიტეტი | რეგიონული თვითმმართველობის ორგანოები | ადმინისტრაციული რესურსი, რეგიონუნლი თვითმმართველობის ორგანოების რესურსი/ახალგაზრდული პლიტიკის განვითარების პროგრამით | მოხალისეები ხანდაზმულთა სერვისებში არიან ჩართულები. |

| პრიორიტეტები და ამოცანები |  | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება |  | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 5. შრომა და დასაქმება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი: 5 ხანდაზმულთა შრომითი პოტენციალის განვითარებისა და გამოყენების ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 5.1 ქვეყნის აგრო-სამრეწველო სექტორში ხანდაზმულთა მონაწილეობისა ხელშეწყობა და მეწარმეობის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 |  | ხანდაზმულთა ინფორმირებულობის გაზრდა სამთავრობო პროგრამებსა და მათში მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ. | 2016-2018 | ეკონომინიკის სამინისტრო |  | სსიპ ,,მეწრმეობის განვითარების სააგენტო; '' სსიპ ,,საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო '' | ადმინისტრაციული რესურსი | საინფორმაციო მასალები გავრცლებულია( ტელე და რადიო რეკლამა, ბენერი ბუკლეტი, ბეჭდვითი და სოციალური მედია) |
|  | 5.1.2 |  | ინოვაციების ცენტრების მეშვეობით მეწარმული (entrepreneurial) უნარ-ჩვევების განვითარების ტრეინინგების ჩატარება და ტრენინგებში ხანდაზმულ მოქალაქეთა ჩართვა. | 2016-2018 | სსიპ ,,საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო'', |  | ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები | ადმინისტრაციული რესურსი | ტრენინგის საერთო მონაწილეთა შორის არიან ხანდაზმული მოქალაქეები |
|  | 5.1.3 |  | ბიზნეს კონსულტირების ტერიტორიული და ფინასური ხელმისაწვდომობა ხანდაზმულთათვის | 2016-2018 | სსიპ ,,მეწარმეობის განვითარების სააგენტო'' |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საკონსულტაციო პროგრამებში ჩართული არიან ხანდაზმული მოქალაქეები |
|  | 5.1.4 |  | ხანდაზმულთა დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება შრომის ბაზრის კვლევების საფუძველზე. | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისიტრო. | ადმინისტრაციული რესურსი | სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფის, შრომის ბაზარზე ჩართულობის და დასაქმების საშუალებების, შესაძლებლობების ანგარიში მომზადებულია |
|  | 5.1.5 |  | მოქნილი სამუშაო რეჟიმების დანერგვა (ნაწილობრივი სამუშაო დღით ან კვირით დასაქმება, შინ მუშაობა, ე.წ. ვირტუალური სამუშაო ადგილების შექმნა შრომის კანონში ცვლილების საშუალებით | 2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი | შრომის კოდექსში ცვლილებათა პაკეტი მომზადებულია (ხანდაზმული ასაკის მოქალაქეთა ე.წ. "მოქნილი" დასაქმების მიზნით (არასრული დასაქმება, შინ დასაქმება, ვირტუალური დასაქმება) საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება, შრომის კანონთა კოდექსში ცვლილებების განხორციელება.) |
|  | 5.1.6 |  | ხანდაზმულთა პროფ ორიენტაციისა და პროფესიული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი სერვისების მიწოდება დასაქმების ცენტრების საშუალებით | 2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისიტრო. | ადმინისტრაციული რესურსი | პროფორიენტაციისა და პროფესიული განათლების სერვის ცენტრების საშუალებით ხდება აღნიშნული ასაკობრივი ჯგუფებისათვის მომსახურების მიწოდება. |
|  | 5.1.7 |  | დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის, მათ შორის საინფორმაციო სისტემის Worknet.gov.ge ხელმისაწვდომობის გაზრდა ხანდაზმულთათვის. | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი | სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფის ინფორმირებულობის საშულებები (მიზნობრივი ბანერები, ბუკლეტები, მასმედიის საშუალებების გამოყენება და სხვ) შექმნილია და გავრცელებულია |
|  | 5.1.8 |  | ხანდაზმული კვალიფიციური კადრების დასაქმების შესაძლებლობების ამაღლება მათი ჩართვით პროგრამაში "ასწავლე საქართველოსთვის" |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი | პროგრამაში "ასწავლე საქართველოსთვის" დასაქმებულია ხანდამზული კადრები |
|  | 5.1.9 |  | კვალიფიციური ხანდაზმული კადრების დასაქმების შესაძლებლობების ამაღლება პროგრამის "ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის" ფარგლებში, (სამცხე ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის რეგიონების არაქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის სწავლების მიზნით) |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი | პროგრამში "ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის" ჩართულაი ხანდაზმული კადრები |
|  | 5.1.10 |  | დამწყებ მასწავლებლთა მხარდაჭერის პროგრამაში ხანდაზმული პირების ჩართვა (პროფესიული გამოცდილების გაზიარების მიზნით) |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი | დამწყებ მასწავლებლთა მხარდაჭერის პროგრამაში ჩართულია ხანდაზმული პირები |
|  | 5.1.11 |  | პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სისტემის ფორმირება და მასში ხანდაზმული მოქალაქეების ჩართვის გათვალისწინება. |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი | პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია ხანდაზმული პროფესიონალები |
| ამოცანა 5.2 ასაკთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის პრევენცია თანამშრომლების შერჩევის, შენარჩუნების, დაწინაურების და პროფესიული განვითარების ყველა ეტაპზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 |  | შრომითი უფლებების დასაცავად გასაჩივრებისა და მედიაციის შრომის ინსპექციის სამსახურის შექმნა და მის მუშაობაში ხანდაზმულ მუშაკთა შრომითი უფლებების გათვალისწინება | 2016-2018 |  | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი | შრომის ინპექცია შექმნილია; შრომის ინსპექციის ყოველწლიურ ანგარიშში ხანდაზმულთა შრომითი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით მონაცემები ასახულია. |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 6.: სწავლება მთელი ცხოვრების მანძილზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 6.: მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლების უზრუნველყოფა და განათლების სისტემის ადაპტირება ცვალებადი დემოგრაფიული და სოციალურო-ეკონომიკური გარემოს შესაბამისად. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 6.1. მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების სტრატეგიისა შემუშავება და განვითარება თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1 | მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების სტრატეგიის შემუშავება და მიღება. | 2018 | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები | სტრატეგია შემუშავებული და დამტკიცებულია |  |
|  |  | 6.1.2 | სხვა ქვეყნებშის გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე ხანდაზმულთა უნივერსიტეტის კონცეფციის შემუშავება. | 2018 | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები | კონცეფცია შემუშავებულია |  |
| ამოცანა 6.2. ხანდაზმული მასწავლებლების უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა და კარიერული პერსპექტივების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1 | მთელი ცხოვრების მანძილზე პედაგოგების უწყვეტი განათლების სტრატეგიის შემუშავება და დანერგვა. | 2018 | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები | შემუშავებული და დამტკიცებული სტრატეგია |  |
|  |  | 6.2.2 | საინფორმაციო-საგანმანათლებლო, მათ შორის ინტერნეტ გამოცემებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | 2018 | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები | ხანდაზმულ პირთა რაოდენობა რომელთაც ქონდათ წვდომა განათლების სამინისტროს საინფორმაციო საგანმანათლებო რესურებზე. |  |
| ამოცანა 6.3 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა მთელი ცხოვრების მანძილზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.1 | არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემის სრულყოფა და განვითარება და მათ შორის ხანდაზმული პირების საჭიროებების გათვალისწინება | 2018 | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსები | არაფორმალური განათლების აღიარების კონცეფცია შექმნილია, შესაბამისი რეგულატორული ჩარჩო მომზადებულია |  |
| ამოცანა 6.4 განათლების სისტემის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.1 | შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა (მათში ხანდაზმულთა ჩართვის უზრუნველყოფა) | 2016-2017 | საქართველოს განათლებისა და მეცნირების სამინისტრო | პროფესიული პროგრამების განმახროციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები | ადმინისტრაციული რესურსები | პროგრამები დანერგილია; მათში მონაწილეობენ ხანდაზმული მოაქალქეები |  |
|  |  | 6.4.2 | პროფესიულ სტანდარტების განვითარება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად | 2016 | სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი |  | ადმინისტრაციული რესურსები | დამსაქმებელთა აქტიური ჩართულობით შემუშვებული/განახლებული პროფესიული სტანდარტების რაოდენობა |  |
|  |  | 6.4.3 | პროფესიული განათლების პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული ღონისძიებები (თემატური გამოფენები, პროფესიული განათლების ფესტივალი, ეროვნული კონკურსები და სხვა) | 2016-2018 | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინსიტრო | პროფესიული პროგრამების განმახროციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები | ადმინისტრაციული რესურსები | ორგანიზებულია წელიწადში მინიმუმ 2 ღონისძიება, რომელიც ორიენტირებულია პროფესიული განათლების პოპულარიზაციაზე |  |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 7.: ჯანდაცვა და კეთლდღეობა |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 7.: ხანდაზმულთა ჯანმრთელობის დაცვით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა: 7.1 მოსახლეობის გაცნობიერების ამაღლება აქტიური და ჯანსაღ დაბერების (Active and Healthy Ageing) შესახებ, პრევენციისა და სკრინინგის პროგრამების პოპულარიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | მოსახლეობის განათლების კამპანიების წარმოება კონკრეტული რჩევებით ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ (კვება, ფიზიკური აქტივობა, თამბაქო, ალკოჰოლი, დაავადებათა სკრინინგის პორგრამები და სხვა), რომელიც გავრცელდება ყველა შესაძლო საშუალებებით, მათ შორის პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმების დახმარებით. | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი | არასამთავრობო სექტორი | სახელმწიფო ბიუჯეტი (ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახ. პროგრამა), 600000 ლარი | დაბეჭდილია 1000 ბუკლეტი მომზადებულია 2 ტელე და რადიო რეკლამა, ჩატარებულია სემინარებისა და ტრენინგები |
| ამოცანა 7.2 ხანდაზმულთა ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ხარისხიან ჯანმდაცვის და ზრუნვის სერვისებზე, რომელიც ორიენტირებული იქნება ხანდაზმულთა განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 | საჭიროებების შეფასებაზე დაყრდნობით გრძელვადიანი ზრუნვის (Long-term Care) კონცეფციისა და განხორციელების სტრატეგიის შემუშავება | 2017-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | არასამთავრობო სექტორი | სახელმწიფო ბიუჯეტი (ადმინისტრაციული რესურსი), 24000 36000 ლარი, დონორების დახმარება (UNFPA) | შემუშავებულია კონცეფცია და სტრატეგია |
| ამოცანა 7.3 ჯანდაცვის პერსონალის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გუმჯობესება ასაკოვანი პაციენტების მართვის შესახებ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 | სოციალური გერონტოლოგიის და გერიატრიის სავალდებულო კურსის ექიმების და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სასწავლო დაწესებულებების სააკრედიტაციო მოთხოვნებში ინტეგრირება | 2018 | განათლების სამინისტრო; ადგილობრივი | სამედიცინო ასოციაციები | ადმინისტრაციული რესურსი | სოციალური გერონტოლოგიის და გერიატრიის სავალდებულო კურსი ექიმების და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სასწავლო დაწესებულებების სააკრედიტაციო მოთხოვნებში ინტეგრირებულია |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  |  | ვადა |  | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო |  | ინდიკატორი |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 8.: გენდერული მიდგომის მეინსტრიმინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 8.: გენდერული მიდგომის მეინსტრიმინგის უზრუნველყოფა დაბერების პროცესში მყოფ საზოგადოებაში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 8.1 ოჯახში ძალადობის კანონის აღსრულების გაძლიერება ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის გაძლიერებით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.1 | სოციალურ მუშაკთა კონცეფციაში ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობის საკითხის გათვალისიწინება |  | 2016-2017 | საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  | სოციალურ მუშაკთა კონცეფციაში ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობის საკითხი გათვალისწინებულია |
|  |  | 8.1.2 | შესაბამისი უწყებების მიერ ძალადობის იდენტიფიცირებასა და რეაგირებაზე პასუხსიმგებელი პროფესიონალებისათვის სამუშაო სამოქმედო ინსტრუქციების შექმნა და პილოტირება (ექიმები, პოლიციელები, სოციალური მუშაკები ა.შ) |  | 2016-2017 | საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | შინაგან საქმეთა სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი და დონორული დახმარება (SIDA, UN Women, UNFPA, USAID) |  | შემუშავებული სამომედო ინსტრუქციები |
|  |  | 8.1.3 | ძალადობის წინააღმდეგ, მათ შორის ხანდაზმულთა მიმართ პრევენციული მედია კამპანიის წარმოება გაცნობიერების ამაღლების მიზნით |  | 2016-2017 | საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | ადმინისტრაციული რესურსი და დონორული დახმარება (Sida, UN Women, UNFPA, USAID) |  | საინფორმაციო მასალების რაოდენობა ( ტელე და რადიო რეკლამა, ბენერი ბუკლეტი, ბეჭდვითი და სოციალური მედია) |

| პრიორიტეტები და ამოცანები |  | საქმიანობა | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 9: თაობათშორისი სოლიდარობა |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი: 9 თაობათაშორისი სოლიდარობის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 9.1 საზოგადოებრივი კამპანიის წარმართვა თაობათაშორისი სოლიდარობის წახალისებისათვის |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.1 | სპეციალური პროგრამის ფარგლებში მოზარდების რეგულარული ვიზიტების უზრუნველყოფა ხანდაზმულთა დაწესებულებებში |  | იუსტიციის სამინისტრო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი |  | ადმინისტრაციული რესურსი | მოზარდების ხანდაზმულთა დაწესებულებაში ვიზიტები განხორციელებულია |
|  | 9.1.2 | იუსიტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების სატრენინგო პროგრამაში აქტიური დაბერების და თაობათაშორისი სოლიდარობის შესახებ მოდულის შეტანა |  | იუსტიციის სამინისტრო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი |  | ადმინისტრაციული რესურსი | მოდული შემუშავებულია და დანერგილია; |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 10. მიგრაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 10. მიგრაციის გამოწვევების ადეკვატური პოლიტიკის შემუშავება, მათ შორის, ხანდაზმულებთან მიმართებით. |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 10.1 სარეინტეგრაციო პროგრამების მდგრადი დაფინანსება და მათი შესაძლებლობების გაზრდა საჭიროებების შეფასებასა და პროგნოზებზე დაყრდნობით, მათში ხანდაზმული მიგრანტების საჭიროებების გათვალისწინება |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.1 | საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო მხარდაჭერის პროგრამების შედეგების შეფასება და საჭიროებების დადგენა. | 2016-2017 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | IOM | ადმინისტრაციული რესურსები (საქმიანობაში ჩართული თანამშრომელთა ანაზღაურება, მივლინების ხარჯები) | 1) განხორციელებული კვლევა (წელიწადში 1); 2) ათვისებულია ბიუჯეტი შესაბამისი რეგიონებისა და სარეინტეგრაციო დახმარების სერვისების მიხედვით |
|  | 10.1.2 | მობილურობის ცენტრების (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, თელავი) ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. | 2016 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | IOM | ადმინისტრაციული რესურსები, EU (ევროკავშირის პროგრამა „მეტი მეტისთვის“) | 1) ბენეფიციართა საერთო რაოდენობაში ხანდაზმულთა პროცენტული წილი |
|  | 10.1.3 | სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, სარეინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება. | 2016-2017 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | IOM ICMPD DRC | 1.200 000 ლარი | 1) მინისტრის ბრძანება საგრანტო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (წელიწადში 1); სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საგრანტო კომისიის მიერ დამტკიცებული საგრანტო პირობები (წელიწადში 1); 2) საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები (წელიწადში მინ. 1); 3) სარეინტეგრაციო პროგრამების ბენეფიციართა შორის ხანდაზმულთა პროცენტული წილი |
|  | 10.1.4 | სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამების რეგიონული დაფარვის გაზრდა. | 2016 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი/(საქმიანობაში ჩართული თანამშრომელთა ანაზღაურება, მივლინების ხარჯები, სახელმწიფო ბიუჯეტი, დამატებით 200 000 ლარი) | 1) სარეინტეგრაციო პროგრამების დაფარვა გაიზარდა მინიმუმ 1 რეგიონით; |
| ამოცანა 10.2 საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამების დახვეწა და გაფართოება. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.1 | სარეინტეგრაციო პროგრამების ფარგლებში რეფერალური მექანიზმის განვითარება. | 2016-2017 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | შრომის სამინისტრო; განათლებისა სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო; | ადმინისტრაციული რესურსი/(საქმიანობაში ჩართული თანამშრომელთა ანაზღაურება) | 1) გადამისამართებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (წელიწადში მინ. 20); |
|  | 10.2.2 | ტრენინგების ჩატარება ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ერთეულების თანამშრომლებისთვის | 2016-2017 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი/(საქმიანობაში ჩართული თანამშრომელთა ანაზღაურება) | 1) ტრენინგი (წელიწადში მინ 3); გადამზადებული თანამშრომელი (მინ. ერთი თანამშრომელი თითო ტერიტორიულ ერთეულში); 2) კონსულტაცია (წელიწადში მინ. 50) |
| ამოცანა 10.3 საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამის შემუშავება. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.1 | საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო საჭიროებების კვლევა. | 2016 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი/(საქმიანობაში ჩართული თანამშრომელთა ანაზღაურება) | 1) კვლევის ანგარიში (1); კვლევის რეკომენდაციები (მინ. 5). |
|  | 10.3.2 | უწყებათაშორისი რეფერალური მექანიზმის განვითარება საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისთვის. | 2016-2017 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | შრომის სამინისტრო; განათლების სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო; | ადმინისტრაციული რესურსი/(საქმიანობაში ჩართული თანამშრომელთა ანაზღაურება) | 1) ანგარიში სხვადასხვა პროგრამების შესახებ (წელიწადში 1); გადამისამართებული ბენეფიციარი (წელიწადში მინ.10); |
|  | 10.3.3. | საზღვარგარეთ მყოფი პოტენციური ან ყოფილი ემიგრანტების/რემიგრანტების კვლევა - | 2016–2017 | დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააგილებულ პრითა და განსახლების სამინისტრო | ადმინისტრაციული რესურსი | კითხვარების მომზადება, გავრცელება და დამუშავება. |
| ამოცანა 10.4 პროფესიული გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.1 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ჩართვის უზრუნველყოფა | 2016-2017 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | განათლების სამინისტრო | 50 000 ლარი | პროფესიული მომზადება გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახწლმწიფო პროგრამაში მონაწილე სუბიექტების განსაზღვრა მთავრობის დადგენილებით (წელიწადში 1); 2) პროგრამის ანგარიში (წელიწადში 1) |
|  | 10.4.2 | დაბრუნებული ხანდაზმული მიგრანტების ინფორმირება პროფესიული სწავლებისა და დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ | 2016-2018 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო |  | ადმინისტრაციული რესურსი (საქმიანობაში ჩართული თანამშრომლებიც ანაზღაურება, მივლინების ხარჯები) | ხანდაზმულთა წილი საერთო ბენეფიციართა რაოდენობაში |
|  | 10.4..3 | სამშობლოში დაბრუნების მსურველი ემიგრანტების ინფორმირება არსებული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, მათ შორის, პროფესიული სწავლების და დასაქმების პროგრამებზე ინფორმაციის პერიოდული მიწოდება. | 2016-2017 | დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი |  | ადმინისტრაციული რეესურსი, დონორი ორგანიზაცები | დაბრუნებული ემიგრანტების რაოდენობა რომელთაც მიეწოდათ ინფორმაცია, |
| ამოცანა 10.5 საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნისა და პროფესიული უნარჩვევების შეფასება და აღიარება მათი წარმატებული რეინტეგრაციისთვის. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.1 | არაფორმალური განათლების აღიარების წესისა და პირობების დამტკიცების შემდეგ აღნიშნული სერვისის რეფერალურ მექანიზმში დამატება და მომავალი სარეინტგრაციო დახმარების პროგრამების დაგეგმვისას გათვალისწინება. | 2016-2017 | საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო | განათლების სამინისტრო | ადმინისტრაციული რესურსი | გადამისამართებული ბენეფიციარი (მინ. 5); ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზაში არაფორმალური განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ასახულია (მინ. 5); |
| ამოცანა 10.6 დევნილთა ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულთა, საჭიროებების შემდგომი კვლევა, დევნილთათვის მიზნობრივი პროგრამების შესაქმნელად. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6.1 | ხანდაზმულ დევნილთათვის ყველაზე გადაუდებელი საჭიროებების შესაბამისი მხარდამჭერი პროგრამების განხორციელება | 2016-2018 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | DRC | ადმინისტრაციული რესურსები | მხარდამჭერი პროგრამების რაოდენობა |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 11: საერთაშორისო პროცესებში ინტეგრაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 11. საერთაშორისო პროცესშებში ინტეგრაციის გაძლიერება |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 11.1 დაბერების საერთაშორისო პროცესებში ქვეყნის ინტეგრაციის ხელშეწყობა.შესახებ UNECE-ის სამუშაო ჯგუფში აქტიური მონაწილეობის გაგრძელება, გზამკვლევის იმპლემენტაციის შესახებ რეგულარული ინფორმაციის მიწოდება. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.1 | დაბერების შესახებ UNECE-ის სამუშაო ჯგუფში აქტიური მონაწილეობის გაგრძელება | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი (ადმინისტრაციული რესურსი) 57600 ლარი | მულსტისექტორული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების რაოდენობა |
|  | 11.1.2 | პერიოდული ანგარიშის მომზადება MIPAA/RIS-ს განხორციელების შესაფასებლად | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფი | ადმინისტრაციული რესურსი | ანგარიში შემუშავებულია და მიწოდებულია UNECE-სთვის. |
|  | 11.1.3 | დონორებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობების გამოვლენა დაბერების შესახებ გზამკვლევის განხორციელებაში მხარდაჭერისათვის. | 2016-2018 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფი | ადმინისტრაციული რესურსი | დონორების მიერ დაფინანსებულია პროგრამების სადაც ინტეგრირებულია დაბერების საკითხი. |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 12. კვლევა და მონაცემთა შეგროვება |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 12. კვლევის, მონაცემთა შეგროვებისა და ტენდენციების ანალიზის უზრუნველყოფა მოსახლეობის დაბერების შესახებ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლტიკისა და პროგრამების განსაზღვრისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 12.1. დაბერების პროცესის მონიტორინგისათვის ხარისხიან, ასაკობრივად ჩაშლილ, სტატისტიკურ მონაცემებზე ხელისაწვდომობის ზრდა. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.1 | საქართველოში სტატისტიკის განვითარების 2011-2014 ეროვნული სტრატეგიის გადახედვა და წარმოებული მოსახლეობის დაბერების მაჩვენებლების ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სტატსამსახურების მიერ დადგენილ მაჩვენებლებთან შესაბამისობაში მოყვანა. (2016 წლიდან) | 2016-2018 | საქ. სტატი |  | ადმინისტრაციული რესურსი | საქართველოში სტატისტიკის განვითარების 2011-2014 ეროვნული სტრატეგიია განახლებულია |
|  | 12.1.2 | მოსახლეობის დაბერების პროცესების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის სრულყოფა. (2016 წლიდან) | 2016-2018 | საქ. სტატი |  | ადმინისტრაციული რესურსი | მოსახლეობის დემოგრაფიული მაჩვენებლების რაოდენობი სქესის, ასაკის მიხედვით სოფლად და ქალაქად შემუშავებულია |
|  | 12.1.3 | დასაქმებისა და უმუშევრობის სტატისტიკური ინფორმაციის ხარისხის გაუმჯობესება, კვარტალური მაჩვენებლების წარმოება, ასევე შრომის სტატისტიკის ინდიკატორების სრულყოფის/გაფართოების მიზნით დაგეგმილია დამოუკიდებელი რეგულარული სრულმასშტაბიანი სამუშაო ძალის გამოკვლევის დანერგვა. (2017 წლიდან) | 2016-2018 | საქ. სტატი |  | ადმინისტრაციული რესურსი | დასაქმების, უმუშევრობის და შრომის სტატისტიკის ინდიკატორების რაოდენობები გაზრდილია |
| ამოცანა 12.2 2014 წლის აღწერის შედეგების შესაბამისად დაბერების მაინსტრიმინგის გზამკვლევის მიგნებების ხელახალი შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში განახლება |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2.1 | 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების სიღრმისეული ანალიზი დაბერების საკითხზე და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება. | 2016-2018 | საქ. სტატი | UNFPA | დონორების რესურსები | მომზადებულია სიღმისეული ანალიზი მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე და მასზე დაფუძნებული შესაბამისი რეკომენდაციები |

| პრიორიტეტები და ამოცანები | საქმიანობა |  | ვადა | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაცია | დაფინანსების წყარო | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პრიორიტეტი 13. მონიტორინგი და შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |
| მიზანი 13. დაბერებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა 13.1 გზამკვლევის რეკომენდაციების განხორციელებისათვის შემუშავებულ სამოქმედო გეგმაში კონკრეტული ინდიკატორების მითითება თითოეულ აქტოვობებთან მიმართებაში. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.1 | სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ინდიკატორების შემუშავება | 2016 | საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინსიტრო | მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფი UNFPA | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორული დახმარება | შემუშავებულია ინდიკატორები |
|  | 13.1.2 | სამოქმედო გეგმის ანგარიშგების მექანიზმის შექმნა. | 2016 | საქართველოს შრომის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო | მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფი UNFPA | ადმინისტრაციული რესურსი, დონორული დახმარება | შემუშავებულია ანაგარიშგების მექანიზმი |

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი

საქართველოს მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 2016-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე:

1. ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

მოსახლეობის დაბერების საკითხი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დემოგრაფიული დინამიკა მზარდ გავლენას ახდენს ქვეყნისა და საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ სექტორებზე) და გრძელვადიან პერიოდში შეიცავს რისკებს სახელმწიფო ფინანსებისთვის.

2016 წლის 27 მაისს პარლამენტის დადგენილებით (N5146-IIს) მიღებულ იქნა ,,საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის ჩარჩო კონცეფცია“ (შემდგომში კონცეფცია).

დადგენილების შესაბამისად, „საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის“ განსახორციელებლად, საქართველოს მთავრობას დაევალა 2016–2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის მომზადება და დამტკიცება.

დაბერების საკითხებთან დაკავშირებული წინამდებარე სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის 2015 წლის 23 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით და მისი გადაწყვეტილების შედეგად, შეიქმნა მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფი მთავრობის, გაეროს, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეებისა და ხანდაზმულთა ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. გაეროს მოსახლეობის ფონდს (UNFPA), გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიას (UNECE) და აშშ-ს განვითარების სააგენტოს დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროექტს (GGI) ეთხოვა სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის ტექნიკური მხარდაჭერა.

2015 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა  მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფის დებულება, სამოქმედო გეგმის ჩარჩო და პროცესის სამუშაო გეგმა.  სამუშაო პერიოდში (2015-2016 წლის აპრილი) გაიმართა მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფის და ოთხი თემატური ქვეჯგუფის შეხვედრები და ორმხრივი კონსულტაციები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან.

წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმა შეთანხმებულია ყველა მონაწილე სამინისტროს წარმომადგენლებთან, დაბერების საკითხებთან  დაკავშირებული პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის  შემუშავების მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში  და  მოწონებულია  შემდგომი მსვლელობისათვის.

აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის დაბერების საკითხი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციისა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დადგენილებით (N5586-IIს) მიიღო 2016 წლის 24 ივნისს.

2. პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

დადგენილების პროექტის მიღება 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი ხარჯების გამოყოფას არ ითვალისწინებს. 2017-2020 წლებში სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული იმ ღონისძიებების დაფინანსება, რომელთა წყაროდაც მითითებულია სახელმწიფო ბიუჯეტი, განხორციელდება მხოლოდ წლიური ბიუჯეტით და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში.

რაც შეეხება სამოქმედო გეგმის იმ ღონისძიებებს, სადაც დაფინანსების წყარო წარმოადგენს დეფიციტს, საჭირო ფინანსური სახსრების მოძიების პრობლემების შემთხვევაში დაექვემდებარება კორექტირებას და გეგმის განხორციელება მოხდება აღნიშნული ღონისძიებების შესრულების გარეშე.

3. პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

„საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის“ განსახორციელების სამოქმედო გეგმის დანერგვით მოხდება მოსახლეობის დაბერების მეინსტრიმინგისათვის ხელშემწყობი გარემოსა და ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის უზრუნველყოფა.

4. პროექტის განხორციელების ვადები

დადგენილების პროექტის განხორციელების ვადაა 2016-2018 წელი.

5. პროექტის ავტორი და წარმდგენი

დადგენილების პროექტის ავტორია საქართველოს მთავრობა, წარმდგენია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.