ბიუჯეტი

2013 წელს წარმატებით დასრულდა ევროკავშირის დელეგაციასთან საქართველოში დასაქმებისა და პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სფეროში სექტორული რეფორმების მხარდაჭერის მიზნით, საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამასთან დაკავშირებით შემათანხმებელი პროცედურები.

აღნიშნულის თაობაზე ,,დასაქმების და პროფესიული განათლებისა და გადამზადების’’ ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის საფინანსო შეთანხმება მოწონებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის №2181 განკარგულებით. საფინანსო შეთანხმების წინაპირობაა მთავრობის მიერ უზრუნველყოფილი იყოს ყოველწლიური მზარდი სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომა/დასაქმებისა და პროფესიული განათლების სფეროში. აღნიშნულის გათვალისწინებით 2014 წელს დამტკიცდა  ,,შრომის ბაზრის ფორმირების სახელწმიფო სტრატეგია და სტრატეგიის განხორციელების 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმა’’. გეგმა ევროკავშირის მოთხოვნის შესაბამიასდ არის განფასებული და თითუეულ აქტივობას განსაზღვრული აქვს განხორციელებისათვის სავარაუდო ბიუჯეტი. სტრატეგიის თანახმად 2016 წელს დასაქმებისა და შრომის სფეროში შემავალ საკითხებზე უნდა დაიხარჯოს 4.5 მილიონი ლარი.

ევროკავშირის ეს წინაპირობა გამომდინარეობს იქედან, რომ ყოველი წლის ბოლოს საფინანსო შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულების შესაბამისად ევროკავშირი საქართველოს ბიუჯეტში რიცხავს საფინანსო შეთანხმებით განსაზღვრულ ტრანშს. 2016 წლისთვის გადმოსარიცხი ტრანშის ოდენობა შეადგენს 5.5 მილიონ ევროს როგორც ჯანდაცვის ასევე განათლების სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში შესასრულებელი ვალდებულებებისთვის. შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი შესაბამისი უნდა იყოს იმ ტრანშის მოცულობისა, რაც ევროკავშირის სავიუჯეტო პროგრამითა და  საფინანსო შეთანხმებით გათვალისწინებულია ყოველწლიურად.

ხარჯვა

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

აღნიშნული კოდის ფარგლებში 2015 წელს დამტკიცდა შემდეგი პროგრამები:

- შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა - 5 თებერვალი;

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამა - 2 ივნისი;

- შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამა - 2 ივნისი;

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების  სახელმწიფო პროგრამა (პროექტი)- დამტკიცების პროცესშია.

შრომის პირობების მონიტორინგი სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის დამტკიცებიდანვე უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ხარჯების გაწევასთან. ამ ეტაპისთვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კონკურსის გზით  შეირჩა  25  მონიტორი, ჩამოყალიბდა მონიტორთა სარეზერვო სია 25 კანდიდატით.  13-17 ივლისს განხორციელდა მონიტორთა გადამზადება დონორი ორგანიზაციის მიერ. პროგრამის უშუალო განხორციელება დაიწყო ივლისში, კერძოდ დღეის მონაცემებით მონიტორინგი განხორციელდა 23  სახელმწიფო და  კერძო კომპანიაში. მიდმინარე წლის 6 აგვისტოს შედგა მონიტორთა შესრულებული სამუშაოს შეფასების ინსპექტირების სამუშაო ჯგუფის სხდომა. აგვისტოს თვეში გათვალისწინებულია 25 მონიტორისთვის მომსახურების საფასურის გადარიცხვა - 25,000 ლარის ოდენობით (25x 1000).

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამა და

შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამა

აღნიშნული პროგრამების პროექტები მთავრობის სხდომაზე განსახილველად გაიგზავნა 24 აპრილს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შენიშვნების გათვალისწინებით დაკორექტირებული პროგრამები გაიგზავნა მთავრობის ადმინისტრაციაში 29 მაისს, ხოლო 2 ივნისს დამტკიცდა. ამ ეტაპისთვის გამომდინარე იქედან, რომ ორივე პროგრამის განხორციელება დამოკიდებულია მომსახურებათა შესყიდვაზე, ყველა საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაცია მომზადებულია და ეტაპობრივად იქნება უზრუნველყოფილი მომსახურებათა შესყიდვა.  დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ღირებულებამ ამ ეტაპისთვის შეადგინა 14702 ლარი.

შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის მიზნებისათვის:

საქართელოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ კანონის შესაბამისად, 35 05 კოდის ფარგლებში გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ბაზრის კვლევის მომსახურების გაწევის შესახებ. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიად გამოვლინდა შპს „BCG  კვლევა“, ხოლო მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 119 999 ლარი. მომსახურება მოიცავს სამ ფაზას:

1.	მეთოდოლოგიის მომზადება რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევებისთვის და კითხვარების შემუშავება რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევებისთვის;

2.	თვისებრივი კვლევის წარმოება;

3.	რაოდენობრივი კვლევის წარმოება

ორი ფაზის შესაბამისად ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე კომპანიას გადაერიცხა 59310.98 ლარი. ხოლო მესამე ეტაპის დასრულების ვადაა 18 აგვისტო. კომპანია წარმოდგენილი სამუშაოს მიხედვით მიიღებს დარჩენილ თანხას.

მიმდინარე წლის 28 ივლისს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ Nპ/3505/53 ხელშეკრულება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სსიპ ,,საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროსთან’’ ,,დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის’’ თარგმნასთან დაკაშირებით. მომსახურების ღირებულებაა - 27.0014 ლარი.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების  სახელმწიფო პროგრამა (პროექტი)

პროგრამის პროექტის შესაბამისად ბენეფიციართა გადამზადება უნდა განხორციელდეს  შრომის ბაზრის თანამედროვე და პერსპექტიული მოთხოვნების შესაბამისად. პროგრამის ეფექტურობისათვის, მისი განხორციელება დაიგეგმა შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა შრომის ბაზრის რაოდენობრივი კვლევის შედეგების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 18 აგვისტო, შესაბამისად პროგრამა განხორციელდება კვლევაზე დაყრდნობით, მოთნხოვნად პროფესიებში. ამ ეტაპზე პროგრამა გადაგზავნილია მთავრობის ადმინისტრაციაში, მთავრობის სხდომაზე განსახილველად.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის  N 38 დადგენილება ,,შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’

მუხლი 3. (ა; ბ;გ;დ ) პროგრამის ღონისძიებებია :

ა) პროგრამის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის მიზენიბისათვის სამუშაო ჯგუფის შექმნა;

ბ)სამიზნე ჯგუფის შერჩევა;

გ) მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ( მონიტორების) შერჩევა სამუსაო ჯგუფის მიერ მომზადებული და მინსიტრის ინდვივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართელბრივი აქტით დამტკიცებული მოთხოვნებისა და შერცევის წესის შესაბამისად;

დ)დონორი და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით მონიტორების ტრენინგი.