დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთლობის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექტორს ბატონ ამირან გამყრელიძეს

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის თამთა კომახიძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ამირან,

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 09 მარტის #06-121/მ ბრძანების საფუძველზე, პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვის პროექტის ფარგლებში, იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლების მონიტორინგის და ახალი ვაქცინის დანერგვის შეფასების მიზნით 16-30 აპრილს მივლინებით ვიმყოფებოდი მცხეთის, დუშეთის, ბათუმის, ქობულეთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში. ვიზიტის შედეგად შევაფასე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრები (სჯც) და იმუნიზაციის განმახორციელებელი 20 დაწესებულება/ფიზიკური პირი.

მცხეთა

შპს მცხეთის პჯდც „ჯანმრთელი თაობა“, ძეგვის ს/ა, ნიჩბისის ს/ა და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - შპს მცხეთის პჯდც „ჯანმრთელი თაობა“-ს არ ჰქონდა 1.4 ფორმა, როტავირუსული და პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინების დანერგვის შესახებ ბრძანებები. ნიჩბისის ამბულატორიაში 063 არ ინახება დაწესებულებაში.

ძეგვის ს/ა არ არეგისტრირებს ჩატარებულ აცრებს იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - ნიჩბისის ამბულატორიის მაცივარი დგას ექთანთან სახლში და მისი შეფასება ვერ მოხერხდა.  ფორმა 1.7 -ს მიხედვით ტემპერატურული რეჟიმი არ დარღვეულა.

აცრისშემდგომი გართულება არ დაფიქსირებულა.

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) – 2015 წელს ჩატარებულია 123 არაგეგმიური აცრა.

სჯც დონეზე არ არის გაწერილი განსახორციელებლი ვიზიტების გეგმა, თუმცა მონიტორინგი წარმოებს და არსებობს შესაბამისი ოქმები.

დუშეთი

შპს ჯეოჰოსპიტალსი, ფასანაურის ს/ა, ჭონქაძის თემის ს/ა და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - იმუნიზაციის რეგისტრაციისა და ანგარიშგების ფორმები არსებობს და წარმოებს დამაკმაყოფილებლად.

იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში ჩატარებულ აცრებს არეგისტრირებს ყველა დაწესებულება.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - ფასანაურში მაცივარში არ აქვთ გაყინვის ინდიკატორი. ფორმა 1.7 -ს მიხედვით ტემპერატურული რეჟიმი დაცულია ყველა დაწესებულებაში.

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) – პროვაიდერების გადმოცემით კალენდარული აცრები ტარდება დროულად და სრულად. 2015 წლის გეგმა არ წარმოუდგენიათ. რადგან გეგმიურად იცრება ყველა და 2008 წლის კამპანიის პერიოდში მოცვა მაღალი იყო.

სჯც დონეზე არსებობს განსახორციელებლი მონიტორინგის ვიზიტების გეგმა და შესაბამისი ოქმები.

შპს ჯეოჰოსპიტალსში არ არის ვაქცინატორი, აცრებს ახორციელებს  დღის მედდა, რომელიც ემსახურება ყველა პროფილის ექიმს. შესაბამისად ვეღარ უთმობს სათანადო დროს და ყურადღებას იმუნიზაციას.

ფასანაურში გამართულია ახალი ამბულატორია (არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი). მანამდე ამბულატორია იყო ძველი საავადმყოფოს შენობაში სადაც არასათანადო პირობების გამო განადგურდა სამედიცინო ისტორიები, რომელთა აღდგენაც მიმდინარეობს.

ბათუმი

შპს ქ. ბათუმის #1 პ/კ, საოჯახო მედიცინის რეგ. ცენტრი, შპს ხელვაჩაურის ს/ც და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - იმუნიზაციის რეგისტრაციისა და ანგარიშგების ფორმები არსებობს და წარმოებს დამაკმაყოფილებლად.

იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში ჩატარებულ აცრებს არეგისტრირებს ყველა დაწესებულება. შპს ქ. ბათუმის #1 პ/კ მცირე დაგვიანებით, რადგან კონტინგენტი დიდია და მუშაობს მხოლოდ ერთი იმუნიზაციის მედდა.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - შპს ქ. ბათუმის #1 პ/კ-ში დგას საყოფაცხოვრებო ტიპის მაცივარი. ფორმა 1.7-ის მიხედვით ტემპერატურა ხშირად უახლოევდება ზედა ზღვარს (8°C).

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) – პროვაიდერების გადმოცემით კალენდარული აცრები ტარდება დროულად და სრულად. 2015 წლის გეგმა არ წარმოუდგენიათ, ელოდებიან სკოლებიდან ინფორმაციას აუცრელი ბავშვების შესახებ.

სჯც დონეზე გაწერილია განსახორციელებლი ვიზიტების გეგმა, არსებობს შესაბამისი ოქმები.

შპს ხელვაჩაურის ს/ც-ში აღნიშნეს, რომ არ ჰყავთ აუცრელი ბავშვები, თუმცა ბოლო პერიოდში ხელვაჩაურის მახლობლად გაჩნდა დასახლება (ე.წ. „ოცნების ქალაქი“) სადაც მათი გადმოცემით დასახლდნენ სოციალურად დაუცველი პირები სხვადასხვა რაიონებიდან. დაწესებულებას უჭირს კონტიგენტის და მათი აცრის სტატუსის განსაზღვრა.

ქობულეთი

შპს უნიმედი აჭარა, ქობულეთის ს/ც, ჩაქვის ს/ა (ფ/პ ნონა სიხარულიძე), ჩაქვის ს/ა (ფ/პ ინგა ზოიძე) და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - ჩაქვის ამბულატორიას არ ჰქონდა როტავირუსული და პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინების დანერგვის შესახებ ბრძანებები. მიეცა შესაბამისი რეკომენდაცია და გადაეგზავნათ ელ. ვერსია. შპს უნიმედი აჭარა, ქობულეთის ს/ც-ში ვერ მოიძებნა 2014 წლის ფორმა 1.4;  2015 წლის ადგილზეა. არ ჰყავთ პატრონაჟის მედდა.

იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში ჩატარებულ აცრებს არეგისტრირებს ყველა დაწესებულება.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - ჩაქვის ამბულატორიაში იმუნიზაციას ახორციელებს 6 ფიზიკური პირი. აქვთ ერთი საერთო მაცივარი რომელიც არ არის საკმარისი. აღსანიშნავია რომ რამოდენიმე ფლაკონის თერმოინდიკატორი ძალიან ახლოს იყო მესამე სტადიასთან. მიეცათ შესაბამისი რეკომენდაციები.

შპს უნიმედი აჭარა, ქობულეთის ს/ც-ში მაცივარში არ აქვთ გაყინვის ინდიკატორი. გამომდინარე იქიდან, რომ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ქობულეთის განყოფილება დროებით ამავე დაწესებულებაშია განთავსებული, არ აქვს მაცივარი (ვაქცინები გამოაქვთ დაწესებულებებს აჭარის სჯც-დან) მაცივარში დევს ტემპერატურის ჩამწერი (fridge tag) რომლის მიხედვით რამდენჯერმე დაფიქსირდა დაბალი (<2°C) ტემპერატურა (fridge tag-ზე განგაში არ დაფიქსირებულა).

აცრისშემდგომი გართულება არ დაფიქსირებულა.

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) –2014 წელს აიცრა 168 ბენეფიციარი დამატებითი ღონისძიებების ფარგლებში. 2015 წლის გეგმის მიხედვით ასაცრელია 969 ბენეფიციარი. პროვაიდერების გადმოცემით ზრდასრული ბენეფიციარები აცრაზე უარს სხვადასხვა მიზეზით აცხადებენ.

სჯც-ს გადმოცემით შესაცვლელია სოფ. ლეღვას ამბულატორიის მაცივარი, არ იხურება და შესაბამისად ვერ ინარჩუნებს ტემპერატურას. ქობულეთის განყოფილებას არ გამოაქვს ვაქცინები და აქედან გამომდინარე არ აწარმოებს ფორმებს 2.6, 2.10 და 2.7.

სჯც დონეზე გაწერილია განსახორციელებლი ვიზიტების გეგმა, არსებობს შესაბამისი ოქმები.

ოზურგეთი

შპს მედალფა - ოზურგეთის ს/ც; სოფ. მერიის ს/ა; ურეკის ს/ა და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - შპს მედალფა - ოზურგეთის ს/ც და სოფ. მერიის ს/ა არ ჰქონდათ როტავირუსული და პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინების დანერგვის შესახებ ბრძანებები. ურეკის ამბულატორიას არ აქვს ბრძანება პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინის დანერგვის შესახებ. ასევე სოფ. მერიის ს/ა არ ჰქონდა ფორმა 1.6.; შპს მედალფა არ აღრიცხავს ვაქცინის გამხსნელებს ფორმა 1.6.

სოფ. მერიის ს/ა არ არეგისტრირებს ჩატარებულ აცრებს იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში. მიეცა შესაბამისი რეკომენდაცია და განმარტებები. დაწესებულებას აქვს ინტერნეტის პრობლემა.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - სოფ. მერიის ამბულატორიის მაცივარში არ აქვთ გაყინვის ინდიკატორი. შპს მედალფას მაცივარი გაფუჭებულია; ვაქცინებს ინახავენ სამშობიარო ბლოკის საოჯახო ტიპის მაცივარში მხოლოდ აცრების დღეს. არ აწარმოებს ფორმა 1.7-ს. ურეკის ამბულატორიაში დგას საყოფაცხოვრებო ტიპის მაცივარი, ლანგარი რომელზეც ვაქცინები იდო გროვდება წყალი. გაყინვის ინდიკატორი არ აქვთ (გაიყინა რამოდენიმე თვის წინ, ვაქცინები არ იდო). მიეცა შესაბამისი რჩევები.

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) – მონაცემები წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით ასაცრელი კონტინგენტის შესახებ დაწესებულებებში დოკუმენტირებული არ არის.

შპს მედალფაში 3 საექიმო უბანია (2 ოჯახის ექიმი და 1 პედიატრი). არ აქვთ იმუნიზაციის კაბინეტი. ოჯახის ექიმი ემსახურება ყველა ასაკის ბენეფიციარს. კლინიკაში არ არის გამიჯნული ბავშვთა და მოზრდილთა განყოფილებები.

ურეკის ამბულატორიაში პნევმოკოკური ვაქცინით აცრები დაიწყეს 2015 წლის აპრილიდან (ექიმი იკავებდა თავს).

სჯც დონეზე არ არის გაწერილი განსახორციელებელი ვიზიტების გეგმა, თუმცა მონიტორინგი წარმოებს და არსებობს შესაბამისი ოქმები. ფორმა 2.6-ში არ ხდება გამხსნელების რეგისტრაცია. ერთი მაცივარი დაზიანებულია და შესაცვლელია.

ჩოხატაური

შპს მედალფა, ჩოხატაურის ს/ც; შპს კლინიკა მამქოლი; ერკეთის ს/ა და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - ერკეთის ს/ა-ის ძველ შენობაში 2011 წელს მოხდა ხანძარი. დოკუმენტაცია დაიწვა. დაწესებულებას გადაეცა ახალი ამბულატორია 2013 წელს; ამბულატორიაში არ ინახება ბრძანებები როტავირუსული და პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინების დანერგვის შესახებ; და 1.8 ფორმის ასლები (აბარებს სჯცს). ჟურნალი 1.4-ს უქონლობის გამო იყენებ 1.6 ჟურნალს. ფორმა 1.6-ში არ არეგისტრირებს გამხსნელებს.

ერკეთის ს/ა იმუნიზაციის ელ. მოდულში აცრებს ვერ არეგისტრირებს - არ აქვს ინტერნეტის.

შპს კლინიკა მამქოლში აცრების ჩატარება დაიწყო 2014 წლის ოქტომბრიდან. არ აქვთ ფორმა 1.4, 1.6 და ბრძანებები როტავირუსული და პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინების დანერგვის შესახებ.

შპს მედალფა, ჩოხატაურის ს/ც არ აქვთ ფორმა 1.6 და ბრძანებები როტავირუსული და პნევმოკოკური (#01-78/ნ 30/10/2014) ვაქცინების დანერგვის შესახებ. იყენებენ ძველი ფორმატის 1.8 ფორმებს (პკვ არ არის დამატებული).

დაწესებულებებს მიეცა შესაბამისი რეკომენდაცია და განმარტებები ჩატარებული აცრების იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - ერკეთის ამბულატორიაში მაცივარს იყენებენ მხოლოდ აცრების დღეს, შესაბამისად არ წარმოებს ფორმა 1.7. შპს მედალფა ჩოხატაურის ს/ც არ აქვს გაყინვის ინდიკატორი.

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) – მონაცემები წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით ასაცრელი კონტინგენტის შესახებ დაწესებულებებში დოკუმენტირებული არ არის.

სჯც დონეზე არ არის გაწერილი განსახორციელებელი ვიზიტების გეგმა, თუმცა მონიტორინგი წარმოებს და არსებობს შესაბამისი ოქმები. აღსანიშნავია დადებითი ტენდენცია, რომ ფორმა 2.6-ში არფიქსირებენ ფთი და გაყინვის ინდიკატორის ჩვენებას ვაქცინების მიღებისას.

ლანჩხუთი

სუფსის ს/ა, შპს მედალფა ლანჩხუთის ს/ც და სჯც.

იმუნიზაციის რეგისტრაცია და ანგარიშგება - შპს მედალფა ლანჩხუთის ს/ც არ აქვს ფორმა 1.2, 1.3, ასლებს არ ინახავენ ადგილზე. ფორმა 1.6-ში გამხსნელებს არ არეგისტრირებს არცერთი დაწესებულება.

დაწესებულებებს მიეცა შესაბამისი რეკომენდაცია და განმარტებები ჩატარებული აცრებს იმუნიაზიციის ელექტრონულ მოდულში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.

ცივი ჯაჭვი და უსაფრთხო იმუნიზაცია - შპს მედალფა ლანჩხუთის ს/ც არ აქვს ცივი ყუთი. სუფსის ამბულატორიას არ აქვს გაყინვის ინდიკატორი (ჩვენება შეიცვალა იანვარში).

წითელას მასიური გავრცელების პრევენცია (განკარგულება #41 20.01.2015) – მონაცემები წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით ასაცრელი კონტინგენტის შესახებ დაწესებულებებში დოკუმენტირებული არ არის. სჯც-ს ანგარიშის მიხედვით აიცრა 7 წელზე უფროსი ასაკის 41 ბენეფიციარი.

სჯც დონეზე არ არის გაწერილი განსახორციელებელი ვიზიტების გეგმა, თუმცა მონიტორინგი წარმოებს და არსებობს შესაბამისი ოქმები.

ზოგადი ინფორმაცია

ვაქცინების და შპრიცების წლიურ საჭიროებას ანგარიშობს მხოლოდ სჯც. დაწესებულების დონეზე არ ხდება მომდევნო წლის გეგმის (ფორმა 1.3) კორექტირება. დაწესებულებების დიდი უმრავლესობა არ ავსებს ფორმა 1.5.

უსაფრთხო ყუთების განადგურება დაწესებულებების უმეტესობაში ხდება დაწვა/ჩამარხვის მეთოდით. მხოლოდ რამოდენიმე საავადმყოფოს აქვს ხელშეკრულება ნარჩენების მართვის კომპანიასთან.

პნევმოკოკის საწინააღმდეგო აცრების მიმდინარეობა - პკვ დანერგვა მიმდინარეობს განსაკუთრებული სირთულეების გარეშე მშობლების დამოკიდებულება დადებითია. ტრეინინგები გავლილი აქვს ყველა პროვაიდერს. აცრისშემდგომი გართულებები არ დაფიქსირებულა. ყველა დაწესებულებას დაწყებული აქვს პკვ აცრები შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფებთან. პნევმოკოკური ვაქცინით დაგვიანებით დაწყებული აცრების სქემა არ ახსოვდა პროვაიდერების უმეტესობას. მიეცა შესაბამისი განმარტება და ეთხოვათ გადახედონ ბრძანებას (#01-78/ნ 30/10/2014).