შრომითი მიგრაციის 2018 წლის სამოქმედო გეგმა (შიდა)

| ამოცანა | შედეგი | ინდიკატორი | დასრულების ვადა | პარტნიორი უწყება | ბიუჯეტი | რისკი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა | მომზადებულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებით არარეგისტრირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების გამოვლენის მექანიზმი |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციების მონიტორინგისათვის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის განსაზღვრა და მათი საქმიანობის პერიოდული მონიტორინგი | შექმნილია/გამოყოფილია მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული და ხორციელდება შესაბამისი ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგი და გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება. |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი/სახელმწიფო ბიუჯეტი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ წინა-საემიგრაციოდ ცნობიერების ამაღლებისთვის სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების თანამშრომელთა მომზადება. | სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების თანამშრომლები მომზადებულნი არიან მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ კონსულტაციის გაწევისთვის. |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი |  |
| შრომითი ემიგრაციის მსურველთა ნებაყოფლობითი აღრიცხვის მექანიზმის შექმნა | worknet.gov.ge-ზე ხდება შრომითი ემიგრაციის მსურველთა ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  |
| სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა და დაბრუნებული მიგრანტებისათვის | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა ხელმისაწვდომია ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა და დაბრუნებული მიგრანტებისათვის |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი/სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |
| შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის განვითარების და საზღვარგარეთ დროებითი ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების მომზადება და ინიცირებისთვის შესაბამისი უწყებისთვის გადაგზავნა. | საზღვარგარეთ დროებითი ლეგალური დასაქმების მიზნით შემუშავებულია ორმხრივი ან მრავალმხრივი ხელშეკრულება და გაგზავნილია ინიცირებისთვის შესაბამისი უწყებისათვის (მინიმუმ 1 ხელშეკრულება). |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| ცირკულარული მიგრაციის სფეროში პოტენციური პარტნიორი ქვეყნის შრომის ბაზარზე იდენტიფიცირებული საჭიროებების შესაბამისად შრომის ბაზრის ცალკეული კომპონენტების კვლევა და ცირკულარული მიგრაციის სქემების პროექტების საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებთან შესაბამისობის დადგენა. | ცირკულარული მიგრაციის სქემების შემუშავებისას სრულად არის გათვალისწინებული საქართველოს შრომის ბაზარის მოთხოვნები. |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| ცირკულარული მიგრაციის სქემების განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირების ცნობიერების ამაღლება | დაიგეგმა და ჩატარდა შესაბამისი ტრენინგები ცირკულარული მიგრაციის სქემების განხორციელებაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების და საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის (მინიმუმ 3 ტრენინგი) |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი |  |
| საქართველოში შრომითი მიგრაციის სფეროში მოქმედი რეგულაციებისა და მექანიზმების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება | საქართველოში შრომითი მიგრაციის სფეროში მოქმედი რეგულაციებისა და მექანიზმების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით დაიგეგმა და ჩატარდა შესაბამისი ნაინფორმაციო კამპანიები (მინიმუმ 2 საინფორმაციო კამპანია) |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი/სახელმწიფო ბიუჯეტი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| სოციალური პარტნიორების მეშვეობით დამსაქმებლების ინფორმირება შრომითი მიგრაციის სფეროში დანერგილი რეგულაციების და მექანიზმების გაცნობის მიზნით. | სოციალური პარტნიორები ინფორმირებული არიან შრომითი მიგრაციის სფეროში არსებულ რეგულაციების შესახებ; |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  |
| ცირკულარული მიგრაციის სქემებისათვის შერჩეული მონაწილეების ინტენსიური მომზადება (ე.წ. Pre-departure orientation) შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობების ეფექტიანი გამოყენებისთვის. | პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მონაწილეები დეტალურად გაეცნენ დანიშნულების ქვეყანაში არსებულ დასაქმების ნორმებს, შეისწავლეს დანიშნულების ქვეყნის ენა საბაზისო დონეზე და ინფორმირებული არიან საქართველოში დაბრუნების შესაძლებლობების შესახებ. |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მეთოდოლოგიის შემუშავება | შემუშავებულია და დამტკიცებულია შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზის შიდაუწყებრივი მეთოდოლოგია |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი |  |
| საქართველოში შრომითი მიგრაციის შესახებ ინფორმაციის უფრო ეფექტიანად მოგროვებისა და შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის წარმოების მიზნით ელექტონული ბაზების შექმნა | შექმნილია სპეციალური ელექტრონული ბაზა სადაც ხდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა და საქართველოდან შრომითი ემიგრანტების შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაცია |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი/სახელმწიფო ბიუჯეტი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| საქართველოდან შრომით ემიგრაციაში გამგზავრებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მოგროვება და საინფორმაციო ბაზის წარმოება | არსებული რეგულაციების შესაბამისად გროვდება საქართველოდან შრომით ემიგრაციაში გამგზავრებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  |
| საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციის მოგროვების მექანიზმის შემუშავება/დახვეწა | შექმნილია ეფექტური მექანიზმი საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციის მოგროვების მიზნით |  | 12.2018 |  | დონორი/ადმინისტრაციული რესურსი | პოლიტიკური ნების არ ქონა |
| საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მოგროვება და საინფორმაციო ბაზის წარმოება | არსებული რეგულაციების შესაბამისად გროვდება საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია |  | 12.2018 |  | ადმინისტრაციული რესურსი |  |