## MOH Action Plan
|  | მარტი |  |  |  |  | აპრილი |  |  |  | მაისი |  |  |  | ივლისი | აგვისტო | სექტ. | ოქტ. | ნოემბ. | დეკ. | იანვ.
1. Ministry of Labour, Health and Social Affairs: | კომენტარი | 0(27.02-2.03) | 1 | 2 | 3(20-27 არ ვარ საქ.-ში) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
First deliverable:
Two meetings with staff organized and a presentation with the overview of a selected model of performance appraisal (March, 2018); | უკვე გავაკეთეთ
Two groups meetings with managers organized (March, 2018); +top managemnet |  | X | X
Individuals consultations/couching with line managers held; Support in preparation performance goals) (March – April, 2018); | ინდივიდუალური შეხვედრები. საჭიროების შემთხვევაში, ვორქშოპი, პრობლემების განსახილველად (სულ 15 დღე) | 2 | 2 | 2 |  | 4: 2; აპრილი 1: x; აპრილი 2: x; აპრილი 3: x; აპრილი 4: x
Training of HR staff conducted; tools for monitoring of performance appraisal processes developed (April, 2018); | bar: აპრილი 1 to აპრილი 2
Second deliverable:
Two-days training for line managers delivered (May, 2018); | [5 empty] | მაისი 1: 2; მაისი 2: 2; მაისი 3: 4; მაისი 4: 2
Training of staff on self-evaluation techniques delivered (May, 2018) | bar: მაისი 4
An analysis of midterm results of staff performance appraisal and relevant recommendations developed; Presentation of results (July, 2018); | [14 empty] | 4
Third deliverable:
A training for line managers is organized based on analysis of mid-term results upon necessity (November, 2018); Consultation meetings with line managers held, upon request (November-December, 2018) | [18 empty] | 5 | 5
Groups consultations on elaboration of PDP (December, 2018); | [19 empty] | 1
An analysis of midterm results of staff performance appraisal and relevant recommendations developed (January, 2018); | [20 empty] | 2
Final mission report detailing work conducted during the consultancy including major findings and recommendations (January, 2018). | [20 empty] | 1