# შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს  შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის  „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფის“ (GEO-T-NCDC) პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის, ტუბერკულოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება.

მომსახურების მიწოდების ვადები: 2018 წლის 1 ივნისიდან 2019 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.

ტერმინთა განმარტებები

- ტუბერკულოზი (ტბ) მოიცავს ტუბერკულოზის ყველა ფორმას, წამლისადმი რეზისტენტული ფორმების ჩათვლით.

- მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი (MDR-ტბ) დაავადება გამოწვეული მიკობაქტერიით, რომელიც მდგრადია პირველი რიგის, სულ მცირე, ორი ყველაზე ეფექტური წამლის - იზონიაზიდისა და რიფამპიცინის მიმართ.

- ექსტენსიურად რეზისტენტული (XDR) დაავადება გამოწვეული მიკობაქტერიით, რომელიც რეზისტენტულია იზონიაზიდის, რიფამპიცინის და ორი მნიშვნელოვანი მეორე რიგის წამლის - ნებისმიერი ფტორქინოლონისა და საინექციო საშუალებებიდან ერთერთის მიმართ.

- ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა (ტეპ) გულისხმობს ტუბერკულოზის ეროვნული პასუხის უზრუნველყოფისთვის პროცესში ჩართული ყველა მხარის-სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევას ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ტვირთის შემცირებისთვის.

- გლობალური ფონდი (TGF) აივ ინფექციის/შიდსის,

ტუბერკულოზისა   და  მალარიის  წინააღმდეგ  ბრძოლის  გლობალური  ფონდი, წარმოადგენს საერთაშორისო ფინანსურ დაწესებულებას რომლის მიზანია დაამარცხოს აივ/შიდსი, ტუბერკულოზი და მალარი 21 საუკუნის მიდგომების გამოყენებით, კერძოდ პარტნიორობა, გამჭვირვალობა, უწყვეტი სწავლება და შედეგებზე-დაფუძნებული დაფინანსება.

ტექნიკური დავალება

ტუბერკულოზი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება როგორც მსოფლიოში ასე

საქართველოში. მიუხედავად ტუბერკულოზის მართვის კუთხით მიღწეული წარმატებისა, საქართვლო კვლავაც მნიშვნელოვანი   გამოწვევების   წინაშეა,   რაც   ქვეყანაში   ჯანმრთელობის   დაცვის   სისტემის   გაძლიერებას, პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომების დანერგვას, პროგრამული დაფინანსების ზრდასა და მართვის მექანიზმების სრულყოფას უკავშირდება.  საერთაშორისო გამოცდილება და მტკიცებულებები გვიჩვენებს, რომ ტუბერკულოზის კონტროლის საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება არასამთავრობო სექტორს, განსაკუთრებით კი მოსახლეობის განათლებისა და პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიმართულებით. ამდენად დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გეგმავს განხორციელოს მომსახურების შესყიდვა ქვემოთ მოყვანილი პროექტის განსახორციელებლად შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე “ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მდგრადობის პროგრამის“ ფარგლებში - სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის, ტუბერკულოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება.

პროექტის სპეციფიური ამოცანებია:

1.	სხვადასხვა  სამიზნე  ჯგუფისათვის,  მათ  შორის  ყველა  რანგის  სამღვდელოება  და  მათი  მრევლი, ტუბერკულოზის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის თაობაზე,  სტიგმის საწინააღმდეგო საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება;

2. ტუბერკულოზის ადრეული აღმოჩენის ხელშეწყობა რთულად მისაწვდომ ჯგუფებში-ეკლესია- მონასტრებში, შემთხვევების აქტიური მოძიებისა და საგანმანათლებლო ინფორმაციის მიწოდების გზით მღვდელ-მონაზონთათვის;

3. თანასწორ-განმანათლებელთა  სისტემის  გამოყენება  მკურნალობაზე  ცუდი  დამყოლობისა  და შეწყვეტილი მკურნალობის შემთხვევების დასადგენად, განსაკუთრებით, მკურნალობის საწყის ეტაპზე

და   ასეთი   შემთხვევების   მხარდაჭერა   მკურნალობის   წარმატებით   დასრულებისათვის   შესაბამის რეგიონებში.

პროექტის სამიზნე პოპულაცია ქვეყნის მასშტაბით: მღვდელ-მონაზვნები და მათი მრევლი, სასულიერო აკადემიის სტუდენტები. ასევე, აღმოსავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლები, მუფთი, იმამები და მუსულმანური რელიგიის სხვა წარმომადგენლები.

პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ სამიზნე პოპულაციაში მოხდება ინფორმაციის მიწოდება პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ და სოციალური მობილიზაცია. ეკლესია ჩაერთვება საქართველოს მასშტაბით ეკლესია-მონასტრებში მცხოვრებ ძნელმისაწვდომ ჯგუფებში ტუბერკულოზის შესახებ განათლების მიწოდების საქმეში მღვდელ-მონაზონთა საშუალებით, რომლებიც მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებენ შემთხვევების მოძიების საქმეშიც. ასევე მღვდელ-მონაზვნები გაუწევენ მობილიზებას თანასწორ-განმანათლებელთა აქტივობებს ტუბერკულოზის შემთხვევების აქტიური მოძიებისათვის, მკურნალობაზე ცუდი დამყოლობის და შეწყვეტილი მკურნალობის შემთხვევების დასადგენად და გასწევენ ცუდი დამყოლობის პაციენტების მხარდაჭერას, რათა მათ წარმატებულად დაასრულონ მკურნალობა.

აღნიშნული აქტივობების განხორციელებაში ასევე მნიშვნელოვანია მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლების ჩართულობა. ამიტომ აღნიშნული აქტივობების განხორციელება ასევე მოხდება აღმოსავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლები, მუფთი, იმამები და მუსულმანური რელიგიის სხვა წარმომადგენლები.

პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სპეციფიური აქტივობები გაწერილი განხორციელების ფაზების მიხედვით:

| # | სპეციფიური აქტივობა | აღწერა | რაოდენობა | ღირებულება სულ | საორიენტაციო ვადები | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | განხორციელების ფაზა1 |  |  | არაუმეტეს საერთო ღირებულების 20% | ერთი თვე |  |
| 1.1. | საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალის მომზადება | მოსამზდებელი სამუშაოების განხორციელება, საიფორმაციო მასალების გადახედვა. | მოსამზადებელი სამუაოების განხორციელება, მასალის/პრეზენტაციის/კურიკულუმის მომზადება პაციენტზე ორიექნტირებული მკურნალობის შესახებ. ასევე რელიგიური წარმომადგენლებისათვის შემდგომი სამოქმედო გეგმის შემუშვება. |  |  | შეხვედრის/ ტრენინგის მასალები |
| 2. | განხორციელების ფაზა 2 |  |  | არაუმეტეს საერთო ღირებულების 15% | სამი თვე |  |
| 2.1. | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან (ყველა რანგის სამღვდელოებასა და მათ მრევლთან). | თითო შეხვედრა ქვეყნის მასშტაბით შემდეგ 2 ეპარქიაში: 1. გურჯაანის და ველისციხის ეპარქია; 2. ნინოწმინდისა და საგარეჯოს ეპარქია - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ. - დაიგეგმება მათი ერთობლივი (პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის, ასევე რელიგიური წარმომადგენლების) შეხვედრები იმ პაციენტებთან რეგიონში, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები მკურნალობასთან დაკავშირებით. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი ხსენებულ ეპარქიებში შემავალ ეკლესიებში. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 2.2. | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: 1. გურჯაანის და ველისციხის ეპარქია; 2. ნინოწმინდისა და საგარეჯოს ეპარქია |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 2.3. | მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლების, პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის შეხვედრა 2.1-ში ჩამოთვლილი ეპარქიების რეგიონებში იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები ტბ საწინააღმდეგო მკურნალობასთან დაკავშირებით და რომლებიც შეხვედრაზე თანახმანი იქნებიან. | შეხვედრის განმავლობაში პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ამ დაავადების სამედიცინო ასპექტებზე, ყოფილი პაციენტები მოუყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, წარმატებულ მაგალითებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელთა დაძლევაც თვითონ შეძლეს, მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ტუბერკულოზის მკურნალობისა და მართვის მნიშვნელობაზე, იმ მიდგომებზე რომელიც შესაძლოა პაციენტისთვის იყოს უფრო მისაღები და ხელმისააწვდომი. | მინიმუმ 2-2 პაციენტთან (რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ ეპარქიაში გამოვლენილ პაციენტებზე, რომლებიც თანხმდებიან შეხევდრებში მონაწილეობას) შეხვედრა იმ რეგიონებში, სადაც აღნიშნული ეპარქიებია. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 2.3. | პროექტის გუნდის მიერ 2.1-ში ჩამოთვლილი ეპარქიებში არსებული ეკლესია-მონასტრების წარმომადგენლებისათვის შემდგომი სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. | პროექტის გუნდი მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებს შესთავაზებს საჭიროებისამებრ და შესაძლებლობის ფარგლებში გააგრძელონ პაციენტებთან მუშაობა და გადასცემს პროექტის ფარგლებში გაწერილ სამოქმედო გეგმას. | 1 სამოქმედო გეგმა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის |  |  | 1 სამოქმედო გეგმა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის |
| 3. | განხორციელების ფაზა 3 |  |  | არაუმეტეს საერთო ღირებულების 15% | სამი თვე |  |
| 3.1. | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მუსულმანური რელიგიის ლიდერებთან და წარმომადგენელთან | ერთი შეხვედრა პანკისის ხეობის მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებთან. - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ. - დაიგეგმება მათი ერთობლივი (პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის, ასევე რელიგიური წარმომადგენლების) შეხვედრები იმ პაციენტებთან რეგიონში, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები მკურნალობასთან დაკავშირებით. | 1 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 3.2 | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების მოძიება მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალურიკითხვარისსაშუალებით.თუამ შეფასებისასპიროვნებასაღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვისსავარაუდონიშნები,პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდამიმართონდა როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი |  |  | იმ ბენეფიციართა სია რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 3.3. | მუსულმანური რელიგიის მიმდევარებისა და წარმომადგენლების, პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის შეხვედრა 3.1-ში აღნიშნულ რეგიონში იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები ტბ საწინააღმდეგო მკურნალობასთან დაკავშირებით და რომლებიც შეხვედრაზე თანახმანი იქნებიან. | შეხვედრის განმავლობაში პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ამ დაავადების სამედიცინო ასპექტებზე, ყოფილი პაციენტები მოუყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, წარმატებულ მაგალითებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელთა დაძლევაც თვითონ შეძლეს, რელიგიური ლიდერები პაციენტთან ისაუბრებენ ტუბერკულოზის მკურნალობისა და მართვის მნიშვნელობაზე, იმ მიდგომებზე რომელიც შესაძლოა პაციენტისთვის იყოს უფრო მისაღები და ხელმისააწვდომი. | მინიმუმ 2 პაციენტთან (რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ რეგიონში გამოვლენილ პაციენტებზე, რომლებიც თანხმდებიან შეხევდრებში მონაწილეობას) შეხვედრა. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 3.4 | პროექტის გუნდის მიერ მუსულმანური რელიგიის მიმდევარების/ წარმომადგენლებისათვის შემდგომი სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. | პროექტის გუნდი მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებს შესთავაზებს საჭიროებისამებრ და შესაძლებლობის ფარგლებში გააგრძელონ პაციენტებთან მუშაობა და გადასცემს პროექტის ფარგლებში გაწერილ სამოქმედო გეგმას. | 1 სამოქმედო გეგმა მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებისათვის |  |  | 1 სამოქმედო გეგმა მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებისათვის |
| 4. | განხორციელების ფაზა 4 |  |  | საერთო ღირებულების 15% | 3 თვე |  |
| 4.1. | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან (ყველა რანგის სამღვდელოებასა და მათ მრევლთან). | თითო შეხვედრა ქვეყნის მასშტაბით შემდეგ 2 ეპარქიაში: 1. ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია; 2. სამთავისისა და გორის ეპარქია - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ. - დაიგეგმება მათი ერთობლივი (პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის, ასევე რელიგიური წარმომადგენლების) შეხვედრები იმ პაციენტებთან რეგიონში, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები მკურნალობასთან დაკავშირებით. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი ხსენებულ ეპარქიებში შემავალ ეკლესიებში. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 4.2. | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების მოძიება მღვდელ- მონაზონთა და მრევლს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: 1. ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია; 2. სამთავისისა და გორის ეპარქია |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 4.3 | მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლების, პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის შეხვედრა 4.1-ში ჩამოთვლილი ეპარქიების რეგიონებში იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები ტბ საწინააღმდეგო მკურნალობასთან დაკავშირებით და რომლებიც შეხვედრაზე თანახმანი იქნებიან. | შეხვედრის განმავლობაში პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ამ დაავადების სამედიცინო ასპექტებზე, ყოფილი პაციენტები მოუყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, წარმატებულ მაგალითებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელთა დაძლევაც თვითონ შეძლეს, მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ტუბერკულოზის მკურნალობისა და მართვის მნიშვნელობაზე, იმ მიდგომებზე რომელიც შესაძლოა პაციენტისთვის იყოს უფრო მისაღები და ხელმისააწვდომი. | მინიმუმ 2-2 პაციენტთან (რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ ეპარქიაში გამოვლენილ პაციენტებზე, რომლებიც თანხმდებიან შეხევდრებში მონაწილეობას) შეხვედრა იმ რეგიონებში, სადაც აღნიშნული ეპარქიებია. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 4.4 | პროექტის გუნდის მიერ 4.1-ში ჩამოთვლილი ეპარქიებში არსებული ეკლესია-მონასტრების წარმომადგენლებისათვის შემდგომი სამოქმედო გეგმის შეთავაზება | პროექტის გუნდი მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებს შესთავაზებს საჭიროებისამებრ და შესაძლებლობის ფარგლებში გააგრძელონ პაციენტებთან მუშაობა და გადასცემს პროექტის ფარგლებში გაწერილ სამოქმედო გეგმას | 1 სამოქმედო გეგმა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის |  |  | 1 სამოქმედო გეგმა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის |
| 5. | განხორციელების ფაზა 5 |  |  | საერთო ღირებულების 15% | 3 თვე |  |
| 5.1. | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან (ყველა რანგის სამღვდელოებასა და მათ მრევლთან). | თითო შეხვედრა ქვეყნის მასშტაბით შემდეგ 2 ეპარქიაში: 1. რუსთავისა და მარნეულის ეპარქია; 2. ურბნისისა და რუისის ეპარქია - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ. - დაიგეგმება მათი ერთობლივი (პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის, ასევე რელიგიური წარმომადგენლების) შეხვედრები იმ პაციენტებთან რეგიონში, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები მკურნალობასთან დაკავშირებით. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი ხსენებულ ეპარქიებში შემავალ ეკლესიებში. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 5.2. | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების მოძიება მღვდელ- მონაზონთა და მრევლს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: 1. რუსთავისა და მარნეულის ეპარქია; 2. ურბნისისა და რუისის ეპარქია |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 5.3.. | მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლების, პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის შეხვედრა 5.1-ში ჩამოთვლილი ეპარქიების რეგიონებში იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები ტბ საწინააღმდეგო მკურნალობასთან დაკავშირებით და რომლებიც შეხვედრაზე თანახმანი იქნებიან. | შეხვედრის განმავლობაში პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ამ დაავადების სამედიცინო ასპექტებზე, ყოფილი პაციენტები მოუყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, წარმატებულ მაგალითებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელთა დაძლევაც თვითონ შეძლეს, მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ტუბერკულოზის მკურნალობისა და მართვის მნიშვნელობაზე, იმ მიდგომებზე რომელიც შესაძლოა პაციენტისთვის იყოს უფრო მისაღები და ხელმისააწვდომი. | მინიმუმ 2-2 პაციენტთან (რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ ეპარქიაში გამოვლენილ პაციენტებზე, რომლებიც თანხმდებიან შეხევდრებში მონაწილეობას) შეხვედრა იმ რეგიონებში, სადაც აღნიშნული ეპარქიებია. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 5.4 | პროექტის გუნდის მიერ 5.1-ში ჩამოთვლილი ეპარქიებში არსებული ეკლესია-მონასტრების წარმომადგენლებისათვის შემდგომი სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. | პროექტის გუნდი მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებს შესთავაზებს საჭიროებისამებრ და შესაძლებლობის ფარგლებში გააგრძელონ პაციენტებთან მუშაობა და გადასცემს პროექტის ფარგლებში გაწერილ სამოქმედო გეგმას. | 1 სამოქმედო გეგმა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის |  |  | 1 სამოქმედო გეგმა მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის |
| 6. | განხორციელების ფაზა 6 |  |  | საერთო ღირებულების 20% | 2019 წლის 30 ოქტომბრამდე |  |
| 6.1. | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მუსულმანური რელიგიის ლიდერებთან და წარმომადგენელთან | ერთი შეხვედრა ქვემო ქართლის მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებთან. - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ. - დაიგეგმება მათი ერთობლივი (პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის, ასევე რელიგიური წარმომადგენლების) შეხვედრები იმ პაციენტებთან რეგიონში, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები მკურნალობასთან დაკავშირებით. | 1 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 6.2 | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების მოძიება მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალურიკითხვარისსაშუალებით.თუამ შეფასებისასპიროვნებასაღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვისსავარაუდონიშნები,პროექტის ექსპერტებიმას მიაწვდიანინფორმაციასდაავადების შესახებდა იმისთაობაზე,ვის უნდამიმართონდა როგორ მოიქცნენამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანისსკრინინგი |  |  | იმ ბენეფიციართა სია რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 6.3. | მუსულმანური რელიგიის მიმდევარებისა და წარმომადგენლების, პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტის შეხვედრა 6.1-ში აღნიშნულ რეგიონში იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები ტბ საწინააღმდეგო მკურნალობასთან დაკავშირებით და რომლებიც შეხვედრაზე თანახმანი იქნებიან. | შეხვედრის განმავლობაში პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლები პაციენტთან ისაუბრებენ ამ დაავადების სამედიცინო ასპექტებზე, ყოფილი პაციენტები მოუყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე, წარმატებულ მაგალითებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელთა დაძლევაც თვითონ შეძლეს, რელიგიური ლიდერები პაციენტთან ისაუბრებენ ტუბერკულოზის მკურნალობისა და მართვის მნიშვნელობაზე, იმ მიდგომებზე რომელიც შესაძლოა პაციენტისთვის იყოს უფრო მისაღები და ხელმისააწვდომი. | მინიმუმ 2 პაციენტთან (რაოდენობა დამოკიდებულია კონკრეტულ ეპარქიაში გამოვლენილ პაციენტებზე, რომლებიც თანხმდებიან შეხევდრებში მონაწილეობას) შეხვედრა. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 6.4 | პროექტის გუნდის მიერ მუსულმანური რელიგიის მიმდევარების/ წარმომადგენლებისათვის შემდგომი სამოქმედო გეგმის შეთავაზება. | პროექტის გუნდი მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებს შესთავაზებს საჭიროებისამებრ და შესაძლებლობის ფარგლებში გააგრძელონ პაციენტებთან მუშაობა და გადასცემს პროექტის ფარგლებში გაწერილ სამოქმედო გეგმას. | 1 სამოქმედო გეგმა მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებისათვის |  |  | 1 სამოქმედო გეგმა მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებისათვის |