# 1. შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფის“ (GEO-T-NCDC) პროგრამის ფარგლებში საინფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანიის ჩასატარება, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ცოდნის გაუმჯობესება და კონკრეტულ ჯგუფებში დამოკიდებულების პოზიტიური ცვლილება, სტიგმის შემცირების ჩათვლით.

მომსახურების მიწოდების ვადები: 2018 წლის 1 ივნისიდან 2019 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

ტერმინთა განმარტებები

- ტუბერკულოზი (ტბ) მოიცავს ტუბერკულოზის ყველა ფორმას, წამლისადმი რეზისტენტული ფორმების ჩათვლით.

- მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი (MDR-ტბ) დაავადება გამოწვეული მიკობაქტერიით, რომელიც მდგრადია პირველი რიგის, სულ მცირე, ორი ყველაზე ეფექტური წამლის - იზონიაზიდისა და რიფამპიცინის მიმართ.

- ექსტენსიურად რეზისტენტული (XDR) დაავადება გამოწვეული მიკობაქტერიით, რომელიც რეზისტენტულია იზონიაზიდის, რიფამპიცინის და ორი მნიშვნელოვანი მეორე რიგის წამლის - ნებისმიერი ფტორქინოლონისა და საინექციო საშუალებებიდან ერთერთის მიმართ.

- ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა (ტეპ) გულისხმობს ტუბერკულოზის ეროვნული პასუხის უზრუნველყოფისთვის პროცესში ჩართული ყველა მხარის-სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევას ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ტვირთის შემცირებისთვის.

- გლობალური ფონდი (TGF) აივ ინფექციის/შიდსის,

ტუბერკულოზისა   და  მალარიის  წინააღმდეგ  ბრძოლის  გლობალური  ფონდი, წარმოადგენს საერთაშორისო ფინანსურ დაწესებულებას რომლის მიზანია დაამარცხოს აივ/შიდსი, ტუბერკულოზი და მალარი 21 საუკუნის მიდგომების გამოყენებით, კერძოდ პარტნიორობა, გამჭვირვალობა, უწყვეტი სწავლება და შედეგებზე-დაფუძნებული დაფინანსება.

# 2. შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა

დღეისათვის, ტუბერკულოზი წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალურ პრობლემას. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) გაანგარიშებით, მსოფლიოში აქტიური ტუბერკულოზით ყოველწლიურად ავადდება 9 მილიონამდე ადამიანი, ხოლო იღუპება 2 მილიონზე მეტი. ტუბერკულოზს უჭირავს მეორე ადგილი ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მიზეზებს შორის. ეს პრობლემა აქტუალურია საქართველოშიც, სადაც რეზისტენტული ტუბერკულოზის ტვირთი კვლავაც მაღალია და 2015 წლის მონაცემებით ნამკურალევი შემთხვევების 39%-ში და ახალი შემთხვევების 12%-ში ტუბერკულოზის რეზისტენტული ფორმა აღინიშნება.

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2017 წლის 1 იანვრიდან აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალურ ფონდთან (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ახორციელებს „ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მდგრადობის“ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია საქართველოში ტუბერკულოზის ტვირთის და ქვეყნის ერთიან სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე მისი გავლენის შემცირება, ტუბერკულოზის ყველა ფორმის დროულ და ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე  საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, რაც შეამცირებს დაავადების გავრცლებას და სიკვდილის შემთხვევებს და მოახდენს წამალ-რეზისტენტობის შემდგომი განვითარების პრევენციას.

# წინამდებარე ტექნიკური დავალება მიზნად ისახავს პოტენციური სუბრეციპიენტი ორგანიზაციის მოძიებას GEO-T-NCDC პროგრამის ფარგლებში საიფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანიის ჩასატარებლად, რომლის მიზანია ტუბერკულოზის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ცოდნის გაუმჯობესება და კონკრეტულ ჯგუფებში დამოკიდებულების პოზიტიური ცვლილება, სტიგმის შემცირების ჩათვლით.

პროექტის სპეციფიკური ამოცანებია:

ამოცანა 1: საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა

ამოცანა 2: საკომუნიკაციო მასალებისათვის მომზადება

ამოცანა 3: საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება (მ.შ. ტუბერკულოზის მსოფლიო დღის აღნიშვნა)

# მიზნობრივი ჯგუფი

- ზოგადი მოსახლეობა

- თბილისის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარის და ქვემო ქართლის მოსახლეობა

- მაღალი რისკის მქონე ჯგუფები (იმუნოსუპრესიულ მდგომარეობაში მყოფი, მ.შ. აივ ინფიცირებული პირები, ყოფილი პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები)

3. განხორციელების მეთოდოლოგია

ამოცანა 1: საიფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა

პოტენციურმა მიმწოდებელმა უნდა ჩაატაროს საინფორმაციო კამპანიის განხორციელების წინა მოსამზადებელი  სამუშაოები, მ.შ. შემსყიდველის მიერ მოწოდებული ტუბერკულოზის მართვის სტარტეგიის დოკუმენტის შესაბამისად სამოქმედო გეგმის შემუშავება და შეთანხმება შემსიდველთან.

# ამოცანა 2: საკომუნიკაციო მასალებისათვის მომზადება

ითვალისწინებს საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალების მომზადებას (ადაპტირებას), თარგმანს (აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე), დიზაინის მომზადებას და ბეჭდვას, ტელე- და რადიო-კლიპების მომზადებას.

ამოცანა 3:  საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება

გულისხმობს საკუთრივ საინფომაციო კამპანიის განხორციელებას შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. კამპანიის განხორციელება მოხდება ცხრილში მოცემული საკომუნიკაციო არხებისა და საქმიანობების   საშუალებათა   და   შემუშავებული მასალების  (ბეჭდური   და   ელექტრონული)  გამოყენებით,  კერძოდ,  (1)  მაღალი დონის შეხვედრა და მედია სემინარი; (2) საინფორმაციო-საგანმანათლებლო სატელევიზიო და სოციალური მედია   კამპანიები   (მ.შ.  ტუბერკულოზის  საერთაშორისო  დღესთან  დაკავშირებით; აჭარის და სამეგრელოს რეგიონებში - პილოტური პროგრამების მხარდასაჭერად, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და პროგრამების განმახორციელებელთან კოორდინაციით); (3) ვიდეო/აუდიო კლიპების განთავსება მედიასივრცეში, სოციალურ ქსელში; (4) შეხვედრები და აქციები თბილისში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარის და ქვემო ქართლის რეგიონებში;

4.  მიმწოდებლის  მიერ შემსყიდველთან  შესათანხმებელი  დოკუმენტებისა  და აქტივობების ნუსხა

სამოქმედო გეგმა;

ნაბეჭდი საინფორმაციო/საგნმანათლებლო მასალა

- კამპანიის ლოგო, სლოგანი და ძირითადი მესიჯები

- პოსტერისა და ბუკლეტების ტექსტი (თარგმანით) და დიზაინი

- ვიდეო და რადიო კლიპები

- მეტროში განსათავსებელი სტიკერები

- მასწავლებლის სახელმძღვანელო

კამპანია სოციალური ქსელების საშუალებით

   ფეისბუქ გვერდზე განსათავსებელი მასალა.

o 	საგანმანათლებლო  პოსტების  მოძიება, ადაპტირება და განთავსება ფბ გვერდზე „დავამარცხოთ ტუბერკულოზი“. სოციალური ქსელების მეშვეობით აქტივობების განხორციელებისას უნდა მოხდეს შემსყიდველის სოციალური მედიის პოლიტიკის გათვალისწინება.

o 	პოსტი/სტატია მომზადებული უნდა იყოს მტკიცებულებებზე დაყრდნობით; “მიმწოდებელლმა” ყოველი თვის დასაწყისში შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს მომდევნო თვის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში განსათავსებელი მასალა, მათ შორის „პოსტები“. მასალის განთავსება სოციალურ ქსელში დასაშვებია მხოლოდ შემსიყდველთან შეთანხმების საფუძველზე მისი დასტურის შედეგად.

   ელექტრონული ბანერი

   პროფესიონალური  ციფრული ფოტო მასალა

შეხვედრები/აქციები და მათი გაშუქება

- ტუბერკულოზის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებული მაღალი დონის შეხვედრის სცენარი და მონაწილეთა სია (2019);

- მედია სემინარების დღის წესრიგი და მონაწილეთა სია;

- რეპორტაჟების თემა, სტუმრობის მონაწილეთა სია, სცენარი და გეგმა-გრაფიკი;

- ბეჭდურ და ინტერნეტ მედიაში გასავრცელებელი სტატიის/ბანერის თემა და ტექსტი;

- სატელევიზიო და რადიო სივრცეში გასავრცელებელი კლიპები და მათი განთავსების ბადე;

დანართი 1

პროექტის სპეციფიური აქტივობები განხორციელების ფაზების მიხედვით

პროექტის განხორციელების ვადები 2018 წლის 1 ივნისიდან 2019 წლის 31 ოქტომბრამდე

| ამოცანა: | სპეციფიური აქტივობა: | აღწერილობა | რაოდენობა: | ვადები | ღირებულება | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფაზა 1 |  |  |  | 1 თვე |  |  |
| ამოცანა #1. საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა | 1.1. მედია კამპანიის დაგეგმვა | მოსამზდებელი სამუშაოების განხორციელება, მ.შ. შემსყიდველის მიერ მოწოდებული სტარტეგიული დოუმენტის შესაბამისად სამოქმედო გეგმის შემუშავება (დროში გაწერილი საგანმანათლებლო ინტერვენციების გეგმა-გრაფიკი, პასუხისმგებელი პირები) და შეთანხმება შემსიყვველთან. აღნიშნული პროცესი ასევე მოიცავს დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციას აქტივობების განხორციელების შეთანხმებისა და შესაძლო თანამშრომლობის მიზნით |  |  |  | შემსყიდველთან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმა |
| ფაზა 2 |  |  |  | 2 თვე |  |  |
| ამოცანა#2. საკომუნიკაციო მასალების მომზადება | 2.1 საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალების მომზადება | კამპანიის სლოგანის შექმნა და მესიჯების შერჩევა | 1 სლოგანი 3 მესიჯი |  |  | შემსყიდველთან შეთანხმებული პროექტის სლოგანი და მესიჯები |
|  |  | პოსტერისა და ბუკლეტის ტექსტი, მისი ადაპტირება და თარგმანი აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე (4-4 გვერდი). ბუკლეტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას როგორც დაავადების და მკურნალობის მნიშვნელობის, ასევე ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ (რეგიონის გათვალისწნებით). | 1 პოსტერი 1 ბუკლეტი ტბ-ზე (სამ ენაზე) |  |  | საბეჭდად გამზადებული, შემსყიდველთან შეთანხმებული პროექტის საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალა |
|  |  | ფულადი წახალისების შესახებ პაციენტის სამახსოვროს ტექსტის თარგმანი აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე | 2 სამახსოვრო (სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტბ-ზე) |  |  | საბეჭდად გამზადებული, შემსყიდველთან შეთანხმებული პროექტის საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალა |
|  |  | პოსტერის ბეჭდვა (A2, 200 გრ. ცარცი, პრიალა, ცალმხრივი ბეჭდვა და დიზაინი). პოსტერების ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე | 4000 (სამ ენაზე) |  |  | პოსტერი დაბეჭდილია |
|  |  | ბუკლეტის ბეჭდვა (ბუკლეტი A4 ორად მოკეცილი, ფერადი, პრიალა, ცარცი 145 გრ. ორმხრივი ბეჭდვა და დიზაინი. ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე). | 11000 (სამ ენაზე) |  |  | ბუკლეტები დაბეჭდილია |
|  |  | სამახსოვროს ბეჭდვა (ბუკლეტი A4 ორად მოკეცილი, ფერადი, პრიალა, ცარცი 145 გრ. ორმხრივი ბეჭდვა და დიზაინი) აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე | 300 (ორ ენაზე) |  |  | სამახსოვრო დაბეჭდილია |
|  |  | მასწავლებლის სახელმძღვანელოს განახლება და თარგმნა აზერვაიჯანულ და სომხურ ენებზე | 1 |  |  | შემსყიდველთან შეთანხმებული სახელმძღვანელო |
|  |  | მასწავლებლის სახელმძღვანელოს ბეჭდვა | 1000 (სამ ენაზე) |  |  | სახელმძღვანელო დაბეჭდილია |
|  |  | ვიდეო და რადიო კლიპის დამზადება | 1 ვიდეოკლიპი 1 რადიოკლიპი |  |  | ვიდეო და რადიო კლიპები დამზადებულია |
| ფაზა 3 |  |  |  | 4 თვე |  |  |
| ამოცანა#3. საიფორმაციო კამპანიის განხორციელება | 3.2 კამპანია სოციალური ქსელების საშუალებით | 3.2.1 მედია კამპანიის www.facebook.com გვერდის ადმინისტრირება |  |  |  | ფბ გვერდზე მომხმარებელთა წვდომის მინიმალური რაოდენობა თვეში ‐ 3000; ინტერაქციის უზრუნველყოფა თვეში მინიმუმ 30 ადამიანის ჩართვა ‐ კითხვა‐პასუხი, კომენტარი, გაზიარება, პირადი შეტყობინება, ა.შ. |
|  |  | 3.2.2 მტკიცებულებებზე დამყარებული საგანმანათლებლო პოსტების თარგმნა და ადაპტირება “შემსყიდველის“ მიერ მიწოდებული ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით, „ვირუსული“ გავრცელება ან/და რეკლამირება; |  |  |  | თვეში მინიმუმ 10 პოსტი; მინიმალური აუდიტორია - თითოეულ პოსტზე მომხმარებლის წვდომა მინიმუმ 500 |
|  |  | 3.2.3 აღნიშნულ თემატიკაზე სტატიების ბეჭდვა და ბლოგპოსტების განთვსება. |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტატია ან 1 ბლოგპოსტი საკომუნიკაციო სოციალური კამპანიის მიზნებიდან გამომდინარე. |
|  |  | 3.2.4 ვიდეო-მასალების განთავსება სოც. ქსელებში და მისი რეკლამირება. |  |  |  | სოც ქსელებში ვიდეოს ნახვის რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 30,000 |
|  |  | 3.2.5 ინტერაქტიული აქტივობები ‐ ონლიან გამოკითხვების დაგეგმვა‐ განხორციელება და შედეგების შეჯამება |  |  |  | მინ. 250 რესპოდენტი თითო ონლაინ კვლევაზე; მინიმუმ 1 აქტივობა; |
|  |  | 3.2.6 გრაფიკული გამოსახულება ‐ ბანერი, პოსტერი, ინფოგრაფიკა ან სხვა. აღნიშნულ თემატიკაზე |  |  |  | თვეში მინიმუმ ‐ 2; |
|  |  | 3.2.7 პროფესიონალური ციფრული ფოტო მომსახურება აღნიშნული კომპონენტის აქტივობების გადასაღებად ფოტოების ელექტრონულად გამოყენებისათვის; |  |  |  | კამპანიის თემატიკაზე 30 ფოტო |
|  | 3.3 ტელე, რადიო და ბეჭდური მედია კამპანია | 3.3.1 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში (ტელევიზია, ინტერნეტ-ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტრადიო). სტუმრობებისა და რეპორტაჟების 50%-ში უნდა მოხდეს „რეალური ადამიანების“ მოწვევა და მონაწილეობა (მ.შ. ცნობადი სახეები, მაღალი რისკის ჯგუფები და პაციენტები). |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტუმრობა ან რეპორტაჟი/სიუჟეტი. მედია არხები უნდა წარმოადგენდნენ ინტერნეტ გვერდ www. http://www.tvmr.ge/-ს რეიტინგის პირველი 7 ტელევიზიიდან ერთ-ერთს. |
|  |  | 3.3.2 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში რეგიონულ ტელევიზიაში, სადაც აისახება ამ რეგიონში არსებული ვითარება ტუბერკულოზთან დაკავშირებით და კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრები, მ.შ. „პირველად ჯანდაცვაში სამი დაავადების სკრინინგის ინტეგრაციის პროექტი“. |  |  |  | ორი რეპორტაჟი სამეგრელოს მედიაში. |
|  |  | 3.3.3 პოსტერების განთავსება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის, სამედიცინო დაწესებულებები, თავშესაფრები. |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4 სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ ვიდეო კლიპის გასავრცელებლად. |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 1 ნაციონალურ და 1 რეგიონულ (სამეგრელოს) სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.5. სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ რადიოკლიპის გასავრცელებლად |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 1 ნაციონალურ და 1 რეგიონულ (სამეგრელოს) არხზე. |
|  |  | 3.3.6. ვიდეო კლიპის გავრცელება უნდა მოხდეს YouTube, MyVideo ან სხვა რეიტინგულ ვიდეო პორტალებზე (უნიკალური მომხმარებლის მინიმალური რაოდენობა დღეში 100,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. |  |  |  | ჩვენების რაოდენობა მინ 300,000. |
|  |  | 3.3.7. ელ. ბანერის დამზადება და განთავსება რეიტინგულ ვებ პორტალზე (Top.ge-ს მთვლელის მიხედვით უნიკალური ვიზიტორი მინიმუმ დღეში 10,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. | 1 |  |  | ბანერის ჩვენების რაოდენობა მინ 1.500,000. |
|  | 3.4 შეხვედრები და აქციები რეგიონებში | 3.4.1 შეხვედრების და/ან აქციების ორგანიზება - სადაც მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონის და ამავე რეგიონში შემავალი რაიონების საზ. ჯანდაცვის და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, მასწავლებლები, ფთიზიატრები და სხვა სამედიცინო პროვაიდერები, რისკ-ჯგუფის/პაციენტთა წარმომადგენლები. | 5 |  |  | ორი შეხვედრა ზუგდიდში და 3 შეხვედრა სამეგრელოს რაიონებში შერჩევითად. |
|  |  | 3.4.2. მასწავლებლის სახელმძღანელოს წარდგენა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რესურსცენტრებში | 8 |  |  | შეხვედრის მონაწილეთა სია |
| ფაზა 4 |  |  |  | 3 თვე |  |  |
| ამოცანა#2. საკომუნიკაციო მასალების მომზადება | 2.1 საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალების მომზადება | ტუბერკულოზის მსოფლიო დღისთვის (2019) ჯანმოს მითითებული თემით ბანერის (ბანერი შტენდერით, ზომა 250სმX120სმ, ფერადი), პოსტერების (A2, 200 გრ. ცარცი, პრიალა, ცალმხრივი ბეჭდვა და დიზაინი), ფლაერების (ფერადი, პრიალა, ცარცი 145 გრ. ორმხრივი ბეჭდვა და დიზაინი), ჩანთების (ნაჭრის, ზომა 30სმX35 სმ), მაისურების, შარფების და ქინძისთავების დამზადება. | 1 ბანერი 200 პოსტერი 1000 ფლაერი 200 ჩანთა 300 შარფი 300 ქინძისთავი 300 მაისური (150 მამაკაცის მაისური, აქედან small- 20, medium - 50, large - 50, extra-large – 30; 150 ქალის მაისური, (small- 20, medium - 50, large - 50, extra-large – 30) |  |  | ტუბერკულოზის მსოფლიო დღის საკომუნიკაციო მასალა დამზადებულია |
| ამოცანა#3. საიფორმაციო კამპანიის განხორციელება | 3.1 მედია სემინარი | მედია სემინარი ჩატარდება მედია საშუალებების წარმომადგენლებისათვის რეგიონებში. მისი მიზანია: კამპანიის შესახებ ინფორმირება;. საპროგნოზო რაოდენობა - 40 სხვადასხვა მედიის წარმომადგენელი, მ.შ. -სულ მცირე 10 - სატელევიზიო, სულ მცირე 10 რადიო/ ბეჭდური/და ონლაინ მედია (ჟურნალისტები, პროდუსერები) და 5 ბლოგერი. (http://www.tvmr.ge/‐ს მიხედვით პირველი ათი რეიტინგული არხის მაქსიმალური მოცვით). | 2 |  |  | სემინარის ანგარიში (დასურათებული); სემინარის მონაწილეთა სია |
|  | 3.2 კამპანია სოციალური ქსელების საშუალებით | 3.2.1 მედია კამპანიის www.facebook.com გვერდის ადმინისტრირება პროგრამის განხორციელების პერიოდში www.facebook.com |  |  |  | ფეისბუქ გვერდის „მოწონებათა“ ჯამურმა რაოდენობამ უნდა შეადგინოს სულ მცირე 2000 ადამიანი; ფბ გვერდზე მომხმარებელთა წვდომის მინიმალური რაოდენობა თვეში ‐ 3 000; ინტერაქციის უზრუნველყოფა თვეში მინიმუმ 30 ადამიანის ჩართვა ‐ კითხვა‐პასუხი, კომენტარი, გაზიარება, პირადი შეტყობინება, ა.შ. |
|  |  | 3.2.2 მტკიცებულებებზე დამყარებული საგანმანათლებლო პოსტების თარგმნა და ადაპტირება “შემსყიდველის“ მიერ მიწოდებული ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით, „ვირუსული“ გავრცელება ან/და რეკლამირება; |  |  |  | თვეში მინიმუმ 10 პოსტი; მინიმალური აუდიტორია - თითოეულ პოსტზე მომხმარებლის წვდომა მინიმუმ 500 |
|  |  | 3.2.3 აღნიშნულ თემატიკაზე სტატიების ბეჭდვა და ბლოგპოსტების განთვსება. |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტატია ან 1 ბლოგპოსტი საკომუნიკაციო სოციალური კამპანიის მიზნებიდან გამომდინარე. |
|  |  | 3.2.4 ვიდეო-მასალების განთავსება სოც. ქსელებში და მისი რეკლამირება. |  |  |  | სოც ქსელებში ვიდეოს ნახვის რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 30,000 |
|  |  | 3.2.5 ინტერაქტიული აქტივობები ‐ ონლიან გამოკითხვების დაგეგმვა‐ განხორციელება და შედეგების შეჯამება |  |  |  | მინ. 250 რესპოდენტი თითო ონლაინ კვლევაზე; მინიმუმ 1 აქტივობა; |
|  |  | 3.2.6 გრაფიკული გამოსახულება ‐ ბანერი, პოსტერი, ინფოგრაფიკა ან სხვა. აღნიშნულ თემატიკაზე |  |  |  | თვეში მინიმუმ ‐ 2; |
|  |  | 3.2.7 პროფესიონალური ციფრული ფოტო მომსახურება აღნიშნული კომპონენტის აქტივობების გადასაღებად ფოტოების ელექტრონულად გამოყენებისათვის; |  |  |  | კამპანიის თემატიკაზე 30 ფოტო |
|  | 3.3 ტელე, რადიო და ბეჭდური მედია კამპანია | 3.3.1 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში (ტელევიზია, ინტერნეტ-ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტრადიო). სტუმრობებისა და რეპორტაჟების 50%-ში უნდა მოხდეს „რეალური ადამიანების“ მოწვევა და მონაწილეობა (მ.შ. ცნობადი სახეები, მაღალი რისკის ჯგუფები და პაციენტები). |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტუმრობა ან რეპორტაჟი/სიუჟეტი. მედია არხები უნდა წარმოადგენდნენ ინტერნეტ გვერდ http://www.tvmr.ge/-ს რეიტინგის პირველი 7 ტელევიზიიდან ერთ-ერთს. |
|  |  | 3.3.2 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში რეგიონულ ტელევიზიაში, სადაც აისახება ამ რეგიონში არსებული ვითარება ტუბერკულოზთან დაკავშირებით და კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრები |  |  |  | ორი რეპორტაჟი ნაციონალურ სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.3 პოსტერების განთავსება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის, სამედიცინო დაწესებულებები, თავშესაფრები. |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4 სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ ვიდეო კლიპის გასავრცელებლად. |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 2 ნაციონალურ სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.5. სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ რადიოკლიპის გასავრცელებლად |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 2 ნაციონალურ არხზე. |
|  |  | 3.3.6 ვიდეო კლიპის გავრცელება უნდა მოხდეს YouTube, MyVideo ან სხვა რეიტინგულ ვიდეო პორტალებზე (უნიკალური მომხმარებლის მინიმალური რაოდენობა დღეში 100,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. |  |  |  | ჩვენების რაოდენობა მინ 300,000. |
|  |  | 3.3.7 ელ. ბანერის დამზადება და განთავსება რეიტინგულ ვებ პორტალზე (Top.ge-ს მთვლელის მიხედვით უნიკალური ვიზიტორი მინიმუმ დღეში 10,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. | 1 |  |  | ბანერის ჩვენების რაოდენობა მინ 1.000,000. |
|  |  | 3.3.8 სარეკლამო სტიკერების განთავსება თბილისის მეტროს ვაგონებში, | 1 |  |  | ერთი თვის განმავლობაში, თითოეულ ვაგონში 4 სტიკერი (ვაგონის ორივე ბოლოში, ორივე მხარეს). |
|  | 3.4 შეხვედრები და აქციები რეგიონებში | 3.4.1 შეხვედრების და/ან აქციების ორგანიზება - სადაც მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონის და ამავე რეგიონში შემავალი რაიონების საზ. ჯანდაცვის და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, მასწავლებლები, ფთიზიატრები და სხვა სამედიცინო პროვაიდერები, რისკ-ჯგუფის/პაციენტთა წარმომადგენლები. | 3 |  |  | შეხვედრის მონაწილეთა სია |
|  |  | 3.4.2 მასწავლებლის სახელმძღანელოს წარდგენა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რესურსცენტრებში. | 5 |  |  | შეხვედრის მონაწილეთა სია |
|  | 3.5 მაღალი დონის შეხვედრის ორგანიზება | მაღალი დონის შეხვედრა ტუბერკულოზის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით (2019), რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სახელმწიფო სტრუქტურების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამედიცინო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პაციენტთა ჯგუფების და მედიის წარმომადგენლები. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს: - მოსაწვევების მომზადება და გავრცელება კონფერენციაზე მოსაწვევ ადამიანებს შორის - საკონფერენციო დარბაზი (შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფით) გათვლილი 100 (ასი) ადამიანზე. - კონფერენციების მონაწილეთა კვება, გათვლილი 100 (ასი) ადამიანზე. - სინქრონული თარგმანი (ქართული-ინგლისური/ინგლისური-ქართული) შეხვედრის ადგილის/სასტუმროს სპეციფიკაცია: - უნდა მდებარეობდეს შემსყიდველის მიერ მითითებულ ქალაქში; - უნდა იყოს სულ მცირე 4 (ოთხი) ვარსკვლავიანი; |  |  |  | შეხვედრის ანგარიშები (დასურათებული); შეხვედრის მონაწილეთა სია |
| ფაზა 5 |  |  |  | 4 თვე |  |  |
| ამოცანა#3. საიფორმაციო კამპანიის განხორციელება | 3.2 კამპანია სოციალური ქსელების საშუალებით | 3.2.1 მედია კამპანიის www.facebook.com გვერდის ადმინისტრირება |  |  |  | ფბ გვერდზე მომხმარებელთა წვდომის მინიმალური რაოდენობა თვეში ‐ 3000; ინტერაქციის უზრუნველყოფა თვეში მინიმუმ 30 ადამიანის ჩართვა ‐ კითხვა‐პასუხი, კომენტარი, გაზიარება, პირადი შეტყობინება, ა.შ. |
|  |  | 3.2.2 მტკიცებულებებზე დამყარებული საგანმანათლებლო პოსტების თარგმნა და ადაპტირება “შემსყიდველის“ მიერ მიწოდებული ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით, „ვირუსული“ გავრცელება ან/და რეკლამირება; |  |  |  | თვეში მინიმუმ 10 პოსტი; მინიმალური აუდიტორია - თითოეულ პოსტზე მომხმარებლის წვდომა მინიმუმ 500 |
|  |  | 3.2.3 აღნიშნულ თემატიკაზე სტატიების ბეჭდვა და ბლოგპოსტების განთვსება. |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტატია ან 1 ბლოგპოსტი საკომუნიკაციო სოციალური კამპანიის მიზნებიდან გამომდინარე. |
|  |  | 3.2.4 ვიდეო-მასალების განთავსება სოც. ქსელებში და მისი რეკლამირება. |  |  |  | სოც ქსელებში ვიდეოს ნახვის რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 40,000 |
|  |  | 3.2.5 ინტერაქტიული აქტივობები ‐ ონლიან გამოკითხვების დაგეგმვა‐ განხორციელება და შედეგების შეჯამება |  |  |  | მინ. 250 რესპოდენტი თითო ონლაინ კვლევაზე; მინიმუმ 1 აქტივობა; |
|  |  | 3.2.6 გრაფიკული გამოსახულება ‐ ბანერი, პოსტერი, ინფოგრაფიკა ან სხვა. აღნიშნულ თემატიკაზე |  |  |  | თვეში მინიმუმ ‐ 2; |
|  |  | 3.2.7 პროფესიონალური ციფრული ფოტო მომსახურება აღნიშნული კომპონენტის აქტივობების გადასაღებად ფოტოების ელექტრონულად გამოყენებისათვის; |  |  |  | კამპანიის თემატიკაზე 40 ფოტო |
|  | 3.3 ტელე, რადიო და ბეჭდური მედია კამპანია | 3.3.1 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში (ტელევიზია, ინტერნეტ-ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტრადიო). სტუმრობებისა და რეპორტაჟების 50%-ში უნდა მოხდეს „რეალური ადამიანების“ მოწვევა და მონაწილეობა (მ.შ. ცნობადი სახეები, მაღალი რისკის ჯგუფები და პაციენტები). |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტუმრობა ან რეპორტაჟი/სიუჟეტი. მედია არხები უნდა წარმოადგენდნენ ინტერნეტ გვერდ http://www.tvmr.ge/-ს რეიტინგის პირველი 7 ტელევიზიიდან ერთ-ერთს. |
|  |  | 3.3.2 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში რეგიონულ ტელევიზიაში, სადაც აისახება ამ რეგიონში არსებული ვითარება ტუბერკულოზთან დაკავშირებით და კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრები, მ.შ. „ნულოვანი ტუბერკულოზის პროექტი“. |  |  |  | სამი რეპორტაჟი აჭარის სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.3 პოსტერების განთავსება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის, სამედიცინო დაწესებულებები, თავშესაფრები. |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4 სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ ვიდეო კლიპის გასავრცელებლად. |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 1 ნაციონალურ და 1 აჭარის სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.5. სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ რადიოკლიპის გასავრცელებლად |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 1 ნაციონალურ და 1 რეგიონულ (აჭარის) რადიო არხზე. |
|  |  | 3.3.6 ვიდეო კლიპის გავრცელება უნდა მოხდეს YouTube, MyVideo ან სხვა რეიტინგულ ვიდეო პორტალებზე (უნიკალური მომხმარებლის მინიმალური რაოდენობა დღეში 100,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. |  |  |  | ჩვენების რაოდენობა მინ 400,000. |
|  |  | 3.3.7 ელ. ბანერის დამზადება და განთავსება რეიტინგულ ვებ პორტალზე (Top.ge-ს მთვლელის მიხედვით უნიკალური ვიზიტორი მინიმუმ დღეში 10,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. | 1 |  |  | ბანერის ჩვენების რაოდენობა მინ 1.500,000. |
|  | 3.4 შეხვედრები და აქციები რეგიონებში | 3.4.1 შეხვედრების და/ან აქციების ორგანიზება - სადაც მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონის და ამავე რეგიონში შემავალი რაიონების საზ. ჯანდაცვის და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, მასწავლებლები, ფთიზიატრები და სხვა სამედიცინო პროვაიდერები, რისკ-ჯგუფის/პაციენტთა წარმომადგენლები. | 5 |  |  | ორი შეხვედრა ბათუმში და 3 შეხვედრა რიონებში შერჩევითად. |
|  |  | 3.4.2 მასწავლებლის სახელმძღანელოს წარდგენა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რესურსცენტრებში | 6 |  |  | შეხვედრის მონაწილეთა სია |
| ფაზა 6 |  |  |  | 2019 წ. 31 ოქტომბრამდე |  |  |
| ამოცანა#3. საიფორმაციო კამპანიის განხორციელება | 3.2 კამპანია სოციალური ქსელების საშუალებით | 3.2.1 მედია კამპანიის www.facebook.com გვერდის ადმინისტრირება |  |  |  | ფბ გვერდზე მომხმარებელთა წვდომის მინიმალური რაოდენობა თვეში ‐ 3000; ინტერაქციის უზრუნველყოფა თვეში მინიმუმ 30 ადამიანის ჩართვა ‐ კითხვა‐პასუხი, კომენტარი, გაზიარება, პირადი შეტყობინება, ა.შ. |
|  |  | 3.2.2 მტკიცებულებებზე დამყარებული საგანმანათლებლო პოსტების თარგმნა და ადაპტირება “შემსყიდველის“ მიერ მიწოდებული ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით, „ვირუსული“ გავრცელება ან/და რეკლამირება; |  |  |  | თვეში მინიმუმ 10 პოსტი; მინიმალური აუდიტორია - თითოეულ პოსტზე მომხმარებლის წვდომა მინიმუმ 500 |
|  |  | 3.2.3 აღნიშნულ თემატიკაზე სტატიების ბეჭდვა და ბლოგპოსტების განთვსება. |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტატია ან 1 ბლოგპოსტი საკომუნიკაციო სოციალური კამპანიის მიზნებიდან გამომდინარე. |
|  |  | 3.2.4 ვიდეო-მასალების განთავსება სოც. ქსელებში და მისი რეკლამირება. |  |  |  | სოც ქსელებში ვიდეოს ნახვის რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 40,000 |
|  |  | 3.2.5 ინტერაქტიული აქტივობები ‐ ონლიან გამოკითხვების დაგეგმვა‐ განხორციელება და შედეგების შეჯამება |  |  |  | მინ. 250 რესპოდენტი თითო ონლაინ კვლევაზე; მინიმუმ 1 აქტივობა; |
|  |  | 3.2.6 გრაფიკული გამოსახულება ‐ ბანერი, პოსტერი, ინფოგრაფიკა ან სხვა. აღნიშნულ თემატიკაზე |  |  |  | თვეში მინიმუმ ‐ 2; |
|  |  | 3.2.7 პროფესიონალური ციფრული ფოტო მომსახურება აღნიშნული კომპონენტის აქტივობების გადასაღებად ფოტოების ელექტრონულად გამოყენებისათვის; |  |  |  | კამპანიის თემატიკაზე 40 ფოტო |
|  | 3.3 ტელე, რადიო და ბეჭდური მედია კამპანია | 3.3.1 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში (ტელევიზია, ინტერნეტ-ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტრადიო). სტუმრობებისა და რეპორტაჟების 50%-ში უნდა მოხდეს „რეალური ადამიანების“ მოწვევა და მონაწილეობა (მ.შ. ცნობადი სახეები, მაღალი რისკის ჯგუფები და პაციენტები). |  |  |  | თვეში მინიმუმ 1 სტუმრობა ან რეპორტაჟი/სიუჟეტი. მედია არხები უნდა წარმოადგენდნენ ინტერნეტ გვერდ www. http://www.tvmr.ge/-ს რეიტინგის პირველი 7 ტელევიზიიდან ერთ-ერთს. |
|  |  | 3.3.2 სტუმრობა (ან რეპორტაჟი/ სიუჟეტი) გადაცემებში რეგიონულ ტელევიზიაში, სადაც აისახება ამ რეგიონში არსებული ვითარება ტუბერკულოზთან დაკავშირებით და კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრები |  |  |  | ერთი რეპორტაჟი ქვემო ქართლის სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.3 პოსტერების განთავსება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის, სამედიცინო დაწესებულებები, თავშესაფრები. |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4 სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ ვიდეო კლიპის გასავრცელებლად. |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 1 ნაციონალურ და 1 რეგიონულ (ქვემო ქართლის) სატელევიზიო მედიაში. |
|  |  | 3.3.5. სარეკლამო დროის შესყიდვა 20 წმ რადიოკლიპის გასავრცელებლად |  |  |  | გავრცელების სიხშირე მინიმუმ დღეში 6-ჯერ, ყოველდღე სულ ცოტა 1 თვის განმავლობაში საქართველოს 1 ნაციონალურ და 1 რეგიონულ რეგიონულ (ქვემო ქართლის) არხზე. |
|  |  | 3.3.6 ვიდეო კლიპის გავრცელება უნდა მოხდეს YouTube, MyVideo ან სხვა რეიტინგულ ვიდეო პორტალებზე (უნიკალური მომხმარებლის მინიმალური რაოდენობა დღეში 100,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. |  |  |  | ჩვენების რაოდენობა მინ 200,000. |
|  |  | 3.3.7 ელ. ბანერის დამზადება და განთავსება რეიტინგულ ვებ პორტალზე (Top.ge-ს მთვლელის მიხედვით უნიკალური ვიზიტორი მინიმუმ დღეში 10,000). პორტალის შერჩევა შემსყიდელთან შეთანხმებით. | 1 |  |  | ბანერის ჩვენების რაოდენობა მინ 1.000,000. |
|  | 3.4 შეხვედრები და აქციები რეგიონებში | 3.4.1 შეხვედრების და/ან აქციების ორგანიზება - სადაც მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონის და ამავე რეგიონში შემავალი რაიონების საზ. ჯანდაცვის და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, მასწავლებლები, ფთიზიატრები და სხვა სამედიცინო პროვაიდერები, რისკ-ჯგუფის/პაციენტთა წარმომადგენლები. | 3 |  |  | 1 შეხვედრა რუსთავში და და 2 შეხვედრა ქვემო ქართლის რიონებში შერჩევითად. |
|  |  | 3.4.2 მასწავლებლის სახელმძღანელოს წარდგენა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს რესურსცენტრებში | 7 |  |  |  |
| მომსახურების ღირებულება (დღ-ს გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| დღგ |  |  |  |  |  |  |
| მომსახურების ღირებულება სულ |  |  |  |  |  |  |

შენიშვნა: გთხოვთ მოგვაწოდოთ კომენტარები, როგორც ზემოთ მოცემულ ღონისძიებებთან, ასევე მათი განხორციელების გრაფიკთან დაკავშირებით.