## Лист1
№ П/п | Задача | Трудоемкость, ч. | Участник | Ответственный
1 | Запуск Doctor Portal
1.1 | Настройка wHospital для запуска Doctor portal
1.1.1 | Создание основной структуры клиники (Hospital, OU). | 4 | MoLHSA | Lasha Endeladze
1.1.2 | Настройка созданных OU (клонирование уже существующих настроек секций из ранее созданных OU). | 4 | MoLHSA | Lasha Endeladze
1.1.3 | Создание пользователей-врачей в соответствующих OU. | 2 | MoLHSA | Lasha Endeladze
1.1.4 | Создание ресурсов, привязка к OU. | 4 | MoLHSA | Lasha Endeladze
1.1.5 | Привязка пользователей к ресурсам. | 2 | MoLHSA | Lasha Endeladze
1.1.6 | Загрузка в wHospital справочников процедур для созданных ресурсов | 8 | MoLHSA | Lasha Endeladze
1.1.7 | Проверка работоспособности функционала загрузки справочников wHospital. Коммуникации с разработчиком в случае выявления соответствующих проблем. | До 16 | EMC | Nikolay Musatov
М1 | wHospital настроен для запуска Doctor Portal
М2 | Определен состав группы участников пилотного запуска Doctor Portal из числа сотрудников MediClub
1.1.8 | Демонстрация системы группе участников пилотного запуска Doctor Portal. Проведение обучения. | 2 | MoLHSA | Gia Jgarkava
M3 | Doctor Portal запущен в эксплуатацию в режиме пилотного проекта.
1.1.9 | Поддержка пилотного проекта. Получение обратной связи (замечаний, предложений) группы участников. | 80 | MoLHSA | Gia Jgarkava, Lasha Endeladze
М4 | Обратная связь группы участников получена и систематизирована. Проведено проектное совещание по итогам пилотного запуска.
2. | Интеграция с HIS Aversi - загрузка данных из HIS Aversi в cEMR.
2.1 | Оценка полноты модели данных HIS Aversi для формирования CDA2 документа по шаблонам для inpatient и outpatient (на уровне CCD секций) | 4 | Aversi | Soso Dzneladze
2.2 | Маппинг объектной модели HIS Aversi в подготовленный EMC CDA шаблон Inpatient. Замена общих плейсхолдеров в шаблоне ссылками на конкретные сущности объектной модели HIS Aversi | 8 | Aversi | Soso Dzneladze
2.3 | Маппинг объектной модели HIS Aversi в подготовленный EMC CDA шаблон Outpatient. Замена общих плейсхолдеров в шаблоне ссылками на конкретные сущности объектной модели HIS Aversi | 6 | Aversi | Soso Dzneladze
2.4 | Реализация компонента извлечения данных из HIS в CDA2 документ с использованием маппингов, полученных в результате 2.2 и 2.3 | 16 (?) | Aversi | Soso Dzneladze
2.5 | Реализация клиента XDS сервиса cEMR на стороне HIS Aversi, необходимого для передачи в cEMR CDA2 документа, полученного в результате 2.4 | 6 (?) | Aversi | Soso Dzneladze
2.6 | Тестирование клиента, реализованного в рамках 2.5. Передача в cEMR тестовых CDA2 документов | 4 (?) | Aversi | Soso Dzneladze
2.7 | Валидация полученных на этапе 2.6 данных в cEMR | 4 (?) | Aversi, MoLHSA | Soso Dzneladze, Gia Jgarkava
M5 | Разработанные артефакты развернуты в продуктивном окружении HIS Aversi; Выгрузка данных в cEMR запущена в регулярном режиме.