| Этап | Наименование | Срок | % выполнения на 01.10.2015 | Ответственная организация | Ответственная персона | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАПУСК «ПИЛОТА С MEDICLUB» |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Получены данные из MediClub для настройки EHR |  | 100% | MoLHSA IT | Jgarkava |  |
| 0.2 | Разработана инструкция по интеграции клиник с EHR | 30.08.2015 | 100% | EMC | Lahtin | Клиники (в частности, Aversi) могут настраивать интеграцию с EHR в соответствии с инструкцией |
| 0.3 | Разработан план настройки EHR на основании данных MediClub | 03.09.2015 | 100% | MoLHSA IT (разработано EMC) | Jgarkava (Musatov) | MoLHSA IT может проводить работы по настройке EHR для MediClub |
| 0.4 | Получена форма «История болезни», утвержденная …. | 25.10.2015 | 100% | MoLHSA IT | Jgarkava | Далее нужно провести сравнение полученной формы с составом данных на стороне EHR и запланировать дополнительную настройку. |
| 1 | ПОДГОТОВКА EHR ДЛЯ СТАРТА «ПИЛОТА С MEDICLUB» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Настройка EHR в соответствии с планом Мусатова | 05.10.2015 | ??? | MoLHSA IT | Jgarkava | Сотрудники MediClub могут работать с EHR. |
| 1.2 | Определение дельты между «Историей болезни» и формами EHR. Настройка Clinical View в EHR | 16.10.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | В EHR настроено представление «История болезни» |
| 1.3 | Контроль процесса подготовки EHR к пилотированию. Принятие организационных решений. | Постоянно по ходу проведения работ |  | MoLHSA IT | Janiashvili | Снижение рисков срыва плана настройки EHR для пилотирования |
| 1.4 | Внутренний показ и обсуждение выполненных настроек | 16.10.2015 |  | MoLHSA IT EMC | Jgarkava Musatov | Перечень замечаний к настройке EHR |
| 1.5 | Корректировка настроек EHR | 19.10.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | Готовность EHR для подключения сотрудников MediClub |
| 1.6 | Разработка шаблона протокола пилотирования EHR для обеспечения возможности фиксирования замечаний/пожеланий пользователей | 20.10.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | Шаблон протокола пилотирования разработан. |
| 2 | ЗАПУСК «ПИЛОТА С MEDICLUB» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационные меры по подключению сотрудников MediClub к работе с EHR. | 19.10.2015 |  | MoLHSA IT | Janiashvili | В частности, определен состав участников пилотного запуска EHR из числа сотрудников MediClub Начало пилотирования. |
| 2.2 | Демонстрация EHR группе участников пилотирования | 20.10.2015 | ??? | MoLHSA IT | Jgarkava | Шаблон протокола пилотирования передан пользователям. Инструкции по работе с EHR переданы пользователям. |
| 2.3 | Запуск EHR в опытную эксплуатацию специалистами MediClub | 21.10.2015 |  |  |  | MediClub начинает опытную эксплуатацию EHR. |
| 2.4 | Поддержка процесса пилотирования EHR. Сбор и классификация замечаний/пожеланий пользователей | 21.10.2015 – 30.10.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | Собраны и обработаны замечания/пожелания пользователей к функциональности EHR |
| 2.5 | Обсуждение результатов пилотирования. Разработка плана корректировки настроек EHR и подключения следующих клиник/пользователей к системе | 02.11.2015 |  | MoLHSA IT | Janiashvili | Пилотирование завершено. Разработан план корректировки настроек EHR и подключения следующих клиник. |
| 2.6 | Дополнительная настройка UI EHR по результатам опытной эксплуатации специалистами MediClub | 23.11.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava |  |
| 3 | ИНТЕГРАЦИЯ AVERSI С EHR |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка процесса интеграции Aversi с EHR | 09.2015 - 10.2015 | 80% | MoLHSA IT EMC | Jgarkava Musatov | Консультирование по вопросам корректной передачи данных EHR. Поддержка процесса тестирования. |
| 3.2 | Разработка модуля интеграции | 08.10.2015 | 80% | Aversi |  | Модуль разработан и готов к опытной эксплуатации. |
| 3.3 | Детальное тестирование процесса репликации данных из Aversi в EHR | 09.10.2015 | 50% | Aversi MoLHSA IT EMC | Jgarkava Musatov | На DEV окружении настроена репликация данных из Aversi в EHR. |
| 3.4 | Интеграция Aversi-EHR реализована и протестирована на DEV окружении | 09.10.2015 |  |  |  | Следующие шаги: - тестирование цепочки Aversi-EHR-Billing - перенос на PROD |
| 4 | ИНТЕГРАЦИЯ EHR С БИЛЛИНГОМ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка интеграционного модуля на стороне EHR | 07.10.2015 | 80% | EMC | Lahtin | EHR готов к отправке данных в биллинг. |
| 4.2 | Разработка интеграционного модуля на стороне Billing | 07.10.2015 | 80% | EMC | Lahtin | Billing готов к приему данных из EHR |
| 4.3 | Интеграционное тестирование EHR-Billing | 09.10.2015 | 80% | EMC | Musatov | Процесс передачи данных EHR-Billing работает. |
| 4.4 | Интеграция EHR-Billing реализована и протестирована на DEV окружении | 09.10.2015 | 80% |  |  | Интеграция EHR-Billing готова к запуску |
| 4.5 | Тестирование и отладка цепочки Aversi-EHR-Billing | 09.10.2015 | 50% | EMC Aversi | Musatov | Процесс передачи данных Aversi-EHR-Billing работает |
| 4.6 | Сквозная интеграция Aversi-EHR-Billing реализована и протестирована | 09.10.2015 | 50% |  |  | «Пилот с Aversi» готов к запуску |
| 5 | ЗАПУСК ИНТЕГРАЦИИ «EHR-BILLING» И «ПИЛОТА С AVERSI» (цепочка Aversi-EHR-Billing) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка программы показа | 09.10.2015 |  | EMC Aversi | Lahtin |  |
| 5.2 | Организация показа текущей функциональности EHR (в части интеграции с Billing и Aversi) | 09.10.2015 |  | MoLHSA IT | Janiashvili | Помещение, приглашение и т.п. |
| 5.3 | Проведение показа цепочки Aversi-EHR-Billing | 13.10.2015 |  | EMC Aversi | Kasatkin Lahtin |  |
| 5.4 | Обсуждение функционала и планирование запуска интеграции «EHR-Billing» и «Пилота с Aversi» | 13.10.2015 |  | MoLHSA IT EMC | Janiashvili ? Kasatkin Lahtin | Принято решение о запуске цепочки Aversi-EHR-Billing в опытную эксплуатацию. |
| 5.5 | Перенос настроек на PROD окружение. Тестовый прогон. | 16.10.2015 |  | EMC | Musatov | Цепочка Aversi-EHR-Billing готова к запуску в опытную эксплуатацию. |
| 5.6 | Запуск интеграции «EHR-Billing» и «Пилота с Aversi» | 19.10.2015 |  |  |  | Кейсы из Aversi автоматически передаются в EHR, а из EHR передаются в Billing. |
| 5.7 | Поддержка интеграции «EHR-Billing» и «Пилота с Aversi». Корректировка настроек. | 19.10.2015 - 30.10.2015 |  |  |  |  |
| 6 | ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРАЦИИ EHR-BILLING |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация интеграции в части двусторонней репликации кейсов типа «Beneficiary Visits» | 02.11.2015 | 25% | EMC | Lahtin | Реализована репликация данных между EHR и e-Reporting |
| 6.2 | Реализация репликации клинической информации из HSSP в EHR | 16.11.2015 | 25% | EMC | Lahtin | В EHR автоматически загружаются клинические данные из модулей: - туберкулез - психиатрия - диализ - иммунизация - диабет - спид |
| 6.3 | Интеграционное тестирование полнофункциональной интеграции EHR-HSSP | 31.11.2015 | 10% | EMC | Musatov | Весь объем необходимой клинической и финансовой информации передается между EHR и HSSP |
| 6.4 | Интеграция EHR-HSSP реализована | 01.12.2015 |  |  |  | Интеграция EHR-Billing и расширение функционала EHR выполнено в полном объеме |
| 7 | РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка архитектуры и дизайн интерфейсов. | 14.09.2015 | 100% | EMC | Kutikov | Архитектура и дизайн определен. |
| 7.2 | Демонстрация дизайна интерфейсов | 13.10.2015 |  | EMC | Kutikov |  |
| 7.3 | Реализация усовершенствованного мобильного клиента для: - граждан - врачей - специалистов Министерства | 16.11.2015 | 30% | EMC | Kutikov | Функционал реализован и готов в тестированию. |
| 7.4 | Интеграционное и функциональное тестирование | 31.11.2015 |  | EMC | Kutikov | Мобильный клиент функционирует в соответствии с функциональными требованиями и успешно обменивается информацией с EHR |
| 7.5 | Мобильный клиент реализован | 01.12.2015 |  |  |  | Клиент доступен для скачивания из Google Play и AppStore |
| 8 | ЗАПУСК ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ EHR 2.1 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка программы промышленной эксплуатации EHR в связке с HSSP и внешними клиниками (Aversi, MediClub и другими) | 01.12.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava Janiashvili | Программа утверждается Министерством и рассылается участникам промышленной эксплуатации. |
| 8.2 | Старт промышленной эксплуатации EHR 2.1 | 01.12.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava Janiashvili |  |
| 8.3 | Поддержка процесса промышленной эксплуатации. Сбор и классификация замечаний/пожеланий | 01.12.2015 - 31.12.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | Протокол промышленной эксплуатации (за 1 месяц) |
| 8.4 | Разработка плана дополнительной настройки EHR по результатам 1 месяца промышленной эксплуатации | 11.01.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | План расширения возможностей EHR |
| 8.5 | Дополнительная настройка EHR | 15.02.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | Реализован новый функционал в соответствии с замечаниями/пожеланиями пользователей |
| 9 | ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ HSSP (см. работы команды HSSP в Плане мероприятий по оптимизации HSSP) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка плана (совместно с командой HSSP) по миграции клинических модулей HSSP в EHR | 01.12.2015 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | План миграции в EHR модулей - туберкулез - иммунизация - диализ - психиатрия - диабет - спид |
| 9.2 | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Иммунизация» | 28.02.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | EHR может заменить собой модуль «Иммунизация» в HSSP |
| 9.3 | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диализ» | 31.03.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | EHR может заменить собой модуль «Диализ» в HSSP |
| 9.4 | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Психиатрия» | 30.04.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | EHR может заменить собой модуль «Психиатрия» в HSSP |
| 9.5 | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диабет» | 31.05.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | EHR может заменить собой модуль «Диабет» в HSSP |
| 9.6 | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «СПИД» | 31.05.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | EHR может заменить собой модуль «СПИД» в HSSP |
| 9.7 | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Туберкулез» | 30.06.2016 |  | MoLHSA IT | Jgarkava | EHR может заменить собой модуль «Туберкулез» в HSSP |
| 10 | ЗАПУСК В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ РАСШИРЕНИЙ EHR |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  | MoLHSA IT | Jgarkava |  |