| ОСНОВНЫЕ MILESTONES ПО НАПРАВЛЕНИЮ EHR |  |  |  | РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОПТИМИЗАЦИИ BILLING |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Срок |  | Наименование | Срок | Ожидаемый результат |
|  | Разработка и опытная эксплуатация EHR 2.1: - Интеграция с Billing - Интеграция с клиническими модулями HSSP - Интеграция с Aversi - Пилот с MediClub - Расширение функционала EHR Примечание: подключение EHR к текущей версии Billing может быть выполнено до завершения реализации всей требуемой функциональности EHR (см. План мероприятий по внедрению MoLHSA EHR 2.1) | проэтапно |  | Проведение детального анализа основных бизнес-процессов Billing | 15.11.2015 | Отчет о результатах анализа. |
|  |  |  |  | Сбор и анализ актуальных требований к Billing от основных бизнес-заказчиков | 15.11.2015 | Функциональная спецификация |
|  |  |  |  | Анализ дельты между текущим функционалом Billing и актуальными требованиями Бизнеса | 27.11.2015 | Отчет с описанием дельты |
|  |  |  |  | Разработка плана оптимизации Billing с учетом интеграции с EHR | 01.12.2015 | План оптимизации Billing |
|  | Интеграция EHR 2.1-HSSP реализована в полном объеме | 01.12.2015 |  | Подключение (как внешнего сервиса) к EHR текущей версии Billing без оптимизации | 01.12.2015 | Billing работает без значительных оптимизаций, но уже выступает как сервис для EHR (т.е. как один из основных сервисов Единого Healthcare пространства). |
|  | Старт промышленной эксплуатации EHR 2.1 | 01.12.2015 |  | Реализация 1-ой очереди оптимизации Billing в соответствии с разработанным и утвержденным планом оптимизации. | 29.01.2106 | Оптимизация может затрагивать только основной процесса обработки кейсов (Case Registration – eReporting – Financing). |
|  | Дополнительная настройка EHR по результатам 1 месяца промышленной эксплуатации | 15.02.2016 |  |  |  |  |
|  | Поддержка процесса промышленной эксплуатации. Сбор и классификация замечаний/пожеланий |  |  |  |  |  |
|  | Интеграционное тестирование 1-ой очереди оптимизированного Billing | 15.02.2016 |  | Интеграционное тестирование 1-ой очереди оптимизированного Billing | 15.02.2016 | Выполнено тестирование интеграции EHR-Billing Optimized 1 |
|  | Запуск эксплуатации интеграции EHR-Billing Optimized 1. Функционал: - Aversi-EHR (отлажено ранее) - EHR-Billing (переключаем на Billing Optimized 1) - EHR UI Optimized (по результатам ОЭ с MediClub) | 16.02.2016 |  | Запуск опытной эксплуатации интеграции EHR-Billing Optimized 1 | 16.02.2016 | Бизнес-пользователи получают актуальный доработанный функционал. Billing Optimized 1 стал частью новой единой информационной Healthcare среды |
|  | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Иммунизация» | 28.02.2016 |  | Разработка и реализация плана вывода модуля «Иммунизация» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Опытная эксплуатация EHR с расширением «Иммунизация» | 01.03.2016 |  | Вывода модуля «Иммунизация» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию | 15.03.2016 |  | Корректировка документации. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диализ» | 31.03.2016 |  | Разработка и реализация плана вывода модуля «Диализ» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Опытная эксплуатация EHR с расширением «Диализ» | 01.04.2016 |  | Вывода модуля «Диализ» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию | 15.04.2016 |  | Корректировка документации. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Психиатрия» | 30.04.2016 |  | Разработка и реализация плана вывода модуля «Психиатрия» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Опытная эксплуатация EHR с расширением «Психиатрия» | 01.05.2016 |  | Вывода модуля «Психиатрия» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию | 15.05.2016 |  | Корректировка документации. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диабет» | 31.05.2016 |  | Разработка и реализация плана вывода модуля «Диабет» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Опытная эксплуатация EHR с расширением «Диабет» | 01.06.2016 |  | Вывода модуля «Диабет» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию | 15.06.2016 |  | Корректировка документации. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «СПИД» | 31.05.2016 |  | Разработка и реализация плана вывода модуля «СПИД» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Опытная эксплуатация EHR с расширением «СПИД» | 01.06.2016 |  | Вывода модуля «СПИД» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию | 15.06.2016 |  | Корректировка документации. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Туберкулез» | 30.06.2016 |  | Разработка и реализация плана вывода модуля «Туберкулез» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Опытная эксплуатация EHR с расширением «Туберкулез» | 01.07.2016 |  | Вывода модуля «Туберкулез» из эксплуатации в HSSP |  |  |
|  | Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию | 15.07.2016 |  | Корректировка документации. Организационные мероприятия |  |  |
|  | Планирование дальнейшего развития EHR | 01.08.2016 |  | Планирование дальнейшей оптимизации HSSP |  |  |