- საიტის რევიზია (შოთა ჯამბურიძე) – 16-17 დეკემბერი.

ხარვეზების დაფიქსირება (შოთა ჯამბურიძე, მიშა პაპავა) – 18 დეკემბერი.

ხელმეორე რევიზია (შოთა ჯამბურიძე) – 19 დეკემბერი.

- სახელმძღვანელოების (ვიდეო და ტექსტური) დასრულება (შოთა ჯამბურიძე) – 15 იანვრამდე.

- ინტეგრაციის სერვისების გადახედვა (ვანიკო გოლიაძე, მიშა პაპავა) – 18 დეკემბერი

საბოლოო დოკუმენტის მე-3 ვერსიის შექმნა და გავრცელება.

- ინტეგრაციის სამუშაოების ფორსირება (ვანიკო გოლიაძე, მიშა პაპავა)

შეხვედრები:	-     ავექსი

- ავერსი

- პსპ

- რეგიონალური ჯანდაცვა

- ჯეო ჰოსპიტალი

- ტრენინგები (ვანიკო გოლიაძე, შოთა ჯამბურიძე, მარინა ლაცაბიძე, გვანცა გასვიანი და რეგულირებიდან 1-2 ადამიანი)

თბილისი - 15 იანვრის შემდეგ, ყოველდღე ფიქსურებულ საათზე სამინისტროს შენობაში

ქუთაისი - 1 იანვრამდე

ბათუმი - 15 იანვრამდე

- ტრენინგები

საცხოვრებელი და სატრენინგო გარემოს ორგანიზებისთვის, ასევე კონტიგენტის შერჩევა/დასწრებისთვის საჭიროა:

სავარაუდო ადგილობრივი რესურსები - რეგიონებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონული და რაიონული სამსახურები, ქუთაისში დამატებით არჩილ მორჩილაძე, აჭარაში - სამინისტრო.

ფარმაცევტული დაწესებულებებისთვის ტრენინგების ორგანიზებაში უნდა დაგვეხმაროს რეგულირების სააგენტო.

სატრენინგო კონტიგენტი:

- აუცილებლად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული დაწესებულებები (სტაციონარი, ამბულატორია - ექიმები და მენეჯერები)

- არა სოფლის ექიმები

- ყველა ფარმაცევტული დაწესებულება (ფარმაცევტები და მენეჯერები)

- ადგილობრივი რესურსის შექმნა (რამდენიმე ტრენერის ტრენინგი)