| ელექტრონული რეცეპტების სახელმწიფო სისტემის რეგიონებში დანერგვის სამოქმედო გეგმა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| იურიდიული საკითხები |  |  |  |
| აქტივობა | აქტივობის აღწერა | პასუხისმგებელი მხარე | შესრულების ვადა |
| ცვლილებებეის შეტანა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში | 1. გამოიცეს მარეგულირებელი აქტი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართულ პროვაიდერებს დაავალდებულებს რეცეპტების ელექტრონული წესით გამოწერას. აქტში გაწერილი უნდა იყოს ამოქმედების ვადა რეგიონების მიხედვით, ეტაპობრივად. | ჯანდაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი | იანვარი, 2018 |
| ცვლილებების შეტანა სოფლის ექიმების პროგრამაში | 1. ცვლილებების შეტანა სოფლის ექიმების კონტრაქტებში, რომლის თანახმადაც მათ დაევალებათ რეცეპტების გამოწერა ელექტრონულად. კონტრაქტები უნდა შეიცვალოს ეტაპობრივად რეგიონების მიხედვით | ჯანდაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი | იანვარი, 2018 |
| ცვლილებების შეტანა სხვა ვერტიკალურ პროგრამებში | 1. ვერტიკალურ პროგრამებში ცვლილებების შეტანა, რომელიც პროვაიდერებს დაავალდებულებს გამოწერონ რეცეპტები ელექტრონულად. პროგრამაში ცვლილებები უნდა ითვალისწინებდეს აღნიშნული მოთხოვნის ამოქმედებას ეტაპობრივად, რეგიონების მიხედვით. | ჯანდაცვის დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი | იანვარი, 2018 |
| ცვილელებების შეტანა ჯანდაცვის მინისტრის 29ნ ბრძანებაში | 1. ჩასწორდეს სისტემის აღწერა, და ჩაემატოს ის ველები, რომლებიც ბოლო წლის განმავლობაში დაემატა ელ-რეცეპტების სახელმწიფო სისტემას. | ჯანდაცვის დეპარტამენტი, IT დეპარტამენტი | იანვარი, 2018 |
|  | 2. ჩაემატოს ანალიტიკის ნაწილი: ანალიტიკისათვის სახელმწიფო რა მონაცემებს გამოიყენებს | ჯანდაცვის დეპარტამენტი | იანვარი, 2018 |
|  | 3. ჩაემატოს თუ როდის გახდება სავალდებულო რეცეპტების ელექტრონულად გამოწერა რეგიონების მიხედვით სახელმწიფო პროგრამებში ჩართული კლინიკებისათვის და როდის გახდება სავალდებულო სახელმწიფოში მოქმედი ყველა დაწესებულებისათვის | ჯანდაცვის დეპარტამენტი | იანვარი, 2018 |
| ცვლილებების შეტანა საგადასახადო აქტებში | - საგადასახადო აქტებს დაემატოს პუნქტი, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებებს უწესებს საგადასახადო შეღავათებს იმ ინვესტიციებზე, რომელიც დაწესებულების ტექნიკურ აღჭურვას მოხმარდება. | ფინანსთასამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო | ოქტომბერი, 2018 |
| ტექნიკური საკითხები |  |  |  |
| საინტეგრაციო სამუშაოები აფთიაქებთან | 1. საინტეგრაციო დოკუმენტაციის მომზადება | IT დეპარტამენტი | შესრულებულია |
|  | 2. მოლაპარაკების წარმოება აფთიაქებთან | IT დეპარტამენტი | მიმდინარეობს |
|  | 3. საინტეგრაციო სამუშაოების შესრულებაში დახმარება | IT დეპარტამენტი | მიმდინარეობს |
| საინტეგრაციო სამუშაოები სამედიცინო დაწესებულებებთან | 1. საინტეგრაციო დოკუმენტაციის მომზადება | IT დეპარტამენტი | შესრულებულია |
|  | 2. მოლაპარაკების წარმოება კლინიკებთან | IT დეპარტამენტი | ეტაპობრივად |
|  | 3. საინტეგრაციო სამუშაოების შესრულებაში დახმარება | IT დეპარტამენტი | ეტაპობრივად |
| სოფლის ექიმების ტექნიკური აღჭურვა | 1. სოფლის ექიმების ტექნიკურად აღჭურვისათვის რეკომენდაციების მომზადება | IT დეპარტამენტი | ოქტომბერი, 2017 |
|  | 1. სოფლის ექიმებისათვის ტექნიკის შესაძენად ფინანსური რესურსების გაოყოფა ეტაპობრივად (ქვემოთ მოცემულია სავარაუდო ხარჯები): - იანვარი 2018: 825,600 ლარი (აჭარა, იმერეთი, ქვემო ქართლის სოფლის ექიმებისათვის) - იანვარი 2019: 828,400 ლარი (შიდა ქართლი, სამცხე ჯავახეთი, მცხეთა მთიანეთი, კახეთი) - იანვარი 2020: 515,200 ლარი (კახეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) | ნინო ბერძული | 2018, 2019, 2020 |
|  | 3. სოფლის ექიმებისათვის ტექნიკის შესაძენად ტენდერის გამოცხადება და ჩატარება | სოციალური მომსახურების სააგენტო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, IT დეპარტამენტი | იანვარი - თებერვალი, 2018, 2019, 2020 |
|  | 4. ტექნიკის შესყიდვა და სოფლის ექიმებისათვის დარიგება | IT სოციალური მომსახურების სააგენტო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, დეპარტამენტი | მარტი-აპრილი, 2018, 2019, 2020 |
| სისტემის გამოყენების ინსტრუქციების მომზადება | 1. ელ-რეცეპტების სისტემის გაიდლაინების მომზადება | IT დეპარტამენტი | ნოემბერი, 2017 |
|  | 2. ვიდეო ინსტრუქციის ჩაწერისათვის თანხის გამოყოფა. სავარაუდო ხარჯი 1500 ლარი. | ნინო ბერძული | ნოემბერი, 2017 |
|  | 3. ვიდეო ინსტრუქციების მომზადება და გავრცელება ჯანდაცვის სამინისტროსათვის ხელმისაწვდომი ყველა შესაძლო საიტით და სოციალურ ქსელით | მომზადება: აუთსორსინგით. გავრცელება: PR დეპარტამენტი | დეკემბერი, 2017 |
| ტრენინგების მომზადება და განხორციელება | 1. ტრენინგების ორგანიზება რეგიონებში ეტაპობრივად | ჯანდაცვის დეპარტამენტი, IT დეპარტამენტი | ეტაპობრივად, დანერგვის გეგმის შესაბამისად |
|  | 2. ტრენინგებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა (რეგიონზე 10 სამივლინებო დღე: 5 დღე ექიმების ტრენინგები, 5 აფთიაქების ტრენინგები. ერთი სამივლინებო დღის სავარაუდო ხარჯი 150 ლარი) 2018 წელი: 4, 500 ლარი 2019 წელი: 6, 000 ლარი 2020 წელი: 4, 500 ლარი | ჯანდაცვის სამინისტრო | პირველი ტრანში: იანვარი, 2018. და შემდეგ ეტაპობრივად 2020 წლის იანვრამდე |
|  | 3. ტრენინგების განხორციელება ეტაპობრივად | ჯანდაცვის დეპარტამენტი, IT დეპარტამენტი რეგულირების სააგენტო | ეტაპობრივად, დანერგვის გეგმის შესაბამისად |
| PR კამპანია |  |  |  |
| PR კამპანია პროექტთან დაკავშირებით | 1. კამპანიის დაგეგმვა ელ-რეცეპტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის | PR დეპარტამენტი | დეკემბერი, 2017 |
|  | 2. შეხვედრების ჩატარება კლინიკებთან და აფთიაქებთან, რათა განემარტოთ პროექტის მიზნები და მოხდეს მათი მაქსიმალური ჩართულობა პროექტში | ნინო ბერძული, ჯანდაცვის დეპარტამენტი, IT დეპარტამენტი | ეტაპობრივად |
|  | 3. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ინფორმაციის გავრცელება | ნინო ბერძული, ჯანდაცვის დეპარტამენტი, PR დეპარტამენტი | ეტაპობრივად |