| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და მათი საზოგადოებაში სრული ჩართულობა |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი | ამოცანა | საქმიანობა | პასუხისმგებელი უწყება | შესრუ-ლების ვადა | ინდიკატორი | ბიუჯეტი |
| 1.შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის მინიჭების სისტემის რეფორმირება | 1.1.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შეფასებისა და სტატუსის მინიჭების ახალი მოდელის დანერგვა | 1.1.1.შესაძლებლობის შეზღუდვის შეფასების სოციალური მოდელის დანერგვის დაწყება (მულტიდისციპლინური გუნდების ჩამოყალიბება და ამოქმედება) | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (სშჯსდს) | 2016-2017 | შესაძლებლობის შეზღუდვის შეფასების სოციალური მოდელი დანერგილია | 700 000 |
| 2.გადაწყვეტი- ლებების მიღების პროცესში შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენ-ობითი ორგანიზაციების ჩართულობა | 2.1.შშმ პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის სტრატეგიების, გეგმების, პროგრამებისა და ღონისძიებების შემუშავებისას შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობის უზრუნველყოფა | 2.1.1.შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობით სამუშაო თემატური ჯგუფების შექმნა | ადამიანის უფლებების სამდივნო და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები | 2016-2017 | შშმპ-თა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობით მიღებული სტრატეგიები, გეგმები, პროგრამები და ღონისძიებები |  |
|  |  | 2.1.2.რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების ამოქმედება | ადგილობრივი თვითმართველობები | 2016-2017 | რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე მოქმედი შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოები |  |
| 3.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სამართლებრივი ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო სტანდარტებთან | 3.1.გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნებთან ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა | 3.1.1. გაეროს შშმპ უფლებების კონვენციის შესაბამისად „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება | საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, სშჯსდს, სხვა დაინტერესებული უწყებები | 2016 | „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი მიღებულია |  |
|  |  | 3.1.2. გაეროს შშმპ უფლებების კონვენციის შესაბამისად საქართველოს კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების რევიზია | საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, სშჯსდს, სხვა დაინტერესებული უწყებები | 2016 | კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი აქტები |  |
| 4.შშმ პირთა დამოუკიდებელი გადაადგილებისა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა | 4.1.შშმ პირთა დამხმარე საშუალებებითა და ტრენინგით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად | 4.1.1სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესყიდული/გაცემული დამხმარე საშუალებების რაოდენობის ზრდა | სშჯსდს | 2016-2017 | დამხმარე საშუალებების საჭიროების მქონე პირების მომართვების მინისმუმ 90% დაკმაყოფილებულია | 3 500 000 წლიურად |
| 5. 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირების დამოუკიდებე-ლი ცხოვრების ხელშეწყობა | 5.1.„სათემო ორგანიზაციების“ მომსახურების გაფართოება | 5.1.1.„სათემო ორგანიზაციების“ გეოგრაფიული არეალის გაფართოება | სშჯსდს | 2016-2017 | მომსახურების გეოგრაფიული არეალის გაფართოებუ-ლია | 1 600 000 წლიურად |
|  |  | 5.1.2.„სათემო ორგანიზაციების“ ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდა | სშჯსდს | 2016-2017 | „სათემო ორგანიზაციე-ბის“ ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია |  |
| 6. შშმ ბავშვთა აბილიტაციისა და რეაბილიტაცია | 6.1.აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის არსებული სერვისების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა | 6.1.1.აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის არსებული სერვისების მიწოდების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება | სშჯსდს | 2016-2017 | ბენეფიციართა რაოდენობა და მომსახურების მიწოდების გეოგრაფიული არეალი გაზრდილია | 2 000 000 წლიურად |
|  | 6.2.განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ადრეული გამოვლენისა და სათანადო პრევენციული ინტერვენციების რეფორმირება | 6.2.1.ადრეული ჩარევის მომსახურების გაუმჯობესება და განვითარება | სშჯსდს | 2016-2017 | ბენეფიციართა რაოდენობა და მომსახურების მიწოდების გეოგრაფიული არეალი გაზრდილია | (1 500 000+ 2 200 000) =3 700 000 |
|  | 6.3. მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა სერვისების დანერგვა | 6.3.1. მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის” მომსახურების მიწოდება | სშჯსდს | 2016-2017 | შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის” მომსახურება ხორციელდება ქ.თბილისში | 220 000 წლიურად |

| ბავშვთა უფლებების დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი | ამოცანა |  | საქმიანობა | პასუხისმგებე-ლი უწყება | შესრულების ვადა | ინდიკატორი | ბიუჯე ტი |
| 1.ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა | 1.1.ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად მექანიზმის განხორციელება | 1.1.1.სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა |  | სშჯსდს | 2016-2017 | სააგენტოს მიერ აყვანილია მინიმუმ 67 ახალი სოციალური მუშაკი | 784 000 ლარი წლიურად |
|  |  | 1.1.2. სოციალური მუშაკების ტრენინგი |  | სშჯსდს | 2016-2017 | სოციალური მუშაკები გადამზადებულია | 670 000 ლარი |
|  |  | 1.1.3.ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2016-2017 | ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა, რომელზეც განხორციელდა რეაგირება |  |
|  | 1.2. პროფესიულ ჯგუფების (მოსამართლეები, მასწავლებლები, ადვოკატები, სამედიცინო პერსონალი, სოც. აგენტები, სკოლის ადმინისტრაცია, ბავშვთა დაცვის ოფიცრები და სხვა) განათლება ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე | 1.2.1. ტრენინგების ჩატარება პროფესიულ ჯგუფებში ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე |  | დონორი | 2016 | ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხების სწავლება წარმოადგენს პროფესიონალ თა განათლების და მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს | დონორი |
|  | 1.4.ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული პროფესიონალების ტრენინგი ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო–ფსიქო–სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე | 1.4.1.სააღმზრდელო დაწესებულებების აღმზრდელთა მომზადების კურიკულუმი, რომელიც მოიცავს სწავლებას ძალადობის საკითხებზე (მოქმედი კანონმდებლობა, ბენეფიციართა ქცევის მართვის მეთოდები, ბიო–ფსიქო–სოციალური მიდგომები) |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები დონორი | 2016 | ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო–ფსიქო–სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე სწავლება წარმოადგენს პროფესიონალთა განათლების და მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს | დონორი |
|  | 1.5. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება, განახლება და განხორციელება შემდეგ თემებზე: შშმ ბავშვებისადმი დამოკიდებულების გაუმჯობესება, ბავშვთა მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის აღმოფხვრა, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მიმართ დამოკიდებულების ცვლილება და სხვა | 1.5.1. მასმედიის საშუალებებით რეგულარული კამპანიის წარმოება, რათა დაიძლიოს სტიგმა შშმ ბავშვების, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მიმართ და შეიცვალოს დამოკიდებულება ბავშვთა მიმართ |  | საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მასმედია დონორი | 2016-2017 | საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა | დონორი |
| 2. ბავშვთა პროგრამული მომსახურებე-ბის განვითარება | 2.1.ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების უფლებების დაცვის ხელშეწყობა | 2.1.1.ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებისთვის სათანადო მომსახურებების მიწოდება |  | სშჯსდს და სხვა დაინტერესებუ ლი სამინისტროები და უწყებები, | 2016-2017 | ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები არანაკლებ 100 ბავშვი იღებს სხვადასხვა მომსახურებას | 800 000 ყოველწლიურად |
|  | 2.2. ბავშვთა მათ შორის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურების გაფართოება | 2.2.1 დღის ცენტრების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება |  | სშჯსდს | 2016-2017 | მომსახურების არეალი გაფართოებულია | 2 500 000 ლარი ყოველწლიურად |
|  |  | 2.2.2.ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და დღის ცენტრების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა გაზრდა |  | სშჯსდს | 2016-2017 | პროგრამის ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა გაზრდილია |  |
|  | 2.3.ქვეყანაში არსებული ბავშვთა მომსახურებების ბაზების სრულყოფა | 2.3.1. ქვეყანაში არსებული ბავშვთა მომსახურებების ბაზების განახლება სხვადასხვა სახის მომსახურების მიმღებ ყველა ბავშვის მონაცემთა ასახვა |  | სშჯსდს, განათლების სამინისტრო დონორი | 2016-2017 | სხვადასხვა სახის მომსახურების მიმღებ ბავშვთა მუდმივად განახლებადი ბაზა ფორმირებუ-ლია |  |
|  | 2.4 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება |  | სშჯსდს, | 2016-2017 | ბავშვიანი ოჯახების რაოდენობა რომელსაც გაეწია აუცილებელი დახმარება | 1 500 000 წლიურად |
|  |  | 2.5 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა |  | სშჯსდს |  | ყოველწლიურად არანაკლებ 60 დედა და ბავშვს გაეწია მომსახურება | 400 000 წლიურად |
|  | 2.6 ბავშვთა ოჯახური ტიპის ალტერნატიული მომსახურებების ხელშეწყობა | 2.6.1. მცირე საოჯახო ტიპის მ.შ. შშმ ბავშვთათვის მომსახურებების დაფინანსება |  | სშჯსდს | 2016-2017 | მცირე საოჯახო სახლებში განთავსებული ბავშვები იღებენ ადეკვატურ მომსახურებას | 2 500 000 |
|  |  | 2.6.1. მინდობით აღზრდის მომსახურებების დაფინანსება |  | სშჯსდს | 2016-2017 | მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვები იღებენ ადეკვატურ მომსახურებას | 6 500 000 წლიურად |

| სათანადო საცხოვრებლის უფლება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მიზანი | ამოცანა | საქმიანობა | პასუხისმგებე-ლი უწყება | შესრულების ვადა | ინდიკატორი | ბიუჯე ტი |
| სათანადო საცხოვრებლის უფლებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულება და უსახლკარობის პრობლემის აღმოფხვრა | 1. უსახლკარობის დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება | 1.1 უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2017 წელი | შექმნილია უსახლკარობის დაძლევის სტრატეგიაზე მომუშავე უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც გარდა სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებისსა მონაწილეობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |
|  |  | 1.2 სტრატეგიის დოკუმენტის განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან |  |  | სტრატეგიის დოკუმენტი განხილუ;ლია დაინტერესებულ მხარეებთან |  |
|  |  | 1.3 სტრატეგიის დამტკიცება |  |  | სტრატეგიის დოკუმენტი დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ |  |
|  | 2. უსახლკარობის ეტაპობრივი და შეუქცევადი აღმოფხვრის მიზნით უსახლკარო პირებისათვის მინიმალური მომსახურების შექმნა | 2.1 სამართლებრივი ბაზის შექმნა/სრულყოფა | ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები | 2016 | შეიქმნა/ დაიხვეწა სამართლებრივი ბაზა |  |
|  |  | 2.2 სტანდარტებით გათვალისწინებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა |  |  | მოწყობილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა |  |
|  |  | 2.3 24 საათიანი დროებითი თავშესაფრის მომსახურების ( კვება, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მოწგებული ფსიქო-სოციალური დახმარება, დასაქმებისათვის მომზადება და სხვა) ორგანიზება |  |  | 24 საათიანი დროებითი თავშესაფარი უზრუნველყოფილია სხვადასხვა მომსახურებებით |  |