## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Конкурс для привлечения консультанта/группы консультантов для разработки электронного курса «ТБ и Гендер»

- Описание

Несмотря на снижение количества новых случаев туберкулеза в мире с 2005 года, бремя ТБ в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) все еще остается высоким, а количество случаев с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и широко лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) растет. Одной из мер эффективной борьбы с эпидемией туберкулеза с целью ее окончательной элиминации является обучение, с тем чтобы все заинтересованные стороны, участвующие в борьбе с этим заболеванием, обрели глубокие познания и навыки в области диагностики и лечения туберкулеза, ухода и поддержки пациентов.

В целях укрепления общественной системы путем наращивания потенциала сообщества и поставщиков услуг из числа гражданского общества и предоставления им высококачественного обучения по целому ряду тем, связанных с туберкулезом, Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS) совместно со своим партнером по внедрению «TBpeople» намерен разработать платформу для электронного обучения (далее «Платформа»), условно именуемую «TEACH ME TB» («Просветите меня о туберкулезе»). Платформа электронного обучения «TEACH ME TB» будет способствовать наращиванию потенциала широкого круга участников, занимающихся продвижением и предоставлением услуг по борьбе с туберкулезом,  обеспечив интерактивное, основанное на фактических данных обучение по всем темам, связанным с туберкулезом, включая профилактику, диагностику и лечение, уход и поддержку пациентов, права человека, комплексную помощь, ориентированную на потребности человека, адвокацию, коммуникацию, повышение осведомленности, предоставление услуг и т. д. Важно отметить, что обучение всех целевых групп будет проводиться с использованием легкодоступных методов и с использованием видеолекций, материалов для чтения и практических упражнений.

Электронный курс должен создать основу для знаний о влиянии ТБ на гендерные особенности, репродуктивное и сексуальное здоровье. Членам ТБ сообщества доступна ограниченная информация о туберкулезе, в контексте гендерных вопросов, репродуктивном и сексуальном здоровье. Курс  «ТБ и Гендер» должен подчеркнуть, каким образом стигма влияет и препятствует в контексте туберкулеза на гендерное равноправие, сексуальное и репродуктивное здоровье. Курс должен содержать информацию для членов сообщества и равных консультантов по вопросам, касающихся лечения, профилактики, а также стратегии и их связи с политикой и практикой превенции и лечения туберкулеза.

Платформа электронного обучения будет создана в рамках проекта TB-REP2.0.

Сеть «TBpeople» – это сеть людей, затронутых туберкулезом, зарегистрированная в Грузии в 2017 году как некоммерческое юридическое лицо. Руководствуясь своим видением («Мир, свободный от туберкулеза») и миссией («Объединить людей, победить туберкулез»). Сеть «TBpeople» стремится расширять возможности своих членов, увеличивать финансирование борьбы с туберкулезом на международном и национальном уровнях, продвигать новые технологии в области профилактики, диагностики и лечения этого заболевания, ухода и поддержки пациентов, а также защищать права человека и уменьшать стигму и дискриминацию в отношении людей, затронутых туберкулезом.

- Объем работы:

Сеть «TBpeople» намерена заключить контракт с консультантом/группой консультантов на планирование, разработку и внедрение курса «ТБ и Гендер», который будет загружен на платформу электронного обучения.

Целевыми группами курса являются:

- Люди, больные и затронутые туберкулезом

- Активисты, представители ТБ-сообществ

- Равноправные преподаватели / консультанты / лица, оказывающие поддержку в лечении

- Члены семьи больных туберкулезом

- Сотрудники неправительственных организаций, предоставляющих противотуберкулезные услуги

- Общественные медицинские работники.

- Техническое описание/Особенности платформы электронного обучения

На Платформе, которая будет находиться в открытом доступе, будет размещена следующая информация:

- Домашняя страница: информация о Платформе, новости и обновления, окно входа/регистрации;

- База данных учебных курсов: информация о каждом курсе, доступном на платформе, с возможностью фильтрации по темам, типу (обучение по заранее установленному или гибкому графику), языку, продолжительности и другим характеристикам;

- Информация о каждом курсе (описание курса, учебная программа, преподавательский состав, расписание – обучение по заранее установленному или гибкому графику, продолжительность и предполагаемая рабочая нагрузка, языки, требования для получения сертификата, отзывы слушателей курса, а также кнопка «Регистрация» которая открывает страницу для регистрации на курс/авторизации на странице);

- Материалы курса, такие как презентации, материалы для чтения, анимация, инфографика, доступные для скачивания для зарегистрированных пользователей;

- Часто задаваемые вопросы и ответы, содержащие подробную информацию о лекциях, продолжительности курса, его содержании и другие сведения.

Зарегистрированные пользователи смогут получить доступ к своему личному кабинету, где находятся:

- Домашняя страница кабинета: список текущих, предстоящих и завершенных курсов;

- База данных курсов: информация о каждом курсе, доступном на платформе, с возможностью фильтрации по темам, типу (обучение по заранее установленному или гибкому графику), языку, продолжительности и другим характеристикам;

- Информация о каждом курсе (описание курса, учебная программа, преподавательский состав, расписание – обучение по заранее установленному или гибкому графику, продолжительность и предполагаемая рабочая нагрузка, языки, требования для получения сертификата, отзывы бывших слушателей курса, а также кнопка «Регистрация», которая открывает страницу для регистрации на курс/домашнюю страницу курса);

- Для каждого курса будут доступны следующие разделы:

- Домашняя страница курса: описание модуля; ссылки (воспроизведение – в новом окне/загрузка) на видеолекции в текущем модуле со ссылками на загружаемые текстовые файлы текущей видеолекции с субтитрами; ссылки на загружаемые материалы для чтения и презентации текущего модуля; ссылка на тест по текущему модулю (в новом окне); общий обзор результатов курса (место в общем графике курса и текущий балл);

- Страница «Видеолекции»: видеоплеер по типу YouTube с субтитрами на выбранном языке и ссылками на материалы лекции (ссылка на загружаемый видеофайл, ссылка на загружаемый текстовый файл текущей видеолекции с субтитрами; ссылки на загружаемые материалы для чтения и презентации текущей лекции).

- Страница «Тест/зачет»: веб-страница с вопросами, содержащими определенное количество вариантов ответа, а также кнопки СОХРАНИТЬ и ОТПРАВИТЬ внизу. Кнопка СОХРАНИТЬ приведет к сохранению текущих ответов без их отправки и к возврату пользователя на домашнюю страницу курса или на предыдущую страницу (в зависимости от результатов пробного запуска). Нажатие кнопки ОТПРАВИТЬ откроет страницу с результатами теста. Правильные ответы будут выделены зеленым цветом и снабжены пояснениями; неверные ответы будут выделены красным. В зависимости от заданного количества попыток, пользователю либо будет предложено повторить тест, либо, если все попытки исчерпаны, будет дано объяснение каждого неправильного ответа. Баллы будут причислены к общей оценке успеваемости по курсу, необходимой для успешного прохождения курса, которая рассчитывается по заранее установленной формуле. Пользователям также будет предоставлена возможность сообщить об ошибке и оспорить результаты теста, а также объяснить, почему они не согласны с конкретным ответом.

- Страница «Оценка общей успеваемости»: результаты всех тестов, сданных в ходе курса, и анализ каждого теста, а также указание баллов, необходимых для получения обычного сертификата или сертификата с успешным завершением курса (если это предусмотрено для конкретного курса).

Все разделы курса будут иметь панель навигации со ссылкой на домашнюю страницу «Кабинета» и раздел текущего курса (домашняя страница курса; ссылки на другие модули курса, с развернутым текущим модулем и отображением ссылок на видеолекции текущего модуля, страница «Оценка общей успеваемости»), а также ссылки на форму обратной связи, форум и «Часто задаваемые вопросы».

- Техническое решение

Платформа электронного обучения будет размещена на открытом исходном коде Moodle: https://moodle.org/). Moodle предоставляет мощный набор инструментов ориентированный на учащихся, а также средств интерактивного обучения, которые расширяют возможности преподавания и обучения.

Moodle с открытым исходным кодом имеет ряд преимуществ для платформы «TEACH ME TB», в том числе:

- является бесплатным программным обеспечением с открытым доступом;

- предоставляет полный контроль над исходным кодом и базой данных;

- предлагает возможность предоставлять контент на нескольких языках;

- адаптируется к индивидуальным потребностям, позволяя разработать индивидуальный дизайн интерфейса и структуру платформы;

- способен удовлетворить потребности небольших учебных классов и крупных организаций;

- легко развертывается в частном безопасном облаке или на сервере для полного контроля;

- разработан для поддержки как преподавания, так и обучения.

- Критерии выбора консультанта

Задание будет выполняться отдельным консультантом или группой консультантов, которые совместно представят свое предложение (далее «Консультант»). Консультант будет определен на основе открытого конкурса. Квалификационные требования и основы для оценки и отбора консультанта:

- Высшее образование (университет или колледж) в области социальных наук, общественного здравоохранения, продвижения здорового образа, журналистики, коммуникации и/или другой аналогичной области (20% от итоговой оценки);

- Минимум 5 лет профессионального опыта работы в области общественного здравоохранения и конкретно в области туберкулеза и Гендера (20% от итоговой оценки);

- Опыт работы с сообществом (20% от итоговой оценки);

- Желательно наличие опыта разработки образовательного контента/учебных программ, а также опыта проведения тренингов (30% от итоговой оценки).

- Отличный разговорный и письменный русский и английский языки, отличные навыки письма и переписки, отличные коммуникативные навыки (10% от итоговой оценки)

Предпочтение будет отдаваться членам сообщества, имеющим опыт лечения туберкулеза, которые соответствуют вышеуказанным критериям.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы свяжемся только с кандидатами, которые успешно пройдут по конкурсу.

- По согласованию с сетью «TBpeople», Консультант должен выполнить следующее:

- Разработать содержание курса «ТБ и Гендер», исходя из концепции и технических параметров курса;

- Подготовить курс для загрузки на онлайн-платформу (подготовить материалы для чтения, презентации, видео и тесты курса «ТБ и Гендер», тесты и др. в соответствии с техническими параметрами);

- Предоставить необходимую вспомогательную информацию сети «TBpeople»;

- Работать в тестом сотрудничестве с видеоконсультантом «TBpeople», Центром PAS и ИТ-консультантом;

- Внести необходимые коррективы на основе полученных отзывов;

- Предоставить все материалы для загрузки и обновления контента;

- После запуска Платформы обеспечить постоянную поддержку, включая внесение необходимых корректировок и улучшений для эффективной работы Платформы в соответствии с требованиями сети «TBpeople» и с рекомендациями ИТ-специалистов.

Заинтересованные лица должны представить резюме, методологию и концептуальную структуру курса «ТБ и Гендер», содержащую информацию о формате курса, его темы, источники информации, список экспертов, которые могут быть рассмотрены для записи видео- и аудиоматериалов, и список соответствующих материалов для чтения.

- Сроки выполнения задания:

Услуги консультанта должны быть предоставлены с 15 июня 2020 года по конец августа 2020 года, включая тестирование и отображение полученных в отзывах рекомендаций.

- Ожидаемые результаты

Предполагается, что консультант разработает содержание курса «ТБ и Гендер», поддержит его загрузку и осуществит пробный запуск.

- Подлежащие сдаче итоговые материалы задания:

- Учебный план курса;

- Содержание курса «ТБ и Гендер» (ознакомительные видеолекции, основные видеолекции, вопросы и ответы, зачеты/тесты и презентации в PowerPoint, а также другие соответствующие материалы на английском и русском языках), в соответствии с концепцией и техническими параметрами курса;

- Пробный запуск курса и окончательные корректировки.

- Полностью функционирующий онлайн-курс на платформе «Teach Me TB» (включая пробный запуск курса и окончательные корректировки).

Итоговые материалы должны быть представлены на английском и русском языках.

- График оплаты

Начало и утверждение проекта (разработка учебного плана) – 10%

Разработка содержания курса, монтаж видеоматериалов для онлайн-курса, загрузка, тестирование и окончательный отчет – 90%.

Оплата работы консультанта / консультантов по данному техническому заданию будет определяться на основании результатов тендерного процесса. Окончательная стоимость консультационных услуг может быть согласована между сторонами.

Заинтересованные кандидаты должны отправить свое резюме, мотивационное письмо и методологию, а также концептуальную структуру курса «ТБ и Гендер» по адресу электронной почты: tbpeople.ge@gmail.com до 7 июня 2020 года, указав в качестве темы «Консультант по разработке электронного курса «ТБ и Гендер»».

C. D. Acosta et al, Drug-resistant tuberculosis in Eastern Europe: challenges and ways forward. Public Health Action. 2014 Oct 21; 4(Suppl 2): S3–S12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547509/