ქსს გარდამავალი პერიოდის სამოქმედო გეგმა

საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2019 წლის იანვარში

განახლება მოხდება ყოველწლიურად ან საჭიროების შესაბამისად

წინამდებარე სამოქმედო გეგმაში მოცემულია ქსს გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებული ამოცანებისა და აქტივობების, ინდიკატორების, პასუხისმგებელი მხარეებისა და დროში გაწერილი ვადების დეტალური აღწერა. სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს ქსს გარდამავალი პერიოდის გეგმის განუყოფელ ნაწილს.

| ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი მხარე/ები | დასრულების სავარაუდო თარიღი | რესურსები | ინდიკატორები | სტატუსი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ქსს გარდამავალი პერიოდის საჭიროების შესახებ ქსს წევრებისა და ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების გაღრმავება | 1.1 ქსს გარდამავალი პერიოდის პროცესებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების შეხვედრები/სემინარები | EHG კონსულტანტები (ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის აპრილამდე); პასკ-ის კონსულტანტი | მიმდინარე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | პასკ-ისა და ქსს-ს წევრებს ესმით ქსს გარდამავალი პერიოდის საჭიროება და იწყებენ მისთვის მზადებას | მიმდინარე საჭიროების შესაბამისად |
|  | 1.2. სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება | EHG კონსულტანტები (ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის აპრილამდე); პასკ-ის კონსულტანტი | მიმდინარე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | პასკ-ისა და ქსს-ს წევრებმა იციან სხვა ქვეყნების გამოცდილება და იწყებენ მზადებას ქსს გარდამავალი პერიოდისათვის | მიმდინარე საჭიროების შესაბამისად |
|  | 1.3. დაფინანსების მდგრადობასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების შეხვედრები/სემინარები | EHG კონსულტანტები (ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის აპრილამდე); პასკ-ის კონსულტანტი | 2022 წლის დეკემბრის ბოლომდე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | ქსს წევრებს ესმით დაფინანსების მდგრადობასთან დაკავშირებული საკითხები და იწყებენ ფონდების მოძიებაზე ზრუნვას | მიმდინარე საჭიროების შესაბამისად |
| 2. გარდამავალი პერიოდისთვის ქსს-ს არსებული სტრუქტურის გაძლიერება | 2.1 პასკ-ის კომპეტენციების სფეროს არსებული დოკუმენტის რევიზია ქსს გარდამავალ პერიოდთან და რესურების მობილიზებასთან დაკავშირებით ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლებისათვის დამატებითი პასუხისმგებლობების ასახვის მიზნით | ქსს, ქსს სამდივნოსა და EHG კონსულტანტების მხარდაჭერით | 2019 წლის იანვრის ბოლომდე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | პასკ-ის კომპეტენციების სფეროს განახლებული დოკუმენტი | დასრულდა (2019 წლის იანვარში); განახლება მოხდება ყოველწლიურად ან საჭიროების შესაბამისად |
|  | 2.2 საზედამხედველო კომიტეტის კომპეტენციების სფეროს არსებული დოკუმენტის რევიზია ქსს გარდამავალი გეგმის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული დამატებითი პასუხისმგებლობების ასახვის მიზნით | ქსს, ქსს სამდივნოსა და EHG კონსულტანტების მხარდაჭერით | 2019 წლის იანვრის ბოლომდე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | საზედამხედველო კომიტეტის კომპეტენციების სფეროს განახლებული დოკუმენტი | დასრულდა (2019 წლის იანვარში); განახლება მოხდება ყოველწლიურად ან საჭიროების შესაბამისად |
|  | 2.3 ქსს სამდივნოს კომპეტენციების სფეროს არსებული დოკუმენტის რევიზია ქსს–ს გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებით შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მიმართული პასუხისმგებლობების ასახვის მიზნით | EHG კონსულტანტები; პასკ-ის კონსულტანტი | 2020 წლის მარტის ბოლომდე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | ქსს სამდივნოს კომპეტენციების სფეროს განახლებული დოკუმენტი | მიმდინარე |
|  | 2.4 ქსს-ს წევრობის განახლება ქსს-ს როლის ცვლილების (შესაძლო გაფართოების) შესაბამისად (მაგ,C ჰეპატიტის, სგგდ-ის სფეროში მომუშავე ძირითადი დაინტერესებული მხარეები) | ქსს, ქსს სამდივნოს მხარდაჭერით | ქსს გარდამავალი გეგმის ყოველწლიური რევიზიის საფუძველზე | N/A | ქსს-ს განახლებული წევრობა / ქსს-ს ახალი წევრების % | მიმდინარე |
| 3. ქსს-ს შესაძლებლობების განვითარება, რათა ზედამხედველობა გაუწიოს პროგრამულ გარდამავალ პერიოდს და განახორციელოს აუცილებელი ნაბიჯები საკუთარი ევოლუციისთვის | 3.1 ქსს თვით–შეფასების სემინარი, სადაც მოხდება იმ მიმართულებების იდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ გაძლიერებას გარდამავალი პერიოდისათვის | საწყისი თვითშეფასება - EHG კონსულტანტების ხელმძღვანელობით; 2020 წლის აპრილის შემდეგ პასკ-ის კონსულტანტი | 2019 წლის დეკემებრის ბოლომდე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | იდენტიფიცირებული მიმართულებები, რომლებიც საჭიროებენ გაძლიერებას / ანგარიში | დასულდა (2019 წლის დეკემბერში); განახლება მოხდება ყოველწლიურად ან საჭიროების შესაბამისად |
|  | 3.2 თვით-შეფასების შედეგების საფუძველზე ქსს-ს შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის შემუშავება, განხორციელებისათვის საჭირო ბიუჯეტის ჩათვლით | EHG კონსულტანტები; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქქს-ს სამდივნო | 2020 წლის აპრილის ბოლომდე | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | ქსს-ს შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმა შემუშავებული / დანერგილი | საჭიროების შემთხვევაში გაკეთდება თვითშეფასების შედეგების საფუძველზე |
|  | 3.3 ქსს-სა და კომიტეტების წევრების ორიენტაცია მათი როლებისა და პასუხისმგებლობების, ასევე ქსს მართვის დოკუმენტების თაობაზე 3.3.ა: ძირითადი როლები 3.3.ბ: ახალი როლები 3.3.გ: გაფართოებული როლები | ქსს სამდივნო და EHG კონსულტანტები | 2020 წლის აპრილის ბოლომდე (ძირითადი როელბი) | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | ქსს წევრების რაოდენობა (%), რომლებმაც იციან თავიანთი როლების და პასუხისმგებლობების შესახებ და ქსს მართვის დოკუმენტები | ძირითადი: დასრულედება 2020 წლის აპრილის ბოლოს |
|  |  |  |  |  |  | ახალი: საჭიროებისამებრ ყოველწლიური განახლების შესაბამისად |
|  |  |  |  |  |  | გაფართოებული: საჭიროებისამებრ ყოველწლიური განახლების შესაბამისად |
|  | 3.4 გარდამავალი პერიოდის შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის იმპლემენტაცია | ქსს-ს სამდივნო; საზედამხედველო კომიტეტი | 2019 წლის დეკემბრის ბოლომდე და შემდეგ განახლდება ყოველწლიურად | ქსს-ს ბიუჯეტი | ქსს მზად არის/გაძლიერებულია გარდამავალი პერიოდისათვის / თავად შეუძლია წაუძღვეს გარდამავალ პერიოდს | მიმდინარე |
|  | 3.5 ქსს შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის იმპლემენტაციის ზედამხედველობა | საზედამხედველო კომიტეტი; ქსს-ს სამდივნო | 2020 წლის ივნისის ბოლომდე და შემდეგ წელიწადში ორჯერ | ქსს-ს ბიუჯეტი | საზედამხედველო კომიტეტის შეხვედრის ოქმები / ანგარიშები | მიმდინარე |
| 4. არსებული მართვისა და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავება და/ან განახლება ქსს-ს შესაძლო გაფართოებული როლისა და ცვლილებების შესაბამისად | 4.1. ქსს გარდამავალი პერიოდის გეგმის შემუშავება | EHG კონსულტანტები და პასკ-ის სპეციალისტი საწყის პერიოდში ქსს და პასკ | დამტკიცდა 2019 წლის იანვარში | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი; 2020 წლის აპრილის შემდეგ ქსს-ს ბიუჯეტი საჭიროების შემთხვევაში | შემუშავებული ქსს გარდამავალი პერიოდის გეგმა | დასრულდა (2019 წლის იანვარში); განახლება მოხდება ყოველწლიურად საჭიროებისამებრ |
|  | 4.2 გეგმის განხორციელების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეთავაზება | საზედამხედველო კომიტეტი | 2019 წლის დეკემბრის ბოლომდე | ქსს ბიუჯეტი | შეხვედრის ოქმები; ანგარიშები; განვითარებული ქსს | მიმდინარე ყოველწლიურად |
|  | 4.3 ქსს-ს ევოლუციისთვის დადგენილება #220-ში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა | პასკ და ჯანდაცვის სამინისტრო | TBD (გეგმის ყოველწლიური რევიზიის საფუძველზე) | TBD (ქსს ბიუჯეტი / გარე ტექნიკური დახმარება, შესაძლებლობის შემთხვევაში) | განახლებული დადგენილება #220 ქსს ასრულებს ახალ როლს | განხილვა მოხდება ყოველწლიურად და ცლილებები შევა საჭიროებისამებრ |
|  | 4.4 სხვა შესაბამის დოკუმენტებთან (მაგ, ეროვნული პროგრამები, გაიდლაინები და ა.შ.) მისადაგება ქსს-ს გაფართოებული როლის შესაბამისად | ჯანდაცვის სამინისტრო ქსს | TBD (გეგმის ყოველწლიური რევიზიის საფუძველზე) | TBD (ქსს ბიუჯეტი / გარე ტექნიკური დახმარება, შესაძლებლობის შემთხვევაში) | განახლებული ეროვნული პროგრამები (აივ, ტბ, C ჰეპატიტი და ა.შ.); ქსს ასრულებს ახალ ფუნქციებს | განხილვა მოხდება ყოველწლიურად და ცლილებები შევა საჭიროებისამებრ |
| 5. გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ ქსს-ს ფუნქციონირებისათვის რესურსების მობილიზების საჭიროებაზე ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისა და ქსს-ს წევრების ცნობიერების/გაგების გაღრმავება | 5.1 რესურსების მობილიზებასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების სემინარები და/ან დისკუსიები | პასკ-ის კონსულტანტი | 2022 წლის ბოლომდე და შემდეგ განახლდება ყოველწლიურად | ქსს ბიუჯეტი | პასკ-ისა და ქსს-ს წევრებს ესმით საჭიროება და იწყებენ რესურსების მობილიზების პროცესს | მიმდინარე |
|  | 5.2 ქსს-ს ბიუჯეტის შემუშავება (გლობალური ფონდის მხარდაჭერის დასრულების შემდეგ) | ქსს-ს სამდივნო ქსს-ს წევრების მხარდაჭერით | 2022 წლის ბოლომდე და შემდეგ განახლდება ყოველწლიურად | ქსს ბიუჯეტი | დასრულებული შემოთავაზებული ბიუჯეტი | მიმდინარე |
|  | 5.3 პოტენციური დონორების მობილიზება | პასკ; ჯანდაცვის სამინისტრო; ქსს; ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები | 2022 წლის დეკემბრის ბოლომდე | TBD | გამოყოფილი ბიუჯეტი, როგორც დაგეგმილი / მოთხოვნილი დაფინანსების პროცენტი | მიმდინარე |
| 6. ქსს გარდამავალი პროცესის მონიტორინგის სისტემის შემუშავება | 6.1 ქსს გარდამავალი პროცესის ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სისტემის განსაზღვრა | პასკ; ქსს | 2019 წლის ივნისის ბოლომდე და შემდეგ ყოველწლიურად | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი | შემუშავებული მონიტორინგის და შეფასების სისტემა | დასულდა (2019 წლის იანვარში); განახლება მოხდება ყოველწლიურად |
|  | 6.2 ქსს გარდამავალი პროცესის მონიტორინგისთვის გარდამავალი პერიოდის ეტაპების განსაზღვრა | პასკ; ქსს EHG კონსულტანტების მხარდაჭერით | 2019 წლის ივნისის ბოლომდე და შემდეგ ყოველწლიურად | GIZ Backup Initiative-ის პროექტი | ეტაპები განსაზღვრული | დასულდა (2019 წლის იანვარში); განახლება მოხდება ყოველწლიურად |
|  | 6.3 გარდამავალი გეგმის რეგულარული მონიტორინგი | საზედამხედველო კომიტეტი ქსს-ს სამდივნოს მხარდაჭერით | მიმდინარე | ქსს ბიუჯეტი | საზედამხედველო კომიტეტის შეხვედრის ოქმები / ანგარიშები | მიმდინარე |
|  | 6.4 გადასვლის გეგმის ინდიკატორების გადახედვა | პასკ-ის კონსულტანტი და საზედამხედველო კომიტეტი ქსს-ს სამდივნოს მხარდაჭერით | მიმდინარე საჭიროებისამებრ | N/A | განახლებული ინდიკატორები ასახული სამოქმედო გეგმაში | მიმდინარე საჭიროებისამებრ |

ქსს-ს წევრობის განახლება ხდება ქსს-ს მართვის სახელმძღვანელოს სპეციფიკაციების შესაბამისად. ბოლო განახლების პროცესი დასრულდა 2018 წლის მაისში.

გადახედვა მოხდება ყოველწლიურად

როდესაც/თუ მოხდება შეთანხმება ქსს-ს როლის გაფართოებასთან დაკავშირებით (დაემატოს C ჰეპატიტის საკითხი და ა.შ.)

როდესაც/თუ მოხდება შეთანხმება ქსს-ს როლის გაფართოებასთან დაკავშირებით (დაემატოს C ჰეპატიტის საკითხი და ა.შ.)