საქართველოს

ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო

გარდამავალი გეგმა

- შესავალი

მოცემული ქსს გარდამავალი გეგმა, ძირითადად, განკუთვნილია საქართველოს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოსთვის,  ასევე შეიძლება საინტერესო იყოს ქვეყნის ყველა  დაინტერესებულ მხარეთათვის, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებისა და სათემო ორგანიზაციებისათვის, ძირითადი პარტნიორებისთვის და სხვა პირებისა და ორგანიზაციებისათვის. ქსს გარდამავალი გეგმა უზრუნველყოფს ღონისძიებების იდენტიფიცირებას, დაგეგმვასა და განხორციელებას, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ქსს–ს წარმატებულ ევოლუციას გლობალური ფონდის მხარდაჭერის დასრულების შემდეგ. გარდა ამისა, იგი უზრუნველყოფს ქსს–ს ფუნქციონირების გაგრძელებას ქსს–ს ყველა წევრთან და დაინტერესებულ მხარესთან შეთანხმებით. ქსს გარდამავალი გეგმის განხილვა უნდა მოხდეს საქართველოს გარდამავალი პერიოდის გეგმასთან (პროგრამული) ერთად.

ქსს გარდამავალი გეგმის ამოცანებია:

- უზრუნველყოს ქსს–ს არსებული ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების შენარჩუნება – ეროვნული საკოორდინაციო ორგანო, რომელიც მხარს უჭერს და ზედამხედველობს ეროვნული სტრატეგიული გეგმებისა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას გლობალური ფონდის მხარდაჭერის დასრულების შემდეგ;

- უზრუნველყოს ქსს ფუნქციების შესაძლო გაფართოება და სულ მცირე, მოიცვას C ჰეპატიტის და სგგი–ის ეროვნული სტრატეგიული გეგმების შემუშავებისა და განხორციელების კოორდინირების ფუნქცია;

- ქსს ფუნქციების ეფექტური განხორციელებისთვის ქსს წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება (ქსს მართვის არსებული და მომავალი სახელმძღვანელოს მიხედვით);

- განსაზღვროს ქსს ქვე–სტრუქტურები, მათ შორის ქვე–კომიტეტები, ტექნიკური სამუშაო ჯგუფები და სამდივნო;

- მოახდინოს ქსს სამდივნოს კადრებისა და დაფინანსების გზების იდენტიფიცირება;

- განსაზღვროს გეგმის გაზომვადი ეტაპები, რომელიც უზრუნველყოფს წარმატებულ ევოლუციასა და მდგრადობას; და

- უზრუნველყოს ფინანსური მდგრადობა.

- წინაისტორია

  - . ქსს–ს ჩამოყალიბება

საქართველოს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო ჩამოყალიბდა 2003 წელს ქვეყანაში გლობალური ფონდის გრანტების მართვის კოორდინირების მიზნით (აივ, ტუბერკულოზი და მალარია ელიმინაციამდე). იგი იღებს სტატუსს მთავრობისგან, რომელსაც წარმოადგენს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ქსს–ს სტატუს ამყარებს საქართველოს მთავრობის დადგენილება #220 (18 ივნისი, 2012), რომლის თანახმადაც საბჭო წარმოადგენს აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის მაკოორდინირებელ ორგანოს ეროვნულ დონეზე. დადგენილება #220–ის მიხედვით საბჭოს მიზანია უზრუნველყოს საქართველოში სახელმწიფოს, შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის და სხვა დონორი ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებით მიმდინარე აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის კოორდინირება სახელმწიფო დონეზე. ქსს ანგარიშვალდებულია ქვეყნის მასშტაბით       დაინტერესებულ პირთა წინაშე.

  - . ქსს სტრუქტურა, ჩარჩო დოკუმენტები და ფუნქციები

საბჭო წარმოადგენს მულტისექტორულ, სამთავრობო, არა–სამთავრობო და განვითარების პარტნიორების საჯარო და კერძო პარტნიორობის მექანიზმს, რომელიც მუშაობს ნებაყოფლობით. ქსს მართვის სახელმძღვანელოს მიხედვით საბჭო შედგება არაუმეტეს 30 წევრისგან (და 30 ალტერნატისგან), რომელთაგანაც 12 შეიძლება იყოს სამთავრობო სექტორიდან, 14 – სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი და 4 – განვითარების პარტნიორები. საბჭო ასევე უზრუნველყოფს ძირითადი დაზარალებული ჯგუფებისა და დაავადების მქონე პირების წარმომადგენლობას საბჭოში, დაცულია შესაბამისი გენდერული ბალანსი (ამჟამად საბჭოს შემადგენლობაში 50%–მდე ქალები არიან). ამჟამად, საბჭოს ხელმძღვანელობს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი – სამთავრობო წარმომადგენელი, ხოლო თავმჯდომარის მოადგილე არის სამოქალაქო სექტორიდან.

საბჭო თავისი მუშაობის პროცესში ხელმძღვანელობს შემდეგი ჩარჩო დოკუმენტებით:

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №220;

- ქსს მართვის სახელმძღვანელო;

- ქსს საზედამხედველო გეგმა; და

- გლობალური ფონდის გაიდლაინები და მოთხოვნები ქსს–ების მიმართ (უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოდან გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ აღნიშნული გაიდლაინები და მოთხოვნები აღარ იქნება მოქმედი/სავალდებულო).

დადგენილება №220–ის თანახმად საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია:

- აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა გრძელვადიანი დაგეგმვა და ეროვნული რეაგირების კოორდინაცია;

- სახელმწიფო, ადგილობრივ, საზოგადოებრივ და სხვა დაწესებულებათა შეთანხმებული მოქმედებების ხელშეწყობა და მათი საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება;

- ქვეყანაში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის საპასუხო ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ინიციატივებსა და საკითხებზე დროული რეაგირების უზრუნველყოფა;

- მნიშვნელოვანი საკითხების სამთავრობო დონეზე განხილვის, გადაწყვეტილებების მიღებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

- შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

- რეკომენდაციების შემუშავება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოების ხელშეწყობა;

- საჭიროებისამებრ პროგრამების/პროექტების შეფასება და საქართველოს მთავრობისათვის ან/და დონორებისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის შედეგების წარდგენა; და

- კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

დონორის მოთხოვნით საბჭო ასევე ვალდებულია:

- შეარჩიოს საქართველოში გლობალური ფონდის გრანტების ძირითადი მიმღები;

- შეიმუშავოს ძირითადი მიმღების შერჩევის დეტალური ინსტრუქციები და მიაწოდოს ინფორმაცია დაინტერესებულ მხარეებს;

- მონიტორინგი გაუწიო დონორის მიერ დაფინანსებულ აქტივობებს;

- მოახდინოს დაფინანსების მიღების მიზნით ახალი განაცხადების შემუშავების პროცესის კოორდინაცია და

- მოახდინოს საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ დონორების მიერ გამოყოფილი სახსრების და სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების მიზნობრიობის და ეფექტიანობის შეფასება

2015 წელს შემუშავებულ ქსს მართვის სახელმძღვანელოში ასევე მოცემულია ქსს ძირითადი ფუნქციები და ზემოთ აღნიშნულთან ერთად, დამატებით მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა დაფინანსების მოთხოვნის შემუშავება, ძირითადი მიმღების  და გლობალური ფონდის ყველა პროგრამის განხორციელების ზედამხედველობა, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის მართვა.

ქსს–ს აქვს ორი მუდმივი კომიტეტი:

- საზედამხედველო კომიტეტი, რომელიც შედგება 6 წევრისაგან, მათგან 4 არის ქსს და 2 არა–ქსს წევრი (სულ მცირე 1 წევრი უნდა იყოს ძირითადი დაზარალებული ჯგუფის წარმომადგენელი და 1 დაავადების მქონე პირი) და

- პოლიტიკის და ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტი, რომელიც შედგება სხვადასხვა ტექნიკური ექსპერტიზის მქონე 24 წევრისგან და წარმოადგენენ სხვადასხვა სექტორებს (სამთავრობო, სამოქალაქო საზოგადოების, სათემო, არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციები და პაციენტები).

ქსს სამდივნო წარმოდგენილია 2 საშტატო ერთეულით (აღმასრულებელი მდივანი და ადმინისტრაციული ასისტენტი). მათი ოფისი განთავსებულია შჯსდს–ში.

საზედამხედველო კომიტეტი

საზედამხედველო კომიტეტი არ წარმოადგენს გადაწყვეტილებების მიმღებ ორგანოს. ის აწარმოებს მხოლოდ ზედამხედველობის პროცესში მიღებული მონაცემების ანალიზს და რეკომენდაციებს აძლევს საბჭოს. საზედამხედველო  კომიტეტის  ფუნქცია  შემდეგში  მდგომარეობს:  ძირითადი  მიმღების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების, მათ შორის ძირითადი მიმღების ყოველწლიური აუდიტის ანალიზი და წელიწადში სულ მცირე ოთხი საველე ვიზიტის ჩატარება ძირითად მიმღებთან, პროგრესის მონიტორინგისა და მითითებების მიცემის მიზნით, რაც განხორციელებაში არსებული გამოწვევების გადალახვას ემსახურება. იგი ზედამხედველობას უწევს განხორციელების 4 ძირითად სფეროს, კერძოდ ფინანსურ, პროგრამულ, შესყიდვებთან და მართვასთან დაკავშირებულ სფეროებს. საზედამხედველო კომიტეტი ხელმძღვანელობს 2013 წელს შემუშავებული საზედამხედველო გეგმით. საზედამხედველო კომიტეტი თავისი საქმიანობის შედეგებს წარადგენს პერიოდული წერილობითი ანგარიშების სახით, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას გლობალური ფონდის გრანტების მიმდინარეობის შესახებ. აღნიშნულ ანგარიშებში მოცემულია კომიტეტის დასკვნები და რეკომენდაციები თითოეული პერიოდისთვის.

პოლიტიკის და ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტი (პასკ)

პასკ–ი არ წარმოადგენს გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს. იგი ჩამოყალიბდა 2016 წელს. მისი მიზანია ტექნიკური და საკონსულტაციო მხარდაჭერა გაუწიოს ქსს–ს ტუბერკულოზისა და აივ პროგრამების გლობალური ფონდის დაფინანსებიდან სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის პროცესში. უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველად კომიტეტი შეიქმნა საქართველოს გარდამავალი პერიოდის გეგმის შემუშავების ხელშეწყობის მიზნით. გეგმა შემუშავდა და დამტკიცდა ქსს–ს მიერ 2017 წლის თებერვალში. მას შემდეგ რაც კომიტეტმა წარმატებით დაასრულა გარდამავალ გეგმაზე მუშაობა, ქსს–მ მიიღო გადაწყვეტილება, გამოიყენოს კომიტეტი ტუბერკულოზისა და აივ–ის ეროვნული სტრატეგიების, ქსს–ს გარდამავალი გეგმის, ახალი ალოკაციის პერიოდში გლობალური ფონდის დაფინანსების განაწილების და გლობალური ფონდისთვის დაფინანსების მოთხოვნის განაცხადის მომზადების საკითხებში ძირითად საკონსულტაციო პლატფორმად. კომიტეტი ჩართულია ტუბერკულოზისა და აივ-ის პრევენციის და სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის, რეგულაციების, ოპერაციული პოლიტიკის და პრაქტიკის სტანდარტების გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ ადვოკატირების ღონისძიებებში და უზრუნველყოფს ქსს–ს ტექნიკურ მხარდაჭერას და რეკომენდაციების მიწოდებას.

  - ქსს–ს კავშირები სხვა ეროვნულ ორგანოებთან / პლატფორმებთან

GIZ–ის მიერ დაფინანსებული ქსს-ების კვლევის მიხედვით საქართველოს ქსს–ს კავშირი აქვს რამოდენიმე სხვა მაკოორდინირებელ ორგანოსთან, რაც ილუსტრირებულია ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში. მოსალოდნელია ამ კავშირების შენარჩუნება ქსს გარდამავალი პერიოდის შემდეგაც, თუმცა, შეიძლება არსებობდეს ამ ურთიერთობების შემდგომი ფორმალიზაციის საჭიროება.

ქსს

შჯსდს და მასთან არსებული საბჭოები / კომიტეტები

დკსჯეც

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის კვლევითი ცენტრი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი

პასკ

აივ სამუშაო ჯგუფი

ტბ კოალიცია

დონორთა კოორდინაციის ერთეული

დიაგრამა 1:  ქსს–ს კავშირები სხვა მაკოორდინირებელ ორგანოებთან

- ქსს გარდამავალი პერიოდის მოსამზადებელი ეტაპები

  - ქსს სტრუქტურა გარდამავალ პერიოდში

გარდამავალ პერიოდში ქსს შეინარჩუნებს მის ძირითად მოდელს და ფუნქციებს, უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას, თანამონაწილეობას/ჩართულობას და ანგარიშვალდებულებას. გარდამავალ პერიოდში საბჭოს ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად მოწოდებულია არსებული სტრუქტურის კიდევ უფრო გაძლიერება იმისათვის, რომ მან შეძლოს: 1) ზედამხედველობა გაუწიოს პროგრამულ გარდამავალ პერიოდს; და 2) განახორციელოს აუცილებელი ნაბიჯები საკუთარი ევოლუციისთვის. შესაბამისად, ქსს–ს ევოლუციის მიზნით მოწოდებულია, გაფართოვდეს საზედამხედველო კომიტეტის მანდატი, შეიცვალოს მისი კომპეტენციების სფეროს დოკუმენტი (ToRs) და მასში დაემატოს ქსს–ს გარდამავალი პერიოდის ზედამხედველობა. ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭირო იქნება საზედამხედველო კომიტეტის კომპეტენციების სფეროს დოკუმენტის გადახედვა, საჭიროების შემთხვევაში მოხდება ამ პროცესისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა. კერძოდ, შემოთავაზებულია, რომ საზედამხედველო საბჭომ აიღოს ქსს–ს მიერ შექმნილი და ძირითადი დაინტერესებული მხარეების მიერ შეთანხმებული ქსს გარდამავალი გეგმის განხორციელების მონიტორინგის პასუხისმგებლობა. საზედამხედველო საბჭოს ფუნქციები იქნება:

- ქსს გარდამავალი გეგმისა და მისი აქტივობების განხორციელების მონიტორინგი; უზრუნველყოს გეგმის დროული და ეფექტური განხორციელება;

- საჭიროების შემთხვევაში, შეაფასოს და განსაზღვროს გეგმაში შესატანი ცვლილებები;

- ცვლილებების შესაბამისად რეკომენდაცია გაუწიოს ქსს გარდამავალი გეგმის განახლებას;

- შეამოწმოს გეგმის აქტივობებისთვის განსაზღვრული ეტაპებისა და მიღებული შედეგების შესაბამისობა;

- უზრუნველყოს ქსს გარდამავალი გეგმისა და საქართველოს გარდამავალი პერიოდის (პროგრამული) გეგმის შესაბამისობა;

- გაითვალისწინოს პასკ–ის რეკომენდაციები;

- მოახდინოს ანგარიშგება ქსს–სა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან; და

- შეიმუშავოს ნებისმიერი დამატებითი ტექნიკური დახმარების მოთხოვნა.

ქსს სამდივნო (საჭიროების შემთხვევაში გარე ტექნიკური დახმარებით) პასუხისმგებელი იქნება ქსს–ს ფუნქციების გაფართოებასთან და გარდამავალ პერიოდთან დაკავშირებული შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. მისი ფუნქციები იქნება:

- ქსს თვით–შეფასების სემინარის ორგანიზება/ჩატარება, სადაც მოხდება იმ მიმართულებების იდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ გაძლიერებას (აღნიშნული სემინარის ჩატარებას შესაძლოა დასჭირდეს გარე ტექნიკური მხარდაჭერა);

- უხელმძღვანელებს შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის შემუშავებას და გეგმის განხორციელების პროცესში მოახდენს საჭირო ცვლილებების შეთავაზებას (შესაძლოა, საჭირო გახდეს გარე ტექნიკური მხარდაჭერა);

- უზრუნველყოფს შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის ეფექტურ და დროულ განხორციელებას  და მონიტორინგს;

- შეამოწმოს გეგმის აქტივობებისთვის განსაზღვრული ეტაპებისა და მიღებული შედეგების შესაბამისობა;

- მოახდინოს ანგარიშგება ქსს–სთან.

პასკ–ის როლი იქნება ქსს ევოლუციასთან და მის ახალ ფუნქციებთან დაკავშირებით ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება და ქსს–სა და მისი სამდივნოს ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად რესურსების მობილიზება. მისი ფუნქციები იქნება:

- დაინტერესებულ მხარეთა ცნობიერების ამაღლება ქსს ევოლუციის, მისი ახალი როლის საკითხებთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ შუწყობს ხელს ქსს გარდამავალი გეგმა მთლიანი ქვეყნის გარდამავალ პროცესს;

- ქსს რესურსების მობილიზაციის პროცესში უზრუნველყოს ყველა დაინტერესებული მხარის აქტიური ჩართულობა/მონაწილეობა;

- მონიშნოს გარდამავალი პერიოდისთვის საჭირო, ხელმისაწვდომი რესურსები;

- შესაძლოა შეიმუშავოს რესურსების მობილიზაციის სტრატეგია (მომავალში ქსს–სა და სამდივნოს ფინანსური მდგრადობისთვის) და მოახდინოს რესურსების მობილიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების და სამიზნეებთან შესაბამისობის ზედამხედველობა; და

- მოახდინოს ანგარიშგება ქსს–სთან..

ქსს გარდამავალი გეგმის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე, საბჭოს როლის შესაძლო გაფართოებასთან ერთად, შესაძლოა განახლდება საბჭოს წევრობა (მაგ, C ჰეპატიტის, სგგი–ის ძირითადი დაინტერესებული მხარეები). შეიქმნება მუდმივი ტექნიკური სამუშაო ჯგუფები თითოეული ახალი სფეროსთვის (C ჰეპატიტის, სგგი, ნარკოტიკების) და განახლდება არსებული წევრობა (აივ და ტუბერკულოზი).

  - მმართველი ჯგუფი

გარდამავალი პერიოდის პროცესში მმართველი როლი რჩება პოლიტიკისა და ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტს და მოიცავს ქსს გარდამავალ პერიოდსაც. პასკ–ი იქნება ძირითადი პლატფორმა ქსს გარდამავალ გეგმასთან დაკავშირებული დისკუსიებისთვის და რეკომენდაციებს გაუწევს ქსს–ს. ქსს–ს როლის შესაძლო გაფართოებასთან დაკავშირებით საჭირო იქნება პასკ–ისთვის დამატებითი ტექნიკური ექსპერტიზის მობილიზება. შესაბამისად ქსს გარდამავალი გეგმის განხორციელების დაწყებამდე განახლდება პასკ–ის წევრობა და მოხდება მათი შესაძლებლობების გაძლიერება.

  - ქსს ევოლუციისთვის საჭირო შესაძლებლობების განვითარება

გარდამავალი პერიოდის წარმატებით გავლისთვის დიდი უპირატესობა მიენიჭება ქსს–ს შესაძლებლობების განვითარების/გაძლიერების აქტივობებს. პირველ ეტაპზე ქსს სამდივნო ჩაატარებს ქსს–ს თვითშეფასების სემინარს არსებული ხარვეზების  და იმ სფეროების გამოსავლენად, სადაც საჭირო იქნება ევოლუციასთან დაკავშირებით შესაძლებლობების განვითარება. შეფასების შედეგების საფუძველზე მოხდება შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის შემუშავება თავისი ბიუჯეტით. პროცესს წარუძღვება ქსს–ს სამდივნო, პროცესში ასევე ჩართული იქნება ქსს–ს ყველა დაინტერესებული წევრი. სამუშაო გეგმაში მოცემული იქნება ამოცანები, ტექნიკური დახმარების საჭიროებები, შესაძლებლობების განვითარების ძირითადი სფეროები, აქტივობების განხორციელების ეტაპები და ბიუჯეტი. შესაძლებლობების განვითარება გათვალისწინებულია ორი მიმართულებით: (1) ქსს ევოლუციისთვის მზადება და (2) ქსს–ს მანდატისა და როლის შესაძლო გაფართოება. რეკომენდებულია, აღნიშნულ პროცესში ქსს–ს გაეწიოს გარე ტექნიკური დახმარება.

ცხრილი 1: შესაძლებლობების განვითარების საილუსტრაციო აქტივობები

|  | ამოცანები | შესაძლებლობების განვითარების სფერო | ინსტრუმენტი | სამიზნე ჯგუფი | გამოსავალი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მზადება ევლუციისთვის | ქსს წევრებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების გაღრმავება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მიმდინარეობს ქსს ევოლუცია და რა გამოწვევებია დასაძლევი. ცნობიერების ამაღლება დაფინანსების მდგრადობასთან დაკავშირებით. | - ცნობიერების ამაღლებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის რესურსები - სამოქმედო გეგმის შემუშავება ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად - შემდგომი ნაბიჯები ცვლილებების და გარდამავალი პერიოდის მართვის პროცესში - ქსს ევოლუციის გამოცდილების გაზიარება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესაძლო ვერსიები (მაგ, ესტონეთი) | სემინარები სხვადასხვა გამოწვევების დასაძლევად | - ქსს წევრები - გარდამავალი პერიოდის მონიტორინგის კომიტეტის და მისი სამუშაო ჯგუფების წევრები - საზედამხედველო კომიტეტის წევრები - ძირითადი დაინტერესებული მხარეები (შჯსდს და სხვა.) - სხვა დაინტერესებული მხარეები | - გარდამავალი პერიოდის პროცესის ხედვის ფორმულირება, აქცენტები დასაძლევ გამოწვევებზე და ადეკვატური დაფინანსების მხარდაჭერისთვის საჭირო ეტაპები - ქსს ევოლუციის და გაფართოებული როლის ხელშემწყობი რეგულაციების რეფორმა - ქსს–ს კომიტეტების რესტრუქტურიზაცია ეფექტური ევოლუციისთვის |
|  | ახლად შექმნილი კომიტეტისა და მისი სამუშაო ჯგუფების ორიენტაცია მათი ფუნქციების და ქსს განახლებული დოკუმენტების შესახებ | - ქსს–ს ახალი სტრუქტურა, როლი, პასუხისმგებლობები და ფუნქციები - თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, კომიტეტები/სამუშაო ჯგუფები, წევრობა და არჩევნები - ქსს–ს პრინციპები და გაიდლაინები | 2–დღიანი სემინარი | - გარდამავალი პერიოდის მონიტორინგის კომიტეტის და მისი სამუშაო ჯგუფების წევრები - ძირითადი დაინტერესებული მხარეები (შჯსდს და სხვა.) - სხვა დაინტერესებული მხარეები (საზედამხედველო კომიტეტი, ქსს) | - გარდამავალი პერიოდის მონიტორინგის კომიტეტის და მისი სამუშაო ჯგუფების წევრებს აქვთ ნათელი წარმოდგენა თავიანთი როლის და პასუხისმგებლობების შესახებ |
| ქსს როლის გაფართოება | ახლად არჩეული ქსს წევრების (ძველი წევრებისთვის შეხსენება) ორიენტაცია მათი როლისა და პასუხისმგებლობების შესახებ, განახლებული მართვის სახელმძღვანელოსა და ქსს სხვა დოკუმენტების გაცნობა | - ქსს პრინციპები და გაიდლაინები, მ.შ. ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკა - ქსს ინსტრუმენტები | 2–დღიანი სემინარი | - ქსს–ს ახალი წევრები - საზედამხედველო კომიტეტის წევრები - ძირითადი დაინტერესებული მხარეები (შჯსდს და სხვა.) - სხვა დაინტერესებული ქსს წევრები - სხვა დაინტერესებული მხარეები | - ქსს წევრებს აქვთ ნათელი წარმოდგენა თავიანთი როლის და პასუხისმგებლობების შესახებ - წევრობის განახლება |

  - რესურსების მობილიზება

ქსს–ს ევოლუციის და ქსს–სა და მისი სამდივნოს სამომავლო ფუნქციების შესრულების პროცესში რესურსების მობილიზების საკითხებს უხელმძღვანელებს პასკ–ი; თუმცა პასკ–ს ასევე შეუძლია უფრო მცირე სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც წარუძღვება კომუნიკაციისა და რესურსების მობილიზების აქტივობებს. პირველ ეტაპზე, საჭიროების შემთხვევაში, ქსს სამდივნოს შეუძლია ჩაატაროს რესურსების მობილიზების სემინარი, სადაც მოხდება გარდამავალი პერიოდისთვის საჭირო ძირითადი, ხელმისაწვდომი რესურსების მონიშვნა, ხარვეზების იდენტიფიცირება და პრიორიტეტების განსაზღვრა.

- ქსს ევოლუცია

2016 წელს საქართველოს ქსს–ს ინტეგრაციის კვლევის სამუშაო შეხვედრაზე განხილულ იქნა ქსს ევოლუციის 7 ვერსია:

ვერსია 1: შენარჩუნდეს სტატუს–ქვო

ვერსია 2: გლობალური ფონდის დაფინანსების შეწყვეტის შემდეგ შეწყდეს ქსს–ს ფუნქციონირება

ვერსია 3: შენარჩუნდეს ქსს, როგორც უნიკალური სტრუქტურა, მაგრამ როგორც საბჭო (შჯსდს–სთან არსებული)  და გააგრძელოს წარსულში არსებული პრაქტიკის გამოყენება

ვერსია 4: გახდეს ჯანმრთელობის უფრო ფართო ორგანოს ქვეკომიტეტი

ვერსია 5: გახდეს საზედამხედველო ორგანო, მოახდინოს გარდამავალი პროცესების ზედამხედველობა, უზრუნველყოს გარდამავალი პერიოდის გეგმის განხორციელება, მოახდინოს ეროვნული პროგრამების ზედამხედველობა

ვერსია 6: მოხდეს სხვა რომელიმე არსებულ ორგანოსთან შერწყმა

ვერსია 7: შეიქმნას სახელმწიფო–კერძო განმახორციელებელი ერთეული, რომელიც გამოიყენებს ქსს–ს პრაქტიკას

პასკ–ის, ქსს–ს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 2016–17 წლებში გამართული დისკუსიების შედეგად გადაწყდა ქსს–ს ევოლუცია პირველი ვერსიით (შენარჩუნდეს სტატუს–ქვო), მაგრამ სტრუქტურისა და ფუნქციების მცირედი ცვლილებებით. დადგენილება #220 მომავალშიც დარჩება, როგორც ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი, თუმცა შესაძლოა საჭირო გახდეს მასში მცირე ცვლილებების შეტანა. შემოთავაზებული შესაძლო ცვლილებები მოცემულია ცხრილში #2. თუ ეს ცვლილებები მისაღები იქნება ქსს–სთვის, დამატებითი ცვლილებების შეტანა იქნება საჭირო სხვა სამოქმედო დოკუმენტებშიც.

ცხრილი 2: ქსს ევოლუციის პროცესში დადგენილება #220–ში შესატანი შემოთავაზებული ცვლილებები

| მიმდინარე ფორმულირება (და პუნქტი) | შემოთავაზებული ფორმულირება | კომენტარი |
| --- | --- | --- |
| სათაური: საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ | სათაური: საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა ქვეყნის ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ | 2013 წლის შემდეგ საქართველოში მალარიის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა; შესაბამისად ქსს–ს სათაურიდან უნდა ამოღებულ იქნას. პასკ–ის, ქსს–ს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან დისკუსიის შედეგად, წევრები აღნიშნავდნენ, რომ სასურველია ქსს–ს მანდატის გაფართოება და სულ მცირე C ჰეპატიტისა და სგგი–ის საკითხების დამატება. შესაბამისად ქსს–მ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მოიცავს მხოლოდ აივ/შიდსს, ტბ, C ჰეპატიტისა და სგგი–ის, თუ მოისურვებს უფრო მეტად გაფართოებას და მოიცავს მთლიანად გადამდებ დაავადებებს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცვლილება უნდა შევიდეს დადგენილება #220–ის ყველა შესაბამის პუნქტში. |
| მუხლი 2. საბჭოს მიზანი და ფუნქციები, პუნქტი 1 1. საბჭოს მიზანია უზრუნველყოს საქართველოში სახელმწიფოს, შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის და სხვა დონორი ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებით მიმდინარე აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის კოორდინირება სახელმწიფო დონეზე. | მუხლი 2. საბჭოს მიზანი და ფუნქციები, პუნქტი 1 1. საბჭოს მიზანია უზრუნველყოს საქართველოში სახელმწიფოს შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის და სხვა დონორი ორგანიზაციების და სხვა გარე წყაროების მხარდაჭერით მიმდინარე აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის კოორდინირება სახელმწიფო დონეზე. | გფ–ის გასვლასთან დაკავშირებით, უნდა ამოღებულ იქნას გლობალური ფონდის დაფინანსებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური ტერმინები და შეიცვალოს უფრო ზოგადი ტერმინით – სხვა გარე წყაროების მხარდაჭერით. |
| მუხლი 2. საბჭოს მიზანი და ფუნქციები, პუნქტი 3 3. საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია: ა) ქვეყნის მასშტაბით ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა (როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო) შერჩევა, რისთვისაც საბჭო უზრუნველყოფს შერჩევის პროცესის გამჭვირვალობას და მასში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას; ბ) საჭიროებისამებრ ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა შერჩევის დეტალური ინსტრუქციის შემუშავება და დამტკიცება, ასევე მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დაინტერესებული პირებისათვის; | მუხლი 2. საბჭოს მიზანი და ფუნქციები, პუნქტი 3 3. საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია: ა) ქვეყნის მასშტაბით განმახორციელებელ პარტნიორთა (როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო) შერჩევა, რისთვისაც საბჭო უზრუნველყოფს შერჩევის პროცესის გამჭვირვალობას და მასში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას; ბ) საჭიროებისამებრ განმახორციელებელ პარტნიორთა შერჩევის დეტალური ინსტრუქციის შემუშავება და დამტკიცება, ასევე მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დაინტერესებული პირებისათვის; | „ძირითადი მიმღები“ არის გფ–ის გრანტების სპეციფიკური ტერმინი და უნდა შეიცვალოს უფრო ზოგადი ტერმინით „განმახორციელებელი პარტნიორი“. |
| მუხლი 2. საბჭოს მიზანი და ფუნქციები, პუნქტი 5 5. გლობალურ ფონდთან თანამშრომლობის ფარგლებში საბჭო: ა) განიხილავს გლობალურ ფონდში წარსადგენ კონსოლიდირებულ საპროექტო წინადადებებს და უზრუნველყოფს ამ პროცესში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას; ბ) საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს და განსაზღვრავს ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა მიერ საბჭოს წინაშე ფინანსური და პროგრამული ანგარიშგების (ანგარიშის წარდგენის) ფორმას და წესს; გ) ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებ(ებ)თან ერთად ადგენს პროგრამების/პროექტების შეფასების პერიოდულობას. | მუხლი 2. საბჭოს მიზანი და ფუნქციები, პუნქტი 5 5. განვითარების პარტნიორებთან თანამშრომლობის ფარგლებში საბჭო: ა) განიხილავს გლობალურ ფონდში წარსადგენ კონსოლიდირებულ საპროექტო წინადადებებს და უზრუნველყოფს ამ პროცესში დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობას; ბ) საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს და განსაზღვრავს განმახორციელებელ პარტნიორთა მიერ საბჭოს წინაშე ფინანსური და პროგრამული ანგარიშგების (ანგარიშის წარდგენის) ფორმას და წესს; გ) განმახორციელებელ პარტნიორებთან ერთად ადგენს პროგრამების/პროექტების შეფასების პერიოდულობას. | უნდა მოხდეს გფ–ის სპეციფიკური ტერმინების მოდიფიცირება ან ამოღება. |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 3 3. საბჭო თავის წევრთა შემადგენლობიდან 4 წელიწადში ერთხელ ირჩევს საბჭოს თავმჯდომარეს. | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 3 3. საბჭოს თავმჯდომარე იქნება ჯანდაცვის მინისტრი. | გამომდინარე იქიდან, რომ ქსს იქნება სამთავრობო სტრუქტურა, მისი თავმჯდომარე უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრი. |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 4 4. საბჭოს თავმჯდომარე: ბ) განსაზღვრავს და საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საბჭოს იმ წევრს, რომელიც ახორციელებს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილებას; კ) ნიშნავს საბჭოს სამდივნოს; | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 4 4. საბჭოს თავმჯდომარე: ბ) ამტკიცებს თავმჯდომარის მოადგილეს, რომელსაც ირჩევს სრული საბჭო, იგი უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოების ან განვითარების პარტნიორთა წარმომადგენლობიდან; კ) ზედამხედველობას უწევს სამდივნოს მართვას; | რეკომენდებულია, თავმჯდომარის მოადგილე იყოს არჩეული და წარმოადგენდეს თავმჯდომარისგან განსხვავებულ წარმომადგენლობას (ანუ არ იყოს სამთავრობო სექტორიდან). მოსალოდნელია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ საბჭოს სამდივნოს თანამშრომლების აყვანა მოხდება გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით. შესაბამისად მათი დანიშვნა არ მოხდება თავმჯდომარის მიერ. თავმჯდომარე ზედამხედველობას გაუწევს სამდივნოს მართვას. |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 8 8. საბჭოს წევრი ვალდებულია: ბ) გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინოს იმ დაწესებულების, უწყების, ორგანიზაციის ინტერესი, რომელსაც წარმოადგენს; უზრუნველყოს მისთვის ინფორმაციის მიწოდება; | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 8 8. საბჭოს წევრი ვალდებულია: ბ) გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინოს იმ დაწესებულების, უწყების, ორგანიზაციის და წარმომადგენლობის ინტერესი, რომელსაც წარმოადგენს; უზრუნველყოს მისთვის ინფორმაციის მიწოდება; | შესაბამისი წარმომადგენლობები ყოველთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს ქსს წევრებისთვის და შესაბამისად უნდა დაემატოს. |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 9 9. საბჭოს წევრი უფლებამოსილია: ე) მოახდინოს საკუთარი უფლებამოსილების დელეგირება სხვა პირზე, რის შესახებაც წერილობით აცნობებს საბჭოს სამდივნოს. | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 9 9. საბჭოს წევრი უფლებამოსილია: ე)თითოეულ ხმის მიცემის უფლების მქონე წევრს ეყოლება ერთი ალტერნატი, რომელიც იდეალურ შემთხვევაში იმავე ორგანიზაციის მაღალი რგოლის წარმომადგენელია. ალტერნატი უნდა იყოს იმავე წარმომადგენლობიდან, საიდანც ხმის მიცემის უფლების მქონე პირია. ალტერნატის სახელები უნდა მიეწოდოს ქსს-ს სამდივნოს ქსს-ს წევრთა სიაში შესატანად. | ქსს წევრს უნდა ჰყავდეს მხოლოდ ერთი ალტერნატი, ინფორმაცია ალტერნატის შესახებ ოფიციალურად უნდა ეცნობოს საბჭოს. |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 10 10. საბჭოს მუშაობაში მონაწილე იმ პირებს, რომლებიც საბჭოს სხდომაში მონაწილეობას მიიღებენ საბჭოს წევრის სახელით, უნდა გააჩნდეთ დელეგირებული უფლებამოსილება. | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 10 10. საბჭოს მუშაობაში მონაწილე იმ ალტერნატებს, რომლებიც საბჭოს სხდომაში მონაწილეობას მიიღებენ საბჭოს წევრის სახელით, უნდა გააჩნდეთ დელეგირებული უფლებამოსილება. | იხ. ზედა კომენტარი |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 12 12. საბჭოს თავმჯდომარე არჩევიდან ორი კვირის ვადაში ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელების მიზნით ნიშნავს საბჭოს სამდივნოს. | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 12 12. საბჭოს თავმჯდომარე არჩევიდან ორი კვირის ვადაში ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელების მიზნით ნიშნავს საბჭოს სამდივნოს. | მოსალოდნელია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ საბჭოს სამდივნოს თანამშრომლების აყვანა მოხდება გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით. |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 13 13. სამდივნოს ფუნქციებია: გ) გლობალური ფონდისათვის საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების ინფორმირება; | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 13 13. სამდივნოს ფუნქციებია: გ) გლობალური ფონდისათვის საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების ინფორმირება; | გფ–ის გასვლის შემდეგ ეს ფუნქცია აღარ იქნება საჭირო |
| მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 15 15. საბჭოს სამდივნოს თანამშრომლებს გააჩნიათ მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებამოსილებები. ყოველ კონკრეტულ პოზიციაზე სამდივნოს თანამშრომლების დანიშვნა ხორციელდება გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით, მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის რეგულარული შეფასების პრინციპით. | მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა და სტრუქტურა, პუნქტი 15 15. საბჭოს სამდივნოს თანამშრომლებს გააჩნიათ მკაფიოდ განსაზღვრული უფლებამოსილებები. ყოველ კონკრეტულ პოზიციაზე სამდივნოს თანამშრომლების აყვანა ხორციელდება გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით, მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის რეგულარული შეფასების პრინციპით. | მოსალოდნელია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ საბჭოს სამდივნოს თანამშრომლების აყვანა მოხდება გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით. |
| მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 1 1. საბჭოს სხდომა მოიწვევა კალენდარული წლის განმავლობაში არანაკლებ 6-ჯერ. სხდომის მოწვევის უფლება აქვს საბჭოს თავმჯდომარეს, თავისი ინიციატივით ან საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნით. | მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 1 1. საბჭოს სხდომა მოიწვევა კალენდარული წლის განმავლობაში არანაკლებ 4-ჯერ. სხდომის მოწვევის უფლება აქვს საბჭოს თავმჯდომარეს, თავისი ინიციატივით ან საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნით. | დაფინანსების მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით შემოთავაზებულია, ქსს სხდომების რაოდენობა შემცირდეს 6–დან 4–მდე. |
| მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 5 5. საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭოს სხდომებზე, ღია კენჭისყრით, კენჭისყრაში მონაწილე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. | მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 5 5. საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭოს სხდომებზე, კონსენსუსი გზით, ღია ან ფარული კენჭისყრით და/ან ელექტრონული კენჭისყრით, კენჭისყრაში მონაწილე წევრთა უმრავლესობით. ხმების თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. | შემოთავაზებულია, მეტი მოქნილობა ჰქონდეს საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებისას, პრიორიტეტული იქნება კონსენსუსის მიღწევა, შემდეგ ღია კენჭისყრა და ფარული კენჭისყრა სენსიტიური საკითხების შემთხვევაში. |
| მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 8 8. საჭიროების შემთხვევაში, საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად სათათბირო ხმის უფლებით ან მის გარეშე შეიძლება მოწვეულ იქნენ პირები, რომლებიც არ შედიან საბჭოს შემადგენლობაში. ამასთანავე, საბჭოს წევრები და საბჭოს შემადგენლობაში სათათბირო ხმის უფლებით მოწვეული პირები კომისიის მუშაობაში უნდა მონაწილეობდნენ პირადად. | მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 8 8. საჭიროების შემთხვევაში, საბჭოს გადაწყვეტილებით, საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად სათათბირო ხმის უფლების გარეშე შეიძლება მოწვეულ იქნენ პირები, რომლებიც არ შედიან საბჭოს შემადგენლობაში. სხვა დაინტერესებულმა პირებმა, ვისაც სურთ სხდომაზე დასწრება, შეუძლიათ ამის გაკეთება, ამისთვის მათ უნდა აცნობონ ქსს სამდივნოს სხდომამდე სულ მცირე 2 კვირით ადრე ამასთანავე, საბჭოს წევრები და საბჭოს შემადგენლობაში სათათბირო ხმის უფლებით მოწვეული პირები კომისიის მუშაობაში უნდა მონაწილეობდნენ პირადად. | შემოთავაზებულია, საბჭომ სამდივნოსთან ელექტრონული კომუნიკაციის მეშვეობით მიიღოს გადაწყვეტილება საბჭოში არაწევრების მოწვევასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, მოწვეულ პირს არ უნდა ჰქონდეს ხმის მიცემის უფლება. ამითი ქსს წევრები უზრუნველყოფენ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას |
| მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 9 9. საჭიროების შემთხვევაში, საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, საბჭო უფლებამოსილია შექმნას მუდმივმოქმედი ან დროებითი სამუშაო ჯგუფები. ასეთ შემთხვევაში საბჭო უსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფს საქმიანობის სფეროს და სამუშაოს მოცულობას. ინფორმაცია საბჭოში მოქმედი სამუშაო ჯგუფების შემადგენლობის, საქმიანობის სფეროსა და საქმიანობის ვადის შესახებ ხელმისაწვდომია დაინტერესებულ პირთათვის. | მუხლი 5. საბჭოს საქმიანობის წესი, პუნქტი 9 9. საჭიროების შემთხვევაში, საბჭოს გადაწყვეტილებით, საბჭო უფლებამოსილია შექმნას მუდმივმოქმედი ან დროებითი სამუშაო ჯგუფები. ასეთ შემთხვევაში საბჭო უსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფს საქმიანობის სფეროს და სამუშაოს მოცულობას. ინფორმაცია საბჭოში მოქმედი სამუშაო ჯგუფების შემადგენლობის, საქმიანობის სფეროსა და საქმიანობის ვადის შესახებ ხელმისაწვდომია დაინტერესებულ პირთათვის. | შემოთავაზებულია, ნებისმიერი ტიპის კომიტეტის (დროებითი თუ მუდმივი) ჩამოყალიბება მოხდეს მთლიანი საბჭოს გადაწყვეტილებით. |
| მუხლი 6. ანგარიშვალდებულების პრინციპები და ანგარიშგება, პუნქტი 1 1. საბჭო, როგორც გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებათა მაკოორდინირებელი ორგანო ეროვნულ დონეზე, ანგარიშვალდებულია გლობალური ფონდის წინაშე. | მუხლი 6. ანგარიშვალდებულების პრინციპები და ანგარიშგება, პუნქტი 1 1. საბჭო, როგორც გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებათა მაკოორდინირებელი ორგანო ეროვნულ დონეზე, ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავრობის და მოქალაქეების წინაშე. | გფ–ის გასვლის შემდეგ ქსს–ს ანგარიშვალდებულება ძირითადად ექნება ქვეყნისა და მთავრობის წინაშე. |
| მუხლი 7. ზედამხედველობა, პუნქტი 1 1. საბჭო დონორის მოთხოვნის შემთხვევაში ზედამხედველობას უწევს ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა საქმიანობას და პროგრამების განხორციელებას. | მუხლი 7. ზედამხედველობა, პუნქტი 1 1. საბჭო უზრუნველყოფს დონორის მოთხოვნის შემთხვევაში განმახორციელებელი პარტნიორების საქმიანობის და პროგრამების განხორციელების ზედამხედველობას. | „ძირითადი მიმღები“ არის გფ–ის გრანტების სპეციფიკური ტერმინი და უნდა შეიცვალოს უფრო ზოგადი ტერმინით „განმახორციელებელი პარტნიორი“. გარდა ამისა, ზედამხედველობა იყო გფ–ის მოთხოვნა და შესაბამისად ეს ფორმულირება უნდა მოიხსნას. |
| მუხლი 7. ზედამხედველობა, პუნქტი 2 2. ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით საბჭო: ა) შეიმუშავებს ზედამხედველობის გეგმას, რომელიც ასახავს ზედამხედველობის თანმიმდევრობას და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას ზედამხედველობის პროცესში; ბ) განიხილავს ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა მიერ დონორისათვის გაგზავნილ პერიოდულ ანგარიშებს/თანხის გადახდის მოთხოვნებს; გ) ეცნობა ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა მიერ გაწეულ სერვისებს და განხორციელებულ აქტივობებს ადგილზე; | მუხლი 7. ზედამხედველობა, პუნქტი 2 2. ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით საბჭო: ა) შეიმუშავებს ზედამხედველობის სამუშაო გეგმას, რომელიც ასახავს ზედამხედველობის თანმიმდევრობას და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას ზედამხედველობის პროცესში; ბ) განიხილავს განმახორციელებელი პარტნიორების მიერ გაგზავნილ პერიოდულ ანგარიშებს/თანხის გადახდის მოთხოვნებს; გ) ეცნობა განმახორციელებელი პარტნიორების მიერ გაწეულ სერვისებს და განხორციელებულ აქტივობებს ადგილზე; | საზედამხედველო გეგმის შემუშავება იყო გფ–ის მოთხოვნა. ქსს–ს შეუძლია მომავალში აღარ შეიმუშავოს ასეთი გეგმა. თუმცა, რეკომენდებულია, საბჭოს ჰქონდეს მსგავსი წლიური გეგმა თავისი ბიუჯეტით. „ძირითადი მიმღები“ და „თანხის გადახდის მოთხოვნები“ გფ–ის გრანტების სპეციფიკური ტერმინებია და უნდა შეიცვალოს უფრო ზოგადი ტერმინით „განმახორციელებელი პარტნიორი“ და გაუქმდეს შესაბამისად. |
| მუხლი 7. ზედამხედველობა, პუნქტი 3 3. ზედამხედველობის განხორციელებისას საბჭო არ ერევა ფინანსური დახმარების ძირითად მიმღებთა ყოველდღიურ საქმიანობაში. | მუხლი 7. ზედამხედველობა, პუნქტი 3 3. ზედამხედველობის განხორციელებისას საბჭო არ ერევა განმახორციელებელი პარტნიორების ყოველდღიურ საქმიანობაში. | „ძირითადი მიმღები“ არის გფ–ის გრანტების სპეციფიკური ტერმინი და უნდა შეიცვალოს უფრო ზოგადი ტერმინით „განმახორციელებელი პარტნიორი“. |

ქსს–ს ერთერთ უარყოფით მხარედ ზოგიერთი ქსს წევრების მხრიდან დასახელდა ის ფაქტი, რომ ქსს–ს გადაწყვეტილებები არ არის გამყარებული სამართლებრივი აქტებით (სახელმწიფო კომისიებისგან განსხვავებით) და რომ მას მთავრობისთვის აქვს მხოლოდ მრჩეველი ორგანოს ფუნქცია. თუ მომავალში გადაწყდა, რომ ქსს უნდა გახდეს სახელმწიფო კომისიის მსგავსი სამართლებრივი ორგანო, საჭირო გახდება არა დადგენილება #220 მოდიფიკაცია, არამედ განსხვავებული დონის საკანონმდებლო აქტის შემუშავება.

  - მომავალი კავშირები სხვა საკოორდინაციო პლატფორმებთან

დიაგრამა 1–ის მიხედვით ქსს–ს აქვს რამოდენიმე კავშირი ჯანმრთელობის სხვა მაკოორდინირებელ ორგანოებთან ეროვნულ დონეზე, მ.შ: ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელსაც ცენტრალური მაკოორდინირებელი როლი აქვს, აივ სამუშაო ჯგუფი (PTF), ტბ კოალიცია, შიდსისა და ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრები და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ქსს მომავალი სტრუქტურისა და ფუნქციების მიუხედავად, მოსალოდნელია, რომ ეს კავშირები უცვლელი დარჩება. თუმცა შეიძლება დადგეს ამ უწყებებსა და ქსს–ს შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმების შემუშავების საჭიროება, სადაც მაგალითისთვის ასახული იქნება ისეთი საკითხები, როგორიცაა გაზიარებული წევრობა და სხვა.

  - ევოლუციის პროცესი

ცხრილი 3: ქსს ევოლუციის ძირითადი ეტაპები

| ქსს ევოლუციის აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | 2018 | 2019 | 2020 | ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ეტაპი 1: მზადება ევოლუციისთვის |  |  |  |  |  |
| ევოლუციის პროცესთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება | პასკ/ქსს | x | x |  | EHG/GIZ BACKUP |
| ქსს გარდამავალი გეგმის სამუშაო ვერსია | პასკ/ქსს | x |  |  | EHG/GIZ BACKUP |
| ცვლილების განპაპირობებელი ფაქტორების იდენტიფიცირება | ქსს | x |  |  |  |
| დიალოგი ეროვნულ დაინტერესებულ მხარეებთან და ტექნიკურ პარტნიორებთან, ქსს გარდამავალი გეგმის პრიორიტეტული აქტივობების განხილვა | ქსს | x | x | x |  |
| ეტაპი 2: ქსს ევოლუციის დაგეგმვა |  |  |  |  |  |
| ქსს გარდამავალი გეგმის საბოლოო ვერსია | ქსს/პასკ | x |  |  | EHG/GIZ BACKUP |
| სამოქმედო გეგმა გაზომვადი ეტაპებით (ცალკე დოკუმენტი, გეგმის დანართის სახით) | ქსს/პასკ |  | x |  | EHG/GIZ BACKUP |
| გარდამავალი პროცესის მკაფიო განრიგი | ქსს, ქსს სამდივნო | x | x |  |  |
| ეტაპი 3: ქსს–ს რესტუქტურიზაცია ევოლუციისთვის |  |  |  |  |  |
| ქსს–ს ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა ევოლუციის პროცესში | ქსს/პასკ | x |  |  |  |
| საზედამხედველო კომიტეტისა და პასკ–ის მიერ გარდამავალ პერიდის ფუნქციებისათვის სამუშაოს აღწერილობების (ToRs) გადახედვა | ქსს | x |  |  | EHG/GIZ BACKUP |
| ქსს წევრობის განახლება, ახალი, გაფართოებული როლის შესასრულებლად | ქსს/საზედამხედველო კომიტეტი |  | x | x | EHG/GIZ BACKUP |
| ქსს მართვის დოკუმენტების შემუშავება/განახლება ცვლილებების შესაბამისად | ქსს/საზედამხედველო კომიტეტი | x | x | x | EHG/GIZ BACKUP |
| ეტაპი 4: შესაძლებლობების განვითარება ევოლუციისთვის |  |  |  |  |  |
| ქსს ევოლუციის პროცესთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების სემინარები | პასკ, ქსს სამდივნო | x | x | x |  |
| ქსს–ს შესაძლებლობების განვითარების (ევოლუციისთვის) სამუშაო გეგმის და ბიუჯეტის შემუშავება | ქსს სამდივნო, გარე ტექნიკური დახმარება |  | x |  | EHG/GIZ BACKUP |
| ქსს–ს შესაძლებლობების განვითარების სამუშაო გეგმის განხორციელების ზედამხედველობა | ქსს სამდივნო |  | x | x |  |
| სემინარები ევოლუციის პროცესში შესატანი ცვლილებებისთვის (მ.შ. ქსს რესტუქტურიზაცია) | ქსს, ქსს სამდივნო |  | x | x | EHG/GIZ BACKUP |
| საორიენტაციო სემინარი ქსს წევრებისთვის (ქსს როლის გაფართოებასთან დაკავშირებით) | ქსს, ქსს სამდივნო |  | x | x |  |
| ეტაპი 5: რესურსების მობილიზება |  |  |  |  |  |
| ევოლუციის პროცესისთვის ხელმისაწვდომი რესურსების მონიშვნა | პასკ, ქსს სამდივნო | x | x | x |  |
| რესურსების მობილიზება | პასკ, ქსს სამდივნო |  | x | x |  |
| ეტაპი 6: ქსს გარდამავალი გეგმის განხორციელება |  |  |  |  |  |
| ქსს გარდამავალი გეგმის განხორციელების პროაქტიული ზედამხედველობა | ქსს/საზედამხედველო კომიტეტი |  | x | x |  |
| არსებული საკანონმდებლო ბაზის განვითარება და / ან განახლება, ქსს როლის გაფართოებასთან დაკავშირებით შესაბამისი ცვლილებების შეტანა |  |  | x | x |  |
| შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა | საზედამხედველო კომიტეტი/პასკ |  | x | x | EHG/GIZ BACKUP |

  - ევოლუციის ვადები

| ძირითადი ეტაპები | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| ქსს გარდამავალი გეგმის სამუშაო ვერსია | ნოემბერი |  |  |
| ქსს გარდამავალი გეგმის საბოლოო ვერსია |  | დეკემბერი |  |
| სამოქმედო გეგმა გაზომვადი ეტაპებით |  |  | თებერვალი |
| ევოლუციის პროცესისთვის რესტუქტურიზებული ქსს (დამოკიდებულია ყოველწლიურ რევიზიაზე) |  |  |  |
| ცვლილებების შესაბამისად განახლებული ქსს მართვის დოკუმენტები |  |  | დამოკიდებულია ყოველწლიურ რევიზიაზე |
| ქსს გარდამავალ გეგმაში შეტანილი ცვლილებები საჭიროებისამებრ |  | ნოემბერი | ყოველწლიურად |
| განახლებული საკანონმდებლო ბაზა შესაძლოს გაფართოებასთან დაკავშირებით ცვლილებების ასახვის მიზნით |  |  | თებერვალი |

  - ქსს გარდამავალი პერიოდის გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები

ქსს გარდამავალ პერიოდში 2 ძირითადი გამოწვევაა:

- დაფინანსების სიმწირე: ქსს–ს ბოლო 3–წლიანი დაფინანსების ხელშეკრულება GEO-CFUND-1708 (1 მარტი, 2017 – 29 თებერვალი, 2020) , რასაც გლობალი ფონდი აფინანსებს შეადგენს $210,000 და დამატებით საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება არის –  $30,000 წელიწადში (ძირითადად ეს არის არამონეტარული წვლილი). ცხადია, რომ გლობალური ფონდის გასვლა ქვეყნიდან გამოიწვევს აღნიშნული ბიუჯეტის შემცირებას. შესაძლებელია ქსს–ს ოპერაციული ხარჯების შემცირება ფუნქციური ვალდებულებების შემცირების ხარჯზე, ასევე სამდივნოს დაფინანსების შემცირების ხარჯზე. თუმცა, მაინც საჭირო იქნება ფინანსური მხარდაჭერა (განხილულია მე–6 თავში).

- ქსს–ს საქმიანობაში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის/ჩართულობის შესუსტება: ქსს საქმიანობაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების აქტიურ ჩართულობას, მათ ადგილსა და როლს, ამჟამად იცავს დადგენილება #220. მოსალოდნელია რომ ეს არ შეიცვლება. თუმცა, ასევე მოსალოდნელია, რომ გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები დაფინანსების სიმწირის გამო აღარ იარსებებენ, მაგრამ გადარჩებიან უფრო ძლიერი და ხანგრძლივი გამოცდილების მქონე ორგანიზაციები და მომავალშიც გააგრძელებენ ქსს–ს ფუნქციონირების პროცესში თავიანთი როლის შესრულებას. გამომდინარე აქედან, გარდამავალ პერიოდში მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში მათი შესაძლებლობების განვითარება.

- ქსს ევოლუციის პროცესის მონიტორინგი

შემოთავაზებულია, ქსს გარდამავალი გეგმის განხორციელების მონიტორინგის პროცესში შეფასების ინსტრუმენტად გამოყენებულ იქნეს საბოლოო სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა შეივსება ქსს გარდამავალი გეგმის ეტაპებით, ქსს–ს კომენტარებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პასუხისმგებლობა დაეკისრება ინდივიდებს ან ორგანიზაციებს, განისაზღვრება შესრულების ვადები და ქსს სამდივნოს დახმარებით (სამდივნო ყოველთვიურად გააზიარებს ინფორმაციას ქსს წევრებს შორის) განხორციელდება აქტივობების სტატუსზე მეთვალყურეობა. საჭირო იქნება შეუსრულებელი ან შეუსრულებლობის საფრთხის წინაშე მდგომი აქტივობების განხილვა ქსს სხდომაზე ან პასკ–ის ფარგლებში, მათი დაძლევის გზების შესამუშავებლად.

- (მომავალი) ფინანსური მექანიზმები

დადგენილება #200–ის, მე–8 მუხლის მიხედვით საბჭოს საქმიანობის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს: ა) შჯსდს ასიგნებების ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები; ბ) საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან მიღებული სახსრები; გ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები. ამჟამად ჯანმრთელობის სფეროში განვითარების პარტნიორების ძალიან მცირე რაოდენობაა საქართველოში, U.N.–ია წარმოდგენილი (მაგ,UNFPA and WHO) და აფინანსებს მცირე მასშტაბიან პროგრამებს. USAID–ის ბოლო პროექტი (ტბ) დასრულდა 2016 წელს და ჯანმრთელობის სფეროში დონორული მხარდაჭერა მოსალოდნელი აღარ არის. შესაბამისად, ქსს–ს დაფინანსების ძირითადი წყარო იქნება შჯსდს–ს ბიუჯეტი.

| მიმდინარე ბიუჯეტი |  | შემოთავაზებული ბიუჯეტი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- |
| აღმასრულებელი მდივანი | $23,880 | $19,658 | ამჟამად სამდივნოს აფინანსებს გლობალური ფონდი და სამდივნოს პერსონალის ხელფასი მეტია საქართველოს საჯარო მოხელის ანაზღაურებასთან შედარებით. საქართველოს საჯარო მოხელის კლასიფიკაციის მიხედვით აღმასრულებელი მდივნის პოზიცია იქნება აღმასრულებელი მდივანი |
| ადმინისტრაციული ასისტენტი | $15,024 | $10,812 | საქართველოს საჯარო მოხელის კლასიფიკაციის მიხედვით ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიცია იქნება მთავარი სპეციალისტი |
| კონსულტანტი – წარმომადგენლობების ჩართულობა | $700 | 0 | ეს პოზიცია გაუქმდება. |
| კონსულტანტი – პასკ–ი | $9625 (ნახევარ განაკვეთზე) | 0 | ეს პოზიცია გაუქმდება. |
| საბუღალტრო მომსახურება | $3600 | $3600 | ამ სერვისს შეითავსებს ჯანდაცვის სამინისტრო. |
| საზედამხედველო ვიზიტები (4 x 5 მონაწილე). ორი თბილისში და ორი რეგიონში | $1050 | $630 | საზედამხედველო ვიზიტების რაოდენობა შემცირდება წელიწადში 3–მდე (2 რეგიონში), მონაწილეობას მიიღებს 3 წევრი. ბიუჯეტი მხოლოდ რეგიონების შემთხვევაში არის საჭირო |
| ტრანსპორტირება (ადგილობრივი და საზედამხედველო ვიზიტების) | $800 | $680 | 2 ვიზიტისთვის რეგიონებში |
| ხემსი ქსს შეხვედრებისთვის | $1120 | $750 | ქსს შეხვედრების რაოდენობა შემცირდება 6–დან 4–მდე წელიწადში. |
| ქსს მარაგები | $886 | $600 | ამ სერვისს უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სამინისტრო. |
| საკურიერო მომსახურება + საბანკო მომსახურება | $298 | $50 | მოსალოდნელია საკურიერო მომსახურების ხარჯის მნიშვნელოვანი შემცირება გფ გასვლის შემდეგ. საბანკო მომსახურება აღარ იქნება საჭირო |
| სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობის შეხვედრები | $7695 | $4066 | მონაწილეთა რაოდენობა შემცირდება 150-დან 100-მდე. რეგიონის წარმომადგენლების ხარჯი აღარ დაიფარება. |
| ვებ–გვერდის რეგისტრაცია | $102 | $102 | ქსს–ს ვებ–გვერდი გახდება ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ–გვერდის ნაწილი. |
| საკომუნიკაციო მასალები | $1795 | $1200 | ეს მასალები იქნება ჯანდაცვის სამინისტროსი და შესაბამისად შევა მის ბიუჯეტში. |
| თარგმნა | $3425 | $500 | უმეტესად იქნება შიდა კომუნიკაციები, შესაბამისად ინგლისურიდან ქართულზე თარგმნის ხარჯი მნიშვნელოვნად შემცირდება. |
| თანადაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან (არამონეტარული წვლილი) |  |  |  |
| ოფისის დასუფთავება, ტელეფონი, ფაქსი, საფოსტო მომსახურება, ელ. ენერგია. ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე უზრუნველყოფს: IT, ლიფტის მომსახურებას და უსაფრთხოებას. | $10,800 | $10,800 | გაგრძელდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ |
| ოფისის ფართი | $19,200 | $19,200 | გაგრძელდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ |
| სულ გლობალური ფონდის ბიუჯეტი | $70,000 | 0 |  |
| სულ სახელმწიფოს ბიუჯეტი (არამონეტარული წვლილი) | $30,000 | $72,648 |  |
| სულ | $100,000 | $72,648 |  |

- მდგრადობის უზრუნველყოფა

არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ საქართველოს ქსს შენარჩუნდება. თუ სხვა ქვეყნების (საიდანაც გლობალური ფონდი უკვე გავიდა)  გამოცდილებას გავითვალისწინებთ, ამის ალბათობა მართლაც დაბალია. თუმცა საქართველოს ქსს–ს გადარჩენის შანსები შეიძლება მნიშველოვნად გაზარდოს მოცემულმა გარდამავალმა გეგმამ, ქსს წევრებისა და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერამ. საქართველოს ქსს–ს დიდ უპირატესობას ანიჭებს სხვა ქსს–ებთან შედარებით დადგენილება #220. ახლა აუცილებელია რეალისტური მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთოს და რა არ უნდა გააკეთოს ქსს–მ თავისი როლისა და პასუხისმგებლობის შესრულებისას და როგორი უნდა იყოს მისი სტრუქტურა, რათა უზრუნველყოს ამ (პოტენციურად შემცირებული ან გაზრდილი) ფუნქციების მდგრადობა. მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური ფონდის დაფინანსების შეწყვეტის შემდეგ გამოწვევად რჩება ქსს–ს ბიუჯეტი,  ამ გეგმის მიხედვით რეალური გამოწვევა  ქსს–ს ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისთვის იქნება მათი ვალდებულებების გამტკიცება საბჭოს მაღალ–ეფექტური ფუნქციონირების გაგრძელების უზრუნველსაყოფად.

მართალია ქსს–ს ბიუჯეტი გამოწვევას წარმოადგენს გლობალური ფონდის დაფინანსების გარეშე, თუმცა ამ მტკიცე ვალდებულების წყალობით, ყველა სხვა გამოწვევა დაძლევადია.

The Georgia Transition Plan, developed by Curatio International Foundation, provides details on the scaled-up smooth transitioning from Global Fund financing to full local financing for the National HIV/AIDS and TB Programs by 2022.

http://www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/CCM-Decree-2012.pdf

http://www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/Georgia-CCM-Governance-Manual1.pdf

http://www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/CCM-Georgia-Oversight-Plan-13-12-13-F.pdf

http://www.theglobalfund.org/en/ccm/

Georgia Country Coordination Mechanism, Governance manual, 1 June, 2015, Tbilisi, Georgia

ამ ეტაპისთვის, ქსს-მ გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შიდა (სახელმწიფო) რესურსებით შეძლოს სრული დაფინანსების უზრუნველყოფა; შესაბამისად რესურსების მობილიზების სტრატეგიის შემუშავება ამ ეტაპისთვის საჭირო არ არის. თუმცა, არსებული მდგომარეობის ცვლილების შემთხვევაში შესაძლოა საჭირო გახდეს აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავება.

ახალი პასუხისმგებლობებიდან გამომდინარე, შესაძლოა საჭირო გახდეს პასკ–ის სამუშაოს აღწერილობის გადახედვა/განახლება.

აივ და ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგიული გეგმებისა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება–განხორციელების კოორდინაციის მიღმა ქსს–ს როლი შეიძლება გაფართოვდეს და მოიცვას C ჰეპატიტის ეროვნული სტრატეგიული გეგმისა და შესაბამისი პროგრამის შემუშავება–განხორციელების კოორდინაცია (ასევე სგგი–ის და ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიები და სახელმწიფო პროგრამები).

ქსს-ს მანდატის რევიზია მოხდება ყოველწლიურად და განისაზღვრება მისი როლის შესაძლო გაფართოება და ისეთი საკითხის დამატება, როგორიცაა C ჰეპატიტი.

# http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/vector-borne-and-parasitic-diseases/malaria/country-work/georgia

ქსს-ს წევრობის რევიზია მოხდება ყოველწლიურად, რათა შეფასდეს ქსს-ს ფუნქციებთან და მანდატთან (შესაძლო გაფართოების შემთხვევაში) შესაბამისობა.

ქსს-ს მანდატისა და წევრობის რევიზია მოხდება ყოველწლიურად, შესაძლო გაფართოებასთან დაკავშირებით (მაგ, C ჰეპატიტის საკითხების დამატება)

ქსს-ს მანდატისა და წევრობის რევიზია მოხდება ყოველწლიურად, შესაძლო გაფართოებასთან დაკავშირებით (მაგ, C ჰეპატიტის საკითხების დამატება)

Ibid.

Ibid.

Ibid.