# შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აივ ინფექციის/შიდსის,  ტუბერკულოზისა და მალარიის  წინააღმდეგ  ბრძოლის  გლობალური  ფონდის  (The  Global  Fund  to  Fight  AIDS, Tuberculosis and Malaria) მიერ დაფინანსებული „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ პროგრამის ფარგლებში ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება (მოდული: კომლექსური პრევენციული ღონისძიებები ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისათვის და მათი პარტნიორებისთვის) პროექტის ფარგლებში მომსახურების შესყიდვა.

„მომსახურების“ გაწევის პერიოდი:  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვე, 2020 წლის 1 ივლისიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

პროექტის მიზანი

საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის ეპიდემია კვლავ კონცენტრირებულია მაღალი რისკის ჯგუფებში, მათ შორის ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხარებლებში. აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად ნელა, მაგრამ სტაბილურად იზრდება. რეგისტრირებული აივ ინფექციის შემთხვევების საყურადღებო წილი კვლავ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებზე (ნიმ) მოდის. ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების მიხედვით აივ ინფექციის პრევალენტობა აღნიშნულ რისკ ჯგუფში 2.2%-ს, ხოლო ქვეყანაში ნიმ-ების რაოდენობა 52,250-ს შეადგენს . ბოლო წლების განმავლობაში აღინიშნება აივ ინფექციის ამ რისკ ჯგუფიდან ზოგად პოპულაციაში გავრცელების ტენდენტცია, რაც თავისთავად მოიცავს ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებიდან ინფექციის მათ პარტნიორებში (სქესობრივი, ნემსის), ოჯახის წევრებზე გავრცელებასაც.

ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული მომსახურებების ჩამონათვალი ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2016 წლის აივ პრევენციის კონსოლიდირებულ გაიდლაინს მაღალი რისკის/საკვანძო პოპულაციებში, მათ შორის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში.

გლობალური ფონდის დაფინანსებით საქართველოში გათვალისწინებულია ნიმ-ებში აივ ინფექცია/შიდსის და ვირუსული ჰეპატიტების გავრცელების პრევენციის მიზნით:

- ზიანის შემცირების პროგრამის განხორციელება მინიმუმ 14 მომსახურების ცენტრში 11 ქალაქში, კერძოდ: თბილისში (4 ცენტრი), თელავი, რუსთავი, ოზურგეთი, გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი, ფოთი, სოხუმი);

პროექტის მიზანი: აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების პროფილაქტიკა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა და მათ სქესობრივ პარტნიორებს შორის.

წინამდებარე მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს  შემდეგი ღონისძიებები

მოდული1: კომპლექსური პრევენციული პროგრამები ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისათვის და მათი პარტნიორებისთვის

ინტერვენცია 1: ნემსების და შპრიცების პროგრამა ნიმ-ებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის

ამოცანა 1.1: ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციული და ზიანის შემცირების სერვისებით მოცვის გაუმჯობესება

1.1.1 ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების მოცვა აივ/შიდსის პრევენციის სერვისის მინიმალური პაკეტით გათვალისწინებული სერვისებით და აღნიშნული სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით მინიმუმ 14 სერვის ცენტრში: თბილისში (4 ცენტრი), თელავი, რუსთავი, ოზურგეთი, გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი, ფოთი, სოხუმი);

1.1.2  ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების აივ ინფექცია/შიდსზე პრე და პოსტ კონსულტირების, აივ-ზე, B და C ჰეპატიტებსა და სიფილისზე როგორც სკრინინგის ისე კონფირმაციის დადებითი შედეგების აღრიცხვა და რეგისტრაცია შემსყიდველის მიერ მითითებულ მონაცემთა ელექტრონულად ბაზებში.

1.1.3  აივ ინფექცია/შიდსისა და C ჰეპატიტის ელიმინიაციის სახელმიწფო პროგრამასთან კოორდინაცია,  და აივ დადებითი და HCV სკრინინგ დადებითი ბენეფიციარების დროული რეფერირება შემდგომი დიაგნოსტირებისა და მკურნალობისთვის.

1.1.4 თანასწორთათვის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრების ორგანიზება  სერვის ცენტრებში, ინდივიდუალური ან ჯგუფის ონლაინ შეხვედრების ორგანიზება; აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამებში ჩართულ პაციენტთა სკოლების ჩატარება თითოეულ ცენტრში ან ონლაინ მეთოდით, კვარტალში მინიმუმ ორჯერ.

1.1.5 შემთხვევის მართვის ინტერვენციის განხორციელება ზიანის შემცირების ცენტრებში,რომელიც მოიცავს როგორც სოციალურ მხარდაჭერას/თანხლებას, ისე აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პროგრამებში ჩართულობისა და დამყოლობის მაჩვენებლების გაუმჯობესების მხარდაჭერას.

1.1.6 საჭიროებისამებრ, ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, სგგი სპეციალისტი, უროლოგი), ფსიქოლოგისა და იურისტის კონსულტაციებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათ შორის, ონლაინ კონსულტაციების, და, განსაკუთრებულ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება ნარკოტიკების მომხმარებელი ორსულებისთვის.

ამოცანა 1.2. ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო და სხვა სახარჯი მასალებით

1.2.1 ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა უზრუნველყოფა შპრიცებითა და კონდომებით. დარიგებული შპრიცებისა და ნემსების ჯერადობა: 2020 წელს საშუალოდ 125 ერთეული ერთ ბენეფიციარზე.

1.2.2 ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა უზრუნველყოფა საინფორმაციო - საგანმანათლებლო მასალებით; მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვალდებულია მოამზადოს, დაბეჭდოს და გაავრცელოს აღნიშნული მასალები საჭიროების შესაბამისად,

ამოცანა  1.3. ქალი ნარკო მომხმარებლების მოზიდვა და ჩართვა ზიანის შემცირების პროგრამაში

1.3.1 ქალი მომხმარებლების ინფორმირება ნარკოტიკის ინექციურ მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებზე, საჭირო სამედიცინო და იურიდიული კონსულტირების შეთავაზება, ქალებზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება;
1.3.2 საჭიროების შემთხვევაში ქალი მომხმარებლებისთვის პროფესიული უნარ-ჩვევების შესაძენად სპეციალური კურსების შეთავაზება თბილისის სერვის ცენტრებში.

ამოცანა  1.4.  ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორებისადმი მიმართული ღონისძიებების მიწოდება

1.4.1 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორებზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება, მათი კონსულტირება (როგორც ცენტრში, ისე ონლაინ), რეპროდუქციულ ჯანმთელობაზე მიმართული სერვისების შეთავაზება.

1.4.2 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების სქესობრივი პარტნიორების მოსაზიდად გამიზნული წახალისების გაცემა (პირადი ჰიგიენის საშუალებები და ა.შ)

ამოცანა  1.5.  ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის გაზრდა ზიანის შემცირების ცენტრებში

1.5.1 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სკრინინგის შედეგების ასახვა შემსყიდველის მიერ მითითებულ მონაცემთა ელექტრონულად ბაზებში.

1.5.2 ტუბ-ზე საეჭვო ნიმ-ების დროული რეფერირება ტუბერკულოზის სადიაგნოსტიკო/სამკურნალო სპეციალიზებულ კლინიკებში;

1.5.3 ტუბერკულოზზე საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ბროშურების გავრცელება პროგრამის ბენეფიციარებს შორის;

ამოცანა  1.6. პროექტის თანამშრომელთა ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდა

1.6.1 სერვის ცენტრების და მობილური ამბულატორიების მუშაობის მონიტორინგი

1.6.2 სამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ზიანის შემცირების ცენტრების საქმიანობის შესახებ ინფორმირების და მათი მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით შეხვედრების და მრგვალი მაგიდების ჩატარება სერვის ცენტრებში ან დისტანციურ / ონლაინ რეჟიმში; (სულ მცირე 2 შეხვედრა 2020 წელს)

მოდული 01: კომპლექსური პრევენციული პროგრამები ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისათვის და მათი პარტნიორებისთვის

ინტერვენცია 1: ნემსების და შპრიცების პროგრამა ნიმ-ებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის

ამოცანა 2.1 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების მოცვის გაფართოება აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციული სერვისებით

2.1.1 ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების აივ ტესტირებასა და მოცვაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით გამოყენებული მობილური ამბულატორიების მხადაჭერა (ავტომანქანებისა მიწოდება და საწვავით უზრუნველყოფა - მინიმუმ 9 მობილური ერთეული; შესაბამისი ავტომანქანები მიწოდებული იქნება შემსყიდველის მიერ).

პროგრამის შეფასების ინდიკატორები

პროექტის ფარგლებში ანგარიშგება იწარმოებს 2 ძირითად ინდიკატორზე დაყრდნობით: კერძოდ:

- აივ პრევენციის პროგრამით განსაზღვრული მინიმალური პაკეტით მოცული ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების რაოდენობა - მოცულად ითვლება ნიმ-ი, თუკი მას დროის განსაზღვრულ პერიოდში მინიმუმ ერთხელ (ერთდროულად ან სხვადასხვა ვიზიტზე) მიეწოდება მინიმალური პრევენციული პაკეტის მინიმუმ 2 სერვისი (რომელთაგან ერთ-ერთი სერვისი აუცილებლად არის შპრიცი/  ნემსი/ პეპელა, ხოლო დანარჩენი სერვისებიდან შესაძლებელია იყოს  რისკის კონსულტირება ან  საინფორმაციო მასალა ან კონდომი) და შეთავაზებულ იქნება ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება აივ ინფექციაზე;

- ნიმ-ების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდა აივ ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება(ნკტ)- აივ ინფექციაზე  ტესტირებულად ითვლება ნიმ-ი, რომელსაც ჩაუტარდა ნებაყოფლობითი პრე ტესტ კონსულტირება, ტესტირება და პოსტ ტესტ კონსულტირება აივ ინფექციაზე და შესაბამისად იცის ტესტირების შედეგი (აღნიშნული მომსახურების სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის მიუხედავად შემსყიდველი ინდიკატორის შესრულებაზე და ანგარიშგებაზე ვალდებულია დონორ ორგანიზაციასთან);

| სავარაუდო სამიზნე 2020 წლის მეორე სემესტრისთვის | 2020 წლის ივლისი - დეკემბერი |
| --- | --- |
| აივ პრევენციის პროგრამით განსაზღვრული მინიმალური პაკეტით მოცული ნიმ-ების რაოდენობა | 19,025 |
| აივ ინფექციაზე ტესტირებული ნიმ-ების რაოდენობა | 17,720 |

| სამიზნეები 2020 წლისთვის | 2020 წლის იანვარი - დეკემბერი |
| --- | --- |
| აივ პრევენციის პროგრამით განსაზღვრული მინიმალური პაკეტით მოცული ნიმ-ების რაოდენობა | 38050 |
| აივ ინფექციაზე ტესტირებული ნიმ-ების რაოდენობა | 35440 |

აღნიშნული ინდიკატორები ეფუძნება ქვეყნის 2019 – 2022 წლების აივ/ ინფექცია შიდსის ეროვნულ სტრატეგიასა და დონორთან შეთანხმებულ განხორციელების ჩარჩოს და მისი ანგარიშგება ხდება წლიური მონაცემების და არა სემესრული მონაცემების შესაბამისად.

** პრეტენდეტმა ასევე უნდა წარმოადგინოს აღნიშნული სამიზნე მოცვების შემოთავაზებული განაწილება სერვის ცენტრებს შორის.

მოთხოვნები პროგრამის განხორციელების მეთოდოლოგიაზე

პროექტის ,,ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის და მათის სქესობრივი პარტიონებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება” (ე.წ ზიანის შემცირების პროგრამები)

განსახორციელებლად მიმწოდებლის მიერ უნდა იქნას გამოყენებული შემდეგი ღონისძიებები:

- ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების უზრუნველყოფა სამედიცინო სახარჯი მასალებით (შპრიცები, კონდომები და სხვ) (მოწოდებული იქნება შემსყიდველის მიერ); აღნიშნული მასალებს დისტრიბუციისთვის შესაძლებელია გამოყენებული იყოს სამედიცინო მასალების დისტრიბუციის sigma აპარატები (ალტერნატივა ჯორჯიის მიერ დაინსტალირებული ავტომატური აპარატები)

- ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირება (როგორც ცენტრის, ისე მობილური ამბულატორიის და დისტანციურ ონლაინ რეჟიმში), რომელიც შეეხება რისკის შემცირებას, ქსპოზიციის წინა არვ მედიკამენტოზური პრევენციული მკურნალობის პროგრამის შესახებ ბენეფიციარების ინფორმირებას

- საგანმანათლებლო ღონისძიებების საშუალებით ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებელთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება აივ ინფექცია/შიდსზე, უსაფრთხო ქცევის ნორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა, მათი საგანმანათლებლო ბროშურებით და სხვა მასალებით უზრუნველყოფა:

  - თანასწორთა ჯგუფურ ტრენინგები ან ინდივიდუალური დისტანციური სწავლებები მათთვის მიზნობრივი ინფორმაციის სრულყოფილად მოწოდების და სწავლების მიზნით; კვარტალში მინიმუმ ორჯერ.

  - აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამებში ჩართულ პაციენტთა სკოლები ცენტრების ბაზაზე ან დისტანციურ რეჟიმში, თითოეულ ცენტრში კვარტალში მინიმუმ ორჯერ.

- შემთხვევის ინდივიდუალურ მართვა წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე, ნიმ-ების სამედიცინო მომსახურებებზე რეფერალის, სოციალური ინტეგრაციის გაზრდის და აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართულობისა და დამყოლობის მაჩვენებლების გაუმჯობესების მხარდაჭერის მიზნით.

- შეხვედრების და მრგვალი მაგიდების ჩატარებას სერვის ცენტრებში ან დისტანციურ რეჟიმში ზიანის შემცირების ცენტრებზე სამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით;

- ქალი მომხმარებლების მოზიდვას პროგრამაში მათ საჭიროებებზე მორგებული სპეციალური სერვისების შეთავაზების გზით. საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება ნარკოტიკების მოხმარებელი ორსულებისთვის.

აუთრიჩ (ველზე)-მუშაობა არის ის ძირითადი გზა, რითაც უნდა მოხდეს არსებული კლიენტების პროგრამაში შენარჩუნება და ახალი კლიენტების მოზიდვა, როგორც პრეზერვატივების, შპრიცების და სხვა სამედიცინო სახარჯი საშუალებების დარიგებისთვის, ასევე ნებაყოფლობითი კონსულტირება-ტესტირებისთვის, მათ შორის აივ თვითტესტირებისთვის.

აუთრიჩ მუშაობის გარდა, სტაციონარულად ცენტრებშიც სოციალური მუშაკების მიერ და მობილური ბრიგადების პერსონალის მიერ პროგრამის ბენეფიციართა შორის უნდა გავრცელდეს სხვადასხვა ზომის შპრიცები, შპრიცის ნემსები, ,,პეპლები“, სპირტიანი ტამპონები, სამედიცინო ჟგუტები, პრეზერვატივები, საინფორმაციო მასალები. ცენტრებში ნიმ-ებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ მცირე სამედიცინო სამკურნალო საშუალებები – ვენების მოსავლელი, სედატიური და საგულე, ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები,

ზედოზირების პროფილაქტიკის მიზნით ნიმ-ებს უნდა დაურიგდეთ ნალოქსონი (აღნიშნული მედიკამენტის მიწოდება მოხდება შემსყიდველის მიერ), ხოლო მისი გამოყენების შესახებ ნიმ-ებს სერვის ცენტრებში და მობილური ლაბორატორიების ბაზაზე) უნდა მიეწოდოთ კვალიფიციური ინფორმაცია.

შენიშვნა: აღნიშნული სახარჯი მასალების და მედიკამენტის მოწოდება მოხდება შემსყიდველის მიერ. ამასთანავე, საჭიროების შემთხვევაში ზიანის შემცირების ცენტრებმა ბენეფიციარებისთვის უნდა უზრუნველყონ  სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო სპეციალისტების (თერაპევტი, ქირურგი, ინფექციონისტი, გინეკოლოგი, ნევროპათოლოგი, უროლოგი, ფსიქოლოგი) უფასო კონსულტირება და იურიდიული კონსულტაცია, მათ შორის შესაძლებელია ონლაინ კონსულტაციის ფორმატიც.

ნიმ-ების აივ ინფექციაზე ტესტირებასა და მოცვაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შიდსის პროგრამის ფარგლებში 2015 წლიდან დაინერგა მობილური ამბულატორიებით მუშაობის პრაქტიკა. 2020 წლის 1 ივლისიდან ეს მომსახურება ანაზღაურებული იქნება შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტის ფარგლებში (გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში აღარ მოხდება ნკტ კონსულტაციებისა და ლაბორატორიული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება), გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში მიმწოდებელს გადაეცემა სატრანსპორტო საშუალება და საწვავი მომსახურების მიწოდების უზრუნველსაყოფად. (შესაბამისად მოწყობილ სატრანსპორტო საშუალების მიწოდებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი).

აღნიშნული ინტერვენციის ფარგლებში უნდა იყოს შენარჩუნებული ბენეფიციარების ყველა იმ სერვის მიწოდებას, რასაც ზიანის შემცირების ცენტრები სტაციონარულ დონეზე ახორციელებენ, კერძოდ: სტერილური საინექციო აღჭურვილობის მიწოდება, კონდომების, საინფორმაციო მასალების, ნალოქსონის მიწოდება.

სოციალური მუშაკები საველე სოციალური მუშაობის საშუალებით, უნდა ახორციელებდნენ ინფორმაციულ ინტერვენციას პროგრამის ბენეფიციართა შორის. ინფორმაციული ინტერვენცია განხორციელდება სტაციონარულად ან დისტანციურად რეგულარულად (მინიმუმ კვარტალში ორჯერ) წარმოებული მიზნობრივი ტრენინგებით თანასწარგანმანათლებლებისათვის და ჯანდაცვის მუშაკების მიერ ჩატარებული აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამებში ჩართულ პაციენტთა სკოლების სახით.

სერვის ცენტრებმა უნდა გაითვალისწინონ დამატებით ღონისძიებები ქალი მომხმარებლების მოზიდვის და პროგრამაში ჩართვის მიზნით - საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შეთავაზება ნარკოტიკების მოხმარებელი ორსულებისთვის, შესაძლებელია რიგი არტ თერაპიის პროგრამების განხორციელება, სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამები და სხვ.

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება (მასალის შინაარსი და დიზაინი უნდა იყოს შეთანხმებული შემსყიდველთან). .

მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოფს პროგრამული ინდიკატორების მონაცემების სრულად შეყვანა აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციული სერვისების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში და ბაზის საფუძველზე შემსყიდველისთვის ინდიკატორებზე ინფორმაციის წარმოდგენა შესაბამისი ფორმით.

კლიენტზე ორიენტირებული და გაუმჯობესებული სერვისის შეთავაზების მიზნით, სერვის ცენტრებმა ასევე უნდა განახორციელებენ შემთხვევების ინდივიდუალური მართვის (case management) კომპონენტი - რომელიც მოიცავს აივ ინფექცია/შიდსის და C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართულობისა და დამყოლობის მაჩვენებლების გაუმჯობესების მხარდაჭერას. აღნიშნული ინტერვენციის მიზანი ნიმ-ების პროგრამაში მოზიდვა, დაყოვნება და სოციალური ინტეგრაცია.

პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

მონაცემთა აღრიცხვა და ანგარიშგება

რამდენადაც ნიმ-ები ქვეყანაში წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე მეტად დისკრიმინირებულ და სტიგმატიზირებულ პოპულაციას, პროგრამის განხორციელების მნიშვნელოვანი პირობაა ბენეფიციარების ანონიმურად მომსახურება, თითოეულ ბენეფიციარზე უნდა შედგეს უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი შემსყიდველთან შეთანხმებული პროცედურების შესაბამისად. პროგრამის ფარგლებში კლიენტის მომსახურება უნდა იყოს დამყარებული მეგობრობის, თანასწორობის და კონფიდენციალობის დაცვის პრინციპებზე.

მიმწოდებელი ვალდებულია პროექტის ფარგლებში გაწეული სამუშაოს პროგრამული ინფორმაციის რეგისტრაცია, შეგროვება და ანალიზი განახორციელოს „აივ ინფექცია / შიდსის პრევენციული სერვისების ერთიან ელექტრონული სისტემაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ვადებისა და პირობების გათვალიწინებით.

ასევე, დისტანციური ონლაინ მომსახურების შემთხვევაში შესაბამისი ოქმები უნდა იყოს რეგულარულად წარმოებული თითოეულ ბენეფიციარზე.

მონიტორინგის სქემა:

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს თითოეული სერვის ცენტრის ადგილზე მონიტორინგი სულ ცოტა სემესტრში ერთხელ და დისტანციური მონიტორინგი ასევე სემესტრში ერთხელ (მომზადდეს შესაბამისი მონიტორინგის ოქმი). გარდა ამისა, ყოველთვიური საქმიანობის შეფასება უნდა მოხდეს სერვის ცენტრებიდან მიღებული ანგარიშებისა და ინდიკატორების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე. ასევე, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მომსახურების ხარისხზე მონიტორინგის უზრუნველყოფის გეგმა და მეთოდოლოგია

* შენიშვნა:

შემსყიდველი მიმწოდებელს უზრუნველყოფს პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ყველა ტიპის სამედიცინო სახარჯი მასალით (შპრიცები, ნემსები, სპირტიანი ტამპონები, კონდომები, სწრაფი ტესტები, სტერილური ხელთათმანები, ნალოქსონი, სამედიცინო ჟგუტები), სწრაფი ტესტების მიწოდება მოხდება შიდსის სახელწმიფო პროგრამის ფარგლებში (გარდა აივ თვით ტესტებისა, რომლის მიწოდებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი). ასევე თითოეულ სერვის ცენტრს არსებული ინდიკატორების შესაბამისად გადაეცემა ავტომანქანის საწვავი. შემსყიდველი უზრუნველყოფს მობილური ლაბორატორიის ავტომანქანების მიწოდებას,. მიმწოდებელს პროგრამის ბიუჯეტში შეუძლია გაითვალისწინოს გარკვეული თანხები სერვის ცენტრების და მობილური ლაბორატორიებისთვის, გადაუდებელი დახმარების მედიკამენტების და სახარჯი მასალების მცირე მარაგების შესყიდვაზე. ასევე,

# პრეტენდენტის მიმართ განსაზღვრული მოთხოვნები

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს:

1. მონაწილე ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს მსგავსი (ანალოგიური) მომსახურების განხორციელების სულ მცირე 3 წლიანი გამოცდილება როგორც ცენტრალურ ისე  რეგიონულ დონეებზე;

2. სახელმწიფო და/ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიერ დაფინანსებული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების   მიწოდების გამოცდილება;

3.  საკუთრივ ან/და ქვეკონტრაქტორ ორგანიზაციებნთან ერთად ზიანის შემცირების პროგრამებით ნიმ-ების პოპულაციის შესაბამისი გეოგრაფიული წვდომის გამოცდილება;

4. პროექტის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტების, ლაბორატორიული რეაგენტების, სახარჯი მასალის და აღჭურვილობის, დასაწყობების, საწყობის მართვის და ლოგისტიკის გამოცდილება (ტემპერატურული რეჟიმის დაცვით, ტემპერატურის მონიტორინგის საშუალებებით). მომწოდებელმა ორგანიზაციამ უნდა იხელმძღვანელოს დონორის მიერ გათვალისინებული პირობების შესაბამისად: http://www.theglobalfund.org/en/procurement/ Global Fund Procurement and Supply Management Manual, 2012;

5. 2017 წლიდან მოყოლებული შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3,000,000 ლარის ჯამური ღირებულების მსგავსი (ანალოგიური) პროექტების/კონტრაქტების მართვის გამოცდილება;

6.  აფხაზეთის ტერიტორიაზე ანალოგიური პროგრამის განხორციელების გამოცდილება და შესაძლებლობა.

მოთხოვნების პერსონალის მიმართ:

- პროექტში დასაქმებულ ძირითად პერსონალს უნდა ჰქონდეს ზიანის შემცირების პროგრამების განხორციელების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;

- პროექტის ფარგლებში მოწვეულ სამედიცინო პერსონალს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია დადასტურებული დოკუმენტურად (დიპლომი, სერთიფიკატი).

Estimating the Prevalence of Injection Drug Use in Georgia, 2016, CIF,