# 2. შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აივ ინფექციის/შიდსის,  ტუბერკულოზისა და მალარიის  წინააღმდეგ  ბრძოლის  გლობალური  ფონდის  (The  Global  Fund  to  Fight  AIDS, Tuberculosis and Malaria) მიერ დაფინანსებული „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ პროგრამის ფარგლებში „აივ ინფექცია/შიდსის პრევენცია და შემთხვევების გამოვლენა  ლგბტ თემში“ ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება

შესყიდვის ობიექტის სავარუდო ღირებულება –  ლარი

„მომსახურების“ გაწევის პერიოდი:  ხელშეკრულების გაფორმებიდან  12 თვე, 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

ტერმინთა განმარტებები:

- აივ ინფექცია - ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფექცია

- შიდსი - შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი

- პრე კონტაქტური (ექსპოზიციური) პროფილაქტიკა - პრევენციული   სახის  მკურნალობა ანტირეტროვირუსული პრეპარატებით, რომელსაც ადამიანი ღებულობს სარისკო ქცევის განხორციელებამდე

- სარისკო ქცევა - აივ-თან   ასოცირებული,  რაიმე    სახის   ქცევა, რომელიც აძლიერებს  აივ-ით  დაინფიცირების  რისკს

- ანტირეტროვირუსული პრეპარატები - პრეპარატები,    რომლებიც აფერხებენ რეტროვირუსების  (ისეთი, როგორიცაა  აივ) ორგანიზმში  გამრავლებას,   ვირუსების უჯრედში  შეჭრას  და/ან უნარი აქვთ გაანადგურონ ვირუსები

- ლგბტ თემი - ლესბოსელთა, გეების, ბისექსუალთა და ტრანსგენდერთა თემი

- მსმ - მამაკაცი რომელსაც სქესობრივი კავშირი აქვს მამაკაცთან - მამაკაცი, რომელიც აღნიშნავს  სქესობრივ კონტაქტს  სხვა  მამაკაცთან (ჰომოსექსუალური კონტაქტი) და  მამაკაცი,  რომელიც აღნიშნავს სქესობრივ კონტაქტს  როგორც   მამაკაცთან,    ისევე    ქალთან (ბისექსუალური  კონტაქტი)

- ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება - აივ  ინფექცია/შიდსზე კონსულტირება და  ტესტირება, რომელიც დაფუძნებულია ნებაყოფლობითობის პრინციპზე

# 3. ტექნიკური დავალება

პროექტი „აივ ინფექცია/შიდსის პრევენცია და შემთხვევების გამოვლენა ლგბტ თემში“

მიზნობრივი ჯგუფი

ლგბტ თემი, განსაკუთრებული ფოკუსით მსმ პოპულაციაზე

მიზანი და ამოცანები:

მიზანი:

“აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით ლგბტ თემის მობილიზება” მიზნად ისახავს აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციას ლგბტ თემში საქართველოს ოთხ ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი), ლგბტ თემის წარმომადგენელთა გაძლიერების გზით, რათა თემმა საკუთარი ძალებით მოახდინოს აივ ინფექცია/შიდსის რისკის ქვეშ მყოფი თემის წევრების მობილიზება, შემდგომი ინფორმირება/კონსულტირება, აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სარისკო ქცევების შემცირების ხელშეწყობა და მათთვის ხარისხიან და სტიგმა/დისკრიმინაციისგან თავისუფალი სამედიცინო და სოციალურ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

კომპლექსური პრევენციული პროგრამები მსმ-ებსათვის

ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული ინტერვენცია მსმ-ებს, ტრანსგენდერებისა და მათი პარტნიორებისთვის

ამოცანა 1.1. ლგბტ არსებული რესურს-ცენტრების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ქვეყანაში შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის პროგრამის ფარგლებში 2015 წლიდან ფუნქციონირებს 4 ლგბტ რესურს ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით, შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი, ზუგდიდი.. ამოცანა გულისხმობს რესურს ცენტრების ეფექტიანი ფუნქციონირების და მათ ბაზაზე დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების მდგრადობის უზრუნველყოფას. ცენტრების ფუნქციონირება მოიცავს ლგბტ თემის მობილიზებასა და მათთვის პრევენციული,, საინფორმაციო/საგანმანათლებლო მომსახურებების მიწოდებას, ადგილზე (სათემო ორგანიზაციის ბაზაზე ან აუთრიჩის ფარგლებში) ტესტირებასა და სამედიცინო კონსულტაციების მიწოდებას, და ასევე რეფერალს შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაზე.

აქტივობები

აქტივობა 1.1.1. ცენტრების გეგმით გათვალისწინებული მომსახურებების მიწოდება - ლგბტ რესურს ცენტრების ფუნქციონირებისა და დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება;

აქტივობა 1.1.2. ცენტრების ფუნქციონირების მონიტორინგი - რეგიონული რესურს ცენტრების საქმიანობის მონიტორინგის უზრუნველყოფა, კვარტალში ერთი ცენტრის მონიტორინგი;

აქტივობა 1.1.3. ბენეფიციართა მომსახურების ელექტრონული ბაზაში აღრიცხვა - რესურს ცენტრის ბაზაზე განხორციელებული აქტივობების ფარგლებში მოცული ბენეფიციარების მონაცემთა ელექტრონული ბაზის წარმოება აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციული პროგრამების ერთიანი ელექტრონული ბაზის გამოყენებით.

აქტივობა 1.1.5. კონდომებისა და ლუბრიკანტების დისტრიბუცია - ლგბტ თემის წარმომადგენლებში კონდომებისა და ლუბრიკანტების დისტრიბუცია რესურს ცენტრების მომსახურებების ბენეფიციართა შორის. მინიმალური/საბაზისო პრევენციული პაკეტით მოცული მსმ** 3 240; აღნიშნული ინდიკატორი არის კუმულაციური 12 თვეზე (2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბერის ჩათვლით) მინიმალური პაკეტის შეკვრისთვის კონდომი/ლუბრიკანტის მიწოდება არის სავალდებულო+ ქცევის შემცვლის ინტერვენცია, (პირისპირ კონსულტაცია, საინფორმაციო მასალის მიწოდება). აქტივობა 1.1.6.. თემატური საინფორმაციო მასალების მომზადება (დიზაინი/ტესტირება) და გავრცელება - თემის წარმომადგენელთა საჭიროებების შესაბამისი აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული საინფორმაციო/საგანმანათლებლო მასალების მომზადება და მათი ტესტირება ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების სახით თემის წევრებთან. შემსყიდველის მიერ დაბეჭდილი მასალების თემში გავრცელების უზრუნველყოფა. უნდა მომზადდეს და გავრცელდეს სულ მცირე სამი ტიპის საინფორმაციო მასალა, მათ შორის ერთი ექსპოზიციის წინა პროფილაქტიკურ მკურნალობაზე (PrEP).

ამოცანა 2.1. აივ ინფექცია/შიდსის პრევენცია ლგბტ თემში, პრევენციისა და ქცევაზე შეცვლის კომუნიკაციის თანამედროვე მიდგომების გამოყენების გზით; აღნიშნული ამოცანა მოიცავს ლგბტ თემში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციას როგორც უშუალოდ პრევენციული და სადიაგნოსტიკო მომსახურების მიწოდების, ასევე თემის ინფორმირების და კომუნიკაციის საინფორმაციო რესურსების შექმნის გზით. ამოცანა მოიზარებს ლგბტ რესურს ცენტრების ჩართვას აივ ინფექციის პრევენციის თანამედროვე ინტერვენციის - პრე ექსპოზიციური პროფილაქტიკისთვის თემის წევრების შერჩევაში მონაწილეობას და ცენტრების ბაზაზე აივ ინფექციაზე სკრინინგული კვლევების განხორციელების ხელშეწყობას.

აქტივობები

აქტივობა 2.1.1. ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება აივ ინფექცია/შიდსზე - რესურს ცენტრების ბაზაზე და ასევე უათრიჩის/მობილური ამბულატორიის საშუალებით აივ ინფექციაზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების მომსახურების დანერგვა. გარდა აივ ინფექციისა, მიმწოდებელმა ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს თემის წევრების ტესტირება С ვირუსულ ჰეპატიტზე სწრაფი მარტივი ტესტების გამოყენებით. ტესტირების შედეგად ანტისხეულების ტესტზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში ბენეფიციარი უნდა იყოს რეფერირებული დანიშნულებისამებრ C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში. სამიზნე ინდიკატორები: აივ-ზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება მსმ** 2590 აღნიშნული ინდიკატორი არის კუმულაციური 12 თვეზე (2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბერის ჩათვლით)

აქტივობა 2.1.2. ვებ-გვერდის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა- ლგბტ რესურს ცენტრებისა და ლგბტ თემთან დაკავშირებული აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის და მკურნალობის, სტიგმის და დისკრიმინაციის საკითხებზე ვებ-გვერდის (ელექტორუნლი საინფორმაციო რესურსის) ფუნქციონირება.

აქტივობა 2.1.3. თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება - აივ ინფექცია/შიდსთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო ინფორმაციის გავრცელება აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენებით და აივ ინფექცია/შიდსის მომსახურებების პოპულარიზება და მიმართვიანობის გაზრდის ხელშეწყობა.

აქტივობა 2.1.4. საინფორმაციო/საგანმანათლებლო/გასართობი პრევენციული შეკრებების ორგანიზება - აივ ინფექცია შიდსთან დაკავშირებულ საკითხების, პრევენციული მესიჯების გავრცელებისა და აივ ტესტირებაზე დაინტერესების გაზრდის მიზნით სხვადასხვა შეკრებების ორგანიზება, სულ 12 ასეთი შეკრება

აქტივობა 2.1.5. თანასწორთა განათლების ინტერვენცია აივ ინფექცია შიდსისა და სგგი ინფექციების პრევენციის საკითხებზე თანასწორთა მიერ თანასწორებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და სერვისებზე გადამისამართება; თანასწორ ლიდერთა მომზადება სულ მცირე 80 პირის მონაწილეობით ასეთი ინტერვენცია და მათი სიმბოლური წახალისება.

აქტივობა 2.1.6. აივ დადებითი მსმ და ტრანსგენდერი პირების არვ მკურნალობაზე დამყოლობის კონსულტირება და მონიტორინგი - აივ დადებითი მსმ და ტრანგენდერ პირებთან მუშაობის გამოცდილების მქონე სოციალური მუშაკის კონსულტირება და მონიტორინი აივ დადებითი თემის წევრებისთვის არვ მკურნალობის პროცესში. საჭიროების შემთხვევაში, თანხლების გაწევა შიდსის ცენტრსა და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან ურთიერთობისას.

აქტივოება 2.1.7 საინფორმაციო მასალების შემუშავება და დისტრიბუცია აივ დადებითი მსმ და ტრანსგენდერი პოპულაციისთვის - ქვეკონტრაქტორი აივ დადებითი მსმ და ტრანს სათემო ორგანიზაცია შეიმშავებს და პროექტის მსვლელობისას ავრცელებს სხვადასხვა სახის საინფორმაცი ომასალებს არვ მკურნალობაზე მყოფი თემის წევრებისთვის. შემუშავებული იქნება სულ მცირე სამი ტიპის საინფორმაციო მასალა. მასალების შინაარსი და ვიზუალი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

აქტივობა 2.1.8. საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პრევენციული შეკრებების ორგანიზება აივ დადებითი მსმ და ტრანსგენდერი პირებისთვის - არვ მკურნალობაში ჩართული მსმ და ტრანს პირების ინფორმირებისა და განათლების მიზნით სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზება. სულ მცირე 12 ასეთი შეხვედრა.

აქტივობა 2.1.9 აივ დადებითი მსმ და ტრანსგენდერი პირების აუთრიჩი - აივ დადებითი თემის წევრების მობილიზების განხორციელება როგორც საველე, ასევე ინტერნეტ აუთრიჩის მეშვეობით.

2.1.10 ახალი ფსიქოტროპული ნივთიერებებით (ე.წ. კლუბური ნარკოტიკები) მოხმარებასთან დაკავშირებული აივ-ის რისკის შემცირების მიზნით, ახალგაზრდა მსმ-ების ინფორმირება, თანასწორთა ინტრვენციის და სათემო შეკრებების გამოყენებით

ამოცანა 2.2. შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის პროგრამით გათვალისწინებულ სხვა აქტივობებთან სინქრონული საქმიანობის განხორციელების დაგეგმვა და უზრუნველყოფა; აღნიშნული ამოცანა მოიცავს რესურს ცენტრების თანამშრომლობითი და პარტნიორული ქსელების განვითარებას, ისევე როგორც თემის მობილიზებისა და მომსახურების მიწოდების შესაძლებლობების გაძლიერებას, განსაკუთრებით შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე სხვა ინტერვენციებთან სინქრონულ ფუნქციონირებას და ფართო რეფერალური ქსელის გამართვას თემის წარმომადგენლებისათვის სადიაგნოსტიკო, პრევენციულ და სამკურნალო მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით. ამოცანის ფარგლებში რესურ-ცენტრების ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს გლობალური ფონდის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე მსმ პოპულაციაზე გამიზნული სხვა აქტივობების ხელშეწყობა და თანამონაწილეობა, მხარდაჭერისა და თანამონაწილეობის გეგმა და ფორმები უნდა იქნას შეთანხმებული აღნიშნული მომსახურების მიმწოდებელთან და შემსყიდველთან, განსაკუთრებით მსმ პოპულაციისთვის აივ პრევენციული სერვისების და არვ და ექსპოზიციამდელი არვ პრევენციული მკურნალობის და აივ ინფიცირებულთა არვ მკურნალობის მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან.

ამოცანა 3 აივ თვით-ტესტირების მომსახურების ინიცირება მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებული ფოკუსით მსმ, ტრანსგენდერ და მათ პარტნიორებზე

აქტივობა 3.1. თვითტესტირების პლატფორმის შექმნა/ადაპტირება თვით-ტესტირებისთვის სპეციალური ინტერნეტ აპლიკაციის შექმნა და მისი ადაპტირება თვით-ტესტების დისტრიბუციის, ტესტის შედეგების ანგარიშგებისა და სამედიცინო დაწესებულებებთან შემდგომი კონფირმაციული კვლევების ჩატარებისთვის გადამისამართების შესაძლებლობებით

აქტივობა 3.2 თვით-ტესტირების ინტერვენციის განხორციელება აღნიშნული ინტერნეტ აპლიკაციის გამოყენებით რეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის თვით-ტესტირების ტესტების მიწოდება შესაბამისი დეტალური ინსტრუქციებით ტესტის გამოყენებისა და შედეგის დარეგისტრირებისათვის, ასევე შემდეგომი კვლევებისათვის სამედიცინო დაწესებულებების ჩამონათვალისა და საკონტრაქტო ინფორმაციის მიწოდება ტესტების დისტრიბუციის მისაღები მეთოდის დადგენა, როგორიცაა საფოსტო გზავნილით მიწოდება, სერვის ცენტრში მოწვევა, თემის შეხვედრებზე დისტრიბუცია და სხვ. (საბოლოო დიზაინი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან) ტესტირებულ ბენეფიციართა და მათი ტესტირების დარეპორტებული შედეგების ელექტრონული რეესტრის წარმოება 15 ნიშნა კოდის შესაბამისად,

ამოცანა 5 ტრანსგენდერთა სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ბარიერებიSefaseba

აივ ინფექცია/შიდსის და მომიჯნავე დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის, ასევე აივ პრევენციული სერვისებზე ტრანსგენდერთა ხელმისაწვდომობის ბარიერების შეფასება უნდა განხორციელდეს სულ მცირე 25 ტრანსგედნერის მონაწილეობით ფოკუს ჯგუფებისა და საჭიროებისამებრ ჩაღრმავებული ინტერვიუების გამოყენებით როგორც ტრანსგენდერ პირებთან, ისე მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

ამოცანა 4 ლგბტ თემისთვის სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, შემთხვევების მართვა

ლგბტ რესურს ცენტრების ბაზაზე თემის წარმომადგენლებს უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სპეციალობის ექიმების კონსულტაციაზე, მათ შორის ფსიქოლოგის, ვენეროლოგის, ინფექციური დაავადებების სპეციალისტის, პროქტოლოგის და სხვ თემის მიერ წარმოგდენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით. ასევე, სოციალური მუშაკის საშუალებით უნდა მოხდეს თემის წევრების სოციალური და სამედიცინო საჭიროებების მართვა.

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია შემდეგი ხარჯების დაფარვა:

- რესურ-ცეტნრების ფართის ქირა;

- პერსონალის ანაზღაურება;

- კომუნალური და საოფისე ხარჯები;

- ძირითადი საოფისე ავეჯი და აღჭურვილობა;

- სამივლინებო ხარჯები;

- ტრენინგისა და შეკრებების ხარჯები;

- საინფორმაციო მასალების მომზადების ხარჯები;

- საკომუნიკაციო ხარჯები

- სამედიცინო კონსულტაციებისა და შემთხვევების მართვის ხარჯები

- თემის წარმომადგენელი ლიდერების ან თანასწორებ განმანათლებლების სიმბოლური წახალისების ხარჯები

შენიშვნა:

პროგრამის ბენეფიციარებს შორის გასავრცელებელი პრეზერვატივებისა და ლუბრიკანტების, ასევე აივ ინფექცია/შიდსის და С ჰეპატიტის სწრაფი ტესტ სისტემების მიწოდებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

პრეტენდენტის მიმართ განსაზღვრული მოთხოვნები

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციას (ასევე მის ქვე კონტრქტორს/ებს) უნდა გააჩნდეს მსგავსი (ანალოგიური) მომსახურების განხორციელების გამოცდილება;

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაცია უნდა  წარმოადგენდეს სათემო ორგანიზაციას და ჰქონდს წვდომა ლგბტ თემზე, განსაკუთრებით კი, მსმ  პოპულაციაზე;

სახელმწიფო და/ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიერ დაფინანსებული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების   მიწოდების გამოცდილება;

პრეტენდენტმა პროექტის ფარგლებში სახარჯი მასალის და აღჭურვილობის, დასაწყობების, საწყობის მართვისთვის (ტემპერატურული რეჟიმის დაცვით, ტემპერატურის მონიტორინგის საშუალებებით), უნდა იხელმძღვანელოს დონორის მიერ გათვალიწინებული პირობებით: http://www.theglobalfund.org/en/procurement/ Global Fund Procurement and Supply Management Manual, 2012

პროექტში დასაქმებულ ძირითად პერსონალს უნდა ჰქონდეს ანალოგიური მომსახურების გაწევის გამოცდილება;