ტექნიკური დავალება

აივ პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის პროგრამაში   მამაკაცებისი, რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან და ტრანსგენდერი პირების ჩართვის ხელშეწყობა

1.1 შესყიდვის ობიექტის დასახელება

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) დაფინანსებული „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ პროგრამის ფარგლებში პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის (პრეპ) მომსახურება მამაკაცებში, რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან დატრანსგენდერ ქალებში.

1.2 ტექნიკური დავალება

პროგრამის ძირითადი მიზანია პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის სამედიცინო მომსახურებასთან კავშირის უზრუნველყოფა და სოციალური მომსახურების მიწოდება აივ ინფექციის პრევენციის მიზნით შემდეგ ჯგუფებში:

ძირითადი სამიზნე ჯგუფები:

- მამაკაცებისათვის, რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ)

- ტრანსგენდერ ქალებში

პროექტის მიზნობრივი ქვე-ჯგუფები:

- გეი მამაკაცები;

- ტრანსგენდერი ქალები;

- ბისექსუალი მამაკაცები;

- კომერციული სექს მუშაკი მამაკაცები;

- კომერციული სექს მუშაკი ტრანსგენდერი ქალები;

- გეი დისკორდანტული წყვილები;

- კომერციული სექს მუშაკი მამაკაცებისა და ტრანსგენდერი ქალების კლიენტები;

- ინექციური და სხვა სახის ნარკოტიკების მომხმარებელი მამაკაცები, რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან.

პროგრამის ამოცანები:

ამოცანა 1: მსმ პოპულაციის და ტრანსგენდერი ქალების ინფორმირება პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის შესახებ და მათი რეკრუტირება პროგრამაში ჩასართავად -- ამოცანა ითვალისწინებს პროექტის მიზნობრივი თითოეული ქვე-ჯგუფისათვის ყოვლისმომცველი და ხარისხიანი ინფორმაციის მიწოდებას პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროგრამის შესახებ,  წინასწარ შემუშავებული, სპეციფიური საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით. საინფორმაციო-საგანმანათლებლო საქმიანობაში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მსმ/ლგბტ სათემო ორგანიზაციის/ების ჩართულობა და თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაყრდნობით კომუნიკაციის წარმოება.

- აქტივობა 1.1. საინფორმაციო მასალის შემუშავება (მათ შორის, ციფრული მედიის მასალების მომზადება).და საჭიროების შემთხვევაში, ბეჭდვა (სულ მცირე 2 ტიპის,

- აქტივობა 1.2. შემუშავებული მასალის დისტრიბუციის უზრუნველყოფა პროექტის მიზნობრივი აუდიტორიის თითოეული ქვე-ჯგუფის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

- აქტივობა 1.3. საველე სამუშაოების განხორციელება პროექტის მიზნობრივი აუდიტორიის წარმომადგენლების ინფორმირებისა და რეკრუტირების მიზნით. საველე სამუშაოები უნდა იწარმოებოდეს სათემო ორგანიზაციის საველე და სოციალური მუშაკების მიერ.

- აქტივობა 1.4. ინტერნეტ/სოციალური მედიის გამოყენებით უწყვეტი კომუნიკაცია მსმ თემის წარმომადგენლებთან მათი ინფორმირებისა და კონსულტირების მიზნით.

ამოცანა 2: პროგრამაში ჩასართავად მოზიდული ადამიანების პირველადი სკრინინგი აივ ინფექციასა, მათი სარისკო ქცევების შეფასება , პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმების შესაბამისად და პროგრამაში ჩასართავი პირების რეფერალი შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში აივ/ინფექცია შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პრე-ექსპოზიციური პროფილაქტიკის მისაღებად.

- აქტივობა 2.1. პროექტის ფარგლებში მოზიდული ადამიანების სკრინინგი პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმების შესაბამისად დაკმაყოფილებაზე.

- აქტივობა 2.2. ბენეფიციარის ინფორმირებული თანხმობის ფორმის ხელმოწერა.

- აქტივობა 2.3. რეფერალი პრე-ექსპოზიციური პროფილაქტიკის მისაღებად.

ამოცანა 3. თანხლების მომსახურება და დამყოლობის კონსულტაცია პროფილაქტიკურ მკურნალობაში ჩართვისა და  დამყოლობისათვის

- აქტივობა 3.1. პროგრამაში ჩასართავად შერჩეული პირებისათვის და პროგრამაში უკვე ჩართული პირებისთვის შემდეგი მომსახურებების მიწოდება: სოციალური თანხლება/შემთხვევის მართვა;  რისკის შემცირების კონსულტირება; დამყოლობის კონსულტირება; პაციენტთა სკოლები/ჯგუფური კონსულტაციები; კონდომისა და ლუბრიკანტის გაცემა.

ამოცანა 4: მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, პრეპის პროტოკოლის განახლება და შესაბამისობაში მოყვანა პრეპის განხორციელების თანამედროვე მიდგომებთან და დოკუმენტის წარდგენა კლინიკური გაიდლაინების ეროვნული საბჭოსთვის დამტკიცების მიზნით - სავარაუდო ვადა 2020 წლის 1 მაისი

დამატებითი მოთხოვნები:

- მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს პროგრამისთვის შერჩეული პირების რეესტრი 15 ნიშნა კოდის შესაბამისად და შეიყვანოს აღნიშნული ინფორმაცია აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში;

- მომსახურება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში შესაბამისი ინტერესის მქონე თემის წარმომადგენლებისთვის საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად.

- მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია ყავდეს ლიაზონი უშუალოდ პრევენციული მკურნალობის მიმწოდებელ დაწესებულებაში და ყოველთვიურად მოიპოვოს და შემსყიდველს წარუდგინოს ინფორმაცია:

1) ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც საანგარიშო თვის განმავლობაში გამოთქვეს სურვილი პროგრამაში ჩართვაზე და გაიარეს პირველადი სკრინინგი სათემო ორგანიზაციის ბაზაზე;

2) 1) პუნქტის შესაბამისად შერჩეული იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც დააკმაყოფილეს პირველადი სკრინინგის კრიტერიუმები სათემო ორგანიზაციის ბაზაზე და გადამისამართებული იქნენ შემდგომი  კლინიკური და ლაბორატორიული შეფასებისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში:

3) ახალი ბენეფიციართა რიცხვი ვინც თვის განმავლობაში ჩაერთო პრეპ-ის პროგრამაში;

4) ბენეფიციართა რიცხვი, ვინც საანგარიშო თვის ბოლოსთვის ირიცხებოდა პრეპ-ის პროგრმაში (კომულაციური რიცხვი).

პროგრამაში ჩართული პირების საპროგნოზო რაოდენობები:

- ბენეფიციარების ჯამური საპროგნოზო რაოდენობა 2020 წლის ბოლოსთვის - 500 პაციენტი, მათ შორის 20 ახალი ბენეფიციარი 2020 წელს, საშუალოდ თვეში 20 ახალი ბენეფიციარი;

გეოგრაფიული მოცვა:

პროგრამაში ჩართვა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისათვის

შენიშვნა:

პროგრამა არ ითვალისწინებს კლინიკური და ლაბორატორიული მონიტორინგის ხარჯების ანაზღაურებას, რაც 2019 წლის 1 ივლისიდან დაფინანსებულია შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ასევე, მედიკამენტის შესყიდვა ხორციელდება აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და უსასყიდლოდ გადაეცემა პრევენციული მკურნალობის მომსახურების მიმწოდებლად დარეგისტრირებულ ორგანიზაცი(ებ)ს.

აივ-ის სკრინინგული ტესტები, კონდომები და ლუბრიკანტები მომსახურების მიმწოდებელს გადაეცემა უსასყიდლოდ გლობალური ფონდის შიდსის პროგრამის ფარგლებში.

1.3 ანაზღაურების წესი

ბაზრის კვლევის ფარგლებში წარმოდგენილი წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი ლარში და მოიცავდეს ყველა გადასახადს შემდეგი ჩაშლის მიხედვით:

- ადამიანური რესურსები

- სოციალური მომსახურების ფასები:

  - აუთრიჩი დათემის მობილიზია

  - მკურნალობაში ჩართული პაციენტების მხარდაჭერა

- პროტოკოლის/გაიდლაინის განახლებასთან დაკავშირებულ ფასებს

- სხვა საქმიანობები, რომელების დაკავშირებულია თემის ცნობადოების ამაღლებასთან და მობილიზაციასთან

- სხვა არაპირდაპირი ხარჯები.

ფასების მოკვლევის საფუძველზე შემსყიდველი იტოვებს უფლებას აღნიშნული მომსახურება შეისყიდოს შედეგებზე დაფუძნებული დაფინანსების მექანიზმის (RBF) გამოყენებით, სადაც შედეგად განისაზღვრება პრეპ-ის პროგრამაში ჩართული ახალი ბენეფიციარების რაოდენობა წლის განმავლობაში.

1.4 საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა

12 თვე, ხელშეკრულების გაფორმებიდან.

მომსახურების მიწოდების ვადები: 2020 წლის 1 იანვრიდან  31 დეკემბრის ჩათვლით.

1.5 საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

მომსახურება ხელმისაწვდომია სულ მცირე შემდეგ გეოგრაფიულ მდებარეობებზე: თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი. ასევე, თითოეულ ქალაქში უნდა არსებობოდეს მომსახურების მიღების სულ მცირე ერთი ცენტრი.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

- პრეტენდენტი უნდა წარმოადგენდეს სათემო ორგანიზაციას  და უნდა გააჩნდეს პროექტის მიზნობრივ ჯგუფის (მამაკაცები რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან) და შესაბამისი ქვე-ჯგუფების თემის წარმომადგენლებთან მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის აღნიშნული ჯგუფების თემის წარმომადგენლებზე წვდომა, დადასტურებული შესაბამისი დოკუმენტაციით (მაგ. განხორციელებული პროექტების ხელშეკრულებები, ანგარიში და ა.შ.)

- პროექტში დასაქმებულ ძირითად პერსონალს უნდა ჰქონდეს პროექტების მართვის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება (წარმოდგენილი უნდა იყოს პერსონალური ბიოგრაფია CV).

ყველა ზემოაღნიშნული ინფორმაცია დადასტურებული უნდა იყოს დოკუმენტურად.