საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  გეგმა (სწრაფი შედეგი)

დევნილთა და ეკომიგრანტთა გრძელვადიანი  განსახლების  მიმართულებით განსახორციელებელი გეგმა

პროგრამები

2020 წელს დაგეგმილია დევნილთა განსახლების ობიექტებში, საერთო სარგებლობის და საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროექტის განხორციელება (ბიუჯეტი 1 500 000 ლარი). პროექტი მოიცავს 698 კომპაქტურ ობიექტებში,  32 000-მდე მცხოვრები დევნილი პირის აღწერას. პროექტის ფარგლებში შესაძლებელი გახდება 2500 მდე დევნილი ოჯახისთვის საკუთრების უფლების გაცემა (დაკანონება), ასევე ხსენებულ კომპაქტურში მცხოვრებლი 1000-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის, მთავრობის კეთილი ნების შემთხვევაში, განკარგულების საფუძველზე ბინების დაკანონება. პროექტის ფარგლებში მოხდება ფართების სრული ინვენტარიზაცია, რა ფართს ფლობს სახელმწიფო და გამოსწორდება ყველა ხარვეზი რაც პრობლებას ქმნის დაკანონების პროცესში.

2020 წელს დაგეგმილია საპილოტე პრორგამის „სოფლის აშენება“. პროექტის ფარგლებში დევნილი პირი, პირადად იღებს საკუთარი სახლის აშენებაში მონაწილებას (პროექტის მიმდინარეობისას დევნილი დასაქმებულია), ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ სოფლის მეურნეობის პროგრამებით ე.წ. სტარტაპის მეშვეობით, შეიქმენა ე.წ.კოოპერატივები, სადაც შესაძლებელია დევნილთა დასაქმება. პროექტის განხორციელებისთვის აუცილებელია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების ჩართულობა.

შემომსვლელ ტურისტთა სავალდებულო დაზღვევა

ძირითადი პრინციპები

- უნივერსალური და სავალდებულო საბაზისო (მინიმალური) პაკეტი

- უნივერსალური საბაზისო ვორდინგები

- კონკურენცია და გაყიდვების არხები

- სერვისებისა და მონაცემების ერთიანი ციფრული სისტემა

არსებული მონაცემები

- რაოდენობა (2018) – 8 600 000 ვიზიტორი

- დაყოვნება (2018) – 5 დღე

- საშუალო დანახარჯი - 1 100 ლარი

პროგრამის სტრუქტურა

- საბაზისო (მინიმალური) დაფარვა - (დაფინანსების წყარო: კერძო, მართვა: შერეული)

  - სერვისი 1

  - სერვისი 2

  - სერვისი 3

  - სერვისი 4

- დამატებითი  სამედიცინო მომსახურება - (დაფინანსების წყარო: კერძო, მართვა: კერძო)

  - სერვისი 1

  - სერვისი 2

  - სერვისი 3

  - სერვისი 4

პროგნოზი

კალკულაცია

სერვისისა და მონაცემების ერთიანი ციფრული სისტემა

- მონაცემთა ერთიანი, ინტეგრირებული და განახლებადი სისტემა უზრუნველყოფს ინფორმაციის აქტუალურობასა და საიმედოობას, რაც თავისმხრივ მაქსიმალურად ეფექტურსა და უწყვეტს გახდის სერვისის მიწოდებისა და მართვის პროცესს.

ეფექტები

- საერთო საბაზისო დაფარვის არსებობა

- საბიუჯეტო წნეხის შემცირება

- საერთო ეკონომიკური გარემოს გაჯანსაღება: მშპ-ს ზრდა, დასაქმებულთა ზრდა, ა.შ

- კერძო სექტორში კონკურენციის ზრდა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

- მომიჯნავე ინფრასტრუქტურის განვითარება

სავალდებულო უბედური შემთხვევის დაზღვევის განვითარების იდეა

დაფარვა

- უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვალება

- უბედური შემთხვევის შედეგად დაკარგულად გამოცხადება

- მუდმივი შრომისუუნარობა:

  - მკვეთრად გამოხატული მუდმივი შრომისუუნარობა - I ჯგუფი

  - მნიშვნელოვნად გამოხატული მუდმივი შრომისუუნარობა - II ჯგუფი

  - ზომიერად გამოხატული მუდმივი შრომისუუნარობა - III ჯგუფი

- დროებითი შრომისუუნარობა

  - დროებითი შრომისუუნარობა 40 დღემდე

  - 40 დღეზე მეტი

გასატარებელი ცვლილებები

- ვისზე ვრცელდება დაზღვევა ?

- მინიმალური სადაზღვევო ლიმიტი

- პროდუქტის საერთო/აუცილებელი პირობები (წესები)

- ერთიანი ციფრული მონიტორინგის სისტემა

- საერთო ანაზღაურების წესების დადგენა (სოციალური ეფექტის მისაღებად ასანაზღაურებელი თანხა უნდა გადანაწილდეს თვეებზე)

პროდუქტი

- მინიმალური უნივერსალური ლიმიტი (min 10,000 ლარი)

- ე.წ. No Fault პოლისი

- ანაზღაურების მოქნილი სისტემა

სერვისისა და მონაცემების ერთიანი ციფრული სისტემა

- მონაცემთა ერთიანი, ინტეგრირებული და განახლებადი სისტემა უზრუნველყოფს ინფორმაციის აქტუალურობასა და საიმედოობას, რაც თავისმხრივ მაქსიმალურად ეფექტურსა და უწყვეტს გახდის სერვისის მიწოდებისა და მართვის პროცესს.

ეფექტები

- საყოველთაოობისა და თანაბრობის პრინციპის დაცვა

- უარყოფითი სოციალური ეფექტების შემცირება

- ახალი სექტორის გაჩენა ეკონომიკაში

- საერთო ეკონომიკური გარემოს გაჯანსაღება: მშპ-ს ზრდა, დასაქმებულთა ზრდა, ა.შ

- კერძო სექტორში კონკურენციის ზრდა

ჯანდაცვაში მოსალოდნელი სწრაფი ცვლილებები-ლოგიკური ჩარჩო

2019 წლის 1 ოქტომბერი-31 დეკემბერი

| შენატანები | პროცესები | შუალედური შედეგები | გამოსავლები 2019 წლის ბოლომდე |
| --- | --- | --- | --- |
| ცვლილებები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში | ფასწარმოქმნის მეთოდოლოგიის რევიზია ერთიანი ტარიფები სერვისების მიხედვით ყველა მიმწოდებლისთვის სელექციური კონტრაქტირება (პრიორიტეტული სერვისები კარდიო ქირურგია და პირველადი ჯანდაცვა) | პროგრამაში მოსალოდნელი დანაზოგი ინტენსიური თერაპიის სერვისების ტარიფების გათანაბრების ფონზე -30 მილიონი ლარი 2019 1 ოქტომბრიდან დეკემბრამდე გამოთავისუფლებული რესურსის მიმართვა კარდიოქირურგიის სერვისებზე თანაგადახდის მოხსნისთვის | კარდიოქირურგიასთან დაკავშირებული კატასტროფული დანახარჯების შემცირება გაღარიბების რისკის შემცირება |
|  | სერვისების პაკეტის გაფართოვება რეაბილიტაციის მიმართულებით | რეაბილიტაციის სერვისების პაკეტის მომზადება და განფასება | შშმ პირების კმაყოფილების გაზრდა ახალ სერვისებთან ხელმისაწვდომობით; მოგვიანებით მოსალოდნელია მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ფუნქციური უნარების გაზრდა |
|  | სელექციური კონტრაქტირება პირველად ჯანდაცვაში დიდ ქალაქებში | სელექციური კონტრაქტირების კრიტერიუმების ამოქმედება | მიმაგრებული მოსახლეობის ზომის ოპტიმიზაცია ეფექტურობის გაზრდა და მეტი შესაძლებლობა პრევენციული სერვისების განხორციელებისთვის |
| სოფლის პროგრამის ახალი მართვის მოდელის ამოქმედება | - სოფლის პროგრამის გადაცემა საგანგებო მდგომარეობების მართვისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის - ტელემედიცინის კონცეფციის დასრულება | - სოფლად ოჯახის ექიმისა და ექთნის სერვისის უზრუნველყოფა სათანადო ხარისხით - სოფლის ექიმებისთვის ქრონიკული დაავადებების თემაზე ტრენინგის ორგანიზება - ტელემედიცინის პილოტის დაწყება ტელემედიცინის სხვადახვა მოდიფიკაციებით 100-მდე ამბულატორიაში. | - 3000 მდე სოფლის ექიმისა და ექთნის კმაყოფილების გაზრდა შრომის პირობების გაუმჯობესების გამო - სოფლის მოსახლეობის კმაყოფილების გაზრდა სამედიცინო მომსახურებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით - ტელემედიცინის შესაძლებლობების გამოყენებით დაავადებების ადრეული გამოვლენის გაზრდა და ჰოსპიტალური მიმართვების შემცირება, სულ მცირე, 100 სოფელში. |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიის განახლება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებების შეფასება სერვისების მოდელის ჩამოყალიბება | -გრძელვადიანი მოვლის 24 ადგილიანი დაწესებულების მშენებლობა რუსთავში (ამოქმედდება 2020 წლის მარტიდან) -ტყვიავის საავადმყოფოს (ამჟამად არ არის მოქმედი) გადაკეთება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრად, რომელიც მიიღებს 50 ბენეფიციარს. დასრულდება 2020 წლის გაზაფხულისთვის. -სურამის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის რეაბილიტაციის დასრულება-დამატებით 25 ადგილი -ბედიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დახურვა და ბენეფიციარების გადანაწილება ადეკვატურ პირობებში სხვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრებში. | - 200 ზე მეტი ბენეფიციარი მიიღებს სერვისს განახლებულ ინფრასტრუქტურაში-გაიზრდება სერვისის ხარისხი და მომხმარებლის კმაყოფილება - პოზიტიური ზეგავლენა სოციალური სტიგმის დონეზე |
| კანონი ტრასპლანტაციის შესახებ | მიმდინარეობს მუშაობა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით | ევრო ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება | პოზიტიური შეფასება ევროკავშირის მხრიდან |
| კანონი უსაფრთხო სისხლის შესახებ | მიმდინარეობს მუშაობა დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართულობით | ევრო ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება | პოზიტიური შეფასება ევროკავშირის მხრიდან |
| ქრონიკული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა-35 დასახელების მედიკამენტი | პროგრამის განხორციელების მექანიზმის დახვეწა | წამალზე ხელმისაწვდომობის გაზარდა რიგების და მოლოდინის პერიოდის სრულად აღმოფხვრა | ბენეფიციარების რაოდენობის გაზრდა 92000-დან 120000-მდე ქრონიკული დაავადებების ტვირთის შემცირება (ნაკლები მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი და სიკვდილობა) |
| C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა | თბილისში სკრინინგის პროგრამების გააქტიურებისთვის აქტიური თანამშრომლობის ჩამოყალიბება თბილისის მერიასთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამებით ყველა რეგიონის მოცვა | სკრინინგით მოცვის გაზრდა გამოვლენის და მკურნალობაში ჩართვის გაზრდა | 61000-დან მკურნალობაში ჩართულთა რაოდენობის მატება 80000-მდე (საბოლოო სამიზნე 120000) წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელი 98%-ზე მეტი |
| საექთნო საქმის განვითარების სტარტეგია | დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები საექთნო საქმიანობის საბჭოს ამოქმედება სამინისტროსთან | ჯანდაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების პაკეტის მომზადება | ექთნების პროფესიული როლის გაზრდა ექთნების კმაყოფილების გაზრდა |
| წამლის ხარისხის უზრუნველყოფისთვის მარეგულირებელი ჩარჩოს გაძლიერება | ქვეყანაში GMP-ის იმპლემენტაციის გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის - მოქმედი ფარმაცევტული საწარმოების შესწავლა/შეფასება, დასრულება და ანალიზი. | GMP ინსპექტორების საერთაშორისო ტრეინინგებში მონაწილეობა ჯანმოს ხელშეწყობით | ახალი საწარმოების სერტიფიცირების დაწყება მოთხოვნის შესაბამისად |

შრომის ინსპექცია, შრომის უფლებები და დასაქმება

| # მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა |  | # მოსალოდნელი შედეგი |
| --- | --- | --- |
|  | შრომის ინსპექცია |  |
|  | შრომის ინსპექციის შესახებ კანონპროექტის მომზადებაში მონაწილეობა | შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანს შრომის ინსპექციის მანდატის/საქმიანობის განსაზღვრის შედეგად. ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების აღსრულება |
|  | საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შრომის ინსპექციის შექმნა და შრომის ინსპექტორთა რაოდენობის გაზრდა 40დან- 100 კაცამდე (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის შესაბამისად) | სტრუქტურის შექმნა ხელს შეუწყობს შრომის ინსპექციის სისტემის გამართულ/ეფექტურ/მობილურ საქმიანობას რაც კანონის ეფექტური აღსრულების უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი გახდება. |
|  | სამუშაო სივრცეში შესვლისა და შემოწმების წესისა და პირობების დამტკიცება; | შრომის ინსპექტორთა საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით ინსპექტირების პროცესის სისტემატიზირება ობიექტების შემოწმების დროს |
|  | ელექტრონული საქმისწარმოების პროცესზე გადასვლა | შრომის ინსპექციის პროაქტიული საქმიანობა |
|  | ტრეფიკინგის/იძულებითი შრომის მიმართულებით კანონის ეფექტური აღსრულების მექანიზმის დანერგვის მიზნით არსებული მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება | ინსპექტირების პროცესში ტრეფიკინგის/იძულებითი შრომის ნიშნების ეფექტური გამოვლენა და პრევენცია |
|  | სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევის დაზღვევის წესებისა და პროცედურების შემუშავება; | სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხისშემცველი გარემოებების დადგომის დროს ყველა დასაქმებულისთვის, რომელიც უშუალოდ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე მუშაობს ან ასეთ სამუშაოზე მოხვედრა უხდება სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით, სოციალური დაცვის გარანტიების შექმნა. ასევე დამსაქმებულსა და სადაზღვეო კომპანიას შორის რისკის გადანაწილება. |
|  | მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღება; | საოფისე საქმიანობაში არსებული შრომის პირობების გაუმჯობესება |
|  | შრომის ინსპექციისა და სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევის სტატისტიკის შეგროვება და ანალიზი | მიმდინარე რეფორმების ფონზე საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების ერთ-ერთი მნიშნველოვანი კომპონენტის დანერგვა |
|  | შრომის უფლებები |  |
|  | ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის ფარგლებში (EU Twinning Instrument) ასოცირების ხელშეკრულებით XXX-ე თავით განსაზღვრული შრომით უფლებებსა და შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ევროდირექტივების ტრანსპოზიცია ქართულ კანონმდებლობაში. (2019-2022 წლების ევროდირექტივების დამუშავება და ტრანსპოზიციისთვის მომზადება) | საქართველოს შრომის პირობების სტანდარტების საერთაშორისო შრომის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ასოცირებით ნაკისრი ვალდებულებების აღსრულება. |
|  | დასაქმება |  |
|  | შეიქმნება დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების განმახორციელებელი ორგანო სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო; | სტრუქტურის შექმნა ხელს შეუწყობს შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის (ALMP) განხორციელებას/გაძლერებას. ინკლუზიური დასაქმების პოლიტიკით შერომის ბაზარზე მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა. |
|  | ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება დასაქმების ხელშეწყობის ახალი სერვისი; გატარდება შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომები, როგორიცაა დასაქმების კონსულტირება, რომელიც მოიცავს შემდეგს: სამუშაოს მაძიებლის დასაქმების შესაძლებლობების შეფასება; დასაქმების მომსახურების განსაზღვრა სამუშაოს მაძიებლის საჭიროებებისა და ხელმისაწვდომი რესურსების მიხედვით; ინფორმირება და რჩევის მიცემა სამუშაოს ძიებასთან დაკავშირებით; ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება; თვალყურის მიდევნება სამუშაოს მაძიებლის პროგრესისათვის. ახალი სერვისმოდელის მიხედვით, ინდივიდუალურის გარდა, განხორციელდება ჯგუფური კარიერული კონსულტაცია; | დასაქმების ხელშეწყობა (მოთხოვნის სტიმულირება სამუშაო ძალაზე სამუშაო ძალის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება შრომის ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შეუსაბამობის შესამცირებლად; |
|  | მოხდება დასაქმების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა, რაც გულისხმობს დასაქმების შესახებ საქართველოს კანონის შემუშავებასა და პარლამენტში ინიცირებას. კანონპროექტით განისაზღვრება დასაქმებასთან დაკავშირებულ საქმიანობები და დასაქმების საკითხებზე კომპეტენტური ინსტიტუტები, შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ზომები, უმუშევართა და დამსაქმებელთა უფლებები და მოვალეობები, ასევე დასაქმებასთან დაკავშირებული სხვა შესაბამისი საკითხები. | შრომის ბაზრის აქტიურ პოლიტიკასთან (ALMP-თან) დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩო უზრუნველყოფს დასაქმების პოლიტიკის განხორციელების სისტემურ და თანმიმდევრულ მიდგომას. |
|  | დასაქმების ხელშეწყობაზე ორიენტირებული უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაუმჯობესება და სისტემატიზაცია. |  |
|  | მედიაცია |  |
|  | შრომითი მედიაციის არსებული მექანიზმის შეფასება, დახვეწა და გაძლერება. | კოლექტიური შრომითი დავების პრევენციის მექანიზმის გაუმჯობესება; დასაქმებულთა გაფიცვების რაოდენობის შემიცირება; დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის ეფექტურობის ამაღლება. |
|  | შრომითი მედიაციის მექანიზმის განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება. |  |
|  | შრომითი მედიაციის პროცესისა და სარგებლის შესახებ ინფორმირებულობის მაჩვენებლის ამაღლება. |  |
|  | სოციალური პარტნიორობა |  |
|  | სოცილური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მუშაობის გაძლიერება რეგულარული შეხვედრების გზით | სახელმწიფოს, დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის დიალოგის გაუმჯობესება; |

სახელმწიფო საავადმყოფოების აღჭურვა:

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ ქალაქ ბათუმში აშენებულია და გარემონტებულია სახელმწიფო რესპუბლიკური საავადმყოფო, რომელიც მოიცავს 170 საწოლ ერთეულს. აღნიშნული სტაციონარის აღჭურვას და ტექნიკურად გამართვას ჭირდება დაახლოებით 17 მილიონი ლარი. ბათუმის რესპუბლიკური მრავალპროფილური საავადმყოფოს ამუშავებით აჭარის რეგიონში გავხდებით ლიდერები სამედიცინო სერვისების მიწოდებაში, რაც მოგვცემს საშუალებას ასევე შევამციროთ სამედიცინო სერვისების ანაზღაურებაზე სახელმწიფო ბიუჯეტი.

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სააგენტოს განვითარების გეგმა

1.ფასიანი მომსახურებების დანერგვა და არსებულის გაზრდა.

დღეს არსებული მდგომარეობით სააგენტოს მხრდან განხორციელებილი მომსახურების ნაწილი უფასოა და იმ ნაწილზე რომლებზეც არსებობს ფასიანი მომსახურება არის ძალიან სიმბოლური (ლიცენზია ნებართვის გადასახადის გაზრდა, დღეს ლიცენზიის მიღება ჯდება 112 ლარი, ნებართვის 300) აგრეთვე ლიცენზია ნებართვების დანართების, წამლის რეგისტრაციის და მათი დაჩქარებული წესით აღების ფასიან სერვისად ქცევა.

2.ადმინისტრირების გამკაცრება (სანქციების გაზრდა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის მიმართულებით)

მოქმედი კანონმდებლობით სანქციები სამედიცინო და ფარმაცეპტულ ნაწილში არსებულ დარღვევებზე არის იმდენათ მცირე რომ ამ სფეროში მოღვაწე სუბიექტებს  ურჩევნიათ გადაიხადონ არსებული ჯარიმა რამდენჯერმე ვიდრე გამოასწორონ ის დარღვევები რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას (ლიცევზიის დარღვევა 5000 ლარამდე, ნებართვის დარღვევა 10000 ლარამდე, ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა 200 დან 500 ლარამდე,)

საკონსულტაციო სერვის ცენტრი

ზემოთ ჩამოთვლილი აქტივობების ეფექტური და ხარისხიანი განხორცილების მიზნით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში უნდა ჩამოყალიბდეს/შეიქმნას ერთიანი  საკონსულტაციო/მომსახურების ცენტრი (4  მიმართულება).

დღეის მდგომარეობით სამინისტროს არ გააჩნია ერთიანი საკონსულტაციო სივრცე, სადაც მოხდება სამინისტროს ფუნქციებიდან გამომდინარე საქართველოს მოქალაქეებისათვის სრულყოფილი მომსახურების გაწევა. პრობლემატურია როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე საკადრო რესურის  კვალიფიკაცია, რაც მოსახლეობაში იწვევს დიდი უკმაყოფილებას.

აუცილებელია  სამინისტროს სერვისების ავტომატიზაცია და მომსახურების   „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ მიწოდება, მომსახურების პროცესში ბიუროკრატიის შემცირება, სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურების გაწევა. ელექტრონილი სერვისების დანერგვა და სისტემის ერთინაი პორტალის შექმნა, სისტემის კომპიუტერიზაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და ინფორმაციის სფეროში სამინისტროს ერთიანი პოლიტიკის განხორციელება. მთელი საქართველოს მასშტაბით, რაც თავის მხრივ მოითხოვს რეგიონული და რაიონული ცენტრების არსებობას. სასურველია რეგიონების მიხედვით გამოიფოს შესაბამისი ფართები.