ჯანდაცვაში მოსალოდნელი სწრაფი ცვლილებები-ლოგიკური ჩარჩო

2019 წლის 1 ოქტომბერი-31 დეკემბერი

| შენატანები | პროცესები | შუალედური შედეგები | გამოსავლები 2019 წლის ბოლომდე |
| --- | --- | --- | --- |
| ცვლილებები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში | ფასწარმოქმნის მეთოდოლოგიის რევიზია ერთიანი ტარიფები სერვისების მიხედვით ყველა მიმწოდებლისთვის სელექციური კონტრაქტირება (პრიორიტეტული სერვისები კარდიო ქირურგია და პირველადი ჯანდაცვა) | პროგრამაში მოსალოდნელი დანაზოგი ინტენსიური თერაპიის სერვისების ტარიფების გათანაბრების ფონზე -30 მილიონი ლარი 2019 1 ოქტომბრიდან დეკემბრამდე გამოთავისუფლებული რესურსის მიმართვა კარდიოქირურგიის სერვისებზე თანაგადახდის მოხსნისთვის | კარდიოქირურგიასთან დაკავშირებული კატასტროფული დანახარჯების შემცირება გაღარიბების რისკის შემცირება |
|  | სერვისების პაკეტის გაფართოვება რეაბილიტაციის მიმართულებით | რეაბილიტაციის სერვისების პაკეტის მომზადება და განფასება | შშმ პირების კმაყოფილების გაზრდა ახალ სერვისებთან ხელმისაწვდომობით; მოგვიანებით მოსალოდნელია მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ფუნქციური უნარების გაზრდა |
|  | სელექციური კონტრაქტირება პირველად ჯანდაცვაში დიდ ქალაქებში | სელექციური კონტრაქტირების კრიტერიუმების ამოქმედება | მიმაგრებული მოსახლეობის ზომის ოპტიმიზაცია ეფექტურობის გაზრდა და მეტი შესაძლებლობა პრევენციული სერვისების განხორციელებისთვის |
| სოფლის პროგრამის ახალი მართვის მოდელის ამოქმედება | - სოფლის პროგრამის გადაცემა საგანგებო მდგომარეობების მართვისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის - ტელემედიცინის კონცეფციის დასრულება | - სოფლად ოჯახის ექიმისა და ექთნის სერვისის უზრუნველყოფა სათანადო ხარისხით - სოფლის ექიმებისთვის ქრონიკული დაავადებების თემაზე ტრენინგის ორგანიზება - ტელემედიცინის პილოტის დაწყება ტელემედიცინის სხვადახვა მოდიფიკაციებით 100-მდე ამბულატორიაში. | - 3000 მდე სოფლის ექიმისა და ექთნის კმაყოფილების გაზრდა შრომის პირობების გაუმჯობესების გამო - სოფლის მოსახლეობის კმაყოფილების გაზრდა სამედიცინო მომსახურებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით - ტელემედიცინის შესაძლებლობების გამოყენებით დაავადებების ადრეული გამოვლენის გაზრდა და ჰოსპიტალური მიმართვების შემცირება, სულ მცირე, 100 სოფელში. |
| ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიის განახლება | ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებების შეფასება სერვისების მოდელის ჩამოყალიბება | -გრძელვადიანი მოვლის 24 ადგილიანი დაწესებულების მშენებლობა რუსთავში (ამოქმედდება 2020 წლის მარტიდან) -ტყვიავის საავადმყოფოს (ამჟამად არ არის მოქმედი) გადაკეთება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრად, რომელიც მიიღებს 50 ბენეფიციარს. დასრულდება 2020 წლის გაზაფხულისთვის. -სურამის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის რეაბილიტაციის დასრულება-დამატებით 25 ადგილი -ბედიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დახურვა და ბენეფიციარების გადანაწილება ადეკვატურ პირობებში სხვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრებში. | - 200 ზე მეტი ბენეფიციარი მიიღებს სერვისს განახლებულ ინფრასტრუქტურაში-გაიზრდება სერვისის ხარისხი და მომხმარებლის კმაყოფილება - პოზიტიური ზეგავლენა სოციალური სტიგმის დონეზე |
| კანონი ტრასპლანტაციის შესახებ | მიმდინარეობს მუშაობა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით | ევრო ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება | პოზიტიური შეფასება ევროკავშირის მხრიდან |
| კანონი უსაფრთხო სისხლის შესახებ | მიმდინარეობს მუშაობა დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართულობით | ევრო ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება | პოზიტიური შეფასება ევროკავშირის მხრიდან |
| ქრონიკული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა-35 დასახელების მედიკამენტი | პროგრამის განხორციელების მექანიზმის დახვეწა | წამალზე ხელმისაწვდომობის გაზარდა რიგების და მოლოდინის პერიოდის სრულად აღმოფხვრა | ბენეფიციარების რაოდენობის გაზრდა 92000-დან 120000-მდე ქრონიკული დაავადებების ტვირთის შემცირება (ნაკლები მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი და სიკვდილობა) |
| C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა | თბილისში სკრინინგის პროგრამების გააქტიურებისთვის აქტიური თანამშრომლობის ჩამოყალიბება თბილისის მერიასთან ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამებით ყველა რეგიონის მოცვა | სკრინინგით მოცვის გაზრდა გამოვლენის და მკურნალობაში ჩართვის გაზრდა | 61000-დან მკურნალობაში ჩართულთა რაოდენობის მატება 80000-მდე (საბოლოო სამიზნე 120000) წარმატებული მკურნალობის მაჩვენებელი 98%-ზე მეტი |
| საექთნო საქმის განვითარების სტარტეგია | დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები საექთნო საქმიანობის საბჭოს ამოქმედება სამინისტროსთან | ჯანდაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების პაკეტის მომზადება | ექთნების პროფესიული როლის გაზრდა ექთნების კმაყოფილების გაზრდა |
| წამლის ხარისხის უზრუნველყოფისთვის მარეგულირებელი ჩარჩოს გაძლიერება | ქვეყანაში GMP-ის იმპლემენტაციის გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის - მოქმედი ფარმაცევტული საწარმოების შესწავლა/შეფასება, დასრულება და ანალიზი. | GMP ინსპექტორების საერთაშორისო ტრეინინგებში მონაწილეობა ჯანმოს ხელშეწყობით | ახალი საწარმოების სერტიფიცირების დაწყება მოთხოვნის შესაბამისად |