შესყიდვის ობიექტი

საქართველოში გადამდები დაავადებებით განპირობებული ავადობისა და სიკვდილობის ტვირთი უკავშირდება ტუბერკულოზის, აივ/შიდსსა და C ჰეპატიტს. აღნიშნულზე საპასუხოდ სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა პარტნიორებისა და დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობით, უწყვეტად ხორციელდება ამ დაავადებების ეპიდზედამხედველობის, კონტროლის, პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო და დონორული პროგრამები, რომელთა ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია უნივერსალური ხელმისაწვდომობა შესაბამის მომსახურებებზე.

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (The Global Fund to Fight AID, Tuberculosis and Malaria) დაფინანსებული „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფა“ პროგრამის ფარგლებში სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრის მიერ დაგეგმილი  მომსახურების (CPV80561000 - პროფესიული მომზადება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში) შესყიდვა - ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის, C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისთვის  შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.

მომსახურების მიწოდების ვადა:  2020 წლის 25 ნოემბრის  ჩათვლით.

ტექნიკური დავალება

პროექტის მიზანია შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთოს რეგიონებში C ჰეპატიტით, აივ ინფექცია/შიდსითა და ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების ადრეული გამოვლენის და ეფექტური მკურნალობის ხელშეწყობის გზით.

აღნიშნული დაავადებების პრევენციის, გამოვლენისა და მკურნალობის ღონისძიებები განსაზღვრულია ეროვნული სტრატეგიული  დოკუმენტებით, კერძოდ:

- საქართველოს აივ/შიდსის 2019-2022 წლების ეროვნული სტრატეგიული გეგმა

- ტუბერკულოზის კონტროლის 2019-2022 წლების ეროვნული სტრატეგია

- საქართველოს С ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული სტრატეგია 2016-2020 წლებისათვის

სამივე სტრატეგიის პრიორიტეტები მოიცავს აღნიშნულ დაავადებათა ადრეულ გამოვლენას, პაციენტთა მკურნალობაში დროულ ჩართვას, მოსახლეობის და სამედიცინო ქსელის ინფორმირებას, პარტნიორების/რესურსების მობილიზებას, და სხვა მსგავს ღონისძიებათა გახორციელებას.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გამოწვევებისა და კოორდინირებული მოქმედებების აუცილებლობიდან გამომდინარე ცენტრის მიერ, გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამის მხარდაჭერით შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში დაიგეგმა

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის, C ჰეპატიტის (TB/HIV/HCV) სკრინინგისა და დროული გამოვლენის შესაძლებლობების განვითარება პირველადი ჯანდაცვის (პჯდ) რგოლში, ასევე სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი შემთხვევების დროული დადასტურებისა და მკურნალობის ხელშეწყობა, ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო/კერძო პარტნიორების მობილიზება და ამ დაავადებათა მართვის ჰორიზონტალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

პროექტის სპეციფიური ამოცანებია:

- სახელმწიფო და კერძო პარტნიორების მობილიზება პროგრამის მხარდასეჭერად, მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება TB/HIV/HCV დაავადებების შესახებ

- პროგრამის თაობაზე ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების, დაინტერესებული არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციების, პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მომწოდებლების, მათ შორის კერძო ქსელური დაწესებულებების ინფორმირებისა და მათ შორის თანამშრომლობის გაძლიერება:

-პროგრამის თაობაზე საინფორმაციო მასალების მომზადება და ბეჭდვა;

-თანამშრომლობის/პარტნიორობის თაობაზე მემორანდუმების გაფორმების ხელშეწყობა. მემორანდუმით განისაზღვრება პროგრამის განხორციელებაში პარტნიორების როლი და მოხდება პროგრამაში ჩართული პერსონალის იდენტიფიცირება.

ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ხელშეკრულებების  გაფორმების ხელშეწყობა, განხორციელების პროცესის მხარდაჭერა

- პაციენტთა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალების შემუშავება/გამრავლება

- რეგიონების, ასევე   დონეზე საინფორმაციო საგანმანათლებლო კამპანიის ორგანიზება

- საუკეთესო პრაქტიკის, პარტნიორის გამოვლენა და კამპანიაში ჩართვა

- პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია/შიდსისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის სერვისების ინტეგრირება დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და ეფექტური რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით.

- სკრინინგის ინტეგრირებული მოდელის  დანერგვის ზედამხედველობა, ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით დამატებითი ტრენინგების უზრუნველყოფა, ინფორმაციის მიწოდება სამიზნე დაავადებათა გამოვლენისა და მართვის სხვადასხა ასპექტზე;

- სკრინინგის საბაზისო და სამიზნე მონაცემების განსაზღვრა;

- მონაცემთა შეტანის და მონაცემთა ხარისხის პერიოდული მონიტირინგი.

- TB/HIV/HCV სკრინინგის და ამ დაავადებათა ადრეული გამოვლენის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სკრინინგის სერვისების ჰორიზონტალური კოორდინაციის მექანიზმების შექმნა

- პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების  და თემის წარმომადგენლების ჩართულობის უზრუნველყოფა TB/HIV/HCV დაავადებათა გამოვლენის საკითხებში, ამ მიზნით მოკლევადიანი მულტიდისციპლინური ტრენინგების  ორგანიზება თითოეულ რაიონში

- თითოეულ რაიონში მულტიდისციპლინური ჯგუფების წარმომადგენლებისგან TB/HIV/HCV მონიტორინგის ჯგუფის ფორმირება სკრინინგის, გამვლენილ შემთხვევათა დიაგნოზის დადატურების და მკურნალობაში ჩართვის ხელშეწყობისთვის, ასევე  სერვისების მონიტორინგისთვის, ფუნქციებისა და როლების გაწერა, სერვისების მომწოდებლებთან კომუნიკაციის მატრიცის შემუშავება

- ჯგუფების რეგულარული შეხვედრების მხარდაჭერა რაიონის დონეზე

- რეგიონული შეხვედრების ორგანიზება

- ანგარიშების წარმოება.

- პროგრამის მონიტორინგი და  შეფასება

- პროგრამის მონიტორინგის გეგმის შემუშავება და განხორციელება;

- შეხვედრის ორგანიზება ძირითადი პარტნიორების მონაწილეობით და შედეგების დისემინაცია;

პროექტის სამიზნე ჯგუფი: შიდა ქართლისა და სამცხე - ჯავახეთის რეგიონებში პირველადი ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი, პჯდ მართვაში ჩართული  პერსონალი თითოეული დაწესებულებიდან,  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების წარმომადგენელები,  სხვა პარტნიორი მხარის წარმომადგენლები, აღნიშნული რეგიონების მოსახლეობა.

შენიშვნა:   სკრინინგისათვის საჭირო  C ჰეპატიტის და აივ ინფექცია/შიდსის ტესტების სადიაგნოსტიკო სწრაფი-მარტივი ტესტების გაცემა სამედიცინო დაწესებულებებზე ხდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.

დანართი 1

პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სპეციფიური აქტივობები გაწერილი განხორციელების ფაზების მიხედვით:

| # | სპეციფიური აქტივობა | აღწერილობა | რაოდენობა | ღირებულება სულ |  | საორიენტაციო ვადები | ინდიკატორი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | განხორციელების ფაზა1 |  |  |  |  | ერთი თვე |  |  |  |
| 1.1 | მოსახლეობისთვის საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ფორმატის შემუშავება და ბეჭდვა | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ბეჭდვა მოსახლეობაში გასავრცელებლად, დავალების ფარგლებში უნდა შემუშავდეს თითოეულ ნოზოლოგიაზე თითო სახის პოსტერისა 2 ტიპის ბუკლეტის შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა; შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა; ბუკლეტი- A4, ორად მოკეცილი 145 გრამი, ცარცი, პრიალა. | ბუკლეტი-15000 |  |  |  | შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტები, პოსტერები შემუშავებულია და დაბეჭდილი ნიმუშები წარმოდგენილია. |  |  |
| 1.2 | პატნიორი მხარეებისათვის საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ფორმატის შემუშავება და ბეჭდვა | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ბეჭდვა მოსახლეობაში გასავრცელებლად, დავალების ფარგლებში უნდა შემუშავდეს თითოეულ ნოზოლოგიაზე თითო სახის პოსტერისა 2 ტიპის ბუკლეტის შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა; ბუკლეტი- A4, ორად მოკეცილი 145 გრამი, ცარცი, პრიალა. | პოსტერი -100; ბუკლეტი-150 |  |  |  | შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტები, პოსტერები შემუშავებულია და დაბეჭდილი, ნიმუშები წარმოდგენილია. |  |  |
| 1.3 | ინტეგრირებული სკრინინგის განხორციელების მზაობის/მიმდინარეობის ადგილებზე შეფასება და შესაბამისად, მონიტორიგის გეგმის შემუშავება | რეგიონის, რაიონის, სოფლის დონეზე |  |  |  |  | წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |  |  |
| 1.4 | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანია | რეგიონული შეხვედრების ორგანიზება/ გაშუქება, ინფორმაციის გავრცელება პროექტის შესახებ | თითო შეხვედრა რეგიონის, რაიონის დონეზე |  |  |  | ღონისძიების ამსახველი მასალა წრმოდგენილია |  |  |
| 2 | განხორციელების ფაზა 2 |  |  |  |  | სამი თვე |  |  |  |
| 2.1 | ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ხელშეკრულებების გაფორმების ხელშეწყობა, განხორციელების პროცესის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  | ხელშეკრულებები გაფორმებულია |  |  |
| 2.2 | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანია | რეგიონული შეხვედრების განხორციელება ინფორმაციის გავრცელება პროექტის მიმდინარეობის შესახებ | თითო შეხვედრა რეგიონის, რაიონის დონეზე |  |  |  | ღონისძიების ამსახველი მასალა წრმოდგენილია |  |  |
| 2.3 | მონიტორინგის ვიზიტები | ყველა რაიონული დონის დაწესებულებასა და 3 სოფლის ამბულატორიაში თითოეულ რაიონში. | 4 + 12 შიდა ქართლი 6+18 სამცხე - ჯავახეთი |  |  |  | შესაბამისი ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |  |  |
| 2.4 | სკრინინგის ინტეგრირებული მოდელის დანერგვის ზედამხედველობა, ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით დამატებითი ტრენინგების უზრუნველყოფა, ინფორმაციის მიწოდება სამიზნე დაავადებათა გამოვლენისა და მართვის სხვადასხა ასპექტზე, მათ შორის კონფირმაციისა და პაციენტთა მკურნალობაში დროული ჩართვის ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ტრენინგების უზრუნველყოფა | პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის ტრენინგი ინტეგრირებულ სკრინინგში 30% (ტრენინგი უნდა განხორციელდეს აკრედიტირებული სასწავლო მასალით) პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პერსონალის ტრენინგი პაციენტის მიდევნების საკითხებში - 80% აქტივობის დაფინანსება განხორციელდება ფაქტიურად გადამზადებული პერსონალის შესაბამისად |  |  |  |  | შესაბამისი ანგარიშები, დამწრეტა ხელმოწერილი სიები |  |  |
| 2.5. | მულტიდისციპლინური ტრენინგების განხორციელება | მულტიდისციპლინური ჯგუფების ტრენინგი (ოჯახის ექიმები, ოჯახის ექთნები შერჩევითად, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების წარმომადგენლები, სხვა პარტნიორი მხარის წარმომადგენელი 15-20 კაციან ჯგუფებში ბენეფიციართა ინფორმირება, ტრანსპორტირება, განსახლება, კვება ტრენინგის მიმდინარეობისას. სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა (საწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კვალიფიციური ტრენერებით,ტრენინგის განხორციელების მონიტორინგის უზრუნველყოფა, ბენეფიციართა ელექტრონული ბაზის შექმნა, 1 დღიანი ტრეინინგი. | 12 ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |
| 3 | განხორციელების ფაზა 3 |  |  |  |  | სამი თვე |  |  |  |
| 3.1. | მონიტორინგის ვიზიტები | ყველა რაიონული დონის დაწესებულებასა და 3 სოფლის ამბულატორიაში თითოეულ რაიონში. | 4 + 12 შიდა ქართლი 6+18 სამცხე - ჯავახეთი |  |  |  | შედეგები წარმოდგენილია |  |  |
| 3.2 | საინფორმაციო/საგანმანათლებლო კამპანია | რეგიონული შეხვედრების ორგანიზება/ გაშუქება, ინფორმაციის გავრცელება პროექტის მიმდინარეობის შესახებ | თითო შეხვედრა რეგიონის, რაიონის დონეზე |  |  |  | ღონისძიების ამსახველი მასალა წრმოდგენილია |  |  |
| 4.3 | საბოლოო ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ |  |  |  |  |  |  | საბოლოო ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან |
|  | მათ შორის დღგ: |  |  |  |  |  |  |  |

წარმოდგენილი ღირებულება უნდა მოიცავდეს მომსახურებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

# პრეტენდენტის მიმართ განსაზღვრული მოთხოვნები

- პრეტენდენტს  (ასევე მის ქვე კონტრაქტორს) უნდა გააჩნდეს მსგავსი პროგრამების განხორციელების სულ მცირე 5 წლიანი გამოცდილება, დადასტურებული დოკუმენტურად (კონტრაქტ(ებ)ი და ამ კონტრაქტ(ებ)ით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები ან მიღება-ჩაბარების აქტები და/ან შესრულებული პროექტის შეფასების დოკუმენტი);

- პროექტში დასაქმებულ ძირითად პერსონალს უნდა ჰქონდეს ანალოგიური მომსახურების მიწოდების გამოცდილება, დადასტურებული დოკუმენტურად, cv-ები;

- პროექტის ფარგლებში დასაქმებულ ტრენერებს (სამუშაოს მოცულობის შესაბამისი ტრენერების რაოდენობა  საოჯახო მედიცინაში, TB, HIV, HCV ) უნდა გააჩნდეთ ტრენინგის თემატიკის შესაბამისი სულ მცირე 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, დადასტურებული დოკუმენტურად;

- ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციას (ან მის ქვე კონტრაქტორს) უნდა გააჩნდეს/უზრუნველყოს ტრენინგის განსახორციელებლად საჭირო სივრცე და აღჭურვილობა;

- პრეტენდეტმა უნდა წარმოადგინოს ტრენინგის პროცესის დეტალური აღწერა (კურიკულუმი).