შიდა სამსახურებრივი მოხმარებისთვის

შრომითი მიგრაციის სფეროში განსახორციელებელი ძირითადი აქტივობების

სამოქმედო გეგმა/შესრულების მდგომარეობა

| ამოცანა | აქტივობა | კომენტარი | შესრულების ვადა |
| --- | --- | --- | --- |
| - ქმედებები დროებითი შრომითი მიგრაციის სახ. რეგულირების სისტემის შექმნის მიზნით შრომის სამინისტროს რეკომენდაცია: მიზანშეწონილია აღნიშნული ქმედებები ეყრდნობოდეს გამართული დასაქმების პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას |  |  |  |
| შრომითი მიგრაციის სახელმწიფო რეგულირების ორგანიზაციული სისტემის შექმნა | - შრომითი მიგრაციის სამმართველოს შექმნა (სამი მიმართულება: 1. პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შრომითი მიგრაციის სფეროში; 2. შრომითი მიგრაციის სისტემის შიდა რეგულირება და მონიტორინგი; 3. შრომითი მიგრაციის რისკების ანალიზი): - განისაზღვრა კომპეტენციები, სტრუქტურა, თანამშრომელთა თანამდებობრივი უფლებამოსილებები და მოთხოვნები; - მომზადდა სამინისტროს დებულებაში შესაბამისი ცვლილებების პროექტი; - სამმართველოს შექმნისთანავე, არსებულ ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადდება კონკურსი, სამმართვალოს დაკომპლექტების მიზნით | მიმდინარეობს; სამმართველო ჩამოყალიბდება სამინისტროს რეორგანიზაციის პროცესის დასრულებისას | შრომითი მიგრაციის სამმართველოს შექმნა და დაკომპლექტება იგეგმება 2019 წლის ბოლომდე |
|  | - უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება შრომითი მიგრაციის პრიორიტეტების თანმიმდევრულად და სათანადო დონეზე განხორციელების პროცესში ჩართული სახელმწიფო უწყებების მიერ აღსასრულებელი ქმედებების კოორდინაციის მიზნით. | შესაბამისი უწყებები: - შრომის სამინისტრო; - საგ.საქმეთა სამინ.; - განათლების სამინ.; - იუსიციის სამინისტრო; - ეკონომიკის სამ.; - ფინანსთა სამინისტრო; - შსს; - სუსი | მოქმედებს. იკრიბება, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი შემადგენლობით |
|  | - სახელმწიფო დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს შექმნა, რომელშიც ჩამოყალიბდება შრომითი მიგრაციის ქვედანაყოფი (ძირითადი მიმართულებები: 1.საზღვარგარეთ დროებითი დასაქმების გახსნილი სქემების განხორციელება; 2. პოტენციურ შრომით მიგრანტთა რეგისტრაცია/მონაცემთა ბაზის შექმნა/მართვა; 3.პარტნიორი ქვეყნის პროფილურ ორგანიზაციასთან დროებით დასაქმებასთან დაკავშირებული სრულყოფილი ინფორმაციის გაცვლა/დამუშავება; 4.რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება (სახელმწიფო ენაზე), პროფესიული/უცხო ენის ტრენინგების ჩათვლით; 5.ვაკანსიების შესაბამისად სელექციის პროცესის წარმართვა; 6.პოტენციურ შრომით მიგრანტთა დახმარება/კონსულტირება, მათ შორის, უცხოელ დამსაქმებელთან შრომითი კონტრაქტის გაფორმების ხელშეწყობა; 7. გამგზავრების წინა ორიენტაციის ტრენინგები; 8.ლიცენზირებულ დამსაქმებელ კომპანიებთან თანამშრომლობა): - განისაზღვრა კომპეტენციები, სტრუქტურა, თანამშრომელთა თანამდებობრივი უფლებამოსილებები და მოთხოვნები; - მომზადდა სამინისტროს დებულებაში შესაბამისი ცვლილებების პროექტი; - სააგენტოს შექმნისთანავე, არსებულ ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადდება კონკურსი, სააგენტოს დაკომპლექტების მიზნით - მიმდინარეობს მუშაობა სააგენტოს ვებ-გვერდისა და შრომითი მიგრაციის ონლაინ პორტალის შექმნის მიზნით, მათ შორის, პოტენციური შრომითი მიგრანტების რეგისტრაციის და მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად; - ცხელი ხაზის ამუშავება პოტენციური შრომითი მიგრანტების ინფორმირების მიზნით. | მიმდინარეობს; სააგენტო ჩამოყალიბდება სამინისტროს რეორგანიზაციის პროცესის დასრულებისას | სააგენტოსა და მისი შრომითი მიგრაციის ქვედანაყოფის შექმნა და დაკომპლექტება იგეგმება 2019 წლის ბოლომდე 2019 წლის დეკემბერი 2019 წლის დეკემბერი |
|  | - შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობის საკითხის განხილვა | მომზადდა ცვლილებების პროექტი; უახლოეს პერიოდში იგეგმება მისი სამუშაო ჯგუფში განხილვა |  |
|  | - დასაქმების სექტორში მოქმედ კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობის გზების დარეგულირება და განხორციელება საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა კერძო კომპანიების მიერ დასაქმებასთან დაკავშირებით; ასევე, საქართველოში დასაქმებული უცხოელების შესახებ დამსაქმებლებისგან მოწოდებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია და ანალიზი. | შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონის შესაბამისად |  |
| პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლების, გადამზადების ხელშეწყობა | - კონკრეტულ პარტნიორ ქვეყანაში დეფიციტური/მოთხოვნადი პროფესიების გამოვლენისა და უცხოელი დამსაქმებლების მიერ მოწოდებულ ვაკანსიებზე წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების საფუძველზე, პოტენციური შრომითი მიგრანტების ჩართვა პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებში; - პოტენციური შრომითი მიგრანტების საჭიროებების შესაბამისად უცხო ენის საბაზისო მოკლევადიანი კურსების შემუშავება და მათი მომზადება; - პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით, საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება/განხორციელება - წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნებისათვის აღიარების სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა - წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების პროცესის პილოტირება და აღიარების შესაძლებლობის შექმნა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - არაფორმალური განათლების აღიარების, ასევე უფლების მოპოვების წესისა და პირობების დამტკიცება; აღიარების დაწყება | გამოვლენილია ევროპის რიგ ქვეყნებში იმ დეფიციტური და მოთხოვნადი პროფესიების ჩამონათვალი, რომელიც დეფიციტური და მოთხოვნადია საქართველოშიც. ამ პროფესიებში საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის უზრუნველყოფის მიზნით, ჩამონათვალი მიეწოდა განათლების სამინისტროს. გრძელდება თანამშრომლობა ამ მიმართულებით | 2019 წლის შემოდგომა - 2020 წელი; 2019 წლის დეკემბერი; 2020 წლის მარტი; 2019 წლის შემოდგომა (საწყის ეტაპზე სამშენებლო სექტორში); |
| შრომითი მიგრაციის სფეროში არსებული რეგულაციებისა და შესაძლებლობების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება | - შრომითი მიგრაციის, როგორც საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტის შესახებ ერთიანი, შეთანხმებული გზავნილების შემუშავება; - კონკრეტულ ქვეყნებთან გახსნილი, დასაქმების სხვადასხვა სქემის მიხედვით, ზომიერი და ოპტიმალური საჯარო ინფორმირების გზების დასახვა; - საზღვარგარეთ დასაქმების შესაძლებლობების (პირობები, პროცედურები, ვაკანსიები, მოთხოვნები) შესახებ პოტენციურ შრომით მიგრანტთა ინფორმირება (პორტალი, ცხელი ხაზი, სხვა ინტერნეტ რესურსები, დასაქმების სსიპ-ის რეგიონული ოფისები და ა.შ.); - შრომითი მიგრანტების უფლებების და არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ საინფორმაციო მასალების შექმნა/განვითარება. | შემუშავდა განსასაზღვრია PR ექსპერტებთან ერთად (მიმდინარეობს მუშაობა) | რეგულარულად განახლებადი იმპლემენტაციის პროცესი; განახლებადი იმპლემენტაციის პროცესი; განახლებადი |