პროგრამა - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) - 2018 წლის პროექტით მოთხოვნილი თანხა (ჭერს ზევით) შეადგენდა 25.0 მლნ. ლარს, დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა ასევე, 25.0 მლნ ლარით, დაზუსტებული გეგმაც შეადგენს 25.0 მლნ. ლარს. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N581 დადგენილებით გაწერილი და დამტკიცებულია 24 078 000 ლარი, საიდანაც ფაქტიური ხარჯი 6 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 14 755 449.25 ლარს, ხოლო რესურსი -           10 244 550 ლარს. პროგრამის გეგმასა და მთავრობის დადგენილებით გაწერილ  (აქტივობების ჯამი - 24 078 000 ლარი) კომპონენტებს შორის სხვაობა, ანუ თავისუფალი რესურსი  შეადგენდა 922 000 ლარს, საიდანაც საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტით მოთხოვნილი გვაქვს 383 000 ლარი სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის გაგრილების სისტემის დანადგარის (ჩილერი) შესაძენად  და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია-ევროკავშირი-ლუქსემბურგის უნივერსალური ჯანმრთელობის პარტნიორობის ფარგლებში პროექტისათვის (DRG) 33 425 ევრო (დაახლოვებით 102 000 ლარი) მიიმართეაბა NordDRG -ის პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის შესაძენად. მთავრობის დადგენილებით გაწერილი 24 078 000 ლარიდან გამონთავისუფლდება  500 000 ლარი (რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკაში სამუშაოების დაგვიანების გამო), რომელიც ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ინფორმაციით მიიმართება ინფექციური საავადმყოფოს MRG/ამბულატორიის აღჭურვის მიზნით. სავარაუდოდ წლიური ასიგნება ათვისებული იქნება 100%-ით.

არსებული მდგომარეობა

მოსალოდნელი