დანართი N1

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | 47 630.0 | 49 417.6 | 57 778.1 | 116.9% | 1 081.8 |
| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 9 400.0 | 10 227.7 | 9 922.4 | 97.0% | 0.0 |
| 35 01 02 | სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა | 3 300.0 | 3 565.6 | 3 515.6 | 98.6% | 0.0 |
| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | 10 400.0 | 10 210.5 | 17 803.8 | 174.4% | 840.0 |
| 35 01 04 | სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა | 21 000.0 | 21 702.1 | 21 685.0 | 99.9% | 21.4 |
| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა | 1 030.0 | 935.7 | 2 038.8 | 217.9% | 30.0 |
| 35 01 06 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა | 2 500.0 | 2 776.0 | 2 812.4 | 101.3% | 190.5 |

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)

- ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

- შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

- ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება.

- შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება და გადასინჯვა;

- სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;

- საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა;

- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და დამტკიცება, მათი განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი.

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)

- მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 793 საკითხის შესწავლა/განხილვა. 12 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების გეგმიური და 7 დაწესებულებაში - არაგეგმიური რევიზია. სალიცენზიო, სანებართვო და ტექნიკური რეგლამენტის პირობები შემოწმდა 107 სამედიცინო დაწესებულებაში, ხოლო ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირება შემოწმდა 34 სტაციონარულ დაწესებულებაში;

- დასრულდა 614 სასამართლო პროცესი, საიდანაც შენიშვნა მიეცა 92 სამართალდამრღვევს, საქმე შეწყდა 8 შემთხვევაში, დაჯარიმდა 514 სამართალდამრღვევი, 141 შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს;

- საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 10 სამედიცინო დაწესებულებაზე. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 1 დაწესებულებაზე. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარი ეთქვა 3 სამედიცინო დაწესებულებას;

- წარმოდგენილ იქნა 518 შეტყობინება ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებების მიერ მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განხორციელების თაობაზე;

- განხილულ იქნა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელების უფლების მქონე/მაძიებლის (სამედიცინო დაწესებულება/სასწავლებელი) 198 სააკრედიტაციო განაცხადი;

- ჩატარდა ექიმთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიები. სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდებზე გამოცხადდა 927 მაძიებელი, ხოლო ერთიან დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდებზე - 1693 მაძიებელი.

- საანგარიშო პერიოდში სულ გაცემულია ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე 60 ნებართვა. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის  უფლება მიეცა 463 აფთიაქს. გაუქმდა 75 ფარმაცევტული დაწესებულება. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 260-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ. ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 27 ავტორიზებულ აფთიაქს. გაიცა ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის 57 ნებართვა (56 საერთაშორისო კვლევა, 1 ქართული წარმოების ფარმაკოლოგიური წარმოების კვლევა). კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე უარი ეთქვა 6 მაძიებლს (საერთაშორისო კვლევები). გაუქმებულია კლინიკური კვლევის 4 ნებართვა (საერთაშორისო კვლევები);

- ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 645-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა; ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1122-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა. გაკეთდა 1437 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა, აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე 17 ფარმაცევტულ პროდუქტს, ეროვნული რეჟმით რეგისტრაციაზე - 99 ფარმაცევტულ პროდუქტს. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 64 შეტყობინებას; ეროვნული რეჟმით გაუქმდა 62 ფარმაცევტული პროდუქტი;

- განხორციელდა ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 810 ღონისძიება, 652 შემთხვევაში გამოვლინდა სამართალდარღვევის ფაქტები, რაზედაც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, 158 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა;

- „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის N41 დადგენილების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება შემოწმდა 70 დაწესებულებაში, განმეორებით გამოკვლევაზე გადაიგზავნა სულ 487 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, გადამოწმებაზე არ გამოცხადდა 43 შშმ პირი, სტატუსი არ დაუდგინდა 13 შშმ პირს, სტატუსი შეეცვალა 13 შშმ პირს, სტატუსი დაუდასტურდა 418 შშმ პირს.

- „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილების შესაბამისად, 116 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში განხორციელდა 6999,54 ლარის ღირებულების 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა.

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03)

- მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;

- მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;

- განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;

- მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04)

- მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა;

- სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;

- ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა  ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;

- განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მონიტორინგი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 05)

- საანგარიშო პერიოდში ფონდის თანამშრომლებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარდა 24 ტრენინგი სოციალური მუშაობის, კომუნიკაციისა და უკუკავშირის, ოჯახის დაგეგმვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევების გამოძიების, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთათვის მხარდაჭერის გაწევის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა მხარდაჭერის, ოჯახში ძალადობის რისკების შეფასების და სხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით;

- ფონდის მიერ გამოცემული დისციპლინური ზომების რაოდენობამ შეადგინა - 21.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 06)

- მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);

- ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ყოველდღიური ანალიზი;

- ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გადამზადება გაიარა 1172-მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ - 533, ექთნების - 280, ხოლო მძღოლების - 359 ერთეული შეადგინა;

- ცენტრის რაიონულ სამსახურებში საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით, შეიქმნა „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი-პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსი“, რომლის ფარგლებში გადამზადდა 45 პარამედიკოსი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;

- ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან;

- განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები;

- უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;

- საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

- ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში  ცნობიერების დონის ამაღლება;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება;

- საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- შრომის ბაზრის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა მოთხოვნადი პროფესიები ქ. თბილისსა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულებში;

- შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;

- გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;

- უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;

- ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში. განხორციელებულია ბრიგადების მიერ შესრულებული გამოძახებების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა;

მიღწეული მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი  ბენეფიციარები.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის  კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის  კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 209; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3204; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-523; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2620; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-186.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -95%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -94,14%.

4.საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი  -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება.

5.საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;   იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი   ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები;

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 % შესრულება;

მიღწეული მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი  ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები.

6.საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი  - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება, ბენეფიციარების აღრიცხვა, გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება, შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა, პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.

7.საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა - 2693 ერთეული.

8.საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%;

მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (825 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

მე-2 ინდიკატორი: სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლის შეტყობინებების დაგეგმილმა ოდენობამ 400-ის ნაცვლად შეადგინა 209, რაც გამოიწვია შემოსული კორესპონდენციის სიმცირემ.

ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობამ დაგეგმილი 1200-ის ნაცვლად შეადგინა 523, რაც გამოიწვია მაძიებელთა მომართვიანობის ნაკლებობამ.

მე-4 ინდიკატორი: ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება, წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაგეგმილი იყო 500 ერთეულით. ფარმაცევტულ ბაზარზე საეჭვოდ მიჩნეულ იქნა 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 02 | მოსახლეობის სოციალური დაცვა | 2 468 300.0 | 2 439 330.5 | 2 439 064.9 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 01 | მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა | 1 700 000.0 | 1 716 760.1 | 1 716 759.8 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 02 | მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება | 680 000.0 | 643 384.1 | 643 349.4 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 03 | სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა | 28 200.0 | 26 702.2 | 26 500.8 | 99.2% | 0.0 |
| 35 02 04 | სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში | 55 000.0 | 46 391.3 | 46 391.2 | 100.0% | 0.0 |
| 35 02 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა | 5 100.0 | 6 092.9 | 6 063.8 | 99.5% | 0.0 |

- მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

- საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

- მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის:   ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;

- მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია;

- შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;

- ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები  და სოციალური მომსახურებები;

- „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;

- დაფინანსდა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაიზარდა მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი-კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას;

მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა ბენეფიციარების დაფინანსება სოციალური გასაცემლებით, სრულად და დროულად.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 9 800;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა -13 285;

მიღწეული მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მათ შორის, ბავშვები), ხანდაზმულები და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სოციალური მომსახურებებით, პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული იყო 13 ათასამდე ბენეფიციარი.

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით; ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცა სახელმწიფო პენსია ქალებისათვის 60 წლიდან, ხოლო მამაკაცებისათვის – 65 წლიდან და სახელმწიფო კომპენსაცია სხვადასხვა კატეგორიისათვის (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების  და სხვა);

- სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 732.4 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 733.6 ათასზე მეტი პირი, მარტში - 734.3 ათასზე მეტი პირი, აპრილში -735.6 ათასზე მეტი პირი, მაისში - 737.3  ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 738.2 ათასზე მეტ პირი, ივლისში - 739.2  ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 740.4 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 741.7 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 743.2 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 744.6 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში - 745.0 ათასი პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარ-მაისში - ყოველთვიურად გაიცა 21.8 ათასზე მეტ პირზე, ივნის-სექტემბერში ყოველთვიურად გაიცა 21.9 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერ - დეკემბერში - 22.0 ათასზე მეტ პირზე (თითოეულ თვეში);

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- სახელმწიფო გასაცემლები - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსანზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 729 162 პირი, მათ შორის 212 237 მამაკაცი, 516 925 - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 738 ათას პირზე. პენსიის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 71% ქალია.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსანზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21 652  პირი, მათ შორის 17 280 მამაკაცი, 4 372 - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 21 ათასზე მეტ პირზე პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 20% ქალია.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 456.6 ათასზე მეტი, თებერვალში – 453.8 ათასზე მეტი, მარტში – 453.1 ათასზე მეტი, აპრილში - 451.5 ათასზე მეტი, მაისში - 449.8 ათასზე მეტი, ივნისში - 449.0 ათასზე მეტი, ივლისში -  445.2 ათასზე მეტი, აგვისტოში - 413.8 ათასზე მეტი, სექტემბერში - 417.0 ათასზე მეტი, ოქტომბერში- 418.3 ათასზე მეტი, ნოემბერში-434.5 ათასზე მეტი და დეკემბერში 435.5 ათასზე მეტი;

- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 144 პირს, თებერვალში - 1 044 პირს, მარტში – 1 034 პირს, აპრილში - 1 078 პირს, მაისში - 961 პირს, ივნისში - 1 081 პირს, ივლისში - 1 126 პირს, აგვისტოში - 1 268 პირს, სექტემბერში - 1 067 პირს, ოქტომბერში – 1 103 პირს, ნოემბერში – 1 410 პირს, ხოლო დეკემბერში – 1 242 პირს;

- დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 222.8 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში 230.4 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 228.7 ათასზე მეტი პირი, აპრილ-ივნისში ყოველთვიურად - 228.1 ათასზე მეტი პირი,  ივლისში - 228.3 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 228.8 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში - 230.0 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში– 230.3 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერ-დეკემბერში ყოველთვიურად – 227.7 ათასზე მეტი პირი;

- რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 448 ბავშვზე, თებერვალში – 447 ბავშვზე,  მარტში – 448 ბავშვზე, აპრილში – 446 ბავშვზე, მაისში – 440 ბავშვზე, ივნისში – 438 ბავშვზე, ივლისში - 442 ბავშვზე, აგვისტო-სექტემბერში ყოველთვიურად- 451 ბავშვზე, ოქტომბერში – 458 ბავშვზე, ნოემბერში – 465 ბავშვზე, დეკემბერში – 470 ბავშვზე;

- სოციალური პაკეტი იანვარ-თებერვალში ყოველთვიურად გაიცა 166.2 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 166.1 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 165.9 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 165.8 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 165.4 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 165.0 ათასზე მეტ; პირზე, მეტი, ნოემბერში - 165.1 ათასზე მეტ  პირზე, ხოლო დეკემბერში - 165.0 ათასზე მეტ  პირზე;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა  26.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 26.3 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 26.1 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 26.0 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 25.8 ათასზე მეტი პირი, ივნისში– 25.7 ათასზე მეტი პირი, ივლისში - 25.6 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 25.5 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში - 25.4 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში – 25.3 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში – 25.2 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში – 25.0 ათასზე მეტი პირი;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვარში დახმარება მიიღო 980 პირმა, თებერვალში - 974 პირმა, მარტში - 966 პირმა, აპრილში - 963 პირმა, მაისში - 960 პირმა, ივნისში - 955 პირმა, ივლისში -  948 პირმა, აგვისტოში - 941 პირმა, სექტემბერში- 934 პირმა, ოქტომბერში - 922 პირმა, ნოემბერში - 916 პირმა, ხოლო დეკემბერში- 907 პირმა;

- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარი-თებერვალში ყოველთვიურად 11.7 ათასამდე პირმა, მარტი - ოქტომბერში ყოველთვიურად 11.7 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში- 11.8 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 11.9 ათასზე მეტმა პირმა;

- საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ივნისში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიური სოციალური დახმარების (180 ლარი) გაცემა, საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაიცა ივნისში - 583 პირზე, ივლისში - 574 პირზე, აგვისტოში - 564 პირზე, სექტემბერში - 550 პირზე, ოქტომბერში- 537 პირზე, ნოემბერში- 529 პირზე, დეკემბერში- 508 პირზე;

- „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 73-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილემ (445 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (246 პირი) -  300 ლარის ოდენობით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 459 699 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 440 ათასამდე პირზე. შენარჩუნებულია მიმღებთა შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 166 572 მათ შორის, 62.6% მამაკაცი, 37.4% - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სოციალური პაკეტი სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 165 ათასზე მეტ პირზე. სოციალური პაკეტის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 37.2% ქალია.

3. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები სულ 229 627 მათ შორის 46,1% მამაკაცი, 53,9% - ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 228 ათასზე მეტ პირზე. შემწეობის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 53,7 % ქალია.

4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან რეინტეგრაციის შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (რეინტეგრაციის მიმღებთა რაოდენობა - 426);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 500);

მიღწეული მაჩვენებელი - რეინეგრაციის შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 450 ოჯახზე.

5. საბაზისო მაჩვენებელი -ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (11 185 ბენეფიციარი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული ორივე კომპონენტის ფარგლებში დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 11 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე.

6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1212 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ ათასზე მეტ ბენეფიციარზე.

7. საბაზისო მაჩვენებელი - - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1000 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირებისთვის დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 947 ბენეფიციარზე.

8. საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 27076 პირი, მათ შორის 34% მამაკაცი, 66% -ქალი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - საყოფაცხოვრებო სუბსიდია სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებული პირთა წრისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 25 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე.

9. საბაზისო მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით (1210 პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება შეადგენს 691 პირს.

10. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური  დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი);

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვებისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა სოციალური დახმარება თვეში საშუალო 11 ათასზე მეტ ბენებიციარზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

- 2018 წლის 1 ივნისიდან საარსებო მინიმუმად აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გაანგარიშებული 2018 წლის პირველი კვარტლის საშუალო მაჩვენებელი - 175 ლარი, გარდა ამისა, კომუნალური მომსახურების კოეფიციენტი შემცირდა 3%-ით. შესაბამისად, 2018 წლის მეორე ნახევრიდან იმატებს საარსებო შემწეობის მიმღებთა ყოველთვიური რაოდენობა;

- ბიოლოგიიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობის, რიგ შემთხვევებში კი ბავშვ(ებ)ისათვის არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემოს გამო ვერ მოხერხდა მათი ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება;

- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარება შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირთა წრისათვის უკვე დანიშნულია და ახალი დანიშვნები თითქმის აღარ ხორციელდება;

- საყოფაცხოვრებო სუბსიდია შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირთა წრისათვის უკვე დანიშნულია და ახალი დანიშვნები თითქმის აღარ ხორციელდება.

- მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებლის გამო, 2018 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა მიმღებთა რაოდენობა.

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია:

- „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში იანვარში მომსახურება გაეწია - 921 ბენეფიციარს, თებერვალში - 947, მარტში - 928, აპრილში - 979, მაისში - 1 117, ივნისში - 973 ბენეფიციარს, ივლისში - 929 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 919 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 928 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 921 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 982 ბენეფიციარს და დეკემბერში - 962 ბენეფიციარს; დახმარება გაწეულ იქნა  ხელოვნური კვების ვაუჩერით;

- „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში  638 ბენეფიციარს, თებერვალში - 809 ბენეფიციარს, მარტში - 876  ბენეფიციარს, აპრილში - 928  ბენეფიციარს, მაისში - 974  ბენეფიციარს, ივნისში - 930 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 015 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 808 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 082 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 120 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 165 ბენეფიციარს და დეკემბერში- 1 190 ბენეფიციარს;

- „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია იანვარში  27 ბენეფიციარს, თებერვალში - 729 ბენეფიციარს, მარტში - 925 ბენეფიციარს, აპრილში - 718 ბენეფიციარს, მაისში - 903 ბენეფიციარს, ივნისში - 928 ბენეფიციარს, ივლისში - 832 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 260 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 904 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 660 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 589 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 527 ბენეფიციარს;

- „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში  მომსახურება გაეწია იანვარში  1 614 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 588, მარტში - 1 653 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 671 ბენეფიციარს, მაისში - 1 672 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 689 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 619 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 119 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 717 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 708 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 758 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1 769 ბენეფიციარს; მათ შორის:

- მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 457 ბენეფიციარს, თებერვალში - 449, მარტში - 457, აპრილში - 461, მაისში - 464, ივნისში - 472, ივლისში - 393, აგვისტოში - 196, სექტემბერში - 462, ოქტომბერში - 438 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 453 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 449 ბენეფიციარს;

- შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში - 596 ბენეფიციარს, თებერვალში - 575, მარტში - 617, აპრილში - 630, მაისში - 628 , ივნისში - 641, ივლისში - 653, აგვისტოში - 512, სექტემბერში - 681, ოქტომბერში - 680 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 699 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 698 ბენეფიციარს;

- 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში - 515 ბენეფიციარს, თებერვალში - 518, მარტში - 532, აპრილში - 534, მაისში - 536, ივნისში - 533, ივლისში - 530, აგვისტოში - 411, სექტემბერში - 529, ოქტომბერში - 530 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 546 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 550 ბენეფიციარს;

- მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში:  იანვარში - 46 ბენეფიციარს, თებერვალში - 46, მარტში - 47, აპრილში - 46, მაისში - 44, ივნისში - 43, ივლისში - 43, აგვისტოში - 0, სექტემბერში - 45, ოქტომბერში - 46 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 46 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 47 ბენეფიციარს.

- „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში  გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა:  იანვარში - 16 შემთხვევა, თებერვალში - 109 შემთხვევა, მარტში - 230 შემთხვევა, აპრილში - 194 შემთხვევა, მაისში - 406 შემთხვევა, ივნისში - 459 შემთხვევა, ივლისში - 504 შემთხვევა, აგვისტოში - 132 შემთხვევა, სექტემბერში - 339 შემთხვევა, ოქტომბერში- 397, ნოემბერში - 520, დეკემბერში - 57, მათ შორის:

- სავარძელ–ეტლებით  (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში  - 22, მარტში - 39, აპრილში - 31, მაისში - 50, ივნისში - 44, ივლისში - 75, აგვისტოში - 20, სექტემბერში - 35, ოქტომბერში - 6, ნოემბერში -30, დეკემბერში -2;

- სავარძელ–ეტლებით (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში თებერვალში - 6, მარტში - 34, აპრილში - 20, მაისში - 15, ივნისში - 3, ივლისში - 22, აგვისტოში - 14, სექტემბერში - არ გაცემულა, ოქტომბერში - 42, ნოემბერში -51, დეკემბერში -2;

- საპროთეზო – ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 65, მარტში - 107, აპრილში - 103 , მაისში - 91, ივნისში - 89, ივლისში - 71, აგვისტოში - 35, სექტემბერში - 33, ოქტომბერში - 30, ნოემბერში - 156, დეკემბერში - 45;

- ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 4, მარტში - 10, აპრილში - 2, მაისში - 7, ივნისში - 4, ივლისში - 7, აგვისტოში - 4, სექტემბერში - 3, ოქტომბერში - 8, ნოემბერში - 32, დეკემბერში - 2;

- კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 16, თებერვალში - 12, მარტში - 40, აპრილში - 38, მაისში - 58, ივნისში - 60, ივლისში - 56, აგვისტოში - 23, სექტემბერში - 15, ოქტომბერში - 24, ნოემბერში - 49, დეკემბერში - 5;

- სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევაში რაოდენობამ შეადგინა: მაისში - 185, ივნისში - 259, ივლისში - 273, აგვისტოში - 36, სექტემბერში - 253, ოქტომბერში - 287, ნოემბერში - 202, დეკემბერში - 5.

- „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 312 ბენეფიციარს, თებერვალში - 314  ბენეფიციარს, მარტში - 323, აპრილში - 325, მაისში - 339, ივნისში - 333, ივლისში - 289, აგვისტოში - 320, სექტემბერში - 324, ოქტომბერში -320, ნოემბერში - 319, დეკემბერში - 321;

- „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  243 ბენეფიციარს, თებერვალში - 247, მარტში - 244, აპრილში - 244, მაისში - 248, ივნისში - 254 ბენეფიციარს, ივლისში - 255, აგვისტოში - 249, სექტემბერში -250, ოქტომბერში - 255, ნოემბერში - 266, დეკემბერში - 270;

- „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 160 ბენეფიციარს, თებერვალში – 146, მარტში - 180, აპრილში - 140, მაისში - 151, ივნისში -170 ბენეფიციარს, ივლისში - 143, აგვისტოში - 120, სექტემბერში - 138, ოქტომბერში -135, ნოემბერში-126, დეკემბერში - 138;

- „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  65 ბენეფიციარს, თებერვალში - 63,  მარტში-71, აპრილში - 72, მაისში - 64, ივნისში - 58 ბენეფიციარს, ივლისში - 71, აგვისტოში - 64, სექტემბერში - 65 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -57, ნოემბერში-62, დეკემბერში - 58;

- „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  129 ბენეფიციარს, თებერვალში - 133, მარტში -142, აპრილში - 144, მაისში - 147 ბენეფიციარს, ივნისში - 147, ივლისში - 147, აგვისტოში - 147, სექტემბერში - 147 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -147, ნოემბერში-141, დეკემბერში - 145;

- „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  1 465 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 474, მარტში - 1 468, აპრილში-1 490, მაისში-1 491, ივნისში - 1 496 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 492, აგვისტოში - 1 483, სექტემბერში - 1 476 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -1 460, ნოემბერში-1 456, დეკემბერში - 1 456;

- „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ ფარგლებში მარტში მომსახურება გაეწია 19 ბენეფიციარს, აპრილში - 9 ბენეფიციარს, მაისში - 9 ბენეფიციარს, ივლისში - 7 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 3 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 4 ბენეფიციარს, ოქტომბერში 2, ნოემბერში არ განხორციელებულა ბენეფიციართა მომსახურება, დეკემბერში -3;

- „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარ-სექტემბერში მომსახურება ყოველთვიურად გაეწია- 7-7 ბენეფიციარს, ხოლო ოქტომბერ-დეკემბერში თითოეულ თვეში 14-14 ბენეფიციარს;

- „მძიმე  და  ღრმა  გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში  40 ბენეფიციარს, თებერვალში - 41, მარტში - 39, აპრილში - 40, მაისში - 40, ივნისში - 40, ივლისში- 47, აგვისტოში - 46, სექტემბერში - 48, ოქტომბერში -48, ნოემბერში-49, დეკემბერში - 49.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- გაუმჯობესდა შშმ  პირთა  (მათ  შორის  ბავშვთა),  ხანდაზმულთა  და  მზრუნველობას  მოკლებულ  სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და მიმდინარეობდა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიცია;

მიღწეული მაჩვენებელი  - შენარჩუნულია სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი; მომსახურება გაეწია 13 000-მდე ბენეფიციარს.

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში:

- სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო 66.4 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 66.7 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 66.8 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 66.9 ათასზე მეტმა პირმა, მაისში - 67.0 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 67.1 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში - 67.1 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 67.3 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში - 67.4 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში - 67.5 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 67.6 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 67.6 ათასზე მეტმა პირმა;

- სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო  12.9 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალი - მარტში 13.0-13.0 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო აპრილი  - დეკემბერში ყოველთვიურად 13.1 ათასზე მეტმა პირმა;

- ელექტროენერგიის შეღავათი გავრცელდა იანვარში 70.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, თებერვალში - 69.9 ათასზე მეტ აბონენტზე, მარტში - 71.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, აპრილში - 73.7 ათასზე მეტ აბონენტზე,  მაისში -  75.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, ხოლო ივნისში - 76.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივლისში - 76.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, აგვისტოში - 77.1 ათასზე მეტ აბონენტზე, სექტემბერში - 77.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, ოქტომბერში 75.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, ნოემბერში- 77.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, დეკემბერში  - 75.7 ათასზე მეტ აბონენტზე;

- სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 493 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 475 ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 492 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 503 ექიმმა და ექთანმა, მაისში - 1 498 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში 1 505 ექიმმა და ექთანმა, ივლისში - 1 509 ექიმმა და ექთანმა, აგვისტოში - 1 508 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში - 1 508 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში - 1 526 ექიმმა და ექთანმა, ნოემბერში - 1 519 ექიმმა და ექთანმა და დეკემბერში - 1 523 ექიმმა და ექთანმა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პენსიონერი/სოციალური პაკეტის მიმღები პირი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი. ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი-მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;

მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო პენსიის დანამატი  მიიღო დაახლოებით 67 ათასზე მეტმა პენსიონერმა, სოციალური პაკეტის დანამატი მიიღო 13 000-ზე მეტმა პირმა, ელექტროენერგიის შეღავათით უზრუნველყოფილი იქნა 74 000-მდე ოჯახი.

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 05)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის მუშაობდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებით ისარგებლა 34-მა  პირმა (მათ შორის 20 მდედრ. 14 მამრ. სქესის);

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებით (თავშესაფარი) ისარგებლა 3-მა პირმა (მდედრ. სქესის);

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, კერძოდ: თავშესაფრით მომსახურება – 3 პირს, სამედიცინო მომსახურება - 1 პირს, სამართლებრივი კონსულტაცია - 2 პირს, კანონიერი ინტერესების დაცვა - 2 პირს;

- ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე:

- ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 1 822-მა მოქალაქემ (მათ შორის 1 487 მდედრ. 335 მამრ სქესის);

- თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა 412-მა პირმა. მათ შორის სრულწლოვანი - 165 (160 მდედრ. 5 მამრ. სქესის), არასრულწლოვანი - 23 (19 მდედრ. 4 მამრ. სქესის), დამოკიდებელი პირი - 224 (112 მდედრ. 112 მამრ. სქესის);

- ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაცია გაეწია 296 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 155 (150 მდედრ. 5 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 120 (67 მდედრ. 53 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 21 (17 მდედრ. 4 მამრ. სქესის);

- სამართლებრივი კონსულტაცია/დახმარება გაეწია 135 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 115 (112 მდედრ. 3 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 3 (1 მდედრ.  2 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 10 (8 მდედრ. 2 მამრ. სქესის);

- სამედიცინო მომსახურება გაეწია 213 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 75 (71 მდედრ. 4 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 133 (73 მდედრ. 60 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 17 (13 მდედრ. 4 მამრ. სქესის).

- დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 34 განცხადება; განქორწინების, ალიმენტის დანიშვნისა და საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მომზადდა 24 სარჩელი; მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით - 3 სარჩელი; ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 1 სასარჩელო განცხადება; ზიანის ანაზღაურება მოძალადისგან - 1 სარჩელი; შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრების 6 შემთხვევაში განხორციელდა მსხვერპლის ინტერესების დაცვა; დამცავი ორდერის გასაჩივრების 1 შემთხვევაში განხორციელდა ბენეფიციარის ინტერესების დაცვა; პირის/ბენეფიციარის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის და მხარდამჭერის დანიშვნის მოთხოვნით წარდგენილ იქნა 4 განცხადება, ხოლო სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა განხორციელდა 16 სისხლის სამართლის საქმეზე;

- განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (193 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთა (165 ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა (110 ბენეფიციარი) მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

- სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილ იქნა 24 ბენეფიციარი (21 ბენეფიციარი - თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან, 3 ბენეფიციარი - კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლიდან).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

- ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში  ცნობიერების დონის ამაღლება;

- ოჯახში ძალადობის მსხვეპლთა მიერ თავშესაფრით სარგებლობის უზრუნველყოფა;  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ საინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.

მიღწეული შუალედური შედეგები:

- ტრეფიკინგისა და ძალადობის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება;

- ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრით და სხვა სერვისებით;

- გაუმჯობესებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ცხოვრების ხარისხი;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებლის ზრდა 30%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით  ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი)  მაჩვენებელმა შეადგინა - 2693 ერთეული.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების  სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი -  ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების  სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებები შესრულებულია 100%-ით;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებები შესრულებულია 100%-ით.

3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა 10%–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი - 24;

4. საბაზისო მაჩვენებელი -  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებლის ზრდა 20 %–ით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;

მიღწეული მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი - 83.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)

განმახორციელებელი :

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | 983 370.0 | 1 013 833.8 | 1 031 573.0 | 101.7% | 69.5 |
| 35 03 01 | მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა | 704 000.0 | 760 410.1 | 760 375.1 | 100.0% |  |
| 35 03 02 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 98 470.0 | 72 561.0 | 91 676.0 | 126.3% |  |
| 35 03 02 01 | დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი | 1 900.0 | 1 293.4 | 1 289.8 | 99.7% |  |
| 35 03 02 02 | იმუნიზაცია | 22 400.0 | 21 847.6 | 21 802.8 | 99.8% |  |
| 35 03 02 03 | ეპიდზედამხედველობა | 1 700.0 | 1 679.2 | 1 671.4 | 99.5% |  |
| 35 03 02 04 | უსაფრთხო სისხლი | 1 800.0 | 1 473.7 | 1 469.5 | 99.7% |  |
| 35 03 02 05 | პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია | 260.0 | 226.7 | 226.5 | 99.9% |  |
| 35 03 02 06 | ინფექციური დაავადებების მართვა | 10 500.0 | 1 449.6 | 1 449.6 | 100.0% |  |
| 35 03 02 07 | ტუბერკულოზის მართვა | 15 580.0 | 13 306.0 | 20 370.0 | 153.1% |  |
| 35 03 02 08 | აივ ინფექცია/შიდსის მართვა | 10 030.0 | 9 313.3 | 21 504.5 | 230.9% |  |
| 35 03 02 09 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა | 8 000.0 | 5 896.8 | 5 885.1 | 99.8% |  |
| 35 03 02 10 | ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა | 9 200.0 | 8 457.2 | 8 456.0 | 100.0% |  |
| 35 03 02 11 | ჯანმრთელობის ხელშეწყობა | 1 100.0 | 1 210.5 | 1 181.9 | 97.6% |  |
| 35 03 02 12 | C ჰეპატიტის მართვა | 16 000.0 | 6 407.0 | 6 368.9 | 99.4% |  |
| 35 03 03 | მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში | 180 100.0 | 180 689.4 | 179 351.0 | 99.3% | 69.5 |
| 35 03 03 01 | ფსიქიკური ჯანმრთელობა | 21 000.0 | 20 550.7 | 20 550.2 | 100.0% |  |
| 35 03 03 02 | დიაბეტის მართვა | 13 000.0 | 11 290.4 | 11 290.4 | 100.0% |  |
| 35 03 03 03 | ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 100.0% |  |
| 35 03 03 04 | დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია | 35 000.0 | 33 813.1 | 33 811.4 | 100.0% |  |
| 35 03 03 05 | ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა | 2 800.0 | 2 851.9 | 2 851.7 | 100.0% |  |
| 35 03 03 06 | იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა | 8 000.0 | 8 536.1 | 8 534.2 | 100.0% |  |
| 35 03 03 07 | სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება | 39 000.0 | 40 645.9 | 39 777.4 | 97.9% | 69.5 |
| 35 03 03 08 | სოფლის ექიმი | 26 000.0 | 25 348.2 | 25 346.0 | 100.0% |  |
| 35 03 03 09 | რეფერალური მომსახურება | 22 300.0 | 26 880.0 | 26 874.3 | 100.0% |  |
| 35 03 03 10 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 1 000.0 | 698.5 | 698.4 | 100.0% |  |
| 35 03 03 11 | ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 10 000.0 | 8 074.6 | 7 616.9 | 94.3% |  |
| 35 03 04 | დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება | 800.0 | 173.3 | 170.9 | 98.6% |  |

- ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

- გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

- საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია;

- ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სათემო ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით;

- დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- გაუმჯობესებულია  იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით;

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით;

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით;

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;

- პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი;

- „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირები, რომლებზეც მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე, საპენსიო ასაკის მოსახლეობა (ქალი - 60 წლიდან, მამაკაცი - 65 წლიდან), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან გულ-სისხლძარღვთა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებების, ასევე დიაბეტი ტიპი 2-ის სამკურნალო მედიკამენტებით. შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილნი არიან ასევე, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული პირები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3 (2017);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3 (2018 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -8.6 (2015 წელი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -9.6 (2017 წელი), 9.0 (2016 წელი).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის სტრუქტურაში 70,1%-ს პერინატალური პერიოდის ავადმყოფობები შეადგენს, ხოლო პრინატალური სიკვდილიანობის 68.0% მკვდრადშობადობაზე მოდის.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2 (2015 წელი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 5%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13.1 (2017 წელი), 23.0 (2016 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,9 (2015 წელი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის ~6-ს შეადგენს. საქართველოში უკანასკნელი ორი დეკადის განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია.

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 697.2 ათასზე მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების -  269.2 ათასამდე, კარდიოქირურგიის - 3312, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 40.2 ათასზე მეტი, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების 2436, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 56.5 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 4002 შემთხვევა, გეგმური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) – 91.7 ათასამდე, ინფექციური დაავადებების მართვა - 27 857 შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა,  მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდებოდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3 (2018 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,9;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის ~6-ს შეადგენს. საქართველოში უკანასკნელი ორი დეკადის განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

- დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

- ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

- ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;

- C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;

- ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;

- ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- შენარჩუნებულია დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია;

- ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, მ.შ, ჩამანაცვლებელი თერაპიით;

- C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩაერთო 53 300-ზე მეტი ადამიანი. მკურნალობა დაასრულა 49 800-ზე მეტმა პირმა, განკურნების მაჩვენებელი 98,2%-ია.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება - 5%-ით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13.1 (2017 წელი), 23.0 (2016 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე-78,5 (2017 წელი), 89,5 (2016 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შემცირება 15% წინა წელთან შედარებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობის შეფასება განხორცილდება ელიმინაციის პროექტის დასრულებისას  (2020).

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

- „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა   57.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) - 23.3 ათასზე მეტ  ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასამდე, პროსტატის კიბოს მართვა - 7.2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 298 ბენეფიციარს და კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით -51 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტის კომპონენტში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 816 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 51.5%), ხოლო საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 62 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 18.4%);

- „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1056 ბავშვს;  მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1046, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 939, ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 43;

- „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 2176 პაციენტი, პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი ჩაუტარდა - 2176 პაციენტს, მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი - 1728- პაციენტს, 1186-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 725-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1398-ს ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 698 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1797 შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გაუმჯობესება;

- სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის  მაჩვენებლების გაუმჯობესება;

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;

- ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

- ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

- დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა დაგეგმილი ღონისძიებები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი -99.5%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 97,3%; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 100%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 97,5%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 83,4%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 86,6%; პროსტატის კიბოს მართვა - 151%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 82,2%. კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილი 2016 წელს შეადგენდა 46%-ს, ხოლო 2017 წელს 25%-ს (შემცირებულია 21%-ით).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- კიბოს სკრინინგის შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლების მიზეზია:

- მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობისა და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, კერძოდ, მამოგრაფების მცირე რაოდენობა ქვეყანაში და მისი არათანაბარი გეოგრაფიული განაწილება (გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, კონტრაქტორი დაწესებულება მამომობილების საშუალებით კვარტალში ერთხელ ახორციელებს სკრინინგულ კვლევებს იმ რეგიონებში, სადაც არ ფუნქციონირებს სტაციონარული მამოგრაფი (გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი);

- მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე (სერვისების მიმწოდებელი საქართველოს ყველა რეგიონში ახორციელებდა სხვადასხვა სახის საკომუნიკაციო ღონისძიებებს, თუმცა მოსახლეობაში ჯერ კიდევ არის ინფორმაციის ნაკლებობა სკრინინგული კვლევების მნიშვნელობის შესახებ.);

- სკრინინგულ/პრევენციულ პროგრამებში ვალდებულებებისა და მოტივაციური ელემენტების არარსებობა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1122; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 187; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) - 94.0%, კოლპოსკოპია - 96.9%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 30%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს არაუმეტეს 20%-ს;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 20,8%. საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები - 37% (2018 წელი).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის ფარგლებში, მიუხედავად იმისა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლის ექიმებს გადაეცათ სამინისტროს მიერ  შესყიდული სამედიცინო აღჭურვილობა, ჩაუტარდათ ტრენინგები ნაცხის აღების ტექნიკის შესასწავლად, 2018 წელს არ განხორციელდა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი მეორე სქემით (სოფლის ექიმების მიერ ნაცხის აღება). ამის მიზეზია: პჯდ-ექიმების  დაბალი მოტივაცია და აქტიურობა, მოსახლეობის ცნობიერებისა და ინფორმატიულობის დაბალი დონე სკრინინგის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კვლევები ხორციელდებოდა მხოლოდ პირველი სქემით (ბენეფიციართა რეფერირება).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში - 99,8%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ. თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით - 72,2%;

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, კონტრაქტორ დაწესებულების შპს „გლობალმედის“ მიერ გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ბომონდთან“ (ქ. ქუთაისი), სადაც საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულია 41 ბენეფიციარი.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- „1-დან 6-წლამდე ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლის ერთ-ერთი მიზეზია ბენეფიციართა დაბალი მიმართვიანობა სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში, რაც განპირობებულია პირველადი ჯანდაცვის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მიერ შესაძლო დარღვევების მქონე ბავშვების არადროული იდენტიფიცირებით, ასევე, მშობლების ცნობიერების და ინფორმირებულობის არასაკმარისი დონით;

- რეგიონების დაბალი ჩართულობა - გამოკვლეულ პირთა 81,3% თბილისის მაცხოვრებელია (ფაქტიური მისამართების მიხედვით), ხოლო  სხვადასხვა რეგიონებიდან  გამოკვლევა ჩაუტარდა ბენეფიციართა 18,7%-ს, მიუხედავად იმისა, რომ კონტრაქტორი დაწესებულების მიერ გაფორმებულია ხელშეკრულება ქვეკონტრაქტორთან სერვისების მიწოდების თაობაზე დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობისათვის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მიზნით; თუმცა მიმართვიანობა საკმაოდ დაბალია -სავარაუდოდ, პირველადი ჯანდაცვის ექიმებსა და მოსახლეობაში ამ სერვისების მიწოდების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2625 ბენეფიციარი, მათ შორის 45% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 55%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისის და ქუთაისის (პილოტი) მასშტაბით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება(დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2176 ბენეფიციარი, მათ შორის 25,4% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 74,6%; სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისისა და ქუთაისის მასშტაბით ქვეკონტრაქტორების მეშვეობით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება(დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე პროექტი ქ. თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩაუტარდა საპროგნოზო რაოდენობის 118,3%-ს.

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

- რუტინული ვაქცინაციის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო + 1 წლამდე ასაკი)   48 981 აცრა, დაიხარჯა 137 303 დოზა ბცჟ ვაქცინა, ვაქცინის დანაკარგის კოეფიციენტია 2,80; ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო) 48 892 აცრა, დაიხარჯა  52 202  დოზა ჰეპატიტი B მონოვაქცინა; ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,07;

- პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულია (15 წლამდე ასაკი) 114 678 აცრა, დაიხარჯა 196 619 დოზა ბოპ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1,72;

- ჰექსა ვაქცინით (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) 144 787 აცრა, დაიხარჯა 149 574 დოზა დყტ+ჰეპB+ჰიბ +იპვ, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.03;

- დიფთერია-ყივანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 49 173 აცრა – დაიხარჯა 82 586 დოზა დყტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1. 86;

- დიფთერია - ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 59 815 აცრა– დაიხარჯა 88 095 დოზა დტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.47; ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 42 666 აცრა, დაიხარჯა 59 541 დოზა ტდ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.40;

- წითელა- წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 147 220  აცრა, დაიხარჯა 173 844  დოზა წწყ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1,18. ამ რიცხვში შედის წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში წითელას, წითურას, ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა, რომელიც შეადგენს 39 171; როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 80 160 აცრა, დაიხარჯა 83 191 დოზა როტა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.04;

- პნევმოკოკის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია 136 253 აცრა, დაიხარჯა 158 055 დოზა პკვ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია  1.16;

- ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ ქ. თბილისში, ქუთაისში და აჭარის ა/რ-ში ჩატარებულია 10 442 აცრა, რაზედაც გაიხარჯა 10 508 დოზა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელი - 1.01;

- სპეციფიკური შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში გახარჯულია ანტიდიფთერიული შრატი 4 კომპლექტი, ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა დიფთერიის არცერთი შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – გახარჯულია 137 კომპლექტი, დაფიქსირებულია დადასტურებული ტეტანუსის 7  შემთხვევა. (9 თვის ანგარიშში დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა იყო იგივე (7), თუმცა ბოლო კვარტალში დამატებით 53 კომპლექტი გაიხარჯა საეჭვო შემთხვევებზე, რომლებიც საბოლოოდ არ დადასტურდა);

- გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 46 კომპლექტი 38 ბენეფიციარზე; ანტიბოტულინური შრატი გახარჯულია: A ტიპი – 13,  B ტიპი – 13, E ტიპი - 13 კომპლექტი, დაფიქსირებულია 13 შემთხვევა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა დაიხარჯა 510 დოზა, აცრა ჩაუტარდა 480 ბენეფიციარს;

- ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა 11.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 26 350 ფლაკონი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა 53.5 თასზე მეტ ბენეფიციარს, გაიხარჯა 203 382 დოზა ვაქცინა; დაფიქსირდა ცოფის 2 შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა ცოფის არცერთი შემთხვევა. მიმდინარე წელს გამოვლენილი ორი შემთხვევიდან, ერთი განპირობებულია დაავადების მძიმე ფორმით, ხოლო მეორე ექსპოზიციიდან დაგვიანებული მიმართვით;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში შესყიდულ იქნა 40000 დოზა (მ.შ 10000 დოზა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კონტიგენტისათვის) სამვალენტიანი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ხოლო დონორული დაფინანსების ფარგლებში 953 დოზა. 2018 წლის 26 დეკემბრის მდგომარეობით გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 40241 ბენეფიციარმა;

- წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინით იმუნიზაცია ჩაუტარდა - 39 307 პირს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

- მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იყო ვაქცინებისა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად მომარაგება;

- ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) 100%-ის მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე მოხდა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიზნობრივი პოპულაციის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი:

- დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3 –  92,7%;

- წწყ 1 - 98,7%;

- წწყ 2 – 95,7%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში;

- იმუნიზაციის პროცესში მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (1290 დოზა) რაოდენობის შესაბამისად;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად, მათ შორის:

- ტეტანუსის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი - 1 560 შპრიც-დოზა;

- დიფთერიის საწინააღმდეგო შრატი - 650  კომპლექტი;

- ბოტულიზმის საწინააღმდეგო A,B,E ტიპის შრატები -130 კომპლექტი;

- ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 800 დოზა;

- გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი - 100 დოზა.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებზე უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად, მათ შორის:

- ანტირაბიული იმუნოგლობულინი - 29 310 ფლაკონი;

- ანტირაბიული ვაქცინა - 152 000 დოზა.

მათი 100%-ის მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე განხორციელდა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 25 000 ბენეფიციარი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის 26 დეკემბრის მდგომარეობით გრიპის საწინააღმეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 40241 ბენეფიციარმა, რაც 60%-ზე მეტით აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წითელა-წითურას მიმართ არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოებდა 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობის აუცრელ ან არასრულად ვაქცინირებულ ფენებში. საანგარიშო პერიოდში, წითელას კომპონენტის შემცველი ვაქცინით სულ აიცრა 148272 პირი, მათ შორის გეგმური ვაქცინაცია ჩაუტარდა 108965 ბენეფიციარს, ხოლო ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკა - 39307 პირს.

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

- განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების გადამოწმება ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე, პრეპარატების ხარისხის კონტროლი. შემოსულია 232 პრეპარატი, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; ჩატარდა მალარიაზე საეჭვო 5 პაციენტის სისხლის ლაბორატრიული კვლევა. დაფიქსირდა მალარიის 9 შემთხვევა (მ.შ. 7 ტროპიკული,   და 2 სამდღიური), ყველა მათგანი იყო შემოტანილი აფრიკისა და აზიის ქვეყნებიდან. დადასტურებული 9 შემთხვევიდან 3 უცხოეთის, ხოლო 6 საქართველოს მოქალაქეა, რომლებიც სამუშაოდ იმყოფებოდნენ ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში.  არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა. . მალარიოგენულ ტერიტორიებზე ფუნქციონირებადი სჯდ ცენტრების მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 1 473 პირი; კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებები, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდით დამუშავება. ქვეყნის მასშტაბით განისაზღვრა რეგიონებიდან (აჭარა, გურია, სამეგრელო, იმერეთი, კახეთი, ქვ. ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი) 25 მუნიციპალიტეტი, რომელთა ტერიტორიებზეც სეზონურად განხორციელდება სადეზინსექციო სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ინსექტიციდით დამუშავდა 9 261 030 კვ.მ. ფართობი (გეგმის 96.7%);

- ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 442 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 23%–ს შეადგენს;

- ვირუსული დიარეების კვლევის კომპონენტის ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის 175 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა, რაც დაგეგმილის 30%–ს შეადგენს; კვლევის შედეგად დადებითი გამოვლინდა: ადენოვირუსზე – 2 (1,2%); როტავირუსზე –7 (4%); ნოროვირუსზე - 11 (6,3%)  ნიმუში;

- WHO-ს (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია) პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებულია 257 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა.  კვლევის შედეგად: ადენოვირუსზე 	დადებითი გამოვლინდა 2 (0,77%), ხოლო ნოროვირუსზე – 11 (4,2%)  ნიმუში;

- გრიპზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებისა და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირების კომპონენტის ფარგლებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულია გრიპზე საეჭვო პაციენტების 226  ნიმუში. 18 შემთხვევაში იდენტიფიცირებულია B ტიპის გრიპის ვირუსი, ხოლო 1 შემთხვევაში - A/H1P ტიპის გრიპის ვირუსები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფის მონიტორინგი;

- ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;

- მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;

- ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი;

- მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;

- გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;

- სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში.

- საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის 9 შემთხვევა (მ.შ. 7 ტროპიკული, და 2 სამდღიური), ყველა მათგანი იყო შემოტანილი აფრიკისა და აზიის ქვეყნებიდან. დადასტურებული 9 შემთხვევიდან 3 უცხოეთის, ხოლო 6 საქართველოს მოქალაქეა, რომლებიც სამუშაოდ იმყოფებოდნენ ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში. არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა.

- ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის საყრდენ ბაზებზე (სულ 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება). იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა;

- მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ. თბილისის 1 (50%) ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ იქნა ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის 73%, რომლებსაც ჩაუტარდა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ ხორციელდება სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; -საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; -სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; -იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; -ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის (ერთ პაციენტზე - 4.0 კონტაქტი); -იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  -  საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

- სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში (დზეისი) ჩართულია  და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;

- სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;

- იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებები შეფასებულია პროგრამის ჩართვა სერვისების მიწოდებისათვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისობაზე;

- იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების არანაკლებ 100%-ში;

- „ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრების დოკუმენტური მონიტორინგი განხორციელდა დაგეგმილი რაოდენობით, ხოლო ადგილზე მონიტორინგი 70%-ში.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  -  საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს დასახული მიზნის 96,7%-ს ( 9261 030 კვ.მ. );  მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 10%-ით გაზრდილია წინა წლის მაჩვენებელთან (7%) შედარებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2017 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის საყრდენ ბაზებზე (სულ 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება).

იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა  ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა;

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის კომპონენტში დაფიქსირდა ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილთან შედარებით ჩატარებული კვლევების დაბალი შესრულების მაჩვენებელი, რაც განპირობებულია:

- კონტრაქტორ (ე.წ. საყრდებ ბაზებზე) დაწესებულებებში საავადმყოფოსშიდა ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევების (ფაქტობრივად შესრულებული) მცირე ოდენობით გამოვლენამ, მათ მიერ მოწოდებულ საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით, რის საფუძველზეც მოხდა პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმვა;

- არსებული რეგულაციებით, რომელიც საავადმყოფოსშიდა ინფექციის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, კლინიკას ავალდებულებს შემთხვევის ანაზღაურების პასუხისმგებლობას, რის გამოც კლინიკის მენეჯერებს არ აქვთ სურვილი ითანამშრომლონ სახელმწიფო ინსტიტუციასთან;

- სამედიცინო პერსონალის ცოდნის და დამოკიდებულების ნაკლებობა ნოზოკომიური/ჰოსპიტალური ინფექციების კონტროლის მნიშვნელობის თაობაზე.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ. თბილისის 1 (50%) ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ იქნა ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის 73%, რომლებსაც ჩაუტარდა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- კომპონენტის მიმწოდებელი იყო ქ. თბილისის ორი სამედიცინო დაწესებულება - შპს ,,თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო" და  შპს „გლობალმედი“, რომელთაგან ერთმა 2018 წლის II კვარტალიდან უარი განაცხადა პროგრამაში მონაწილეობაზე.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 226 კლინიკური ნიმუში მათან კონფირმაციული კვლევა (PCR) ჩაუტარდა ნიმუშების 98%-ს (2% წუნდებული იქნა არასრულად შევსებული ფორმების ან ნიმუშის არასათანადო მდგომარეობის გამო), კონფირმაციული კვლევებით 15 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი. მ.შ. 13 შემთხვევაში იდენტიფიცირდა B ტიპის გრიპის ვირუსი, ხოლო 2 შემთხვევაში - A ტიპი (1-A/H3; 1-A/H1p).

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

- პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 86.3 ათასამდე დონაცია (დაფინანსებულია- 66 640 დონაცია), მათგან 52.1 ათასზე მეტი (60%)  იყო კადრის (რეგულარული) დონორი, 10.6 ათასზე მეტი (12%) - ნათესავი და 23.5 ათასი (27%)  - უანგარო დონორი. დონორის სისხლის ნიმუშების კვლევისას  გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 68 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 528, B ჰეპატიტზე  - 469, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 348 სავარაუდო შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;

- უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა;

- განახლებული დონორთა ერთიანი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის სისხლის ბანკებში და სამედიცინო დაწესებულებებში დანერგვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება. პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS),  მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული  კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში;

- უანგარო დონაციების რაოდენობა გაზრდილია 2017 წელთან შედარებით;

- ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირების ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის სარეზერვო კოპირება, პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის დროს შემჩნეული ხარვეზების გამოსწორება, ახალი ორგანიზაციებისა და მომხმარებლების მართვა (დამატება/გაუქმება/შეცვლა).

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია  B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს-ლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; -დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისხლის ბანკებში ჩატარებული დონორთა ლაბორატორიული კვლევების 5%-ის რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზაში ყველა სისხლის ბანკის სავალდებულო მონაწილეობა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

- პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად იქნა ამოღებული სისხლის შრატის 2983 ალიქვოტი და ტრანსპორტირებული ცენტრის ლაბორატორიაში საკონტროლო ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებლად B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე ტრანსპორტირება განხორციელდა სტანდარტული სამოქმედო  პროცედურების სრული შესაბამისობით (კრიოყუთები/„ცივი ჯაჭვი“)). აქედან წუნდებულ იქნა (სინჯარის შიგთავსის ჩაღვრის გამო)  36 ნიმუში, საკონტროლო კვლევები ჩაუტარდა 2947 ნიმუშზე;

- პროგრამაში ჩართული ბანკებისთვის  შემუშავდა და დამტკიცდა სტანდარტული სამოქმედო პროცედურა (სსპ) – სისხლის ნიმუშის მომზადების, ალიქვოტირების, შენახვისა და ტრანსპორტირების შესახებ;

- ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირების ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის სარეზერვო კოპირება, პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის დროს შემჩნეული ხარვეზების გამოსწორება, ახალი ორგანიზაციებისა და მომხმარებლების მართვა (დამატება/გაუქმება/შეცვლა);

- პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS),  მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული  კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი  წილი შეადგენს 28%-ს (სულ - 77139 დონაცია, უანგარო 21685), რაც აღემატება 2015 (სულ - 67160 დონაცია, მათ შორის 16 790 (25%) უანგარო) და 2016 (სულ - 80361 დონაცია, მათ შორის 20,381 (25%) უანგარო) წლების მონაცემებს.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:

- დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;

- აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური);

- სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;

- საბოლოო შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სისხლის ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერება.

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

- პროგრამის ფარგლებში 5 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები.

- მომზადდა გაიდლაინები:

- „ვიბრაციისა და მანგანუმის ერთობლივი მოქმედების თავისებურებები ადამიანის ორგანიზმზე“;

- „ადამიანების ორგანიზმზე მანგანუმის ნაერთების მოქმედების თავისებურებანი“.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- შერჩეულ საწარმოში მიზნობრივი ჯგუფის 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევა;

- თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;

- განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

      - დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულ საწარმოებში განხორციელდა პროფესიული დაავადებების გამომწვევი რისკ-ფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია რეფერენს-კვლევები; თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

- შემუშავდა და შემოწმებულ  საწარმოებს გადაეცა პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები;

- შემოწმებული საწარმოებში განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით;

- შეფასებულ საწარმოებში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;

- დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით).

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა -  2.1 ათასზე მეტი შემთხვევა. (2018 წლის 1 იანვრიდან ინფექციური დაავადებების მართვა ინტეგრირდა “საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში”).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო  ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,08%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო  ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით. პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა -  2.1 ათასზე მეტი შემთხვევა.

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

- საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 42.7 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 24.1 ათასზე მეტ პაციენტს;

- სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2.1. ათასამდე პირს და დაფიქსირდა  92.8 ათასამდე საწოლდღე;

- ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 35.5 ათასზე მეტი ბაქტერიოსკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 17.1 ათასამდე, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 18.4 ათასზე მეტი, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 13.8 ათასზე მეტი, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის ბაქტერიოლოგიური კვლევა - 1462; ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ  - 3.3 ათასამდე, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 998; GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 19.3 ათასამდე, FAST სტრატეგიის ფარგლებში GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა 3.4 ათასზე მეტი, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი - 1.4 ათასზე მეტი, განხორციელდა  5 874 ამანათის ტრანსპორტირება;

- პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 2 565 ტბ პაციენტი;

- 531-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის;

- 2 434-მა სენსიტიურმა პაციენტმა მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის მიიღო ფულადი წახალისება გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;

- ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;

- შემცირებული ახალი შემთხვევები;

- ფილტვის ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილი შემთხვევის კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების  საშუალებით;

- მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვლენა და პასუხების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა; ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში;

- პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert)  ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;

- ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;

- საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით;

- ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის  უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისების მექანიზმი;

- ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე; დაფიქსირდა 42 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 21 ათასზე მეტ პაციენტს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით პაციენტთა მოცვის ზრდა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე-78,5 (2017 წელი), 89,5 (2016 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალი, მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

- ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება (საქართველოს ფოსტის საკურიერო მომსახურებით) განხორციელდა მასალის აღებიდან 24 საათში;

- საკვლევი მასალის პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ჩატარდა ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;

- საანგარიშო პერიოდში, სადიაგნოსტიკო მასალის კულტურალური კვლევებისთვის თხევად ნიადაგზე დათესვის პროცენტულმა მაჩვენებელმა შეადგინა 70%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2 106 პირს და დაფიქსირდა 99.8 ათასზე მეტი შემთხვევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა: არ განხორციელდა (არ იყო მოთხოვნა);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოფილი იქნებიან ტუბერკულოზის მართვისთვის მედიკამენტებით, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალებით მოთხოვნის შესაბამისად;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტეტნციური დაწესებულებებითვის მედიკამენტებისა და სახარჯი მასალის გადაცემა არ განხორციელებულა მოთხოვნის არქონის გამო.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შენარჩუნებულია საბაზისო მონაცემები.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პირველადი ანალიზის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში კლინიკურ ბაზში დარეგისტრირდა  ფილტვის ტუბეკულოზის 2120 ახალი შემთხვევა, მათგან სჯდ ცენტრების ეპიდემიოლოგების მიერ, გამოკვლეულ იქნა 1.301 პაციენტის (60%)  4.220 კონტაქტი (3.24 ერთ ინდექს პაციენტზე).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი- ტუბერკულოზით დაავადებულთა მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით შესყიდული იქნა მეორე რიგის (50%)  მედიკამენტები შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული საერთაშორისო შესყიდვების აგენტის GDF-ის მეშვეობით. სახელმწიფო ბიუჯეტით შეძენილი პირველი რიგის მედიკამენტები მიეწოდა ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრს (იზონიაზიდი, რიფამპიცინი, პირაზინამიდი, ეტაბუტოლი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 375-მდე;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: საანგარიშო პერიოდში 531-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის.

აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 55.7 ათასზე მეტი შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 4.5 ათასზე მეტმა პირმა;

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 831 შემთხვევა (570 ბენეფიციარი).

- ჩატარდა 177 569 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა 976 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 685. ასევე ჩატარდა 36 025 ტესტის წინა და 35 882 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 755 კონფირმაციული კვლევა იმუნოგლობულინის მეთოდით და 84 პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რექციის (პჯრ) მეთოდით;

- “აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სულ 2018 წლის განმვალობაში არვ მკურნალობაზე იმყოფებოდა 4885 პაციენტი, მათგან წლის განმავლობაში გარდაიცვალა 87 პაციენტი, 190 პაციენტმა შეწყვიტა მკურნალობა და 11-მა დატოვა სისტემა. შესაბამისად, წლის ბოლოსთვის სულ მკურნალობაზე იმყოფებოდა 4597 აივ/შიდსით ავამდყოფი, მათგან 3814 იმყოფებოდა 1-ლი რიგის მკურნალობაზე, ხოლო 783 - მე-2 რიგის მკურნალობას.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;

- ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;

- შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 4433 კვლევა (დასახული მიზნის 73,9%);

- ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 2442 კვლევა (დასახული მიზნის 81,4%);

- ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 3789 კვლევა (დასახული მიზნის 88,1%);

- ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 13266 (დასახული მიზნის 103,8%);

- აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით - 20540 (დასახული მიზნის 128%);

- მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 1381 (დასახული მიზნის 115%);

- ზედამხედველობიდან დაკარგული აივ ინფიცირებული პირების მოძიება და ჩართვა შესაბამის სერვისებში - 199 (დასახული მიზნის 124,4%);

- გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული „ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის, C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენისთვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში“ პილოტური პროგრამის ფარგლებში  აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ჩატარდა - 77239 სკრინინგული გამოკვლევა (დასახული მიზნის 96,5%);

- ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას კონფირმაციული მეთოდებით კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები:

- პირველი განმეორებითი სკრინინგი  - 1070 (81,3%);

- მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 344 (67.5%);

- სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა  იმუნობლოტინგის მეთოდით - 755 (104,9%);

- სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 84 (98,8%);

- მკურნალობის უწყვეტობა, პაციენტების მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების 60%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების 60%-ში; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 5%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების 15 %-ში. ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 65%-ს; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 65 %-ს; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 10%-ს. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 20%-ს ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

- პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულია საპროგნოზო რაოდენობის 73,9%;

- ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულია საპროგნოზო რაოდენობის 81,4%;

- სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების 100%-ში ჩატარდა კონფირმაციული კვლევა.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- 2017 წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ შემცირდა ჰეპატიტების დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ ინფექციაზე კვლევების რაოდენობა, რაც განპირობებულია C ჰეპატიტის მკურნალობაში პაციენტების ჩართვის დაბალი მაჩვენებლით;

- ასევე, მცირედ შემცირდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაციების და სკრინინგული კვლევების რაოდენობა, რაც განპირობებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირთა რაოდენობის შემცირებით;

- ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების კვლევების შემცირება დასახულ მაჩვენებელთან მიმართებაში თანხვედრაშია ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირებასთან (2017 წელს-2927 პაციენტი, 2018 წელს - 2611).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა; ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული მკურნალობით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული მკურნალობით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სტაციონარული მკურნალობით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სტაციონარული მკურნალობით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები) პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესყიდულ იქნა აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების 100% და მეორე რიგის 50%; ასევე, არვ-მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემები 50%.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

- ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 181.2 ათასამდე შემთხვევა;

- გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის 4.1 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 49.8 ათასზე მეტი ბენეფიციარი;

- სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის დროს კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 67 ბენეფიციარს, დაფიქსირდა 96 შემთხვევა;

- პროგრამის ფარგლებში ინფექციებზე კომბინირებული ტესტ-სისტემებით („B“ და „C“ ჰეპატიტი, სიფილისი, აივ ინფექცია/შიდსი) გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 46,2 ათასზე მეტ ორსულს. სიფილისის სწრაფი მარტივი ტესტებით ორსულობის მესამე ვიზიტზე სკრინინგი ჩაუტარდა 16.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს (მესამე ვიზიტზე სიფილისის სწრაფი/მარტივი მეთოდით დიაგნოსტიკა უტარდებოდათ 2018 წლის 1 თებერვლამდე დარეგისტრირებულ ორსულებს (4 ანტენატალური ვიზიტის ფარგლებში), ხოლო 2018 წლის 1 თებერვლიდან დარეგისტრირებული ორსულებისთვის პროგრამა ითვალისწინებდა 8 ანტენატალურ ვიზიტს, რომელიც არ მოიცავდა სიფილისის მხოლოდ პირველ ვიზიტზე სკრინინგს)კონფირმაციული კვლევით გამოკვლეული იქნა: B ჰეპატიტზე - 631 სისხლის ნიმუში (დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა - 604); სიფილისზე - აღრიცხვაზე იმყოფებოდა სიფილისზე საეჭვო დადებითი სტატუსის მქონე 65 ორსული , აქედან 24 უარყოფითია, 32 დადებითი. კონფირმაციით დადასტურებულ 27 შემთხვევაში მოხდა მკურნალობის დაწყება.  აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო შემთხვევის რაოდენობაა - 40 (უარყოფითი შედეგი -23, 3 ორსულზე მიმდინარეობს მიდევნება, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა - 13, მ.შ. 5 ორსული (ადრე დადასტურებული) იმყოფება მკურნალობის ქვეშ, ხოლო 8 ორსულს (ახალგამოვლენილი შემთხვევები) დაუდასტურდა ინფექცია, დარეგისტრირდა და იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ;

- C  ჰეპატიტზე  საეჭვო შემთხვევების რაოდენობაა - 286; მათგან კონფირმაცია ჩატარდა 212

შემთხვევაში, აქედან დადასტურდა 166, მათგან მკურნალობაში ჩასართველად დიაგნოსტიკური კვლევა ჩაიტარა 79, მკურნალობა დაიწყო 62 ბენეფიციარმა;

- B ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 750 ბენეფიციარს;

- დაბადების რეგისტრის მონაცემებით, (01.01.2018-31.12.2018) საანგარიშგებო პერიოდში ცოცხლადშობილების რაოდენობა იყო 50506,  სმენის სკრინინგი ჩაუტარდა 50356 ბენეფიციარს, აქედან სკრინინგი ვერ გაიარა - 6656 ბენეფიციარმა, სმენის სკრინინგი გაიარა- 43700 ახალშობილმა;

- სმენის მეორადი სკრინინგი:

- შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენის მიზნით ტიმპანომეტრული გამოკვლევა - 72 კვლევა;

- გამოვლენილ პაციენტთა სმენის მეორადი სკრინინგი - 1075 კვლევა;

- კომპიუტერული აუდიომეტრიული გამოკვლევის ჩატარება ტვინის ღეროს სმენის პასუხის რეგისტრაციის მეთოდით - 11 გამოკვლევა;

- პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი საეჭვო დარღვევის მქონე ახალშობილთა მშობლები ინფორმირებულ (მათ შორის წერილობითი) იქნენ ბავშვის სმენის მდგომარეობის შესახებ;

- მოხდა მონაცემთა ბაზის განახლება;

- ექსუდაციური ოტიტი 2 შემთხვევა;

- ევსტაქიტი-34  შემთხვევა;

- მძიმე ხარისხის სმენის დაქვეითება - 17 ახალშობილს, აქედან  IV ხარისხის სმენის დაქვეითება აღენიშნება 13  ახალშობილს, I ხარისხის-1 ახალშობილს, II ხარისხის-3 ახალშობილს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;

- ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;

- საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა  უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლი 2015 წელთან შედარებით (32) მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა (13.1-2017 წელი) ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 181.2 ათასამდე შემთხვევა;

- ორსულებისათვის  უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის, ხოლო 6-23 თვის ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის - მრავალკომპონენტიანი საკვები დანამატის მიწოდება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 44071; წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე 8.6;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 10%; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1.5%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სრული ანტენატალური ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელი- 46 920 (2017 წელი); 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -9.6 (2017 წელი), 9.0 (2016 წელი);

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - რისკ ჯგუფის ორსულთა 70% ჩაუტარდა სკრინინგული კვლევა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სკრინინგი ჩაუტარდა 41687 ორსულს, ამავე საანგარიშგებო პერიოდში, კერძო ვიზიტის ფარგლებში სკრინინგი ჩაუტარდა 4585 ბენეფიციარს. აღნიშნული მონაცემებით, სულ სკრინინგი გაიარა 46272 ორსულმა.  საანგარიშგებო პერიოდში იმ ორსულთა რაოდენობა, ვინც თუნდაც 1 ვიზიტი მაინც განახორციელა შეადგენს 51324 ორსულს, შესაბამისად სკრინინგებით მოცული ორსულების რაოდენობა შეადგენს - 90%-ს.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების ბენეფიციარ ორსულ ქალთა 93%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 1.7%; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - წინა წლის სკრინინგული კვლევის მაჩენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი -0,5% (2017); დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი - 0% (2017).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 55.9 ათასზე მეტი ახალშობილი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 10%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 49.8 ათასზე მეტი ახალშობილი.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული ახალშობილების რაოდენობა დამოკიდებულია დაბადებული ახალშობილების რაოდენობაზე, რაც 2018 წელს წინასწარი სტატისტიკური მონაცემებით დაახლოებით 50.0 ათასს შეადგენს.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში ჩაუტარდა 23.0 ათასზე მეტ ახალშობილს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მაშტაბით სამშობიარო სახლებში დაბადებული ყველა ახალშობილი მოცულია სმენის პირველადი სკრინინგით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტებით უზრუნველყოფა-რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა- 1003; ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -12 739; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 778;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100% უზრუნველყოფილია მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა -  890; ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -  27854; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი -  1716

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა  (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 10.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 773 პაციენტმა, დაფიქსირდა 10.1 ათასზე მეტი შემთხვევა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 393-მა პირმა;

- ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფის კომპონენტით  ისარგებლა 109 ბენეფიციარმა, დაფიქსირდა 4.3 ათსზე მეტი შემთხვევა;

- N2 და N8 პენიტენიურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 822 პირს, დაფიქსირდა 42.9 ათასზე მეტი შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

- ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლოს მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 441;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 773.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 10.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ყველა მათგანი უზრუნველყოფილი იყო ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულ იქნა დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 393-მა პირმა; საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილი იყო სტაციონარული მომსახურებით.

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი -  35 03 02 11)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

- განხორციელდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის თავის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და  ტექნიკის სწავლებაზე (გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი); თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი (გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი); თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი კონსულტირების თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესახებ;

- თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი; თამბაქოს ცხელი ხაზის ოპერატორების ტრენინგი. ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისათვის ჯანამრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის სანდო წყაროების შერჩევის, სწორი ინტერპრეტირების და ინფორმაციის მიწოდების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე;

- განხორციელდა თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის განხორციელების ობსერვაცია შერჩევითი პრინციპით შერჩეულ დაწესებულებებსა (სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საჯარო, სახელმწიფო კერძო და სამასპინძლო დაწესებულებები) და სავაჭრო ობიექტებში თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონის დიდ ქალაქებში;

- დასრულდა ეროვნული რაოდენობრივი  კვლევა (KAPS) თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ. სულ, საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2,481 ადამიანი.  კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება შემდგომი ინტერვენციების დასაგეგმად მოსახლეობის ქცევითი ფაქტორების გავრცელების მოდიფიცირების მიზნით და საბაზისო მონაცემთა მისაღებად, რომელიც საფუძვლად დაედება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამის (ან/და ნებისმიერი ინტერვენციის) შეფასების სისტემას შემდგომში; კვლევის დროს ასევე განხორციელდა მასალების გავრცელება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულირიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. კვლევის პირველადი ანალიზი გაკეთებულია, მიმდინარეობს კვლევის ანგარიშის სრულყოფა;

- მომზადდა ინტერაქტიული ვებ-გვერდი და მობილური აპლიკაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თემატიკაზე, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის საკითხებზე და ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის საკითხების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. ინტერაქტიულ ვებ-გვერდზე   ასევე განთავსებული იქნება სხვადასხვა ლოგარითმები, საგანმანათლებლო ვიდეოები, საგანმანათლებლო მასალები და ა.შ.;

- პროგრამის ფარგლებში მომზადდა ანტენატალური მეთვალყურეობის მობილური აპლიკაცია;

- ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა თვისობრივი კვლევა 13 ფოკუს ჯგუფში თბილისში შემდეგ მიმართულებაზე ფოკუსირებით: დედათა და ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობა; მენტალურ ჯამრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის, დისკიმინაციისა და სოციალურ იზოლაციის დაძლევის ხელშეწყობა; მენტალური პრობლემების პრევენცია, დროული გამოვლენა და მართვა დარგის სპეციალისტებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ: მომზადდა თვისობრივი კვლევის საბოლოო ანგარიში რეკომენდაციებით. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის;

- მიმდინარეობდა ჯანსაღი კვების თემის  მედია ადვოკატირება. ამასთან დაკავშირებით  საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 3 მედია-სტუმრობა,  4 სატელევიზიო გადაცემა, 8 რადიო რუბრიკა და  20 სტატია   ჯანსაღი კვების თემატიკაზე;

- სოციალური მედია კამპანიის ფარგლებში მომზადდა და „ჯანსაღი კვების“ ფეისბუკის გვერდზე განთავსდა საგანმანათლებლო პოსტი  (120) და ინფოგრაფიკა (18);

- შემუშავდა ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების საწინააღმდეგო კამპანიის საკომუნიკაციო სტრატეგია და სტრატეგიული გეგმა;

- შემუშავდა საგანმანათლებლო და საპოპულარიზაციო მასალები  და გაიტესტა სამიზნე აუდიტორიაზე (20 რესპოდენტი); დაიბეჭდა 30,000 ცალი ბუკლეტი;

- განხორციელდა საგანმანათლებლო სამუშაოები სოციალურ მედიაში:  პროექტის ფარგლებში განახორციელდა სოციალური მედია კამპანია (160 პოსტი ალკოჰოლის შესახებ კამპანიის ფარგლებში);

- შემუშავდა 2018 წლის ფიზიკური აქტივობის კამპანიის საკომუნიკაციო სტრატეგია და სტრატეგიული გეგმა;

- განხორციელდა რეგულარული ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის საგანმანათლებლო სოციალური მედია კამპანია: ფეისბუკ გვერდზე „ფიზიკური აქტივობა“  განთავსდა საგანმანათლებლო პოსტები. სულ პროექტის განმავლობაში ფეისბუკში განთავსდა: 146 პოსტი და 93 შემოქმედებითი ვიზუალი (ბანერი, ინფოგრაფიკა). გაზიარდა 14 ვიდეო სიუჟეტი და 13 სტატია ფიზიკური აქტივობის საკითხებზე;

- დაიგეგმა 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის C ჰეპატიტის  საინფორაციო და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია;

- თემის მედია ადვოკატირება სატელევიზიო სივრცეში - საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 200-მდე სატელევიზიო გადაცემა, რეპორტაჟი და სტატია C ჰეპატიტის თემაზე.

- სოციალური მედია კამპანია სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე - „C ჰეპატიტი - C Hepatitis“ (მ.შ. 100 პოსტი,  ბლოგპოსტი, ინფოგრაფიკები, 3 გამოკითხვა 15 000 მონაწილით და ვიდეო მასალები 150 000 წვდომით და 16 539 გვერდის მოწოდებით);

- C ჰეპატიტზე მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ჰეპატიტის მსოფლიო დღის ფარგლებში 28 ივლისიდან - 4 აგვისტოს ფაგლებში საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა „STOP C“ საოკომუნიკაციო კამპანია;

- „ფსიქიკური ჯანმრთელობის“ ფეისბუკ გვერდზე განთავსდა 147 საგანმანათლებლო პოსტი და 16 ინფოგრაფიკი; შემუშავდა და გაიტესტა საგანმანათლებლო საბეჭდი მასალების დიზაინი; დაიბეჭდა 30 000 ბუკლეტი (27 000 ქართულ, 1500 სომხურ, 1500 აზერბაიჯანულ ენაზე).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა;

- თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;

- თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა;

- თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;

- თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;

- ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;

- ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი სამსახურების წარმომადგენელთა ტრენინგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მეთოდოლოგიაში ციფრული  კომუნიკაციის როლსა და მის გამოყენებაზე;

- „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ ფეისბუკის გვერდზე რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პოსტების განთავსება ჯამრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე;

- მიმდინარეობდა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თემების პოპულარიზაცია სატელევიზიო მედიის მეშვეობით;

- განხორციელდა საკონსულტაციო შეხვედრები  ჯანმრთელობის ხელშეწყობის,  კომუნიკაციის და საინფიორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტთა ჯგუფთან  ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ვებ გვერდისა და მობილური აპლიკაციის, ასევე „მშობელთა სკოლის“ მობილური აპლიკაციის რებრენდინგის პროექტისა და კონცეფციის გასაწერად; შემუშავდა კონცეფციები და რეკომენდაციები;

- რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობს საგანმანათლებლო მასალის შემუშავება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე დარგობრივ სამმართველოებთან ერთად;

- დარგობრივ სამმართველოსთან ერთად მიმდინარეობს შეხვედრები რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ოჯახის დაგეგმვის საკომუნიკაციო სტრატეგიის საბოლოო ვერსიის შემუშავების მიმართულებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია.

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

- საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა  20.5 ათსამდე  პირმა

- სკრინინგული კომპონენტის ფარგლებში C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 860.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 25.2 ათასამდე  (2.93%) მათ შორის:

- C ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში - ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 21.0 ათასმდე ბენეფიციარი, ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 294.7 ათასზე მეტი ბენეფიციარი;

- დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამით  ჩატარდა  44.1 ათასამდე ორსულის სკრინინგული კვლევა;

- უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 87.4 ათასამდე დონორი;

- სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 391.0 ათასამდე ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს.

- ,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ პროგრამით - 44071 ორსული, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 286 (0.65%);

- „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 87372დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 504  (2,54%);

- საანგარიშო პერიოდში, სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 390974 ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 9916 შემთხვევაში (2,54%).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;

- პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;

- C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში, Anti HCV ტესტირებულ პირთა რაოდენობის შეფარდება წლიურ სამიზნე რაოდენობასთან (300 000 ბენეფიციარი) შეადგენს - 110%-ს (328557 ამბულატორიულად გამოკვლეული პირი)საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა  20.5 ათასამდე  პირმა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  - სკრინინგული კვლევა-C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 70211 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%); C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - მოცვის გაზრდა 50%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში Anti HCV ტესტირებულ პირთა რაოდენობის შეფარდება წლიურ სამიზნე რაოდენობასთან (300 000 ბენეფიციარი) შეადგენს - 110%-ს (328557 ამბულატორიულად გამოკვლეული პირი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21 000-ზე მეტ პირს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა  20.5 ათასამდე  პირმა.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- სეროპრევალენტობის პოპულაციური კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკვლეული მოსახლეობის 7.7% ანტი-HCV დადებითია, ხოლო 5.4% − HCV რნმ დადებითი. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დაახლოებით 150 000 ადამიანი დაავადებულია C ჰეპატიტის აქტიური ფორმით;

- ამასთან, ელიმინაციის მისაღწევად, პროგრამის მიზანია დაავადებულთა 90% დიაგნოსტირება, მათ შორის 95% მკურნალობა და ნამკურნალევთა შორის 95% განკურნება;

- აღნიშნული პრინციპების, ასევე პროგრამის გამტარუნარიანობის (მიმწოდებელ კლინიკათა რაოდენობა) გათვალისწინებით ხორციელდებოდა პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა პროგნოზული რაოდენობების დაგეგმვა საშუალოდ თვეში 2000-2500 ოდენობით;

- 2017-2018 წლებში დაფიქსირდა პაციენტთა რაოდენობის კლება. თვეში საშუალოდ ერთვებოდა 800-1000 პაციენტი.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულია მკურნალობის კომპონენტში; მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მკურნალობის კომპონენტში ჩაერთო 10210-ზე მეტი პირი; პროგრამაში ჩართულ  პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98,2%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე 42 დაწესებულების მიხედვით.

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

- სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

- არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან,  მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;

- პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

- ლეტალობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;

- პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა 100 000 მოსახლეზე - 2376.9 (2017 წელი), 2418.2 (2016 წელი); ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე- 129.9 (2017 წელი), 140.3 (2016 წელი).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის დაახლოებით 6-ს შეადგენს. საქართველოში უკანასკნელი ორი დეკადის განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 22.9 ათასამდე ბენეფიციარმა;

- ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 74 ბენეფიციარს, დაფიქსირდა 1.4 ათასამდე შემთხვევა;

- ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 330 ბენეფიციარმა;

- ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა  607 ბენეფიციართან;

- თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლა - 424 ბენეფიციარმა;

- ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 4.8 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა (მ.შ ბავშვი - 120, მოზრდილი -  4592);

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 108 ბენეფიციარს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

- ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების  მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 24 000;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 22 900-მდე პირმა (2018).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობა (24000) წარმოადგენს პროგნოზულად, კომპონენტის ფარგლებში 2017 წლის განმავლობაში მოსალოდნელ ბენეფიციართა რიცხვს. რეალურად, 2017 წელს ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 19.9 ათასზე მეტმა პაციენტმა.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88 პაციენტმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 74 ბენეფიციარს; შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433-მა ბავშვმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 330 ბენეფიციარმა; ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა  607 ბენეფიციართან (რაც დაახლოებით 10%-ით მეტია 2017 წლის მაჩვენებელზე).

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  უზრუნველყოფილია 3 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სათემო მობილური გუნდების რაოდენობამ 2018 წლის ბოლოს შეადგინა 11, რაც 266%-ით მეტია 2017 წელთან შედარებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5 311;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 5 000-მდე პირმა; მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 108 ბენეფიციარს. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%.

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ  1 400-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით ისარგებლა 5.0 ათასზე მეტმა პაციენტმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

- დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 1400-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 38% ზრდაა 2017 წელთან შედარებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით.

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 7.7 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 131-მა ბენეფიციარმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბავშვთა ასაკის  ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტების 100% აქვს შესაძლებლობა, ისარგებლოს პროგრამული სერვისებით.

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში ჩართული 3.3 ათაზე მეტი პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემოდიალიზის 378.6  ათასზე მეტი შემთხვევა (3 212 ბენეფიციარი), პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 862 შემთხვევა (111 ბენეფიციარი);

- დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 16 შემთხვევა;

- განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  ჰემოდიალიზით ისარგებლა 2 740-მა ბენეფიციარმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3212-მა ბენეფიციარმა, საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემოდიალიზით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 120-მდე პაციენტმა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 111 ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია პერიტონეული დიალიზით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 16 შემთხვევა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით.

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 21.3 ათასზე მეტი ვიზიტი, 957 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება;

- ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 26.8 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია  1 853 პაციენტს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ინკურაბელური პაციენტები, პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 895;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 957. პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1007;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1853. მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით.

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 196 ბავშვს;

- პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს (925  შემთხვევა);

- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 252 პაციენტს, დაფიქსირდა 3.5 ათასამდე შემთხვევა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;

- ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა  და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 193 ბავშვს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 196 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა);

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 252 პაციენტს, ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტებით -100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო საკვები დანამატით - მომართვის შემთხვევაში 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზრდის ჰორმონით- მომართვის შემთხვევაში 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ბიოლოგიურ პრეპარატებს უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტით -100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  დიდი თალასემიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან რკინის შემბოჭავი პრეპარატებით - მომართვის შემთხვევაში -100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  იდიოპათიური პულმონური ფიბროზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან პირფენიდონით - მომართვის შემთხვევაში -100% რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით.

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.

- 2018 წლის მანძილზე სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ მართვაში არსებული 219 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 807,000-მდე გამოძახების შესრულება. აღნიშნული რიცხვი ასევე მოიცავს ქალაქ ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების გამოძახებათა რაოდენობას, 2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის # 592 დადგენილების მე-18,2 დანართის შესაბამისად.

- გარდა „2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილებით განსაზღვრული სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადების სავალდებულო რაოდენობისა, სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით მოხდა დაბა გუდაურში- 2 ბრიგადის დამატება, ბაკურიანში-3 ბრიგადის, მესტიაში-1 ბრიგადის, კურორტ გოდერძიში კი-1 ბრიგადის განთავსება სამთო-სათხილამურო კურორტების სპეციფიკაციიდან გამომდინარე, ტრავმების შემთხვევების პირობებში, მოხდა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენა,  ხოლო ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით მოხდა ქობულეთში- 1 ბრიგადის და ბაკურიანში -1 ბრიგადის დამატება.

- პროგრამის ფარგლებში მოხდა შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისაგან შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა ქალაქ ბათუმის მოსახლეობისათვის სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების მისაწოდებლად.

- 2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს    მთავრობის 2017 წლის 27 დეკემბრის N592 დადგენილებით განსაზღვრული სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადების სავალდებულო რაოდენობისა, მოხდა თითო-თითო ბრიგადის (ექიმი, ექთანი) დამატება ანაკლიისა და შაორის მომავლის ბანაკებში,  ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ტერიტორიასა, სოფელ ომალოსა და სოფელ მანავში, ასევე 2018 წლის 22 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით "Check in Georgia"-ს მხარდაჭერით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში მუსიკალურ ფესტივალ "Anaklia ECHO WAVE"ის   სამოქმედო ტერიტორიაზე იმყოფებოდა 1 დამატებით ბრიგადა და დამატებით 3 ექიმი და 3 ექთანი.

- 2017 წლის ივნისის თვიდან, სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრად გარდაქმნის შედეგად (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 აპრილის სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის რეორგანიზაციისა და სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრად გარდაქმნის შესახებ) ცენტრს დაევალა სახელმწიფო რეფერალური დახმარების პროგრამის განხორციელება. ცენტრი პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს ჯამურად  გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 17 300 მდე, აქედან ცენტრის მართვაში არსებული მუდმივი 12 (1 რეზერვი) (2017 წლიდან ცენტრის მფლობელობაში მხოლოდ 4 მანქანა იყო,  წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ხდებოდა რეანიმობილების დამატება) ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა  4 850 მდე გამოძახება.

- ასევე 2018 წლის 1 აგვისტოდან ცენტრის ყველა სერტიფიცირებულ თანამშრომელს ხელფასი 30%-ით გაეზარდა. 2014 წელთან შედარებით, პერსონალის საშუალო ანაზღაურება 127%-ით გაიზრდა. აღნიშნული შრომის ანაზღაურების მატება სტიმულს მისცემს თანამშრომლებს კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და შესაბამისად საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გახდის ხელმისაწვდომს , ერთნაირ და მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

- 2018 წელს ახალციხის, ბორჯომის, ჩოხატაურის, ქობულეთის, სამტრედიის, საჩხერის, ბაღდათის და ფოთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონულ სამსახურებს ახალი შენობები გადაეცათ. ახალ შენობაში პერსონალის მუშაობისა და მოსვენებისთვის ყველა პირობაა უზრუნველყოფილი. ცენტრი აღჭურვილია საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ინვენტარით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის განსათავსებლად, შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპეციალური სივრცეა მოწყობილი.

- პროგრამის ფარგლებში,  ცენტრის მიერ გატარებული შესაბამისი ღონისძიების შედეგად, მოხდა: სამედიცინო ბრიგადების მედიკამენტებით, სამედიცინო სახარჯი მასალითა და უნიფორმებით უზრუნველყოფა, სასწრაფოს ავტომობილების საწვავ/საპოხი მასალით, სათადარიგო ნაწილებითა და მათი მუშა მდგომარეობაში ყოფნისათვის საჭირო შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა,  ბრიგადის წევრთა შრომის ანაზღაურების გაცემა, ქალაქ ბათუმში მოსახლეობისათვის სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების მისაწოდებლად შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისაგან შესაბამისი მომსაუხრების შესყიდვა და სხვა საჭირო ქმედებების გატარება, რის შედეგადაც სააგნარიშო წლის მანძილზე  ცენტრის მართვაში არსებული რაიონული სამსახურებისა და სამედიცინო ბრიგადების ფუნქციონირება ხდებოდა შეუფერხებლად, უწყვეტ რეჟიმში.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- შესრულებული გამოძახებების  საერთო რაოდენობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- შესრულებულია ყველა პროგრამული გამოძახება.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21.0 ათასამდე შემთხვევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების სამედიცინო ტრანსპორტირება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეფერალურ შემთხვევებში პროგრამის ფარგლებში სრულად უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების სამედიცინო ტრანსპორტირება.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილია ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილი იყო ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ სსდ ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. წლიურად შესრულებული 700,000-მდე გამოძახება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს ჯამურად  გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 17 300 მდე; დაფიქსირდა ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი.

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, რიგი ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე, გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის;

- პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო   1 211 სოფლის ექიმი  (1 ექიმის ვაკანსია აჭარაში, 1 ქვემო ქართლში, 1 გურიაში) და  1 448 ექთანი (1 ვაკანსია რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი, 1 კახეთი, 1 სამეგრელო); პროვაიდერების ჩათვლით: 1 282 ექიმი და 1 545 ექთანი (საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის ფარგლებში). პროვაიდერების მიერ დაკონტრაქტებულია 71 ექიმი და 97 ექთანი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სოფლის ექიმთან მიმართვები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში შეფასების მაჩვენებლების ზრდის თვალსაზრისით თვალსაჩინო გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა, თუმცა სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შედეგები.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით; სოფლის ექიმები უზრუნველყოფილნი არიან ექიმის ჩანთით (პირველადად) და სამედიცინო დოკუმენტაციით; ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 3.9;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის ~6-ს შეადგენს. საქართველოში უკანასკნელი ორი დეკადის განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -  შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -  ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 10.5 ათასამდე ბენეფიციარს.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი შემთხვევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა  15,1  ათასზე მეტი შემთხვევა.

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 18.1 ათასზე მეტი წვევამდელი. მათ შორის, ამბულატორიული კომპონენტით ისარგებლა 17.0 ათასამდე ბენეფიციარმა, ხოლო დამატებითი კვლევების კომპონენტით 1 195 პირმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 17.0 ათასამდე წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში დამატებითი კვლევების კომპონენტით გამოკვლეულ იქნა 1 195 წვევამდელი (საჭიროების მქონე პირთა 100%).

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (35 03 03 11)

განმახორციელებელი:

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

- გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა და ფილტვის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფილის პროგრამით ისარგებლა  29 483 პირმა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ძირითადი არაგადამდები დაავადებების მკურნალობისათვის საჭირო  მედიკამენტებზე, 80%-იანი ხელმისაწვდომობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- გაიზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა განსაზღვრულ მედიკამენტებზე ბენეფიციარებისათვის. კერძოდ, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირებისათვის, რომლებზეც მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მომსახურების ღირებულების გადახდა მედიკამენტ(ებ)ის თითოეული გატანისას, გატანილი მედიკამენტ(ებ)ის ღირებულების 10%-ის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 0,05 (5 თეთრი) ლარისა და არაუმეტეს 1 (ერთი) ლარისა, ხოლო საპენსიო ასაკის მოსახლეობის (ქალი - 60 წლიდან, მამაკაცი - 65 წლიდან), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისა და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის, ასევე პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული პირებისათვის გათვალისწინებულია თანაგახადა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტის  საბაზრო  ღირებულების  50%-ს.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში შესყიდულია გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების,  ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა, ასევე პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო მედიკამენტები დადგენილი სიის მიხედვით.

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

- 2018 წლის დასაწყისში განხორციელდა მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებისათვის საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების 27 მაძიებლის დაფინანსება. 2018 წლის  ბოლოს დასრულდა 17 მაძიებლის დიპლომისშემდგომი განათლება და  პროგრამაში ჩართული დარჩა 10 მაძიებელი;

- განახლდა ბაზები და დამუშავდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია, ასევე სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში, კერძოდ: „ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია“, „გადაუდებელი მედიცინა“, „ენდოკრინოლოგია“, „კარდიოლოგია“, „ლაბორატორიული მედიცინა“, „ნევროლოგია“, „რადიოლოგია“, „ორთოპედია-ტრავმატოლოგია“, „ფსიქიატრია“, „თერაპიული სტომატოლოგია“;

- ერთიან დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მაღალი შეფასების მქონე 9 საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა მიიღო ფინანსური მხარდაჭერა (თითოეულმა მაძიებელმა 2 200 ლარის ოდენობით).

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში ექიმთა დეფიციტი შემცირებულია;

- სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები 2018 წლის საშემოდგო სესიაზე გახლებული ტესტებით ჩატარდა 16 საექიმო სპეციალობაში (მათგან, 2017 წელს განახლდა ტესტები 6 საექიმო სპეციალობაში, 2018 წელს - 10 საექიმო სპეციალობაში);

- ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდები 2018 წელს (პროფილით - „მედიცინა“, „სტომატოლოგია“) ჩატარდა განახლებული ტესტ-კითხვარებით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 28;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფილია დიპლომშემდგომი სამედიცინო განათლება;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და  „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული საკადრო დეფიციტის შემცირება; ექიმთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება უზრუნველყოფილია; ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება უზრუნველყოფილია.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:

- საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა მხრიდან არ არის მზაობა, დასაქმდნენ მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და  „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში, რაც ქმნის პრობლემებს მათი პროგრამაში ჩართვის კუთხით.

- პროგრამის ფარგლებში 2017 წლიდან დაემატა ახალი კომპონენტები: სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება. ამასთან, სასერტიფიკაციო ტესტ-კითხვარების რაოდენობა 2017 წელს განისაზღვრა 6 საექიმო სპეციალობით, 2018 წელს - 10 საექიმო სპეციალობით. 2019 წელს დაგეგმილია სასერტიფიკაციო ტესტ-კითხვარების განახლება 20 საექიმო სპეციალობაში.

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 04 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 25 000.0 | 24 617.0 | 23 300.9 | 94.7% | 0.0 |

- დაფინანსდა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ლანჩხუთის სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო რენტგენოგრაფიული სისტემის შესყიდვა;

- სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის შესყიდულ იქნა სპეციალიზებული ფორმები (ფეხსაცმელი), 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში განხორციელდა ახალი ოფისების აღჭურვა საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით, ხოლო 16 ქვედანაყოფში განხორციელდა აღჭურვა ავეჯით. ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა სპეციალიზირებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები (12 ერთეული მაღალი გამავლობის, 7 ერთეული რეანიმობილი, 17 ერთეული მიკროავტობუსის ტიპის) და 2 რეანიმობილის ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა;

- შესყიდულ იქნა სამედიცინო მოწყობილობები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტისა და საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის;

- განხორციელდა აზომვითი ნახაზების შედგენა/დაზუსტების მომსახურების შესყიდვა (სსიპ –  ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მიწის ნაკვეთის გამიჯვნისა და საკადასტრო რუკის განახლება, ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიისა და სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ გაერთიანებული  საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შედგენა და შენობა-ნაგებობის დატანა, სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე-ქ. თბილისი, ხეხილსანერგე მეურნეობის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის და ტოპოგრაფიული რუკის შედგენა);

- განხორციელდა შპს „დმანისის ცენტრალური საავადმყოფოს“ ქონების (მოძრავი და უძრავი) გამოსყიდვა და შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა;

- დაფინანსდა ზუგდიდის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივ) და სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების განაცხადის საფასური;

- სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს საიჯარო გადასახადის გადახდა და განხორციელდა ცენტრის დაფინანსება საჭირო სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის მიზნით;

- საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების (სენაკი, ხაშური, წყალტუბო,ზუგდიდი, თეთრიწყარო, ჩოხატაური, ხონი, თერჯოლა, ახალციხე, წალენჯიხა, დუშეთი, მესტია) სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის  შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა/მოწყობილობები, საოფისე ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა;

- განხორციელდა სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის ("დატა-ცენტრის") ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის ("დატა ცენტრის") მოწყობის შესყიდვა;

- განხორციელდა NordDRG-ის გამოყენების უფლების ლიცენზიისა და NordDRG Grouper-პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდა;

- დაფინანსდა შპს "აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო“ გათბობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოების განხორციელებისათვის.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:

- რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო  დაწესებულებები.

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

- უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

- განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მეშნებლობა და აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით)- 100%; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა- 100%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები;

მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით, კერძოდ: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა - 95%; სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობების, საოფისე ავეჯისა და საოჯახო ტექნიკის შესყიდვა - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების შესყიდვა; სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის“) ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის“) მოწყობა - 100%.

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება) დაფინანსდა 95%-ით ნაცვლად 100%-სა. ცდომილება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დაგვიანებით შესრულების შედეგად.

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა | წლიური საკასო შესრულება | საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 05 | შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა | 3 700.0 | 3 512.2 | 3 287.1 | 93.6% | 0.0 |
| 35 05 02 | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება | 700.0 | 512.2 | 479.2 | 93.6% | 0.0 |
| 35 05 03 | შრომის პირობების ინსპექტირება | 910.0 | 910.0 | 724.1 | 79.6% | 0.0 |
| 35 05 04 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება | 2 090.0 | 2 090.0 | 2 083.8 | 99.7% | 0.0 |

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში (www.worknet.gov.ge) ვებპორტალზე რეგისტრაცია გაიარა 80.5 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა. 782 დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 8 932 თავისუფალი სამუშაო ადგილი;

- შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი კონსულტირებები.

- ჯგუფურ კონსულტირებაში მონაწილეობა მიიღო 1 744-მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 1 168, ახალგაზრდა - 670, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 1 205, იძულებით გადაადგილებული პირი - 161, შშმ პირი- 61;

- ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 16.3 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 9 266, ახალგაზრდა -4 113, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 8 664, იძულებით გადაადგილებული პირი - 1 995, შშმ პირი- 474;

- საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 483 მაძიებელი;

- სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტების მიერ კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა თბილისსა და საქართველოს ხუთ რეგიონში.

- ინდივიდუალური პროფესიული კონსულტირება ჯამში გაეწია 530 ბენეფიციარს მათ შორის: ქალი -365, ახალგაზრდა - 295, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 259, იძულებით გადაადგილებული პირი - 53;

- ჯგუფური პროფესიული კონსულტირება გაეწია 333 ბენეფიციარს. მათ შორის: ქალი - 207, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 65, იძულებით გადაადგილებული პირი - 69;

- დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 341 ვაკანსია შშმ პირთათვის. მხარდაჭერითი მომსახურება გაეწია 274 შშმ პირს (თბილისი - 93, რეგიონი - 181). აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში დასაქმდა 35 შშმ პირი (თბილისი - 3, რეგიონი - 32);

- დასაქმების კონსულტანტების მხარდაჭერით, სუბსიდირების კომპონენტში ჩაერთო 15 დამსაქმებელი და 26 ბენეფიციარი, მათ შორის 23 შშმ პირი. 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირების კომპონენტში ჩართული ბენეფიციარებიდან, 2018 წელს დასაქმდა 15 შშმ პირი (თბილისი - 6, რეგიონი - 9);

- ჩატარდა 12 დასაქმების ფორუმი, ფორუმებში მონაწილეობა მიიღო სულ 234-მა დამსაქმებელმა და 2 317-მა სამუშაოს მაძიებელმა;

- შრომის პირობების ინსპექტირების პროგრამის ფარგლებში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 224კომპანია/ობიექტი, გამოვლენილ დარღვევებზე კი გაიცა 1757 რეკომენდაცია;

- იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის წესის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შემოწმდა 154 კომპანია გეგმიურად, ხოლო 2 კომპანია არაგეგმიურად;

- სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა ქალაქ თბილისში და 16 მუნიციპალურ ერთეულში ორ ეტაპად. დარეგისტრირდა სულ 2908 სამუშაოს მაძიებელი:

- პირველ ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 41 პროფესიული სასწავლებელი (15 -სახელმწიფო კოლეჯი, 26 -კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 2 347 სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩართული იყო 187 იძულებით გადაადგილებული პირი, 384 სოციალურად დაუცველი პირი, 23 ყოფილი პატიმარი, 1 პრობაციონერი და 72 შშმ პირი;

- მეორე ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 27 პროფესიული სასწავლებელი (10 -სახელმწიფო კოლეჯი, 17 -კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 561-მა სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩართული იყო 38 იძულებით გადაადგილებული პირი, 157 სოციალურად დაუცველი პირი, 8 ყოფილი პატიმარი და 23 შშმ პირი;

- სულ პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსი წარმატებით დაასრულა 2 574-მა სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის, რეგიონებში - 1381-მა.

- კვალიფიკაციის ამაღლების (სტაჟირების) კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 44 ორგანიზაცია, მათ შორის თბილისში - 10, ხოლო რეგიონებში -34. სტაჟიორად დარეგისტრირდა 193 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 35, იძულებით გადაადგილებული პირი - 11. დღეის მდგომარეობით (სტაჟირების) კომპონენტის ფარგლებში უკვე დასაქმებულია 79 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 12 შშმ პირი (ქალი-50 (64.1%), კაცი-28 (35.9%).

- ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შედეგად 2018 წელს დასაქმებულია 1 888 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 99 შშმ პირი.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული  ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა;

- ამაღლებულია შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე, ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება;

- მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები;

- გაზრდილია რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა;

- შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- უზრუნველყოფილია შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების (უკუკავშირი და ანალიზი) გამართული ფუნქციონიება. ასევე განხორციელდა სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები. დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია;

- ჩატარებულია კონფერენცია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებსა და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.

- უზრუნველყოფილია შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა, არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა, შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება;

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პორგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებულია რეკომენდაციების რაოდენობა 250;

მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 კომპანია/ობიექტი და მომზადდა 1757 რეკომენდაცია.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2 000;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500-2000 (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020  წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი);

მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 2 574 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020  წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში 1381).

ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

- 2018 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 ობიექტი. თითო ობიექტზე საშუალოდ გამოვლინდა 7-8 შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების კანონმდებლობასთან შეუსაბამობა/კანონმდებლობის დარღვევა, შესაბამისად თითო ობიექტზე გაიცა 7-8 რეკომენდაცია, რის საფუძველზეც 2018 წელს ჯამურად გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობამ შეადგინა 1757.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2018 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტის პრიორიტეტი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო;

- ტერიტორიული ორგანოები.

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | # წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა; # წლიური # სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული # გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა; წლიური საკასო შესრულება; საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში; საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). |
| --- | --- | --- |
| 34 01 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა | 12 020.0 | 11 446.6 | 11 698.8 | 102.2% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეძენილ იქნა 122 საცხოვრებელი სახლი. ასევე, სტიქიით დაზარალებული 20 ოჯახი უზრუნვეყოფილი იქნა საკომპენსაციო თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50,0 ათასი ლარის ოდენობით);

- „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში 5 არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტები (6 რეგიონალურ მიმართულებაზე) (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა 175 სოციალური პროექტი, ასევე, სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით უზრუნვეყოფილი იქნა 40 ბენეფიციარი,  დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნა 21 დაბრუნებული მიგრანტი და პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში სულ ჩაერთო და დაფინანსდა 9 ბენეფიციარი;

- „საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცდა 2018 წლის მაისში, რომელიც შემდგომ დასამტკიცებლად გაიგზავნა საქართველოს პრემიერ მინისტრთან. თუმცა 2018 წლის ზაფხულში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების გამო,  „საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ საკითხი და არსებული ბიუჯეტი გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ხოლო 2018 წლის 14 დეკემბერს სქართველოს კანონში „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ შეტანილი ცვლილებით, საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებად განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. აღნიშნული ცვლილებით ამავე სამინისტროს დაევალა საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მათი ამ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა საცხოვრებელი სახლებითა და საკომპენსაციო თანხებით;

- „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). დაფინანსდა სოციალური პროექტები. ბენეფიციარები უზრუნვეყოფილი იქნენ სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით, ასევე, დროებითი საცხოვრებლით.

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - 200 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 245 დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწია სხვადასხვა სახის მომსახურება.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - გაიხსნა ინტეგრაციის ცენტრი, სადაც საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პროგრამა არ განხორციელდა ვინაიდან 2018 წლის 14 დეკემბერს „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე და შესაბამისად, ასიგნებების განკარვაზე  პასუხისმგებელ უწყებად განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 4000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 90 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნა 16 ოჯახი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი -  საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით). მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ეკომიგრანტთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი იყო 90 სახლის შეძენა, 2 250 000 ლარის ფარგლებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 122 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით). მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა 66 სახლი. რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 1 625 000 ათასი ლარი.

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | # წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა; # წლიური # სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული # გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა; წლიური საკასო შესრულება; # საკასო # შესრულების # % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან # მიმართებაში. | # საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 02 | # განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 127 645.0 | 121 347.6 | 121 208.6 | 99.9% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- მიმდინარეობდა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2017-2018 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 1531 ოჯახს;

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:

- მიმდინარეობდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში და ახალაშენებულ კორპუსებში ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის, წყლის, სანიაღვრე და სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობის და სახურავის გადახურვის სამუშაოები;

- ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 709 საცხოვრებელი სახლი.

- განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 110 ბინის გამოსყიდვა;

- ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 65 ობიექტს;

- სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 11 430 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 456 ოჯახს - საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე);

- დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა ქ. თბილისში,   ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში, რუსთავის გზატკეცილი N18-22, ვაზისუბნის დასახლება IV მიკრო/რაიონი პატარაძის ქუჩაზე, დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. N76-ში, ქ. თბილისი, შოთა ნადირაშვილის ქ. N22, N34, N36-ში, ქ. თბილისი, ალეკო გობრონიძის ქ. N11-ში და ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქუჩა N7 და N9-ში მდებარე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში.

- მიმდინარეობს მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა ქ. თბილისში, ქ. ხაშურში, ქ.მარნეულში და ქ. ქუთაისში.

- გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 581 ოჯახი (ქ. თბილისში ნგრევადი და სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტებიდან - 180 ოჯახი, ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქ. N7-ში - 240 ოჯახი, გორის რაიონის მუნიციპალიტეტში - 34 ოჯახი, ქ. ქუთაისში - 52 ოჯახი, მარნეულში - 21 ოჯახი, ანაკლიაში - 14 ოჯახი, ვაზიანის სამხედრო დასახლებაში (კორპ. N6) – 40 ოჯახი);

- დასრულდა ქ. სამტრედიაში, რესპუბლიკის ქ. N86-ში (ყოფ. საავადმყოფოს შენობა, სამი კორპუსი) მდებარე შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  დიდი დიღმის IV მ/რ-ში 22-ე კორპ. მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტის სახურავის გადახურვის სამუშაოები, ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტში ბუნებრივი აირის აფეთქების შედეგად დაზიანებული ექვსი საცხოვრებელი ბინის სარემონტო სამუშაოები.

- მიმდინარეობდა ქ. თბილისში, წყალსადენის ქ. N7-ში მდებარე, დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე, გორის რაიონში მდებარე დევნილთა ჩასახლებებში არსებული საცხოვრებელი ფართების იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. თბილისში, კონსტიტუციის ქ. N6, ჩუბინაშვილის ქ. N52, თვალჭრელიძის მე-3 შესახვევი N7-ში, ბორჯომის ქ. N8/10-ში სახურავის რეაბილიტაცია. დ. აღმაშენებლის გამზ. N21-ში რბილი და ქანობიანი სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია,  ქ. სამტრედიაში, ვაჟა-ფშაველას ქ. N25-ში სახურავისა და წყალ/კანალიზაციის რეაბილიტაცია, ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის, გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში გადაცემული კოტეჯების იატაკების აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოები;

- განხორციელდა ქ. თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა.

- ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 27 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;

- გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, განხორციელდა ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;

- გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში დაკმაყოფილდა 581 ოჯახი (ქ. თბილისში - 180 ბინა, დაბა ვაზიანი - 40 ბინა, ზუგდიდი 240, გორი - 34, ქუთაისი - 52, ანაკლია - 14, მარნეული - 21).

- იპოთეკური ვალდებულების მქონე 116 დევნილ ოჯახს გაეწია ფულადი (სესხის დაფარვა) დახმარება.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;

- დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ხორციელდებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა;

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად:

- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მენაშენეებისაგან და ჩინური კომპანია „ჰუალინგ ჯგუფისგან“ ახლადაშენებულ კორპუსებში - საცხოვრებელი ბინები;

- განხორციელდა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების გამოსყიდვა;

- მიმდინარეობდა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში ბინების გადაცემა.

- იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება.

- დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა;

- მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

- ფულადი დახმარება გაეწია იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც ჰქონდათ იპოთეკური ვალდებულებები (ოჯახზე 20.0 ათასი ლარის ფარგლებში, ირიცხებოდა შესაბამის ბანკში).

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 10-მდე ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - მოხდა 7 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და მათი რეაბილიტაცია.

2.საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 1072 ოჯახს;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცემა დევნილთა 1230- მდე ოჯახს;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 581 ოჯახს;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 47.2%. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში, რომლებიც დასრულდა საანგარიშო პერიოდის IV კვარტალში, საცხოვრებელი ბინა  დევნილ ოჯახებს გადაეცემა 2019 წელს.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - 253 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 201 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა.

4.საბაზისო მაჩვენებელი - 550 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 630 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დაგეგმილი იყო კერძო საკუთრებაში არსებული 250 სახლის/ბინის შესყიდვა საქართველოს რეგიონებში, 5 000 000 ლარის ფარგლებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 709 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა კერძო საკუთრებაში არსებული 497 სახლი/ბინა, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 10 447 315  ლარი;

5.საბაზისო მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებისაგან გამოსყიდვა და 110 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

6.საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 116 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება;

7.საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 50 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 27 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 27%. ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტზე ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას სამინისტრო ახორციელებდა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებული განსხვავება გამოწვეულია ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობის გამო. ღონისძიების განსახორციელებლად დამტკიცებული ასიგნებები მიიმართა სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამებისა და ღონისძიებების განსახორციელებლად.

8.საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 12 886 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება;

9.საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 170 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 65 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 32.5%, ღონისძიება სრულად ვერ განხორციელდა დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაბალი მომართვიანობის გამო. თანხები მიიმართა ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების შესაძენად.

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)

პროგრამის განმახორციელებელი:

- სსიპ -  საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

ათასი ლარი

| პროგრამული კოდი | დასახელება | # წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა; # წლიური # სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული # გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა; წლიური საკასო შესრულება; საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში. | საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 03 | # საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა | 685.0 | 565.2 | 583.5 | 103,2% | 0.0 |

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

- ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც:

- ჩატარდა 10 საინფორმაციო შეხვედრა კოდაში, ზუგდიდში, მარნეულში, ქუთაისში, წეროვანის და კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებაში;

- 5000 - მდე დევნილ ოჯახს პირადად გააცნეს მოხალისეებმა სამოქმედო გეგმაში შესული საარსებო წყაროების პროგრამები;

- ჩატარდა 2 საარსებო წყაროების ფორუმი;

- გაიგზავნა 2 მილიონზე მეტი მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის, განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის, მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის, კოოპერატივების შექმნისა და განვითარების პროგრამის და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრაციის დაწყების შესახებ;

- დაიბეჭდა საარსებო წყაროებთ უზრუნველყოფის სააგენტოს პროგრამების შესახებ 5 000 ცალი ფლაერი. სააგენტოს პროგრამების განაცხადის და მონიტორინგის ფორმები 2600 ცალი, 6 000 საინფორმაციო ბროშურა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;

- კარდაკარის პრინციპით, გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტოს პროგრამის შესახებ გორის, კასპის, ქარელის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში.

- „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილდა 363 განმცხადებელი, ხოლო უარი ეთქვა 35 განმცხადებელს კრიტერიუმებთან შეუსაბამობის გამო.

- დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ახალი განსახლების ადგილებზე ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და შემოსავლის შექმნის/გაუმჯობესების მიზნით გრანტი/სუბსიდია გაიცა 79 დევნილ ბენეფიციარზე.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

- ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია;

- განხორციელდა „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა თვითდასაქმების ხელშეწყობას მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით.

- სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული დევნილებს  აუნაზღაურდათ ტრანსპორტირების ხარჯი;

- შეიქმნა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“;

- შეიქმნა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა“ .

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1.საბაზისო მაჩვენებელი -

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო წყაროებით;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს სააგენტომ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (USAID & GIZ), რომლებთან ერთადაც განახორციელა ორი პროგრამა. სააგენტომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ “ზრდა საქართველოში“ (შემდგომში - ზრდა) ერთად განახორციელა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“, რომლის ფარგლებში 15 ოჯახისთვის (შინამეურნეობის 45 წევრი) მოეწყო 240 კვ.მ. ზომის სასათბურე მეურნეობები. სააგენტომ „ზრდასთან“ თანამშრომლობით პროგრამის ბიუჯეტი გააორმაგა. ასევე, 2018 წელს სააგენტომ ორგანიზაცია „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ ერთად განახორციელა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დევნილებმა, რომლებიც ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, მათი საქმიანობის გაფართოების, გაუმჯობესების, გადაიარაღების მიზნით მიიღეს მხარდაჭერა არანაკლებ 7 500 ლარისა და არაუმეტეს 10 000 ლარის ფარგლებში, იმ პირობით, რომ დაასაქმებენ ადგილობრივ მინიმუმ ერთ მოწყვლად პირს. საერთო ჯამში მხარდაჭერა მიიღო 20-მა მეწარმე სუბიექტმა. ასევე, პროგრამის მოთხოვნის შესაბამისად, დამატებით მინიმუმ ერთი მოწყვლადი პირის დასაქმებით, დაფინანსებული ბენეფიციარების გარდა, საარსებო წყარო შეექმნა დამატებით მინიმუმ 20 ოჯახს.

ასევე, სააგენტომ განახორციელა „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“, რომლის ფარგლებში, სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და  კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრებულ დევნილებს თვითდასაქმების მიზნით გადაეცემათ სახელობო იარაღები. პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ლარი. შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური განაცხადის შევსება. დაფინანსების ოდენობაც განმცხადებელთა პროპორციულად იცვლება. ჯგუფური განაცხადი უნდა შედგებოდეს მაქსიმუმ სამი დევნილისგან. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს მხარდაჭერა მიიღო 44-მა განმცხადებელმა (შინამეურნეობის 154 წევრი).

2. საბაზისო მაჩვენებელი - 300 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500-მდე იძულებით გადაადგილებული პირს აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - სააგენტომ განახორციელა „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა“, რომელსაც სააგენტო 2016 წლიდან ახორციელებს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, დევნილებს, რომლებიც სწავლობენ პროფესიულ პროგრამებზე უნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. 2018 წლის ბოლომდე, პროგრამით ისარგებლა 363 დევნილმა.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 72,6%.

დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის, არსებული განსხვავება  განაპირობა პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილ სტუდენტთა მომართვიანობის დაბალმა დონემ, რომელთაც ესაჭიროებათ ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება.

235 განმცხადებლის განაცხადის განხილვა დასრულდება 2018 წელს.

3.საბაზისო მაჩვენებელი - მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 230 000  პირი, რომელთაგანაც 40% ქალია;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნება 170 000 პირი;

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ.