ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -  აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 31 05 03).

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი -  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“

ქვეპროგრამის  მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა,  კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდა სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტომ განახორციელა სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსაება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები:

აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;

ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება;

მიღწეული საბოლოო შედეგები:

პროექტში  ჩართულია ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია, რითაც ხელი შეეწყო სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას. ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, შესაბამისად უფრო მეტი ფერმერის რისკები იქნა დაზღვეული.

საბაზისო მაჩვენებელი:

2014-2017 წლებში სულ გაიცა 68,879 -მდე პოლისი, დაზღვეული მიწის ფართობია 59,856 ჰა.

მიზნობრივი მაჩვენებელი:

20,000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაზღვევა. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: *********.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

საანგარიშო პერიოდში (01.01.2018-31.12.2018) გაიცა 12,574 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს 85,781,348 ლარს, სააგენტოს გადასახდელი პრემიის წილი 4,474,889 ლარს. დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 11,557 ჰექტარს. მათ შორის სოფლის განვითარების  2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: *****, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა ***** ათასი ლარი;

2014-2017 წლებში აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში გაიცა 68,879 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 465,585,047 ლარი, სააგენტოს გადახდილი პრემიის წილი 29,379,574 ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა -  59,856 ჰა-ი. ანაზღაურებული ზარალის ოდენობამ - 29,697,203 ლარი.

განმარტება:

დაზღვეული ფართობის ოდენობის შემცირება გამოიწვია შემდეგმა გარემოებამ: 2018 წლის აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში გაიცემოდა სადაზღვევო პოლისი მხოლოდ ისეთი მიწის ნაკვეთ(ებ)ის დასაზღვევად, რომელ(ებ)იც რეგისტრირებული იყო სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. აღნიშნული შეზღუდვა წინა წლების პროექტში არ იყო განსაზღვრული. დაზღვევის მსურველების უმეტესობას მიწის ნაკვეთები რეგისტრირებული არ ჰქონდათ.