იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ანაგრიში

| # თავი 1: მართვის ინსტიტუციური მექანიზმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. კოორდინაციის, მენეჯმენტისა და მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) უწყებათაშორისი კომიტეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| სამოქმედო გეგმის განხორციელების სტრატეგიული მართვა და მონიტორინგი | 1.უწყებათაშორისი კომიტეტის მიერ სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესის მართვა და მონიტორინგი | წელიწადში უწყებათაშორისი კომიტეტის მინიმუმ 2 შეხვედრა | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: II, IV კვარტლები | აქტივობის შესრულება გათვალისწინებულია მეორე კვარტალში | გაიგზავნა წერილები პარტნიორ უწყებებში წარმომადგენელთა ნომინირების მოთხოვნით. | შედგა სამუშაო შეხვედრები შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან |  |
|  | 2.სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით უწყებათაშორისი კომიტეტის მიერ სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება, საჭიროებისამებრ | უწყებათაშორისი კომიტეტის შეხვედრის ოქმები | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: II, IV კვარტლები | აქტივობის შესრულება გათვალისწინებულია მეორე კვარტალში | გაიგზავნა წერილები პარტნიორ უწყებებში წარმომადგენელთა ნომინირების მოთხოვნით. | შედგა სამუშაო შეხვედრები შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან |  |
| ბ) სამეთვალყურეო საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელება | სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება, საჭიროებისამებრ და უწყებათაშორისი კომიტეტის სხდომაზე წარდგენა | სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმები, სადაც ასახულია რეკომენდაციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: II, IV კვარტლები | აქტივობის შესრულება გათვალისწინებულია მეორე კვარტალში | სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა არ შემდგარა. | სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრა არ შემდგარა. |  |
| გ) სამოქმედო გეგმის გადახედვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| საჭიროებისამებრ სამოქმედო გეგმის განახლება | დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, სამოქმედო გეგმის გადახედვა | წელიწადში მინიმუმ ერთი შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან | - | 2018: IV კვარტალი; 2019: IV კვარტალი | აქტივობის შესრულება გათვალისწინებულია მეოთხე კვარტალში | სამოქმედო გეგმის გადახედვა გათვალისწინებულია მეოთხე კვარტალში | სამოქმედო გეგმის გადახედვა გათვალისწინებულია მეოთხე კვარტალში |  |
| დ) ინფორმაციისა და მართვის სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინსტიტუციური მონაცემთა ბაზის ეფექტური ფუნქციონირება | 1. სააგენტოს ვებ- გვერდზე საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა | მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია სააგენტოს ვებ-გვერდზე | - | 2018: I - IV კვარტლები; 2019: I - IV კვარტლები | სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებულია საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია. | სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებულია საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია. | სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებულია საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია. |  |
|  | 2. საარსებო წყაროების პროგრამებისა და მიზანმიმართული ინტერვენციების დასაგეგმად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვება, მონაცემების განახლება და ანალიზი | საქსტატის კვლევებზე დაყრდნობით შემუშავებულია კვლევების გეგმა; იდენტიფიცირებული კვლევები ჩატარებულია | - | 2018: I კვარტალი: შემუშავებულია კვლევების გეგმა; 2019: IV კვარტალი: იდენტიფიცირებული კვლევები ჩატარებულია | საქსტატის საყოველთაო აღწერისა და შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე განხორციელდა დევნილთა განსალხების შესახებ კვლევა; განისაზღვრა საარსებო წყაროების პროგრამების შემუშავების მიზნით ჩასატარებელი კვლევა | მოხდა მონაცემების განახლება კვლევის განხორციელების მიზნით | განხორციელდა დევნილთა შორის უმუშევრობის/შემოსავლების კვლევა |  |
|  | 3. საქსტატის კვლევების შედეგების ანალიზი | კვლევების შედეგები დამუშავებულია შემდეგი ცვლადების მიხედვით: განათლება, სოფლის მეურნეობა, მიწაზე ხელმისაწვდომობა, საარსებო წყარო/დასაქმება | - | 2018: III კვარტალი; 2019: III კვარტალი | აქტივობა განხორციელდება III კვარტალში | აქტივობა განხორციელდება III კვარტალში | მოხდა მონაცემების განახლება |  |
| ## 2. კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) საინფორმაციო კამპანიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ დევნილთა დროული და ეფექტური ინფორმირება | 1. სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, საველე ვიზიტების ფარგლებში, დევნილთა დასახლებებში საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა | წელიწადში მინიმუმ 10 საინფორმაციო შეხვედრა | - | 2018: I, II, III კვარტლები; 2019: დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს | საანგარიშო პერიოდში, ჩატარდა სამი საინფორმაციო შეხვედრა საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ სამეგრელო-ზემოსვანეთის და იმერეთის რეგიონებში. | საანგარიშო პერიოდში, ჩატარდა ხუთი საინფორმაციო შეხვედრა საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში. | პირველი და მეორე კვარტალში განხორციელდა ჯამში 8 შეხვედრა. საანგარიშო პერიოდში, საინფორმაციო შეხვედრა არ განხორციელებულა. |  |
|  | 2.მოხალისეების მიერ, საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, კარდაკარ პრინციპით, დევნილთა ინფორმირებულობა საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | წელიწადში გავრცელებულია 6,000 საინფორმაციო ბეჭდური მასალა; ინფორმირებულთა მინიმუმ 40% არის ქალი | სამინისტროს ბაზაში მითითებული დევნილთა მისამართების რეალურ საცხოვრებელთან შეუსაბამობა | 2018: I, II, IV კვარტლები; 2019: დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს | სააგენტომ შეარჩია მოხალისეები საინფორმაციო კამპანიის პირველი ეტაპისთვის, რომელთა ტრენინგი და საველე ვიზიტები II კვარტალში დაიგეგმა. | აქტივობა გადაიდო მიმდინარე სამთავრობო ცვლილებების გამო. | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია IV კვარტალში. |  |
|  | 3. საარსებო წყაროების ფორუმები მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც ერთ სივრცეში წარმოდგენილია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საარსებო წყაროების განმახორციელებელი უწყებები/სააგენტოები და ორგანიზაციები | მინიმუმ 3 საარსებო წყაროების ფორუმი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს | აქტივობა დაგეგმილია II კვარტალში | წეროვანში სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა პროფესიუ განათლების ფორუმი, სადაც მონაწილეობა მიიღო თბილისში და გორში არსებული კოლეჯების და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა. | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია IV კვარტალში. |  |
|  | 4.საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ, დევნილთათვის მოკლე ტექსტური შეტყობინებების (SMS-ების) გაგზავნა | წელიწადში გაგზავნილია 3,000,000 მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილებისთვის საარსებო წყაროების სხვადასხვა პროგრამასთან დაკავშირებით | დევნილთა ნაწილი, რომელმაც არ აცნობა სამინისტროს ტელეფონის ნომრების ცვლილება, ვერ მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს | საანგარიშო პერიოდში გაიგზავნა 100 202 მოკლეტექსტური შეტყობინება საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. | საანგარიშო პერიოდში გაიგზავნა 1 522 138 მოკლეტექსტური შეტყობინება საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. | საანგარიშო პერიოდში გაიგზავნა 154 138 მოკლეტექსტური შეტყობინება საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. |  |
|  | 5. სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლების უზრუნველყოფა ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით | სამინისტროს თითოეული ტერიტორიული ორგანოსთვის გადაცემულია 2,000 ცალი საინფორმაციო ბეჭდური მასალა, საარსებო წყაროების პროგრამებზე | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | სააგენტომ გამოაცხადა ტენდერი ბეჭდური საინფორმაციო მასალების დასაბეჭდად. | სააგენტომ უკვე დაბეჭდა 4000 ცალი ფლაერი სხვადასხვა თემაზე, რომელთა ნაწილიც გადაეცა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებს. | III კვარტალში საინფორმაციო მასალები არ დაბეჭდილა. IV კვარტალში დაგეგმილია 1000 ცალი ფლაერის და სააგენტოს 2018 წლის მუშაობის ანგარიშის დაბეჭდვა. |  |
| ბ) შიდასექტორული რეფერალური სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| სამინისტროს სერვისების ეფექტური ფუნქციონირება საარსებო პროგრამების მიმართულებით | სამინისტროს ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის, ასევე მუნიციპალიტეტებისა და სერვისების სხვა მიმწოდებლების წარმომადგენლების გადამზადება/ტრენინგი საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის თანამშრომლები არიან გადამზადებული/დატრენინგებული, საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ; მუნიციპალიტეტებისა და სერვისის მიმწოდებლების წარმომადგენლები არიან დატრენინგებული, წელიწადში მინიმუმ ერთხელ | - | 2018: I კვარტალი; 2019: I კვარტალი | სააგენტოს ცხელი ხაზისა და მისაღები ცენტრის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი საარსებო წყაროების პროგრამებთან დაკავშირებით. ჯამში დატრენინგდა 15 თანამშრომელი. | აქტივობა შესრულდა პირველ კვარტალში | აქტივობა შესრულდა პირველ კვარტალში |  |
| # თავი 2: დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. დასაქმების მომსახურება, სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასაქმების/კარიერის კონსულტირებაზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| დევნილთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა | 1. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა 7% არის დევნილი | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | სამუშაოს მაძიებელთათვის შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობისა და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფურ კონსულტირებაზე, 201 8 წლის პირველ კვარტალში დამსწრეთა რაოდენობამ საქართველოს მასშტაბით შეადგინა - 444. მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირი - 50 (11%). აქედან, ქალი - 32. | II კვარტალში დამსწრეთა რაოდენობამ საქართველოს მასშტაბით შეადგინა - 467. მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირი - 31. აქედან, ქალი - 22. | საანგარიშო პერიოდისათვის სრულ 1332-მა სამუშაოს მაძიებელმა მიიღო მონაწილეობა ჯგუფურ კონსულტირებაში, მათ შორის 124 (9,3%) დევნილია. აქედან ქალია - 78. |  |
|  | 2. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა 10% არის დევნილი | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: II, III კვარტლები; 2019: II, III კვარტლები | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია მეორე კვარტალში | სასწავლო პროცესი დაიწყო მაისის თვეში. სწავლა დაიწყო 2311 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირი - 183 (8%). აქედან, ქალი - 132. | საანგარიშო პერიოდში დასრულდა სწავლა სერტიფიცირებულია 2064 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 161 დევნილი (7,8%). ქალია 118. |  |
| ## 2. თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სახელობო იარაღებზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| დევნილების თვითდასაქმების ხელშეწყობა | სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წინასწარგანსაზღვრული პროფესიების კურსდამთავრებულ დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა, მათთვის სახელობო იარაღების გადაცემის გზით | 50-მდე დაფინანსებული ბენეფიციარი, მათ შორის 40% არის ქალი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით იდენტიფიცირებულია თვითდასაქმებადი პროფესიები | - | 2018: II კვარტალი; 2019: II კვარტალი | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია მეორე კვარტალში | საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა განაცხადების მიღება. პროფესიათა რაოდენობა 50-დან გაიზარდა 180-მდე. სამიზნე ბენეფიციართა ჯგუფი გაფართოვდა. | პროგრამის ფარგლებში შემოსულია 84 საპროექტო განაცხადი. განხორციელდა განაცხადთა დამუშავება და გამოვლინდა 50 გამარჯვებული ბენეფიციარი. განმცხადებლები ჩართული იყვნენ შერჩევის კომისიაში და ჰქონდათ საშუალება თავად წარედგინათ საკუთარი პროექტი. |  |
| # თავი 3: განათლება და გადამზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| იძულებით გადაადგილებული პირების პროფესიული მომზადება და შრომის ბაზარზე დასაქმების გაუმჯობესებული შესაძლებლობები | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა | საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულთა მინიმუმ 6% არის დევნილი | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა მოსამზადებელი სამუშაოები. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიღების გამოცხადება დაგეგმილია მეორე კვარტალში. | საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულია 155 დევნილი. მათ შორის 68 ქალია. | პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საშემოდგომო მიღება და ჩარიცხვა დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში. |  |
| პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული დევნილი სტუდენტების მხარდაჭერა | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე ყველა დევნილი სტუდენტის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე ყველა დაფინანსებული დევნილის რაოდენობა; დაფინანსებულთა 40% არის ქალი | დევნილთა მაღალი მომართვიანობის შემთხვევაში შესაძლოა ბიუჯეტის გაზრდის საჭიროება დადგეს | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | საანგარიშო პერიოდში განხილულ იქნა 235 განაცხადი. დაკმაყოფილდა 213. კრიტერიუმებთან შეუსაბამობის გამო უარი ეთქვა 22 განმცხადებელს. | ხორციელდება დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა ხარჯების ანაზღაურება. | ხორციელდება დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა ხარჯების ანაზღაურება. საშემოდგომო მიღებაზე ჩარიცხულთა განაცხადები მიიღება მეოთხე კვარტალში. |  |
| ## 2. სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დევნილთა წვდომა განათლების შესაძლებლობებზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| დევნილთა გაზრდილი საგანმანათლებლო შესაძლებლობები | სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, დევნილთა განათლების ხელშეწყობისთვის | მინიმუმ ერთი პარტნიორი საგანმანათლებლო დაწესებულება; საგანმანათლებლო შესაძლებლობა შექმნილია მინიმუმ 20 დევნილისთვის | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს | სააგენტომ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიასთან, რომლის ფარგლებშიც შეირჩა 30 დევნილი მოსწავლე. სკოლის უცხოელი პედაგოგები უფასოდ ასწავლიან შერჩეულ მოსწავლეებს ინგლისურ ენას, ხოლო სააგენტო უზრუნველყოფს მათ ტრანსპორტირებას. | საანგარიშო პერიოდში 30 - მა დევნილმა სკოლის მოსწავლემ გაიარა სამთვიანი ინგლისური ენის კურსები. მათი ტრანსპორტირება უზრუნველყო სააგენტომ. | საქმიანობა შესრულდა მეორე კვარტალში. |  |
| # თავი 4: საარსებო წყაროების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## დევნილთა ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ აგროდაზღვევის პროგრამაში დევნილთა ჩართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა მონაწილეობის გაზრდა | ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია მინიმუმ 300 დევნილი | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს სადაზღვევო კოპმანიებთან ხელშეკრულების გაფორმება. სადაზღვევო პოლისების გაცემა დაგეგმილია აპრილის თვიდან. | საანგარიშო პერიოდში დაიწყო პოლისების გაცემა. დევნილთა ჩართულობა არ დაფიქსირებულა. | საანგარიშო პერიოდში დევნილ პირებზე გაცემულია 91 სადაზღვევო პოლისი. |  |
| ბ) საარსებო წყაროების გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| დევნილთა მცირე და/ან საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა | დევნილთა მცირე და/ან საშუალო საწარმოების დაფინანსება | დაფინანსებულია დევნილთა 10 საწარმო | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს პროგრამის შემუშავება. | საანგარიშო პერიოდში დაიწყო განაცხადების მიღება პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად (AAH). პროგრამა ხორციელდება 5 მუნიციპალიტეტში: მარნეული, თეთრიწყარო, სენაკი, ფოთი, წალენჯიხა. | პროგრამის ფარგლებში შემოვიდა 67 პირველადი იდეის განაცხადი. მეორე ეტაპზე გადავიდა 46 განმცხადებელი. ბიზნეს ტრენინგებს დაესწრო 44, ხოლო ხრული ბიზნეს გეგმის განაცხადი წარმოადგინა 41-მა დევნილმა მეწარმემ. დასაფინანსებლად შერჩეულია 18. |  |
| დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერა | „სოფლად სახლის“ პროგრამის ბენეფიციარ დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების დაფინანსება | დაფინანსებულია მინიმუმ 10 პროექტი | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად შემუშავდა საგრანტო პროგრამა და გამოცხადდა განაცხადების მიღება. | საგრანტო პროექტი შეავსო 40-მა დევნილმა. განხილვის მეორე ეტაპზე გადავიდა 22. დასაფინანსებლად შეირჩა 18 განმცხადებელი. | ჩატარდა ტენდერი და გამოვლინდა კონტრაქტორი ორგანიზაცია, რომელმაც დაიწყო სასათბურე მეურნეობების მოწყობა გამარჯვებული ბენეფიციარებისათვის. |  |
| გ) დევნილების მიერ კოოპერატივების შექმნის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და კოოპერატივების შექმნის, კოოპერატივებში გაწევრიანების შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობის ზრდა | დევნილთა ინფორმირება კოოპერატივების შექმნისა და კოოპერატივებში გაწევრიანების, სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილ პროგრამებში ჩართვის პროცედურების შესახებ | წელიწადში განხორციელებულია მინიმუმ ორი საინფორმაციო ღონისძიება | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | საანგარიშო პერიოდში, წყალტუბოში, ჩატარდა ერთი საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ და დევნილ ფერმერებთან. | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია III-IV კვარტლებში. | აქტივობის განხორციელება დაგეგმილია IV კვარტალში. |  |
| დ) დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2018 წლის I კვარტლის შედეგი | 2018 წლის II კვარტლის შედეგი | 2018 წლის III კვარტლის შედეგი |  |
| მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში დევნილთა მონაწილეობის გაზრდა | მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართულთა 4% არის დევნილი | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება II კვარტალში | განხორციელდა პროგრამის მოდიფიცირება. კერძოდ, 20 000 ლარამდე გაიზარდა გასაცემი გრანტის მაქსიმალური ოდენობა. | საანგარიშო პერიოდში დამტკიცდა პროგრამა და დაიწყო პირველადი საპროექტო განაცხადების მიღება. ჯამში მიღებულია 17 395 პირველადი განაცხადი, მათ შორის 698 (4%) არის დევნილთა მიერ გაკეთებული განაცხადები. რაც შეეხება მეორე ეტაპს (გამარჯვებულ იდეებს) აღნიშნული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება დეკემბრის ბოლოს. |  |