საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

მინისტრის პირველ მოადგილეს

ქალბატონ თამარ გაბუნიას

ქალბატონო თამარ,

როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ა(ა)იპ „ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი“-ს შორის 2019 წლის 17 ივნისს გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება N0400-2019, რომლის მოქმედების ვადაც, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად განისაზღვრა 2020 წლის 17 აპრილამდე.

აღნიშნული ხელშეკრულების შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაცია აჭარისა და გურიის რეგიონში ახორციელებდა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის სარეინტეგრაციო პროგრამებს, რომლის ფარგლებშიც ხდებოდა ბენეფიციართა შერჩევა და მათთვის შესაბამისი პროექტებისა თუ საჭიროებების დაფინანსება. ბენეფიციართა ნაწილის უზრუნველყოფა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისებით უკვე განხორციელდა, ხოლო ნაწილის დაფინანსებას ვგეგმავდით ხელშეკრულების მოქმედების ვადის დასრულებამდე, 2020 წლის 17 აპრილამდე.

როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის პანდემიის გვარცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში, საქართველოში გარკვეული სახის შეზღუდვები, მათ შორის საქალაქო და საქალაქთაშორის ტრანსპორტის გადაადგილების აკრძალვა ამოქმედდა მიმდინარე წლის მარტის თვეში, ასევე ორგანიზაციების უმეტესობა იძულებული იყო გადასულიყო დისტანციურ მომსახურებაზე, ხოლო 2020 წლის 22 მარტიდან მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში, გადაადგილებასთან და საცალო თუ საბითუმო რეალიზაციის ობიექტების მუშაობასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა ხელი შეგვიშალა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში.

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, ვინაიდან მიმდინარე წლის 11 მაისიდან ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი ძირითადი შეზღუდვები უკვე მოხსნილია, შესაძლებელი გახდა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება.

შესაბამისად, მოგმართავთ თხოვნით, გაითვალისწინოთ ქვეყანაში შექმნილი ფორს-მაჟორული მდგომარეობა და 2019 წლის 17 ივნისის N004-2019 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთვის, მოგვცეთ დამატებითი ვადა 2020 წლის 17 ივნისამდე.