იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა

სარჩევი: თავი 1: მართვის ინსტიტუციური მექანიზმები 5 1. კოორდინაციის, მენეჯმენტისა და მონიტორინგის მექანიზმი 5 2. კომუნიკაცია 9 თავი 2: დასაქმების ხელშეწყობა 13 1. დასაქმების მომსახურება, სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით 13 2. თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა 15 თავი 3: განათლება და გადამზადება 16 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 16 2. სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა 17 თავი 4: საარსებო წყაროების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა 18 დევნილთა ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამებში 18 თავი 5: მონიტორინგი და შეფასება 21

პრეამბულა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში - სამინისტრო) არის წამყვანი სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა (შემდგომში - დევნილთა) საკითხებთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაზე. ამ მიზნით, სამინისტრო თანამშრომლობს დევნილთა სექტორში მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 2 თებერვლის N47 განკარგულებით დამტკიცებულ „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიას“ აქვს სამი ძირითადი მიმართულება: 1) მდგრადი გრძელვადიანი განსახლების პრობლემის გადაწყვეტა; 2) დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 3) დევნილთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების, განსახლების, საარსებო წყაროების პროგრამებსა და სხვა სახელმწიფო დახმარებების შესახებ. 2014 წლის 13 თებერვალს საქართველოს მთავრობის N257 განკარგულებით მიღებულ იქნა „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია“ (შემდგომში - სტრატეგია). სტრატეგია მიზნად ისახავს დევნილებისათვის შესაბამისი შესაძლებლობების შექმნას, იმისათვის რომ, ისინი გახდნენ ფინანსურად დამოუკიდებელნი სახელმწიფოსაგან და შესაბამისად, განვითარდნენ ეკონომიკურად, სოციალურად და ფსიქოლოგიურად, სრულფასოვანი როლი შეასრულონ საქართველოს შემდგომ განვითარებაში. სტრატეგია აღნიშნული მიზნების მიღწევას შემდეგი ამოცანების გადაჭრით გეგმავს: 1) დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სექტორის ეფექტური მართვა; 2) მონაცემების მოპოვების, ანალიზის და გავრცელების ეფექტური მექანიზმის შექმნა; 3) საარსებო წყაროების პროგრამების იდენტიფიცირება, შემუშავება და განხორციელება. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონისმე-13 მუხლის მე-3 პუნქტი ადგენს, რომ „სამინისტრო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს დევნილისათვის ამ კანონით განსაზღვრული უფლებების განხორციელებას, იღებს ზომებს მისი უსაფრთხო და ღირსეული ცხოვრებისათვის აუცილებელი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესაქმნელად“. დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებების ეფექტურად განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის N144-ე დადგენილებით შეიქმნა სსიპ „საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო“ (შემდგომში - სააგენტო). დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებისა და ინტეგრაციის მიზნით, სააგენტო, კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს და ახორციელებს დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნობრივ პროექტებსა და პროგრამებს, ასევე აფასებს მიღწეულ შედეგებს. 2017 წლის დეკემბრის თვის მონაცემებით, სამინისტროში არსებულ დევნილთა მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 278,103 დევნილი, რომელთაგან 16,3% არის პენსიონერი და 28,2% არასრულწლოვანი. ეკონომიკურად აქტიური დევნილი მოსახლეობა წარმოადგენს 68%-ს. საშუალოდ, დევნილების დასაქმების მაჩვენებელი დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით ნაკლებია. დევნილებს, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებენ დახმარებას ინტეგრაციის მიმართულებით, განსხვავებული საჭიროებები გააჩნიათ და აღნიშნული ძირითადად საარსებო წყაროებსა და განსახლებას უკავშირდება. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა) შემუშავდა სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამონაწილეობითი პროცესის საფუძველზე და შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ სამოქმედო გეგმის შემუშავების დროს მოხდა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2721 განკარგულებით დამტკიცებული „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის − დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმისა“ და სხვადასხვა კვლევის შედეგების გათვალისწინება. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად დახმარება გაეწია 3000-ზე მეტ დევნილ ბენეფიციარს. სამოქმედო გეგმის ძირითადი მიზანია დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათთვის საარსებო წყაროების შექმნა. კერძოდ, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები ორიენტირებულია დევნილთა განათლებისა და გადამზადების ხელშეწყობაზე; მათი დასაქმებისა და თვითდასაქმების მაჩვენებლის ზრდაზე; დევნილთათვის საარსებო წყაროების გრანტების მოპოვებაზე; სახელმწიფოში არსებულ საარსებო წყაროების პროგრამებში მათი ჩართულობის მაჩვენებლის ზრდაზე, რაც მიიღწევა მასშტაბური საინფორმაციო კამპანიის გზით, მათი დროული და ეფექტური ინფორმირებით. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები მორგებულია დევნილთა საჭიროებებზე და ითვალისწინებს სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესებს. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები შეესაბამება „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიას“. სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია სტრატეგიის განსახორციელებლად და მისი გადახედვა შესაძლებელი იქნება საჭიროებისამებრ ყოველწლიურად. ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს N1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი ვალდებულებები ასახულია ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში, მათ შორის, დევნილი ქალებისა და გოგონების ეკონომიკური გაძლიერება და პროფესიული განვითარება. კერძოდ, საქართველომ უნდა უზრუნველყოს დევნილი, ასევე კონფლიქტისა და ომის შედეგად დაზარალებული ქალების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ფიზიკური უსაფრთხოება; მხარი დაუჭიროს დევნილი, ასევე კონფლიქტისა და ომის შედეგად დაზარალებული ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას და ხელი შეუწყოს დევნილი, ასევე კონფლიქტისა და ომის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების პროფესიულ განათლებას. მინისტრის 2016 წლის 21 ოქტომბრის N2953 ბრძანებით მიღებულ იქნა გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც სამინისტროს ეხმარება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, განახორციელოს შესაბამისი საქმიანობა გენდერული თანასწორობის მიღწევისა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის სფეროში, როგორც სამინისტროს შიგნით, ისე ბენეფიციარებთან ურთიერთობისას. სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საარსებო წყაროების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და ხელშეწყობას. ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (შემდგომში - სსიპ-ები) და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები (შემდგომში - ა(ა)იპ-ები) უზრუნველყოფენ გეგმაში ასახული აქტივობების განხორციელებას, მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით. სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესს მართვასა და მონიტორინგს უწევს უწყებათაშორისი კომიტეტი, რომელიც იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებასთან დაკავშირებით. უწყებათაშორისი კომიტეტი შედგება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, საქართველოს ფინანსთა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრების მოადგილეებისა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისაგან. უწყებათაშორის კომიტეტს ხელმძღვანელობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი (შემდგომში - მინისტრი). სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების კოორდინაცია და შესაბამის მონაცემთა შეგროვება განხორციელდება სამინისტროსა და ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სხვა სამინისტროების მიერ. უწყებათაშორისი კომიტეტის სამდივნოს ფუნქციას ახორციელებს სსიპ „საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო“. უწყებათაშორისი კომიტეტის მუშაობის წესი მტკიცდება მინისტრის ნორმატიული აქტით, ხოლო მისი შემადგენლობა - მინისტრის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით. „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა მიმართ 2017-2018 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის, 2017 წლის 13 თებერვლის N240 განკარგულების საფუძველზე შექმნილი სამეთვალყურეო საბჭო წარმოადგენს ზემოხსენებული სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის განმახორციელებელ ორგანოს, შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, რომლებიც წარედგინება უწყებათაშორის კომიტეტს.

| # თავი 1: მართვის ინსტიტუციური მექანიზმები |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. კოორდინაციის, მენეჯმენტისა და მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) უწყებათაშორისი კომიტეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| სამოქმედო გეგმის განხორციელების სტრატეგიული მართვა და მონიტორინგი | 1.უწყებათაშორისი კომიტეტის მიერ სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესის მართვა და მონიტორინგი | წელიწადში უწყებათაშორისი კომიტეტის მინიმუმ 2 შეხვედრა | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში – სამინისტრო); სსიპ „საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო“ (შემდგომში - სააგენტო) | უწყებათაშორისი კომიტეტის წევრი უწყებები | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: II, IV კვარტლები |
|  | 2.სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით უწყებათაშორისი კომიტეტის მიერ სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება, საჭიროებისამებრ | უწყებათაშორისი კომიტეტის შეხვედრის ოქმები | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი უწყებები/ორგანიზაციები | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: II, IV კვარტლები |
| ბ) სამეთვალყურეო საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელება | სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება, საჭიროებისამებრ და უწყებათაშორისი კომიტეტის სხდომაზე წარდგენა | სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმები, სადაც ასახულია რეკომენდაციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამინისტრო და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უწყებები | სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი უწყებები/ორგანიზაციები | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: II, IV კვარტლები |
| გ) სამოქმედო გეგმის გადახედვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| საჭიროებისამებრ სამოქმედო გეგმის განახლება | დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, სამოქმედო გეგმის გადახედვა | წელიწადში მინიმუმ ერთი შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი და შესაბამისი ორგანიზაციების ბიუჯეტები | სამინისტრო | სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უწყებები, ორგანიზაციები | - | 2018: IV კვარტალი; 2019: IV კვარტალი |
| დ) ინფორმაციისა და მართვის სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინსტიტუციური მონაცემთა ბაზის ეფექტური ფუნქციონირება | 1. სააგენტოს ვებ- გვერდზე საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა | მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია სააგენტოს ვებ-გვერდზე | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | საარსებო წყაროების პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები | - | 2018: I - IV კვარტლები; 2019: I - IV კვარტლები |
|  | 2. საარსებო წყაროების პროგრამებისა და მიზანმიმართული ინტერვენციების დასაგეგმად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვება, მონაცემების განახლება და ანალიზი | საქსტატის კვლევებზე დაყრდნობით შემუშავებულია კვლევების გეგმა; იდენტიფიცირებული კვლევები ჩატარებულია | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამინისტრო | საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | - | 2018: I კვარტალი: შემუშავებულია კვლევების გეგმა; 2019: IV კვარტალი: იდენტიფიცირებული კვლევები ჩატარებულია |
|  | 3. საქსტატის კვლევების შედეგების ანალიზი | კვლევების შედეგები დამუშავებულია შემდეგი ცვლადების მიხედვით: განათლება, სოფლის მეურნეობა, მიწაზე ხელმისაწვდომობა, საარსებო წყარო/დასაქმება | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამინისტრო | საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | - | 2018: III კვარტალი; 2019: III კვარტალი |
| ## 2. კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) საინფორმაციო კამპანიები |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ დევნილთა დროული და ეფექტური ინფორმირება | 1. სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, საველე ვიზიტების ფარგლებში, დევნილთა დასახლებებში საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა | წელიწადში მინიმუმ 10 საინფორმაციო შეხვედრა | 2018: 3,000 2019: 3 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | - | - | 2018: I, II, III კვარტლები; 2019: I - IV კვარტლები; |
|  | 2.მოხალისეების მიერ, საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, კარდაკარ პრინციპით, დევნილთა ინფორმირებულობა საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | წელიწადში გავრცელებულია 6,000 საინფორმაციო ბეჭდური მასალა; ინფორმირებულთა მინიმუმ 40% არის ქალი | 2018: 25,000 2019: 25 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი, პარტნიორი ორგანიზაციის ბიუჯეტი | სააგენტო | აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) – „ზრდა საქართველოში“ | სამინისტროს ბაზაში მითითებული დევნილთა მისამართების რეალურ საცხოვრებელთან შეუსაბამობა | 2018: I, II, IV კვარტლები; 2019: I, II, IV კვარტლები; |
|  | 3. საარსებო წყაროების ფორუმები მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც ერთ სივრცეში წარმოდგენილია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საარსებო წყაროების განმახორციელებელი უწყებები/სააგენტოები და ორგანიზაციები | მინიმუმ 3 საარსებო წყაროების ფორუმი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში | 2018: 2,000 2019: ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | - | - | 2018: II, IV კვარტლები; 2019: I - IV კვარტლები; |
|  | 4.საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ, დევნილთათვის მოკლე ტექსტური შეტყობინებების (SMS-ების) გაგზავნა | წელიწადში გაგზავნილია 3,000,000 მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილებისთვის საარსებო წყაროების სხვადასხვა პროგრამასთან დაკავშირებით | 2018: 8,000 2019: 8000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | - | დევნილთა ნაწილი, რომელმაც არ აცნობა სამინისტროს ტელეფონის ნომრების ცვლილება, ვერ მიიღებს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I - IV კვარტლები; |
|  | 5. სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლების უზრუნველყოფა ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით | სამინისტროს თითოეული ტერიტორიული ორგანოსთვის გადაცემულია 2,000 ცალი საინფორმაციო ბეჭდური მასალა, საარსებო წყაროების პროგრამებზე | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამინისტრო; სააგენტო | - | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
| ბ) შიდასექტორული რეფერალური სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| სამინისტროს სერვისების ეფექტური ფუნქციონირება საარსებო პროგრამების მიმართულებით | სამინისტროს ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის, ასევე მუნიციპალიტეტებისა და სერვისების სხვა მიმწოდებლების წარმომადგენლების გადამზადება/ტრენინგი საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის თანამშრომლები არიან გადამზადებული/დატრენინგებული, საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ; მუნიციპალიტეტებისა და სერვისის მიმწოდებლების წარმომადგენლები არიან დატრენინგებული, წელიწადში მინიმუმ ერთხელ | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამინისტრო; სააგენტო | მუნიციპალიტეტები და სერვისის მიმწოდებლები | - | 2018: I კვარტალი; 2019: I კვარტალი |
| # თავი 2: დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. დასაქმების მომსახურება, სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასაქმების/კარიერის კონსულტირებაზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| დევნილთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა | 1. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა 7% არის დევნილი | 2018: 146,300 2019: მიმდინარეობს დაზუსტება | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; სამინისტრო | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
|  | 2. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა 10% არის დევნილი | 2018: 1,500 2019: მიმდინარეობს დაზუსტება | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამინისტრო; სააგენტო | სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: II, III კვარტლები; 2019: II, III კვარტლები |
| ## 2. თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სახელობო იარაღებზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| დევნილების თვითდასაქმების ხელშეწყობა | სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წინასწარგანსაზღვრული პროფესიების კურსდამთავრებულ დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა, მათთვის სახელობო იარაღების გადაცემის გზით | 50-მდე დაფინანსებული ბენეფიციარი, მათ შორის 40% არის ქალი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით იდენტიფიცირებულია თვითდასაქმებადი პროფესიები | 2018: 80,000 2019: 100 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | - | 2018: II კვარტალი; 2019: II –IV კვარტალი |
| # თავი 3: განათლება და გადამზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| იძულებით გადაადგილებული პირების პროფესიული მომზადება და შრომის ბაზარზე დასაქმების გაუმჯობესებული შესაძლებლობები | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა | საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულთა მინიმუმ 6% არის დევნილი | 2018: 500,000 2019: მიმდინარეობს დაზუსტება | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სამინისტრო | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
| პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული დევნილი სტუდენტების მხარდაჭერა | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე ყველა დევნილი სტუდენტის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე ყველა დაფინანსებული დევნილის რაოდენობა; დაფინანსებულთა 40% არის ქალი | 2018: 70,000 2019: 100 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | დევნილთა მაღალი მომართვიანობის შემთხვევაში შესაძლოა ბიუჯეტის გაზრდის საჭიროება დადგეს | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
| # თავი 4: საარსებო წყაროების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## დევნილთა ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამებში |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ აგროდაზღვევის პროგრამაში დევნილთა ჩართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა მონაწილეობის გაზრდა | ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია მინიმუმ 300 დევნილი | 2018: 155,100 2019: მიმდინარეობს დაზუსტება დაზუსტდება 2018 წლის ბოლოს | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
| ბ) საარსებო წყაროების გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა | „სოფლად სახლის“ პროგრამის ბენეფიციარ დევნილთათვის საგრანტო პროგრამის განხორციელება | საჭიროებები გამოვლენილია; საჭიროებაზე მორგებული საგრანტო პროგრამა შემუშავებულია; დაფინანსებულია 10 დევნილი შინამეურნეობა | 2019: 100 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | - | - | 2019: I – IV კვარტლები |
| დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერა | დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების დაფინანსება | დაფინანსებულია მინიმუმ 10 პროექტი | 2018: 100,000 2019: 200 000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი პარტნიორი ორგანიზაციის ბიუჯეტი | სააგენტო | აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) – „ზრდა საქართველოში“ | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
| გ) დევნილების მიერ კოოპერატივების შექმნის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და კოოპერატივების შექმნის, კოოპერატივებში გაწევრიანების შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობის ზრდა | დევნილთა ინფორმირება კოოპერატივების შექმნისა და კოოპერატივებში გაწევრიანების, სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილ პროგრამებში ჩართვის პროცედურების შესახებ | წელიწადში განხორციელებულია მინიმუმ ორი საინფორმაციო ღონისძიება | ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ | - | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |
| დ) დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება/სააგენტო | პარტნიორი ორგანიზაცია | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა |
| მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში დევნილთა მონაწილეობის გაზრდა | მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართულთა 4% არის დევნილი | 2018: 400,000 2019: მიმდინარეობს დაზუსტება | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სააგენტო | სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები |

# თავი 5: მონიტორინგი და შეფასება

სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს კოორდინაციის, მენეჯმენტისა და მონიტორინგის ეფექტურ მექანიზმებს. კერძოდ, მოცემული სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი წარმოადგენს უწყებათაშორისი კომიტეტის პრეროგატივას, რომელიც შედგება ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამინისტროების მინისტრის მოადგილეებისა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისაგან. უწყებათაშორის კომიტეტს ხელმძღვანელობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი. სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში ასევე ჩართულია სამეთვალყურეო საბჭო, სადაც სამინისტროსთან ერთად წარმოდგენილია დონორები, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს წარუდგენს უწყებათაშორის კომიტეტს. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის პასუხისმგებლობა სამუშაო დონეზე ეკისრება სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ სამინისტროებში დევნილთა საკითხებზე მომუშავე თანამშრომლებს, რომლებიც შეაგროვებენ მონაცემებს და მოახდენენ გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო საინფორმაციო ხარვეზების იდენტიფიცირებას. სააგენტო, როგორც უწყებათაშორისი კომიტეტის სამდივნო და დამხმარე სტრუქტურა, კოორდინაციას გაუწევს მონაცემების შეგროვებას და უზრუნველყოფს ანგარიშგებას სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიღწევებზე. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამინისტროების თანამდებობის პირები, კომპეტენციის ფარგლებში, თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტების ორგანოებთან საარსებო წყაროებთან დაკავშირებული მონაცემების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამინისტროები გამოიყენებენ ადმინისტრაციულ მონაცემებს ბენეფიციარების მონაწილეობის მონიტორინგისთვის. დევნილთა სამთავრობო პროგრამებზე, როგორიც არის, მაგალითად, დასაქმების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების ტრენინგები, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და თვითდასაქმება, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულმა სამინისტროებმა უნდა წარმოადგინონ დეტალური მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ მოხდება სამოქმედო გეგმის განახლება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტური განხორციელება. ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შიდა სექტორული რეფერალური სისტემა გულისხმობს, სამინისტროს ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის, ასევე მუნიციპალიტეტებისა და სერვისების სხვა მიმწოდებლების წარმომადგენლების გადამზადებას საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ. აუცილებელია უზრუნველყოფილ იქნეს უკუკავშირი მუნიციპალურ დონეზე, სადაც სამოქმედო გეგმის განხორციელება ახდენს პირველად ეფექტს. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების პროცესში სააგენტო აქტიურად ითანამშრომლებს დევნილებთან, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ სამინისტროებთან, სააგენტოებთან და მუნიციპალიტეტებთან. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მონაცემთა შეგროვების პროცესში წამოჭრილი ნებისმიერი პრობლემის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ პირდაპირი შეხება დევნილებთან, მათ აქვთ შესაძლებლობა მოახდინონ მიღებული გამოცდილების აღრიცხვა, უზრუნველყონ მონაცემთა შეგროვება და დევნილთა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების ინფორმირება. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელება შეიძლება შეფერხდეს სხვადასხვა სახის ზოგადი და კონკრეტული მიზეზების გამო. რისკების იდენტიფიცირებისა და მათი აღმოფხვრისთვის სათანადო ზომების დროული მიღება არის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის პროცესის ნაწილი და დევნილთათვის საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამების წარმატებით განხორციელების წინაპირობა.

გამოთვლილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის აღწერის შედეგების მიხედვით.

UNHCR. INTENTIONS SURVEY ON DURABLE SOLUTIONS: VOICES OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN GEORGIA, 2015; სხავდასხვა უწყებიდან გამოთხოვილი სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების შედეგები.

იქვე.