იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ანაგრიში

| # თავი 1: მართვის ინსტიტუციური მექანიზმები |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. კოორდინაციის, მენეჯმენტისა და მონიტორინგის მექანიზმი |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) სამეთვალყურეო საბჭო |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელე ბა | სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობის მართვა და მონიტორინგი; რეკომენდაციების შემუშავება საჭიროებისამებრ | სამეთვალყურეო საბჭოს წელიწადში მინიმუმ 2 შეხვედრა | სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა მოხდა ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ფარგლებში | შეხვედრა არ ჩატარებულა |  | სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა მოხდა ექსპერტთა სამუშაო და დევნილთა საინიციატივო ჯგუფების შეხვედრის ფარგლებში | შეხვედრის ჩატარება იგეგმება 2020 წლის I კვარტალში |
| ბ) სამოქმედო გეგმის გადახედვა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| საჭიროებისამებრ სამოქმედო გეგმის განახლება | დაინტერესებუ ლი მხარეების ჩართულობით, სამოქმედო გეგმის გადახედვა | წელიწადში მინიმუმ ერთი შეხვედრა დაინტერესე ბულ მხარეებთან | ცვლილება არ განხორციელებულა | ცვლილება არ განხორციელებულა |  | ცვლილება არ განხორციელებულა | შემუშავდა 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი |
| გ) ინფორმაციისა და მართვის სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინსტიტუციური მონაცემთა ბაზის ეფექტური ფუნქციონირება | 1. სააგენტოს ვებ- გვერდზე საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა | მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია სააგენტოს ვებ-გვერდზე | საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ ინსტიტუციური მონაცემთა ბაზა არ არსებობს. სააგენტოს პროგრამების და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია რეგულარულად იტვირტება სააგენტოს ვებ გვერდზე | სააგენტოს პროგრამების და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია რეგულარულად იტვირტება სააგენტოს ვებ გვერდზე |  | სააგენტოს პროგრამების და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია რეგულარულად იტვირტება სააგენტოს ვებ გვერდზე | სააგენტოს პროგრამების და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია რეგულარულად იტვირტება სააგენტოს ვებ გვერდზე |
|  | 2. საარსებო წყაროების პროგრამებისა და მიზანმიმართული ინტერვენციების დასაგეგმად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვება, მონაცემების განახლება და ანალიზი | საქსტატის კვლევებზე დაყრდნობით შემუშავებულია კვლევების გეგმა; იდენტიფიცირებული კვლევები ჩატარებულია | იდენტიფიცირებულ იქნა ჩასატარებელი კვლევები და გამოიკითხა პროგრამების ბენეფიციარი დევნილები | განხორციელდა დევნილთა სატელეფონო გამოკითხვა |  | დამუშავდა გამოკითხვის შედეგად მოპოვებული მონაცემები |  |
|  | 3. საქსტატის კვლევების შედეგების ანალიზი | კვლევების შედეგები დამუშავებულია შემდეგი ცვლადების მიხედვით: განათლება, სოფლის მეურნეობა, მიწაზე ხელმისაწვდომობა, საარსებო წყარო/დასაქმება | საარსებო წყაროების პროექტების განხორციელების მიზნით დამუშავდა დევნილთა სტატისტიკური მონაცემები | საარსებო წყაროების პროექტების განხორციელების მიზნით დამუშავდა დევნილთა სტატისტიკური მონაცემები |  | გამოკითხვის შედეგების დამუშავების პროცესში გამოყენებულ იქნა საქსტატის მიერ მოპოვებული მონაცემები | სტატისტიკური მონაცემები გამოყენებულ იქნა ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში |
| ## 2. კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) საინფორმაციო კამპანიები |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ დევნილთა დროული და ეფექტური ინფორმირება | 1. სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, საველე ვიზიტების ფარგლებში, დევნილთა დასახლებებში საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა | წელიწადში მინიმუმ 10 საინფორმაციო შეხვედრა | ჩატარდა 5 საინფორმაციო შეხვედრა | ჩატარდა 4 საინფორმაციო შეხვედრა |  | ჩატარდა 3 საინფორმაციო შეხვედრა | ჩატარდა 2 საინფორმაციო შეხვედრა 2019 წელს ჩატარდა 14 საინფორმაციო შეხვედრა. შესრულდა 140 % |
|  | 2.მოხალისეების მიერ, საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, კარდაკარ პრინციპით, დევნილთა ინფორმირებულობა საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | წელიწადში გავრცელებულია 6,000 საინფორმაციო ბეჭდური მასალა; ინფორმირებულთა მინიმუმ 40% არის ქალი | აქტივობა დაგეგმილია მომდევნო კვარტლებში | აქტივობა დაგეგმილია მომდევნო კვარტლებში |  | სააგენტომ მიიღო და დაამუშავა მოხალისეთა განაცხადები. მოხალისეთა ტრენინგი და დევნილებთან ვიზიტები დაგეგმილია მომდევნო კვარტალში | საარსებო წყაროების პროგრამებზე დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით მოხალისეებმა კარდაკარის პრინციპით კონსულტაცია გაუწია 4910 ოჯახს, სულ 14460 დევნილს, მათ შორის 53,3%ქალი |
|  | 3. საარსებო წყაროების ფორუმები მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც ერთ სივრცეში წარმოდგენილია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საარსებო წყაროების განმახორციელებელი უწყებები/სააგენტოები და ორგანიზაციები | მინიმუმ 3 საარსებო წყაროების ფორუმი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში | აქტივობა დაგეგმილია მომდევნო კვარტლებში | აქტივობა დაგეგმილია მომდევნო კვარტლებში |  | სააგენტომ ჩაატარა საარსებო წყაროების საინფორმაციო ფორუმი წყალტუბოში | სააგენტომ ჩაატარა საარსებო წყაროების საინფორმაციო ფორუმი გორში და ზუგდიდში 2019 წელს სააგენტომ ჩაატარა სულ 3 საარსებო წყაროების ფორუმი. შესრულება 100% |
|  | 4.საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ, დევნილთათვის მოკლე ტექსტური შეტყობინებების (SMS-ების) გაგზავნა | წელიწადში გაგზავნილია 3,000,000 მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილებისთვის საარსებო წყაროების სხვადასხვა პროგრამასთან დაკავშირებით | სააგენტომ გააგზავნა 244933 მოკლე ტექსტური შეტყობინება | სააგენტომ გააგზავნა 766219 მოკლე ტექსტური შეტყობინება |  | სააგენტომ გააგზავნა 211144 მოკლე ტექსტური შეტყობინება | სააგენტომ გააგზავნა 71744 მოკლე ტექსტური შეტყობინება. სულ გაიგზავნა 1294040 (შესრულება 43.1%) |
|  | 5. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლებ ის უზრუნველყოფა ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის გადაცემული ა 2 000 ცალი საინფორმაც იო ბეჭდური მასალა საარსებო წყაროების პროგრამებზე | სააგენტმ გამოაცხადა ტენდერი ბეჭდვით მომსახურებაზე და გამოავლინა გამარჯვებული | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით |  | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან ინფორმაციის გავრცელების საშუალებებით |
| ბ) შიდასექტორული რეფერალური სისტემა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| სამინისტროსა და სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების ეფექტური ფუნქციონირე ბა საარსებო პროგრამების მიმართულებით | სამინისტროს ცხელი ხაზისა და სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დევნილთა მისაღები ცენტრის, ასევე მუნიციპალიტე ტებისა და სერვისების სხვა მიმწოდებლები ს წარმომადგენლ ების გადამზადება/ტ რენინგი საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის თანამშრომლ ები არიან გადამზადებ ული/დატრე -ნინგებული, საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ; მუნიციპალიტეტებისა და სერვისის მიმწოდებლე ბის წარმომადგენ ლები არიან დატრენინგე ბული, წელიწადში მინიმუმ ერთხელ | ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის თანამშრომლებს მიეწოდათ ინფორმაცია საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის თანამშრომლებს მიეწოდათ ინფორმაცია საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ |  | ცხელი ხაზისა და დევნილთა მისაღები ცენტრის თანამშრომლებს მიეწოდათ ინფორმაცია საარსებო წყაროების პროგრამების შესახებ | გადამზადდნენ ახლად შექმნილი სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მისაღები ცენტრის თანამშრომლები საარსებო წყაროების პროექტების შესახებ |
| # თავი 2: დასაქმების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. დასაქმების მომსახურება, სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით |  |  |  |  |  |  |  |
| დასაქმების/კარიერის კონსულტირებაზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| დევნილთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა | 1. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა 7% არის დევნილი | 2019 წლის პირველ კვარტალში მონაწილეობა მიიღო 455 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის დევნილი 32. აქედან, ქალი - 22. | 2019 წლის მეორე კვარტალში სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფურ კონსულტირებაში ამ ეტაპზე მონაწილეობა მიიღო 884 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის დევნილი 58. აქედან, ქალი - 41. |  | „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ პირველ ეტაპზე, სასწავლო პროცესში ჩაერთო 1420 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობაა - 98. აქედან, ქალი - 66. სასწავლო კურსი დაასრულა 1254 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობაა - 79. აქედან, ქალი - 59. პროგრამის მეორე ეტაპზე სასწავლო პროცესში ჩაერთო 1037 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობაა - 108. აქედან, ქალი - 71. სასწავლო პროცესი გრძელდება. | 2019 წელს პროგრამაში ჩაერთო 2674 პირი, აქედან დევნილი - 200 (7,4%), მათ შორის ქალი 68.5% |
|  | 2. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურეთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთა 10% არის დევნილი | ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამას", პროგრამაში ჩართვის მიზნით, სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია განხორციელდება მიმდინარე წლის 02 აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით. | ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში სწავლა დაიწყო 1420 ბენეფიციარმა. მათ შორის, 98 დევნილი. აქედან, ქალი - 66. სასწავლო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. |  | სამუშაოს მაძიებელთათვის შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფურ კონსულტირებაში 2019 წლის მე-3 კვარტლის ჩათვლით, მონაწილეობა მიიღო 1311 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის დევნილი 96. აქედან, ქალი - 67. | ჯგუფურ კონსულტირებაში 2019 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით, მონაწილეობა მიიღო 1711 სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის დევნილი 123(7,1%). აქედან, ქალი - 83.(67,4%) |
| ## 2. თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |
| სახელობო იარაღებზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| დევნილების თვითდასაქმების ხელშეწყობა | სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებ ლო დაწესებულებე ბისა და „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრე ბულ დევნილთა თვითდასაქმები ს ხელშეწყობა, მათთვის სახელობო იარაღების გადაცემის გზით | 50-მდე დაფინანსებ ული ბენეფიციარი, მათ შორის 40% არის ქალი; საქართველო ს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სა და სხვა პარტნიორ ორგანიზაცი ებთან თანამშრომლ ობით იდენტიფიცი რებულია თვითდასაქმ ებადი პროფესიები | იდენტიფიცირებულია 101 თვითდასაქმება-დი პროფესია. მარტის თვეში დაიწყო აპლიკაციების მიღება | შერჩეულია დასაფინანსებელი აპლიკანტები |  | დაფინანსების მოლოდინშია 50 დევნილი. | დაფინანსების მოლოდინშია 50 დევნილი. |
| # თავი 3: განათლება და გადამზადება |  |  |  |  |  |  |  |
| ## პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |
| პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე წვდომა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| იძულებით გადაადგილებული პირების პროფესიული მომზადება და შრომის ბაზარზე დასაქმების გაუმჯობესებული შესაძლებლობები | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა | საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულთა მინიმუმ 6% არის დევნილი | საგაზაფხულო მიღება არ დაწყებულა. სავარაუდო რეგისტრაციის თარიღია 8 აპრილი. | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულია 2617 პირი, საიდანაც 128 დევნილია. |  | ჯერ არ არის დაზუსტებული საშემოდგომო მიღებაზე ჩარიცხულ დევნილ სტუდენთთა რაოდენობა | 2019 წელს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულია 5105 პირი, საიდანაც 479 დევნილია(9,3%) |
| პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული დევნილი სტუდენტების მხარდაჭერა | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე ყველა დევნილი სტუდენტის ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა | სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული საჭიროების მქონე ყველა დაფინანსებული დევნილის რაოდენობა; დაფინანსებულთა 40% არის ქალი | საგაზაფხულო მიღების შედეგები იქნება მეორე კვარტალში | ივნისის თვეში მიმდინარეობს აპლიკაციების მიღება. |  | სულ 177 ბენეფიციარი, აქედან ქალი 96 და მამაკაცი 81 | 2019 წლისთვის ტრანსპორტირების თანხა აუნაზღაურდა 222 დევნილს, აქედან 113 ქალია (50,9%) და 109 მამაკაცი |
| # თავი 4: საარსებო წყაროების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ## დევნილთა ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამებში |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ აგროდაზღვევის პროგრამაში დევნილთა ჩართვა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა მონაწილეობის გაზრდა | ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს აგროდაზღვევის პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია მინიმუმ 300 დევნილი | აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2019 წლის 22 მარტის მონაცემებით ჯერ დამტკიცებული არ არის | ურთერთანამშრომლობის მემორანდუმის მოლოდინი |  | ურთერთანამშრომლობის მემორანდუმის მოლოდინი | ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი ვერ გაფორმდა და ინფორმაცია არ აქვს სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს. |
| ბ) საარსებო წყაროების გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| 1.განსახლებულდევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა | „საცხოვრებელი ფართის (სახლი/ბინა) შესყიდვის პროგრამის“ ბენეფიციარ დევნილთათვის საგრანტო პროგრამის განხორციელება | საჭიროებები გამოვლენილია; საჭიროებაზე მორგებული საგრანტო პროგრამა შემუშავებულია; დაფინანსებულია 10 დევნილი შინამეურნეობა | ჩატარებულია კვლევა საჭიროებების გამოვლენაზე, შერჩეულია 4 პირიორიტეტული მიმართულება. | პროგრამა შემუშავებულია. პროგრამა გამოცხადებულია ივნისის თვეში(დედლაინი 20 ივნისი) |  | შერჩეულია დასაფინანსებლად 14 დევნილი | შეირჩა 14 პროექტი. აქედან დაფინანსდა 1 ბენეფიციარი და დაფინანსებას ელოდება 13 დევნილი.შესრულება 140% |
| 2. დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერა | დევნილთა სასოფლო- სამეურნეო ინიციატივების დაფინანსება | დევნილთა სასოფლო- სამეურნეო ინიციატივების დაფინანსება | პროგრამა გამოცხადეულია მარტის თვეში მიმდინარეობს აპლიკაციების მიღება. | აპლიკაციები დამუშავებულია და გამოვლენილია გამარჯვებულები |  | შერჩეულია დასაფინანსებლად 15 დევნილი | 15 დევნილი დაფინანსდა და მოხდა სათბურის გამართვა. შესრულსა 100% |
| გ) დევნილების მიერ კოოპერატივების შექმნის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი |  | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და კოოპერატივების შექმნის, კოოპერატივებში გაწევრიანების შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობის ზრდა | დევნილთა ინფორმირება კოოპერატივების შექმნისა და კოოპერატივებში გაწევრიანების, სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილ პროგრამებში ჩართვის პროცედურების შესახებ | წელიწადში განხორციელებულია მინიმუმ ორი საინფორმაციო ღონისძიება | საინფორმაციო კამპანია იგეგმება მეორე მესამე კვარტლებში. | მეორე კვარტლის ბოლომდე საინფორმაციო კამპანია არ განხორციელებულა. იგეგმება ვლისის თვიდან. |  | სააგენტო გაუქმდა და შეუერთდა არდა-ს გვქონდა ერთობლივი ღონისძიება 1 დევნილთა დასახლებაში | სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ“ მონაწილეობა მიიღო სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 3 ღონისძიებაში. შესრულდა 150% |

| დ) დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | შესაძლო რისკები | განხორციელების ვადა | 2019 წლის I კვარტლის შედეგი | 2019 წლის II კვარტლის შედეგი | 2019 წლის III კვარტლის შედეგი | 2019 წლის IV კვარტლის შედეგი |
| მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში დევნილთა მონაწილეობის გაზრდა | მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართვის ხელშეწყობა | მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართულთა 4% არის დევნილი | დევნილთა დაბალი ინტერესი | 2018: I – IV კვარტლები; 2019: I – IV კვარტლები | მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება II კვარტალში | პროგრამა არ გამოცხადებულა | პროგრამა არ გამოცხადებულა | პროგრამის განახლების კონკრეტული ვადები არაა ცნობილი |