2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის

2020 წლის სამოქმედო გეგმა

## შესავალი

2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის (შემდგომში - სრიგპ) 2020 წლის წლიური სამოქმედო გეგმა (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა) შემუშავებულია „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 მარტის №200 დადგენილების შესაბამისად, პროექტების  სრული ციკლის ეფექტიანი დაგეგმვის და განხორციელების მიზნით. ასევე, სამოქმედო გეგმის მიზანია დაეხმაროს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის წევრებს ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე, მათ შორის, თითოეული რეგიონის, პრიორიტეტის თუ ღონისძიების/ქვე-ღონისძიებების ფარგლებში ასიგნებების განაწილების, კონკურსების გამოცხადების მიზანშეწონილობისა და განრიგის, ასევე, მონიტორინგსა და კოორდინაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე.

## საბიუჯეტო ასიგნების ოდენობა რეგიონებისთვის, პრიორიტეტისთვის და ღონისძიებისთვის/ქვე-ღონისძიებებისთვის

საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში (საბიუჯეტო კოდი - 56 12 - საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა) განსაზღვრა 13 მლნ. ლარი, საიდანაც პროგრამის ფარგლებში პროექტების განსახორციელებლად საქართველოს მთავრობის მიერ მიიღება გადაწყვეტილება 5 მილიონი ლარის გამოყოფის შესახებ.

რეგიონებს შორის გასანაწილებელი თანხების გაანგარიშებაში გათვალისწინებულ იქნა შემდეგი მაჩვენებლები:

- თითოეული რეგიონის მოსახლეობის რაოდენობის წილი ოთხი საპილოტე რეგიონის მოსახლეობის ჯამური რაოდენობიდან (იმერეთი - 52.7%, კახეთი - 32.7%, გურია - 11.5%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 3.1%), რომელიც გამრავლებულია შეწონვის კოეფიციენტზე - 60.

- თითოეული რეგიონის ფიქსირებულ აქტივებში ინვესტიციების მოცულობის წილი  საპილოტე რეგიონების ჯამური მაჩვენებლიდან (იმერეთი - 43.5%, კახეთი - 42.5%, გურია - 9.6%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 4.4%), რომელიც გამრავლებულია შეწონვის კოეფიციენტზე - 20.

- თითოეული საპილოტე რეგიონში წარმოებულ დამატებულ ღირებულებაში სოფლის მეურნეობის სექტორი წილი საპილოტე რეგიონების სოფლის მეურნეობის სექტორის ჯამური მაჩვენებლიდან (იმერეთი - 17.2%, კახეთი - 37.6%, გურია - 26.1%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 19.1%), რომელიც გამრავლებულია შეწონვის კოეფიციენტზე - 20.

ცხრილი 1. თანხის განაწილება რეგიონების მიხედვით.

| საპილოტე რეგიონი | თანხის ოდენობა (ლარი) | წილი % |
| --- | --- | --- |
| იმერეთი | 2,188,000 | 43.76% |
| კახეთი | 1,782,000 | 35.63% |
| გურია | 701,000 | 14.03% |
| რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | 329,000 | 6.58% |
| ჯამი | 5,000,000 | 100% |

## კონკურსის გამოცხადების განრიგი

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 მარტის №200 დადგენილების შესაბამისად, სრიგპ-ის განხორციელების წლიური სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კონკურსის გამოცხადების საფუძველს. 2020 წელს სრიგპ-ის განსახორციელებლად გამოყოფილი ბიუჯეტის - 5 მილიონი ლარის ასათვისებლად გამოსაცხადებელი კონკურსი ითვალისწინებს ერთეტაპიან პროცედურას. კონკურსი გამოცხადდება სრიგპ-ის პრიორიტეტი 4 - „ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება“-ის 4.2 ღონისძიებაზე „ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა“. კონკურსში მონაწილეობის უფლება მიეცემა შესაბამისი საპილოტე რეგიონების მუნიციპალიტეტებს.

გარდა ამისა, ევროკავშირთან საფინანსო შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, შესაძლებელია 2020 წელს სრიგპ-ს სხვა პრიორიტეტების ქვეშ გამოცხადდეს კონკურსები, რომელიც ინიცირებული იქნება ამ დოკუმენტში ცვლილებებისა და დამატების სახით.

ცხრილი 2. კონკურსების გამოცხადების განრიგი

| პრიორიტეტი | ღონისძიება | კონკურსი |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | კონკურსის ტიპი | პროექტის წარმდგენ(ებ)ი | კონკურსის გამოცხადების თარიღი | 2020 წელს გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების განაწილება რეგიონების მიხედვით (ლარი) |  |  |  |  | სავალდებულო თანადაფინანსება |
|  |  |  |  |  | ჯამი | იმერეთი | კახეთი | გურია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი |  |
| 4. ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება | 4.2 ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა | სრული საპროექტო განაცხადების კონკურსი | საპილოტე რეგიონის მუნიციპალიტეტი | 27 მაისი, 2020 | 5,000,000 | 2,188,000 | 1,782,000 | 701,000 | 329,000 | 0% |

ცხრილი 3. სრიგპ-ის განხორციელების კოორდინაციისა და მონიტორინგის აქტივობები

| აქტივობა | ქვეაქტივობა | დაწყება | დასრულება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. დაფინანსებული პროექტების ფინანსური და ფიზიკური პროგრესის მონიტორინგი |  | სექტემბერი, 2020 | დეკემბერი, 2020 |
| 2. პროგრამის განხორციელების წლიური ანგარიშის მომზადება | 2.1 გრანტის მიმღებებისგან და სახელმწიფო რწმუნებული ადმინისტრაციებისგან ანგარიშების მოთხოვნა და მიღებული ინფორმაციის ანალიზი | ოქტომბერი, 2020 | ნოემბერი, 2020 |
|  | 2.2 მონიტორინგისა და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, განხორციელების წლიური ანგარიშის მომზადება და საპილოტე რეგიონების სამთავრობო კომისიისთვის წარდგენა | ნოემბერი, 2020 | დეკემბერი, 2020 |