პროგრამა - შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05):

მ.შ. - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება - 2018 წლის პროექტით მოთხოვნილი თანხა (ჭერს ზევით) შეადგენდა 700 000 ლარს, დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა ასევე, 700 000 ლარით,  დაზუსტებული გეგმაც შეადგენს 700 000 ლარს. 10 დეკემბრის მდგომარეობით რესურსი შეადგენს 272 971.95 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 427 028.05 ლარს, რაც დაზუსტებული ბიუჯეტის 61%-ია.

მ.შ. - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება - 2018 წლის პროექტით მოთხოვნილი თანხა (ჭერს ზევით) შეადგენდა 2 090 000 ლარს,  დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა ასევე, 2 090 000 ლარით,  დაზუსტებული გეგმაც შეადგენს 2 090 000 ლარს. 10 დეკემბრის მდგომარეობით რესურსი შეადგენს 350 507.65 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 1 739 492.35 ლარს, რაც დაზუსტებული ბიუჯეტის 83%-ია. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით წლის ბოლომდე ათვისება მოხდება 100%-ით.

მ.შ. - შრომის პირობების ინსპექტირება - 2018 წლის პროექტით მოთხოვნილი თანხა (ჭერს ზევით) შეადგენდა 1 000 000 ლარს,  დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა 910 000 ლარით,  დაზუსტებულმა გეგმამაც შეადგინა 910 000 ლარი. ,,შრომის  პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 8 ივნისის N323 დადგენილებით პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვარ 870 500 ლარით (39 500 ლარით შემცირდა ინსპექტირების სამმართველოს შექმნისათვის). 10 დეკემბრის მდგომარეობით რესურსი შეადგენს 220 781.42 ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 689 218.58 ლარს, რაც დადგენილებით განსაზღვრული ბიუჯეტის 79.2%-ია. დეპარტამენტის ინფორმაციით წლის ბოლომდე ათვისება მოხდება 100%-ით.