ევროკავშირის მიკრო-საფინანსო შეთანხმების ფარგლებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ანგარიში

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 2018 წლის აგვისტოში გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოსთვის  45 მლნ ევროს ოდენობის მაკრო-ფინანსური დახმარება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენციას განეკუთვნება შეთანხმების მე-6 და მე-7 პარაგრაფით გათვალისწინებიული ვალდებულებების შესრულება.

მე-6 პარაგრაფი: საყოველთაო ჯანდაცვა: საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით, სოციალური მომსახურების სააგენტო გააგრძელებს სელექტიური კონტრაქტების დანერგვის გაფართოებას უფრო მარალფასიანი სერვისებისთვის, რომელიც ამჟამად ფარავს მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებს.

- 2020 წლის იანვარში სამინისტრომ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, მოამზადა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სელექციის კრიტერიუმები, რომელთა დანერგვა განხორციელდება სამ დიდ ქალაქში: თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვარის N15 დადგენილება). დანერგვის პროცესის დაწყება დაგეგმილია 1 მაისიდან.

- 2020 წლის იანვარ-მარტში, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციების (COVID-19) პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის შემუშავდა პირველადი ჯანდაცვის და სტაციონარული დაწესებულებების სელექციის კრიტერიუმები, რომლებიც ჩაერთვებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ქვეყნის მასშტაბით როგორც ონლაინ, “COVID19” ან „ცხელების“ კლინიკები (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიბიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა  და სოციალური დაცვის მინისტრის 30 მარტის N01-136/ო ბრძანება)

პარაგრაფი 7. დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების ბალანსისთვის და დასაქმების ზრდისთვის, საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს  შრომის ბაზრის საშუალოვადიან ახალ სტრატეგიას და  სამოქმედო გეგმას და დაიწყებს მის განხორციელებას, რომელიც მოიცავს: შრომის ბაზრის ანალიზს და პროგნოზირებას; საჯარო დასაქმების სამსახურისა და შრომის ინსპექციის სისტემის შექმნას საერთაშორისო და ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში; და დასაქმების შესახებ სამართლებრივი ჩარჩოს მომზადებას.

- 2019 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის N662 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს „შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2019-2021 წლების სამოქმედო გეგმა“.

- მოსახლეობის, მათ შორის  რთულად დასაქმებადი ჯგუფების  შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, 2019 წელს შეიქმნა დამოუკიდებელი, მხოლოდ დასაქმებაზე და დასაქმების ხელშეწყობაზე ორიენტირებული უწყება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო. სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიზანია, დასაქმების და შრომის ბაზრის  აქტიური პოლიტიკის  გატარება, მათ შორის, საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების (ცირკულარული მიგრაცია) შესაძლებლობის შექმნა.

- ამ ეტაპზე, სამინისტროს აქტიური ჩართულობით, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ შემუშავებულია დასაქმების კანონის პროექტი, რომლის საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენა იგეგმება უახლოეს მომავალში.

- გარდა ამისა, მიკრო-საფინანსო დახმარების შეთანხმებით გათვალისწინებულია შრომის ინსპექციის მექანიზმების გაძლიერება, რომელიც განვითარების პროცესშია. მთავრობის დადგენილებით გაიზარდა ინსპექტორთა შტატების რაოდენობა 100 ინსპექტორამდე. საქართველოს კანონის პროექტი "შრომის ინსპექციის შესახებ" მზადაა საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენად, რომელიც გახდება შრომის ინსპექციის დამოუკიდებელ მექანიზმად ე.წ. სსიპ-ად ჩამოყალიბების მთავარი საფუძველი.

საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან (AFD) გაფორმებული სასეხო ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ანგარიში

ნაწილი I:  სოციალური მხარდაჭერისა და სოლიდარობის სისტემის განვითარება

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭერის გაღრმავება ხელმისაწვდომობის  ფუნქციონალური/სოციალური მოდელის განვითარებით და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭება გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების კონვენციის შესაბამისად.

ღონისძიებები: საპილოტე პროექტი შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის დასატესტად განხორციელდება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. შემუშავებულია საკანონმდებლო ჩარჩო საპილოტე პროექტის დასაწყებად. საკანონმდებლო ჩარჩოს ცვლილებები მეთოდოლოგიის დასახვეწად მომზადებული და მოწონებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ და გამზადებულია მთავრობაზე დასამტკიცებლად წარსადგენად;

- 2020 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებებიდან ნაწილი უკვე შესრულებულია, მათ შორის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის არსებული სამედიცინო მოდელის სოციალური მოდელის ჩანაცვლებისა და შშმ პირთა ინდივიდუალური საჭიროების განსაზღვრის  მიზნით  საქართველოს ოკუპირებული ტრიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, გაეროს ბავშვთა ფონდის პარტნიორ ორგანიზაციასთან აჭარაში - საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასა და   სამედიცინო დაწესებულებებს  შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის  საფუძველზე, სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით 2019 წლის 8 აპრილიდან  დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგიისა და სისტემის პილოტირების განხორციელება აჭარის რეგიონის იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა.

- ასევე, შემუშავებულია ზრდასრული შშმ პირების შეფასებისთვის შერჩეული იქნა ინსტრუმენტი -  Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), ხოლო  18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვს - MDS. აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს ბავშვის ფუნქციის შეფასების ინსტრუმენტის სამუშაო ვერსიას, რომელიც შემუშავდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კითხვარის - Model Disability Survey - მოდიფიცირების შედეგად.  აღნიშნული ინსტრუმენტის  სტანდარტიზაციას, შესაბამისი პროექტის ფარგლებში ახორციელებს ა(ა)იპ საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია.

- ამასთან, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის ფარგლებში და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ხელშეწყობით საპილოტე პროექტის განხორციელება დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც. გამოიყენება იგივე ინსტრუმენტები, რაც აჭარაში იქნა გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, 2020 წელს აღებული ვალდებულებების ნაწილი, რაც შეეხება პილოტირებას აჭარაში, პერსონალის გადამზადებას და შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებას შესრულებულია და ამასთან, გრძელდება მუშაობა და პილოტირების შედეგების გაანალიზების შემდეგ განხორციელდება შემდგომი ქმედებების დაგეგმვა.

მიზანი: დეინსტიტუციონალიზაციის მეორე ფაზის დანერგვა

ღონისძიებები: იმისთვის რომ შენარჩუნებულ იქნეს მომსახურებების ხარისხი, რეგულარულად ჩატარდა სტანდარტების მონიტორინგი (მათ შორის შემთხვევითი ინსპექტირება) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ და რეკომენდაციები იქნა გაცემული სახელმწიფოს მზრუნველობაში არსებული მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის საოჯახო ტიპის ზრუნვის გასავრცობად.

- ამ ვალდებულების ფარგლებში დაგეგმილი იყო თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან მძიმე და ღრმა შშმ ბავშვებისთვის მცირე საოჯახო ტიპის სახლის გახსნა. შექმნილია ორი სპეციალიზებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლი შშმ ბავშვებისთვის თბილისსა და ქუთაისში. თითოეულ სახლში განთავსებულია 7 ბავშვი. შშმ ბავშვთა დეინსტიტუიციონალიზაციის პროცესი კვლავაც გრძელდება. ამასთან, 2020 წლის ვალდებულებად განსაზღვრული გვქონდა სპეციალიზებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლის სტანდარტის დამტკიცება. აღნიშნული ცვლილება განხორციელდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N66 დადგენილებით დამტკიცებულ „ტექნიკურ რეგლამენტში - ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტები“, შესაბამისად, მიმდინარე წელს ამ ტიპის სახლებში მონიტორინგი განხორციელდება ახალი სტანდარტით, რათა გაუმჯობესდეს მომსახურების ხარისხი.

მიზანი: ახალი მომსახურების შექმნა ქუჩის სიტუაციის ბავშვებისთვის იმისათვის რომ დაცული იყოს მათი უფლებები და ხელი შეეწყოს მათ ინტეგრაციას.

ქმედებები: სტანდარტები დამტკიცებულია მთავრობის მიერ და მონიტორინგი ჩატარებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ  რათა უზრუნველყოფილი იყოს ხარისხის კონტროლი.

- ამ ვალდებულების ფარგლებში დაგეგმილი იყო ახალი სტანდარტის შემუშავება მიუსაფარ ბავშვთა სერვისებისთვის. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N66 დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლითაც დადგინდა მიუსაფარ ბავშვთა დღის ცენტრის და 24 საათიანი თავშესაფრის სტანდარტები. მიმდინარე წელს სერვისების მონიტორიინგი განხორციელდება ახალი სტანდარტის შესაბამისად.

ნაწილი 2.: ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

მიზანი: საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო პროგრამების ეფექტურობის გაუმჯობესება.

ქმედებები 2019:  სახელმწიფო შეიმუშავებს სტარეგიული შესყიდვის მექანზიმებს (შემუშავდება შესასყიდი სერვისების კონტრაქტირების პრინციპები, გაგრძელდება სელექტიური კონტრაქტირება), რათა გაუმჯობესდეს საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო პროგრამების ეფექტურობა და ეფექტურობა.

- 2017 წლის მარტიდან დაიწყო და კვლავ გრძელდება სელექტიური კონტარქტირება:  მშობიარობებებისა და საკეისრო კვეთების და ნეონატალური ინტენსიური დახმარების სერვისები (2017, დაემატა პირობები 2019),  II-III დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის სერვისები (2017), გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება (2018), გულის თანდაყოლილი მანკები (2018) და კარდიოქირირგიის და ინტენსიური სერვისები (2019).

ღონისძიებები 2020: შემუშავებულია შემოთავაზებული სტრატეგიული შესყიდვების მექანიზმები და მიიღება ღონისძიებები საყოველთაო ჯანდაცვის ეფექტურობის და ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სერვისების ხარისხს და ხარჯების შეზღუდვის მეთოდებს.

2020 წლის ივლისისთვის დანერგილია

- კარდიოქირურგიის და ინტენსიური თერაპიის სერვისების ახალი ტარიფიკაციის მექანიზმები

- პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სელექციის კონტრაქტირების მექანიზმები დანერგილია

20 დეკემბრისთვის:

- ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების სტრატეგიის პროექტი შემუშავებულია

- დანერგილია ნეიროქირუგიის, ოტორინოლარინგოლოგიის და ოფთალმოლოგიის სერვისების ახალი ანაზღაურების მექანიზმები (ტარიფიკაცია)

- გრძელდება DRG-ის დანერგვისთვის მოსამზადებელი პროცესი, პილოტირება დაიწყება 2021 წელს, ხოლო ქვეყნის მასშტაბით დანერგვა - 2022 წელს

- 2020 წლის იანვარში სამინისტრომ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, მოამზადა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილე პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სელექციის კრიტერიუმები, რომელთა დანერგვა განხორციელდება სამ დიდ ქალაქში: თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვარის N15 დადგენილება). დანერგვის პროცესის დაწყება დაგეგმილია 1 მაისიდან.

- 2020 წლის იანვარ-მარტში, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციების (COVID-19) პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის შემუშავდა პირველადი ჯანდაცვის და სტაციონარული დაწესებულებების სელექციის კრიტერიუმები, რომლებიც ჩაერთვებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ქვეყნის მასშტაბით როგორც ონლაინ, “COVID19” ან „ცხელების“ კლინიკები (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიბიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა  და სოციალური დაცვის მინისტრის 30 მარტის N01-136/ო ბრძანება)

- სამინისტრო მუშაობს ნეიროქირურგიის, ოფთალმოლოგიის, ოტორინოლარინგოლოგიის სერვისების სელექციის და განფასების კრიტეტიუმებზე, რომელიც ძალაში შევა მიმდინარე წლის ბოლოს.

- ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარებით, მომზადდა დიაგნოზთა შეჭირდული ჯგუფების (DRG)-ის დანერგვის გეგმა, შეძენილია ლიცენზია და პროგრამული უზრუნველყოფა და ინტეგრირებულია შემთხვევების მართვის მოდულში, მომზადებულია კლინიკების ანგარიშგების ფორმები.

- ევროკავშირის ექსპერტების დახმარებით, დაიწყო და წლის ბოლომდე დასრულდება  ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების სტრატეგიის პროექტის მომზადება.

მიზანი: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების გაუმჯობესება

ღონისძიებები 2020: საქართველოს მთავრობამ მოახდინა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ რეგულაციების ევროკავშირის რეგულაციებთან ჰარმონიზაცია

- 2020 წლის ივნისისთვის: მომზადებულია ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები

- 2020 წლის დეკემბრისთვის: კანონში შესატანილი ცვლილებების პროექტი მოწონებულია მთავრობის მიერ

- ევროკავშირის ჯანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით, საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით, სამინისტროსა და დარგის ექსპერტების ჩართულობით, 2019 წელს დაიწყო მუშაობა ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებეზე. კერძოდ, ხანგრძლივვადიანი ზრუნვის სერვისების, შეზღუდვის მექანიზმების, დაწესებულების შიდა მონიტორინგის ინსტრუმენტების გამოყენებასთან მიმართებაში. აღნიშნული კანონის პროექტი უკვე განხილულ იქნა საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში.

მიზანი: COVID-19-ის გადაუდებელი რეაგირებისთვის ჯანმრთელობის სისტემების მხარდაჭერა

ქმედებები: COVID-19-ზე რეაგირება: ჯანმრთელობის ეროვნულ სისტემას შეუძლია დაუყოვნებლივ მოახდინოს დაავადების გამოვლენის შესაძლებლობების მხარდაჭრა, ზედამხედველობის და ტექნიკური ექსპერტიზის შესაძლებლობების გაუმჯობესების, ლაბორატორიული სიმძლავრეების და დიაგნოსტირების გაძლიერების გზით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს შემთხვევბის მოძიება და ადგილზე ლოკალიზება.

ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება: ჯანდაცვის სისტემა აძლიერებს ჯანდაცვის აუცილებელი სერვისების მიწოდებას, დაინფიცირებული მოსახლეობის შესაძლო საუკეთესო სერვისებით უზრუნველყოფის მიზნით.

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციებზე (COVID-19) ოპერატიულიუ რეაგირების მიზნით, 2020 წლის 28 იანვარს დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის N164 განკარგულება „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმა“.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 მარტის N434 წლის განკარგულებით დამტკიცდა „ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები“

2020 წლის 23 მარტს დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის N181 განკარგულება საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და N180 განკარგულებით, ხალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გასატარებელი საკარანტინო ღონისძიებები.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადდა მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების დროს. მაგალითად:

- ახალი კორონა ვირუსით ( SARS -COV- 2) გამოწვ ე ული ინფექციის (COVID- 1 9) ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ალგორითმი

- ახალი კორონა ვირუსით ( SARS -CoV- 2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID- 1 9 ) საეჭვო შემთხვევის მართვა პირველად ჯანდაცვაში

- ახალი კორონა ვირუსით ( SARS -CoV- 2 ) გამოწვეულ ინფე ქციაზე (COVID- 19) საეჭვო შემთხვევის მართვა პირველად ჯანდაცვაში

- „ახალი კორონავ ირუსით ( SARS -CoV- 2 ) გა მოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა“ - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის

- პერინატალური სერვისები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების დროს

- გეგმური იმუნიზაციის რეკომენდაციები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების დროს

- ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დადასტურებული ან საეჭვო დიალიზზე მყოფი შემთხვევებისთვის

- რეკომენდაციები სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების შემთხვევაში

- ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით COVID-19-ით დაინფიცირებული პაციენტის გარდაცვალების დროს

- ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19) სავარაუდოდ ექსპოზირებული შშმ პირთა განთავსების ობიექტებში დასუფთავება-დეზინფექციისა და იზოლირებულ პირთა ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო მომსახურების (დასუფთავება, საკვების/პროდუქტის დარიგება-მიწოდება) განმახორციელებელი პერსონალისთვის

- ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები იზოლაციაში მყოფი პირებისათვის

- და ა.შ.

განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულებების ინვენტარიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. შემუშავდა ე.წ. ონლაინ, ცხელების და COVID19002D-ის სამკურნალო კლინიკების სტანდარტები და შეირჩა აღნიშნული ტიპის კლინიკები, რომლებიც ახორციელებენ კორონავირუსის სიმპტომების და ასიმპტომურად მიმდინარე ფორმების პრევენციას და მართვას.

პილარი III. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გამოყოფილი  რესურსების ოპტიმიზაცია

მიზანი: საერთო ავარიულ შენობებში (CCC) მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დაჩქარება და მსგავსი ცენტრების დახურვა

ღონისძიებები: შეფასების დროისთვის, ბოლო 12 თვის განმავლობაში განხორციელდა დამატებით 350 დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი განსახლება მინიმუმ 20 ნგრევადი ობიექტიდან.

2020 წლის ივნისის თვემდე, სამინისტრო მოამზადებს შუალედურ განმარტებას, სადაც წარმოდგენილი იქნება იმ ოჯახთა რაოდენობა, რომელთა განსახლება უკვე განხორციელდა.

- 20 ე.წ. ნგრევადი ობიექტის დახურვა და 350 დევნილი ოჯახის განსახლება დაიწყება მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში (ნაწილი უკვე განსახლებულია 2019 წლის ოქტომბრის შემდეგ. უბრალოდ, ივნისის თვეში რა მდგომარეობაც იქნება, იმაზე ანგარიშს წარვადგენთ).

მიზანი: ცნობადობის გაზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოველთვიური შემწეობების რეფორმის საჭიროების შესახებ

ღონისძიებები:  2020 წლის ივნისამდე:

- 2019-2020 წლის დასაწყისში განხორციელებული საკონსულტაციო კამპანიის ანგარიში დასრულებულია.

- სხვადასხვა მოდელის სოციალური და იურიდიული გავლენა შეფასებულია.

- აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე, პოლიტიკის მოდელები დამუშავდა უფრო დეტალურად და ხარჯების დათვლა განხორციელდა. სამინისტრომ შეძლო რეფორმის ძირითადი მონახაზი განესაზღვრა, რაც საფუძვლად დაედება კანონპროექტს.

- კანონპროექტის განხორციელების მხარდასაჭერად შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგიის სამუშაო ვერსია, სადაც აქცენტი გაკეთებულია შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების, განსაკუთრებით კი დევნილებისა და მათი წარმომადგენლების (სამოქალაქო საზოგადოება) ჩართულობაზე,

2020 წლის დეკემბრამდე:

- რეფორმის კანონპროექტი მომზადებულია.

ამ ეტაპზე ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებულია შედეგების ანალიზის სამუშაო ვერსია (მიმდინარეობს შემუშავება); ასევე შემუშავებულია რეფორმის განხორციელების შესაძლო ვარიანტები, რაზეც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის ჩართულობით. 2020 წლის დეკემბრამდე, რეფორმის სამუშაო ვერსიის (კანონპროექტის) მომზადება.

მიზანი: მოწყვლად იძულებით გადაადგილებულ პირთა იდენტიფიცირება და დახმარება

ღონისძიებები: შემოთავაზებული დახმარების პრგორამა საპილოტე რეჟიმში განხორციელდა 200 მოწყვლადი დევნილისთვის, იმ მიზნით, რომ მისი ფართო გამოყენება მოხდეს, როცა რეფორმა დამტკიცებული იქნება პარლამეტის მიერ.

უფრო ზუსტად, 2020 წლის ივნისამდე:

- 200 დევნილის შერჩევის კრიტერიუმების შემუშავება დასრულდა და დამტკიცებულ იქნა სამინისტროს მიერ.

- დევნილთა სამოქმედო გეგმა, სადაც დახმარების პროგრამა არის წარმოდგენილი, დამტკიცებულია მთავრობის მიერ.

2020 წლის დეკემბრამდე:

- შერჩევის კომისიამ შეარჩია 200 დევნილი დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე.

პროგრამა განხორციელებულია.

3. 2020 წლის ივნისამდე, მოწყვლადი დევნილი პირის იდენტიფიცირებისა და დახმარების მიზნით შესაბამისი კრიტერიუმები შემუშავებულია; ამ ეტაპზე ველოდებით, ფინანასთა სამინისტროს მიერ, ამ აქტივობის განხორციელების მიზნით, სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (არა სასესხო, არამედ სამინისტროებს შორის შეთანხმების საფუძველზე. ბატონი ნიკოლოზ გაგუა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დაგვპირდა) 500 000 ლარის სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენოსთვის ჩარიცხვას.

2020 წლის დეკემბრამდე, 200 დევნილის იდენტიფიცირება და დახმარება;